## DIV, ALV, SOL, PEIT, VERGA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MÉDIA TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
Objeto: Conclusão da Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
ANEXO 3
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PEITORIL, SOLEIRA, VERGA, CONTRA VERGA, DIVISÓRIAS E ALVENARIA
PEITORIL, SOLEIRA, VERGA E CONTRA VERGA
PORTAS | QUANT | Largura(m) | Altura | area m2 | area total | VERGA | MED01-VERGA
P 01 | 8 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 13.44 | 8.8 | 1.1
P 02 | 4 | 1 | 2.1 | 2.1 | 8.4 | 5.2
P 03 | 15 | 0.6 | 1.6 | 0.96 | 14.4
P 04 | 2 | 1 | 1.6 | 1.6 | 3.2
TOTAL: |  |  |  |  | 39.44 | 14
[6 empty] | TRANSPASSE |  | 0.3
JANELAS | QUANT | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | PEITORIL (M) | VERGA | C. VERGA (M) | DESCONTO DO ENCUNHAMENTO
J 01 | 3 | 1.2 | 0.7 | 0.84 | 2.52 | 3.9 |  | 4.5 | 2.4
J 01B | 5 | 1.2 | 0.7 | 0.84 | 4.2 | 6.5 |  | 7.5 | 2.4
J 02 | 2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.2 |  | 2.6
J 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.6 | 2.6
J 05 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.6 |  | 1.8 | 1.5
J 06 | 1 | 3 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 3.1 |  | 3.3 | 3
J 07 | 1 | 2.8 | 0.7 | 1.96 | 1.96 | 2.9 |  | 3.1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 18.03 | 20.2 | 2.6 | 25.4 | 9.3
TOTAL DE PEITORIL |  |  | 20.2 | m
CONTRA V. PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M |  |  | 19 | m
CONTRA V. PARA VÃOS DE MAIS 1,5M |  |  | 6.4 | m
VERGA PARA JANELAS VÃOS DE ATÉ 1,5M |  |  | 2.6 | m
VERGA PARA JANELAS VÃOS DE MAIS 1,5M |  |  | 0 | m
VERGA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO |  |  | 14 | m
VERGAS PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO |  |  | 0 | m
DIVISÓRIA EM GRANITO
WC MASC. E FEM.
Local | QUANT | COMP. | ALTURA | AREA
WC MASC BOX VASO ALUNOS | 4 | 1.2 | 1.8 | 8.64
WC MASC BOX VASO ALUNOS (Frente 3) | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.34
WC MASC BOX VASO ALUNOS (Frente 1) | 1 | 0.66 | 1.8 | 1.188
WC MASC BOX ACESSIVEL | 1 | 1.7 | 1.8 | 3.06
WC MASC BOX ACESSIVEL (Frente) | 1 | 0.99 | 1.8 | 1.782
WC MASC BOX CHUV. ALUNOS | 2 | 1.2 | 1.8 | 4.32
WC MASC BOX CHUV. ALUNOS | 1 | 0.63 | 1.8 | 1.134
WC MASC BOX MICT ALUNOS | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.44
WC MASC BOX MICT ALUNOS | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.48
WC FEM BOX VASO E CHUV. | 7 | 1.2 | 1.8 | 15.12
WC FEM BOX VASO E CHUV (FRENTE) | 1 | 2.97 | 1.8 | 5.346
WC FEM BOX ACESSIVEL | 1 | 1.7 | 1.8 | 3.06
WC FEM BOX ACESSIVEL | 1 | 0.99 | 1.8 | 1.782
SANIT. / VEST | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.16
SANIT. / VEST | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.44
TOTAL DIVISÓRIAS EM GRANITO, TIPO CABINE |  |  | 52.812 | m²
TOTAL TAPA VISTA EM GRANITO, MICTORIO |  |  | 0.48 | m²
ALVENARIA
TERREO
AMBIENTE | ESP PAREDE | PERIMETRO | ALTURA | AREA | DESCONTO ESQUADRIAS | [6 empty] | AREA REAL | A < 6m² (S/VÃOS) | A < 6m² (C/VÃOS) | A >= 6m² (S/VÃOS) | A >= 6m² (C/VÃOS)
[5 empty] | JANELAS |  |  | PORTAS | [8 empty] | MED01-Alve | MED01-Enc.
|  |  |  | altura | TIPO | QNT | AREA | TIPO | QNT | AREA | D. TOTAL
PRÉ-HIGIENIZAÇÃO | 0.15 | 2.728 | 2.5 | 6.82 |  |  | 0 | P 02 | 1 | 2.1 | 2.1 | 4.72 |  |  |  | 4.72 | ok | ok
PRÉ-HIGIENIZAÇÃO | 0.15 | 3.425 | 3.1 | 10.6175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.6175 |  |  | 10.6175 |  | ok | ok
PRÉ-HIGIENIZAÇÃO | 0.15 | 1.97 | 3.1 | 6.107 | J 01B | 1 | 0.84 |  |  | 0 | 0.84 | 5.267 |  |  |  | 5.267 | ok
SANIT. / VEST. | 0.15 | 2.45 | 2.5 | 6.125 |  |  | 0 | P 01 | 1 | 1.68 | 1.68 | 4.445 |  |  |  | 4.445 | ok | ok
SANIT. / VEST. | 0.15 | 2.6 | 3.1 | 8.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.06 |  |  | 8.06 |  | ok | ok
DML | 0.15 | 1.95 | 2.5 | 4.875 | J 02 | 1 | 2.1 | P 01 | 1 | 1.68 | 3.78 | 1.095 |  | 1.095 |  |  | ok | ok
DML | 0.15 | 1.7 | 2.5 | 4.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 |  |  |  | ok | ok
DML | 0.15 | 2 | 3.1 | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 |  | ok | ok
DESPENSA | 0.15 | 1.2 | 2.5 | 3 | J 01 | 1 | 0.84 |  |  | 0 | 0.84 | 2.16 |  | 2.16 |  |  | ok
DESPENSA | 0.15 | 0.34 | 2.5 | 0.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | ok | ok
DESPENSA | 0.15 | 0.71 | 2.5 | 1.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 |  |  |  | ok | ok
DESPENSA | 0.15 | 2 | 3.1 | 6.2 |  |  | 0 | P 01 | 1 | 1.68 | 1.68 | 4.52 |  |  |  | 4.52 | ok
COCÇÃO | 0.15 | 5.85 | 2.5 | 14.625 | J 06 | 1 | 2.1 |  |  | 0 | 2.1 | 11.685 |  |  |  | 11.685
[5 empty] | J 01 | 1 | 0.84 |  |  | 0 | 0.84 |  |  | 0
COCÇÃO | 0.15 | 3.79 | 2.5 | 9.475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.475 |  |  | 9.475 |  | ok | ok
LIXO | 0.15 | 2.9502 | 2.5 | 7.3755 | J 02 | 1 | 2.1 | P 01 | 1 | 1.68 | 3.78 | 3.5955 |  |  |  | 3.5955
LIXO | 0.15 | 3 | 3.1 | 9.3 |  |  | 0 | P 01 | 1 | 1.68 | 1.68 | 7.62 |  |  |  | 7.62 | ok | ok
LANCHONETE (CANTINA) | 0.15 | 2.95 | 2.5 | 7.375 | J 05 | 1 | 1.05 | P 01 | 1 | 1.68 | 2.73 | 4.645 |  |  |  | 4.645
LANCHONETE (CANTINA) | 0.15 | 3.32 | 2.5 | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 |  | ok
LANCHONETE (CANTINA) | 0.15 | 3.32 | 2.5 | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 |  | ok
LANCHONETE (CANTINA) | 0.15 | 3 | 3.1 | 9.3 |  |  | 0 | P 01 | 1 | 1.68 | 1.68 | 7.62 |  |  |  | 7.62 | ok
LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) | 0.15 | 1.2 | 2.5 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | ok
LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) | 0.15 | 1.2 | 2.5 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | ok
LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) | 0.15 | 0.71 | 2.5 | 1.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 |  |  |  | ok
LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) | 0.15 | 0.71 | 2.5 | 1.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 |  |  |  | ok
W. C. MASCULINO | 0.15 | 4.36 | 2.5 | 10.9 | J 01B | 2 | 1.68 | P 01 | 1 | 1.68 | 3.36 | 7.54 |  |  |  | 7.54 | ok
W. C. MASCULINO | 0.15 | 3.26 | 2.5 | 8.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.15 |  |  | 8.15 |  | ok
W. C. MASCULINO | 0.15 | 1.15 | 2.5 | 2.875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.875 | 2.875 |  |  |  | ok
W. C. MASCULINO | 0.15 | 0.71 | 2.5 | 1.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.775 | 1.775 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO PORTA DE ENTRADA ANTIGA | 0.15 | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 |  |  | 0.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 |  |  | 0.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 |  |  | 0.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 |  |  | 0.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |  |  |  | ok
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DE 8 ESQUADRIAS RETIRADAS | 0.15 |  |  | 0.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | ok
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 46.5582 |  | 179.37 | [8 empty] | 28.265 | 3.255 | 59.1025 | 61.6575 | 130.6745 | 24.693
ALVENARIA 1/2 VEZ COM A < 6M² (SEM VÃOS) = |  |  | 28.265 | m²
ALVENARIA 1/2 VEZ COM A < 6M² (COM VÃOS) = |  |  | 3.255 | m²
ALVENARIA 1/2 VEZ COM A >= 6M² (SEM VÃOS) = |  |  | 59.1025 | m²
ALVENARIA 1/2 VEZ COM A >= 6M² (COM VÃOS) = |  |  | 61.6575 | m²
ENCUNHAMENTO |  |  | 37.2582 | m

## RESUMO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
Objeto: Conclusão da Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
| DESCRIÇÃO | UND | TOTAL
| PEITORIL | M | 20.2
| ENCUNHAMENTO | M | 37.2582
| CONTRA V. PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M | M | 19
| CONTRA V. PARA VÃOS DE MAIS 1,5M | M | 6.4
| VERGA PARA JANELAS VÃOS DE ATÉ 1,5M | M | 2.6
| VERGA PARA JANELAS VÃOS DE MAIS 1,5M | M | 0
| VERGA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO | M | 14
| VERGAS PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO | M | 0
| DIVISÓRIA EM GRANITO | M2 | 52.812
| TAPA VISTA EM GRANITO | M2 | 0.48
| ALVENARIA 1/2 VEZ COM ÁREA < 6M² (SEM VÃOS) | M2 | 28.265
| ALVENARIA 1/2 VEZ COM ÁREA < 6M² (COM VÃOS) | M2 | 3.255
| ALVENARIA 1/2 VEZ COM ÁREA >= 6M² (SEM VÃOS) | M2 | 59.1025
| ALVENARIA 1/2 VEZ COM ÁREA >= 6M² (COM VÃOS) | M2 | 61.6575