## 01. PLANILHA DE FISCALIZAÇÂO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | ADITIVO 01 DE SERVIÇOS | [5 empty] | MEDIÇÃO: | 1 |  | DATA: |  |  | MEDIÇÃO: | 2 |  | DATA: |  |  | MEDIÇÃO: | 3 |  | DATA: |  |  | MEDIÇÃO: | 4 |  | DATA: |  |  | MEDIÇÃO: | 5 |  | DATA: |  |  | MEDIÇÃO: | 6 |  | DATA: |  |  | MEDIÇÃO: | 7 |  | DATA:
[5 empty] | QUANT. | QUANT. | QUANT. | QUANT. | QUANT. | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | %
[5 empty] | ACRÉSCIMO | (%) | DECRÉSCIMO | (%) | TOTAL | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO | MEDIDA | MEDIDO | ACUM | ACUM | SALDO | SALDO
1 | GERENCIAMENTO DA OBRA
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 |  |  |  |  | 704 | 151.55 | 21.53% | 151.55 | 21.53% | 552.45 | 78.47% | 103.558 | 14.71% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76%
1.3 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 |  |  |  |  | 704 | 151.55 | 21.53% | 151.55 | 21.53% | 552.45 | 78.47% | 103.558 | 14.71% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76% |  | 0% | 255.108 | 36.24% | 448.892 | 63.76%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 64.28 |  |  |  |  | 64.28 | 64.28 | 100% | 64.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64.28 | 100% | 0 | 0%
2.2 | COMP-80583276 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.COT.03/2024 (M2) | M² | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 | 3.6 | 75% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25% |  | 0% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25% |  | 0% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25% |  | 0% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25% |  | 0% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25% |  | 0% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25% |  | 0% | 3.6 | 75% | 1.2 | 25%
2.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 166.05 |  |  |  |  | 166.05 | 81.921 | 49.34% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66% |  | 0% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66% |  | 0% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66% |  | 0% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66% |  | 0% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66% |  | 0% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66% |  | 0% | 81.921 | 49.34% | 84.129 | 50.66%
3 | TRANSPORTE, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.86 |  |  |  |  | 8.86 | 7.06 | 79.68% | 7.06 | 79.68% | 1.8 | 20.32% | 1.8 | 20.32% | 8.86 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8.86 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8.86 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8.86 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8.86 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8.86 | 100% | 0 | 0%
3.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 56.92 |  |  |  |  | 56.92 | 56.92 | 100% | 56.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56.92 | 100% | 0 | 0%
3.3 | CP2-5919716-24345284 | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE (KMxT) | KMxT | 77723.44 |  |  |  |  | 77723.44 | 38813.9 | 49.94% | 38813.9 | 49.94% | 38909.54 | 50.06% | 9356.78 | 12.04% | 48170.68 | 61.98% | 29552.76 | 38.02% |  | 0% | 48170.68 | 61.98% | 29552.76 | 38.02% |  | 0% | 48170.68 | 61.98% | 29552.76 | 38.02% |  | 0% | 48170.68 | 61.98% | 29552.76 | 38.02% |  | 0% | 48170.68 | 61.98% | 29552.76 | 38.02% |  | 0% | 48170.68 | 61.98% | 29552.76 | 38.02%
3.4 | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 175.54 |  |  |  |  | 175.54 | 87.66 | 49.94% | 87.66 | 49.94% | 87.88 | 50.06% | 21.132 | 12.04% | 108.792 | 61.98% | 66.748 | 38.02% |  | 0% | 108.792 | 61.98% | 66.748 | 38.02% |  | 0% | 108.792 | 61.98% | 66.748 | 38.02% |  | 0% | 108.792 | 61.98% | 66.748 | 38.02% |  | 0% | 108.792 | 61.98% | 66.748 | 38.02% |  | 0% | 108.792 | 61.98% | 66.748 | 38.02%
3.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 29.41 |  |  |  |  | 29.41 | 19.92 | 67.73% | 19.92 | 67.73% | 9.49 | 32.27% | 2.93 | 9.963% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31%
3.6 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 29.41 |  |  |  |  | 29.41 | 19.92 | 67.73% | 19.92 | 67.73% | 9.49 | 32.27% | 2.93 | 9.963% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31% |  | 0% | 22.85 | 77.69% | 6.56 | 22.31%
3.7 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 191.49 |  |  |  |  | 191.49 | 81.66 | 42.64% | 81.66 | 42.64% | 109.83 | 57.36% | 16.19 | 8.455% | 97.85 | 51.1% | 93.64 | 48.9% |  | 0% | 97.85 | 51.1% | 93.64 | 48.9% |  | 0% | 97.85 | 51.1% | 93.64 | 48.9% |  | 0% | 97.85 | 51.1% | 93.64 | 48.9% |  | 0% | 97.85 | 51.1% | 93.64 | 48.9% |  | 0% | 97.85 | 51.1% | 93.64 | 48.9%
3.8 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180.35 |  |  |  |  | 180.35 | 180.35 | 100% | 180.35 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 180.35 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 180.35 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 180.35 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 180.35 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 180.35 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 180.35 | 100% | 0 | 0%
3.9 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 147.32 |  |  |  |  | 147.32 | 147.32 | 100% | 147.32 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 147.32 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 147.32 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 147.32 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 147.32 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 147.32 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 147.32 | 100% | 0 | 0%
3.10 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0%
3.11 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 39 |  |  |  |  | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 39 | 100% | 0 | 0%
3.12 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 19 |  |  |  |  | 19 | 19 | 100% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0%
3.13 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.42 |  |  |  |  | 3.42 | 3.42 | 100% | 3.42 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.42 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.42 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.42 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.42 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.42 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.42 | 100% | 0 | 0%
3.14 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 20.49 |  |  |  |  | 20.49 | 20.49 | 100% | 20.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20.49 | 100% | 0 | 0%
3.15 | CPU_IFAM.COZ.009 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PVC (M2) | M² | 46.64 |  |  |  |  | 46.64 | 46.64 | 100% | 46.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.64 | 100% | 0 | 0%
3.16 | CPU_IFAM.COZ.010 | REMOÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO (M2) | M² | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 100% | 2.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.4 | 100% | 0 | 0%
3.17 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11.47 |  |  |  |  | 11.47 | 11.47 | 100% | 11.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.47 | 100% | 0 | 0%
3.18 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 155.11 |  |  |  |  | 155.11 | 75.19 | 48.48% | 75.19 | 48.48% | 79.92 | 51.52% | 79.92 | 51.52% | 155.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.11 | 100% | 0 | 0%
3.19 | CPU_IFAM.COZ.091 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,0 A 10,0 M) COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE NU DE 50 MM² (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
3.19 | COM-76892539 | REMOÇÃO DE VENEZIANA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO (M2) | M² | 26.06 |  |  |  |  | 26.06 |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% | 26.06 | 100% | 26.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 26.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 26.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 26.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 26.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 26.06 | 100% | 0 | 0%
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 75.94 |  |  |  |  | 75.94 | 75.94 | 100% | 75.94 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.94 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.94 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.94 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.94 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.94 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.94 | 100% | 0 | 0%
4.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.66 |  |  |  |  | 11.66 | 11.66 | 100% | 11.66 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.66 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.66 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.66 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.66 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.66 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.66 | 100% | 0 | 0%
4.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 66.05 |  |  |  |  | 66.05 | 66.05 | 100% | 66.05 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 66.05 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 66.05 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 66.05 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 66.05 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 66.05 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 66.05 | 100% | 0 | 0%
5 | INFRAESTRUTURA
5.1 | ESTACAS E BLOCOS
5.1.1 | CP-100899-92277862 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (M) | M | 84.3 |  |  | -84.3 | -100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 84.3 | 100%
5.1.2 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 283.2 |  |  | -283.2 | -100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 283.2 | 100%
5.1.3 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 27 |  |  | -27 | -100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 27 | 100%
5.1.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 18.11 |  |  |  |  | 18.11 | 18.11 | 100% | 18.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18.11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18.11 | 100% | 0 | 0%
5.1.5 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 46.62 |  |  |  |  | 46.62 | 46.62 | 100% | 46.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 46.62 | 100% | 0 | 0%
5.1.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 149.75 |  |  |  |  | 149.75 | 149.75 | 100% | 149.75 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 149.75 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 149.75 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 149.75 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 149.75 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 149.75 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 149.75 | 100% | 0 | 0%
5.1.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.55 |  |  |  |  | 4.55 | 4.55 | 100% | 4.55 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.55 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.55 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.55 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.55 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.55 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.55 | 100% | 0 | 0%
5.1.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 218.03 |  |  |  |  | 218.03 | 218.03 | 100% | 218.03 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 218.03 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 218.03 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 218.03 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 218.03 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 218.03 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 218.03 | 100% | 0 | 0%
5.1.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 197.15 |  |  |  |  | 197.15 | 197.15 | 100% | 197.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 197.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 197.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 197.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 197.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 197.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 197.15 | 100% | 0 | 0%
5.1.10 | CP-96555-70363089 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3) | M³ | 11.44 |  |  |  |  | 11.44 | 11.44 | 100% | 11.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.44 | 100% | 0 | 0%
5.1.11 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 50 | 100%
5.2 | ARRANQUE - VIGA BALDRAME
5.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 15.84 |  |  |  |  | 15.84 | 15.84 | 100% | 15.84 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 15.84 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 15.84 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 15.84 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 15.84 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 15.84 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 15.84 | 100% | 0 | 0%
5.2.2 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 22.57 |  |  |  |  | 22.57 | 22.57 | 100% | 22.57 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 22.57 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 22.57 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 22.57 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 22.57 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 22.57 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 22.57 | 100% | 0 | 0%
5.2.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 74.77 |  |  |  |  | 74.77 | 74.77 | 100% | 74.77 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74.77 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74.77 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74.77 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74.77 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74.77 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74.77 | 100% | 0 | 0%
5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.64 |  |  |  |  | 70.64 | 70.64 | 100% | 70.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70.64 | 100% | 0 | 0%
5.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 201.63 |  |  |  |  | 201.63 | 201.63 | 100% | 201.63 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 201.63 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 201.63 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 201.63 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 201.63 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 201.63 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 201.63 | 100% | 0 | 0%
5.2.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 101.62 |  |  |  |  | 101.62 | 101.62 | 100% | 101.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 101.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 101.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 101.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 101.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 101.62 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 101.62 | 100% | 0 | 0%
5.2.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 108.31 |  |  |  |  | 108.31 | 108.31 | 100% | 108.31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 108.31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 108.31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 108.31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 108.31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 108.31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 108.31 | 100% | 0 | 0%
5.2.8 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 165.43 |  |  |  |  | 165.43 | 165.43 | 100% | 165.43 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165.43 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165.43 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165.43 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165.43 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165.43 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165.43 | 100% | 0 | 0%
5.2.9 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 99.69 |  |  |  |  | 99.69 | 99.69 | 100% | 99.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 99.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 99.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 99.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 99.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 99.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 99.69 | 100% | 0 | 0%
5.2.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 138.73 |  |  |  |  | 138.73 | 138.73 | 100% | 138.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 138.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 138.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 138.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 138.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 138.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 138.73 | 100% | 0 | 0%
5.2.11 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.48 |  |  |  |  | 1.48 | 1.48 | 100% | 1.48 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1.48 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1.48 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1.48 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1.48 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1.48 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1.48 | 100% | 0 | 0%
5.2.12 | CP-96555-70363089 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3) | M³ | 6.82 |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 | 100% | 6.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.82 | 100% | 0 | 0%
6 | SUPERESTRUTURA
6.1 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 75.13 |  |  |  |  | 75.13 | 75.13 | 100% | 75.13 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.13 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.13 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.13 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.13 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.13 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 75.13 | 100% | 0 | 0%
6.2 | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 88.73 |  |  |  |  | 88.73 | 88.73 | 100% | 88.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88.73 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88.73 | 100% | 0 | 0%
6.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 229.14 |  |  |  |  | 229.14 | 229.14 | 100% | 229.14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229.14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229.14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229.14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229.14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229.14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229.14 | 100% | 0 | 0%
6.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122.8 |  |  |  |  | 122.8 | 122.8 | 100% | 122.8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 122.8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 122.8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 122.8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 122.8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 122.8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 122.8 | 100% | 0 | 0%
6.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 164.92 |  |  |  |  | 164.92 | 164.92 | 100% | 164.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 164.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 164.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 164.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 164.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 164.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 164.92 | 100% | 0 | 0%
6.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 410.01 |  |  |  |  | 410.01 | 410.01 | 100% | 410.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 410.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 410.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 410.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 410.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 410.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 410.01 | 100% | 0 | 0%
6.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 818.27 |  |  |  |  | 818.27 | 818.27 | 100% | 818.27 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 818.27 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 818.27 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 818.27 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 818.27 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 818.27 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 818.27 | 100% | 0 | 0%
6.8 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.98 |  |  |  |  | 4.98 | 4.98 | 100% | 4.98 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.98 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.98 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.98 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.98 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.98 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4.98 | 100% | 0 | 0%
6.9 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.89 |  |  |  |  | 6.89 | 6.89 | 100% | 6.89 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.89 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.89 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.89 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.89 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.89 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.89 | 100% | 0 | 0%
7 | COBERTURA
7.1 | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 144.54 |  |  |  |  | 144.54 |  | 0% | 0 | 0% | 144.54 | 100% | 144.54 | 100% | 144.54 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 144.54 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 144.54 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 144.54 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 144.54 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 144.54 | 100% | 0 | 0%
7.2 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 971.54 |  |  | -247.88 | -25.51% | 723.66 | 600 | 61.76% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24% |  | 0% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24% |  | 0% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24% |  | 0% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24% |  | 0% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24% |  | 0% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24% |  | 0% | 600 | 61.76% | 371.54 | 38.24%
7.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 144.54 |  |  |  |  | 144.54 |  | 0% | 0 | 0% | 144.54 | 100% | 135 | 93.4% | 135 | 93.4% | 9.54 | 6.6% |  | 0% | 135 | 93.4% | 9.54 | 6.6% |  | 0% | 135 | 93.4% | 9.54 | 6.6% |  | 0% | 135 | 93.4% | 9.54 | 6.6% |  | 0% | 135 | 93.4% | 9.54 | 6.6% |  | 0% | 135 | 93.4% | 9.54 | 6.6%
7.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.6 | 100%
7.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.4 |  |  |  |  | 13.4 |  | 0% | 0 | 0% | 13.4 | 100% | 12 | 89.55% | 12 | 89.55% | 1.4 | 10.45% |  | 0% | 12 | 89.55% | 1.4 | 10.45% |  | 0% | 12 | 89.55% | 1.4 | 10.45% |  | 0% | 12 | 89.55% | 1.4 | 10.45% |  | 0% | 12 | 89.55% | 1.4 | 10.45% |  | 0% | 12 | 89.55% | 1.4 | 10.45%
8 | ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS
8.1 | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 37.26 |  |  |  |  | 37.26 | 24.69 | 66.26% | 24.69 | 66.26% | 12.57 | 33.74% | 12.57 | 33.74% | 37.26 | 100% | -7.1054e-15 | -1.907e-14% |  | 0% | 37.26 | 100% | -7.1054e-15 | -1.907e-14% |  | 0% | 37.26 | 100% | -7.1054e-15 | -1.907e-14% |  | 0% | 37.26 | 100% | -7.1054e-15 | -1.907e-14% |  | 0% | 37.26 | 100% | -7.1054e-15 | -1.907e-14% |  | 0% | 37.26 | 100% | -7.1054e-15 | -1.907e-14%
8.2 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19 |  |  |  |  | 19 |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19 | 100% | 0 | 0%
8.3 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.4 |  |  |  |  | 6.4 |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% | 6.4 | 100% | 6.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6.4 | 100% | 0 | 0%
8.4 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0% | 0 | 0% | 2.6 | 100% | 2.6 | 100% | 2.6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2.6 | 100% | 0 | 0%
8.5 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14 |  |  |  |  | 14 | 1.1 | 7.857% | 1.1 | 7.857% | 12.9 | 92.14% | 12.9 | 92.14% | 14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14 | 100% | 0 | 0%
8.6 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 152.28 |  |  |  |  | 152.28 | 130.67 | 85.81% | 130.67 | 85.81% | 21.61 | 14.19% | 21.61 | 14.19% | 152.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 152.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 152.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 152.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 152.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 152.28 | 100% | 0 | 0%
8.7 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 52.81 |  |  |  |  | 52.81 |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100%
8.8 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.48 | 100%
9 | PISOS
9.1 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 151.16 |  |  |  |  | 151.16 |  | 0% | 0 | 0% | 151.16 | 100% | 9.765 | 6.46% | 9.765 | 6.46% | 141.395 | 93.54% |  | 0% | 9.765 | 6.46% | 141.395 | 93.54% |  | 0% | 9.765 | 6.46% | 141.395 | 93.54% |  | 0% | 9.765 | 6.46% | 141.395 | 93.54% |  | 0% | 9.765 | 6.46% | 141.395 | 93.54% |  | 0% | 9.765 | 6.46% | 141.395 | 93.54%
9.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 294.82 |  |  |  |  | 294.82 |  | 0% | 0 | 0% | 294.82 | 100% | 157.25 | 53.34% | 157.25 | 53.34% | 137.57 | 46.66% |  | 0% | 157.25 | 53.34% | 137.57 | 46.66% |  | 0% | 157.25 | 53.34% | 137.57 | 46.66% |  | 0% | 157.25 | 53.34% | 137.57 | 46.66% |  | 0% | 157.25 | 53.34% | 137.57 | 46.66% |  | 0% | 157.25 | 53.34% | 137.57 | 46.66%
9.3 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 6.12 |  |  |  |  | 6.12 |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.12 | 100%
9.4 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 42.89 |  |  |  |  | 42.89 |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.89 | 100%
9.5 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 106.94 |  |  |  |  | 106.94 |  | 0% | 0 | 0% | 106.94 | 100% | 28.49 | 26.64% | 28.49 | 26.64% | 78.45 | 73.36% |  | 0% | 28.49 | 26.64% | 78.45 | 73.36% |  | 0% | 28.49 | 26.64% | 78.45 | 73.36% |  | 0% | 28.49 | 26.64% | 78.45 | 73.36% |  | 0% | 28.49 | 26.64% | 78.45 | 73.36% |  | 0% | 28.49 | 26.64% | 78.45 | 73.36%
9.6 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 155.95 |  |  |  |  | 155.95 |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% | 155.95 | 100% | 155.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 155.95 | 100% | 0 | 0%
9.7 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 64.48 |  |  |  |  | 64.48 |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100%
9.8 | COMP-05476979 | ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PISO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, COM LIXAMENTO E POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (M2) | M² | 165.5 |  |  |  |  | 165.5 |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 165.5 | 100%
9.9 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12.15 |  |  |  |  | 12.15 |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.15 | 100%
10 | FORRO
10.1 | CP-96114-15648485 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.ATUALIZADA 03/2024 (M2) | M² | 93.12 |  |  |  |  | 93.12 |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 93.12 | 100%
10.2 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 63.8 |  |  |  |  | 63.8 | 28.9 | 45.3% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7% |  | 0% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7% |  | 0% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7% |  | 0% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7% |  | 0% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7% |  | 0% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7% |  | 0% | 28.9 | 45.3% | 34.9 | 54.7%
10.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 201.49 |  |  |  |  | 201.49 | 21.58 | 10.71% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29% |  | 0% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29% |  | 0% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29% |  | 0% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29% |  | 0% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29% |  | 0% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29% |  | 0% | 21.58 | 10.71% | 179.91 | 89.29%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 96.37 |  |  |  |  | 96.37 | 96.37 | 100% | 96.37 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTO
12.1 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 108.52 |  |  |  |  | 108.52 |  | 0% | 0 | 0% | 108.52 | 100% | 97.67 | 90% | 97.67 | 90% | 10.85 | 9.998% |  | 0% | 97.67 | 90% | 10.85 | 9.998% |  | 0% | 97.67 | 90% | 10.85 | 9.998% |  | 0% | 97.67 | 90% | 10.85 | 9.998% |  | 0% | 97.67 | 90% | 10.85 | 9.998% |  | 0% | 97.67 | 90% | 10.85 | 9.998%
12.2 | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 33.17 |  |  |  |  | 33.17 |  | 0% | 0 | 0% | 33.17 | 100% | 33.17 | 100% | 33.17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.17 | 100% | 0 | 0%
12.3 | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 142.87 |  |  |  |  | 142.87 |  | 0% | 0 | 0% | 142.87 | 100% | 142.87 | 100% | 142.87 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 142.87 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 142.87 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 142.87 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 142.87 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 142.87 | 100% | 0 | 0%
12.4 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 68.49 |  |  |  |  | 68.49 |  | 0% | 0 | 0% | 68.49 | 100% | 68.49 | 100% | 68.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 68.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 68.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 68.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 68.49 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 68.49 | 100% | 0 | 0%
12.5 | CP-104611-26512429 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2) | M² | 316.29 |  |  |  |  | 316.29 |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% | 64.58 | 20.42% | 64.58 | 20.42% | 251.71 | 79.58% |  | 0% | 64.58 | 20.42% | 251.71 | 79.58% |  | 0% | 64.58 | 20.42% | 251.71 | 79.58% |  | 0% | 64.58 | 20.42% | 251.71 | 79.58% |  | 0% | 64.58 | 20.42% | 251.71 | 79.58% |  | 0% | 64.58 | 20.42% | 251.71 | 79.58%
12.6 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 63.51 |  |  |  |  | 63.51 |  | 0% | 0 | 0% | 63.51 | 100% | 63.51 | 100% | 63.51 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 63.51 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 63.51 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 63.51 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 63.51 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 63.51 | 100% | 0 | 0%
12.7 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 25.44 |  |  |  |  | 25.44 |  | 0% | 0 | 0% | 25.44 | 100% | 25.44 | 100% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0%
12.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 353.04 |  |  |  |  | 353.04 | 35.1 | 9.942% | 35.1 | 9.942% | 317.94 | 90.06% | 317.94 | 90.06% | 353.04 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 353.04 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 353.04 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 353.04 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 353.04 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 353.04 | 100% | 0 | 0%
12.9 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 25.44 |  |  |  |  | 25.44 |  | 0% | 0 | 0% | 25.44 | 100% | 25.44 | 100% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.44 | 100% | 0 | 0%
12.10 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 63.51 |  |  |  |  | 63.51 | 11.076 | 17.44% | 11.076 | 17.44% | 52.434 | 82.56% | 52.43 | 82.55% | 63.506 | 99.99% | 0.004 | 0.006298% |  | 0% | 63.506 | 99.99% | 0.004 | 0.006298% |  | 0% | 63.506 | 99.99% | 0.004 | 0.006298% |  | 0% | 63.506 | 99.99% | 0.004 | 0.006298% |  | 0% | 63.506 | 99.99% | 0.004 | 0.006298% |  | 0% | 63.506 | 99.99% | 0.004 | 0.006298%
13 | PINTURA
13.1 | SUPERFÍCIE METÁLICA
13.1.1 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 278.66 |  |  | -58.7775 | -21.09% | 219.8825 |  | 0% | 0 | 0% | 278.66 | 100% | 171.31 | 61.48% | 171.31 | 61.48% | 107.35 | 38.52% |  | 0% | 171.31 | 61.48% | 107.35 | 38.52% |  | 0% | 171.31 | 61.48% | 107.35 | 38.52% |  | 0% | 171.31 | 61.48% | 107.35 | 38.52% |  | 0% | 171.31 | 61.48% | 107.35 | 38.52% |  | 0% | 171.31 | 61.48% | 107.35 | 38.52%
13.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 308.96 |  |  | -58.7775 | -19.02% | 250.1825 | 54.22 | 17.55% | 54.22 | 17.55% | 254.74 | 82.45% | 171.31 | 55.45% | 225.53 | 73% | 83.43 | 27% |  | 0% | 225.53 | 73% | 83.43 | 27% |  | 0% | 225.53 | 73% | 83.43 | 27% |  | 0% | 225.53 | 73% | 83.43 | 27% |  | 0% | 225.53 | 73% | 83.43 | 27% |  | 0% | 225.53 | 73% | 83.43 | 27%
13.2 | PISO
13.2.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 64.48 |  |  |  |  | 64.48 |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 64.48 | 100%
13.3 | PAREDES
13.3.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 308.9 |  |  |  |  | 308.9 |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100%
13.3.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 308.9 |  |  |  |  | 308.9 |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 308.9 | 100%
13.3.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 99.25 |  |  |  |  | 99.25 |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 99.25 | 100%
13.3.2 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 85.5 |  |  |  |  | 85.5 |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 85.5 | 100%
13.3.2 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 167.55 |  |  |  |  | 167.55 |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100%
13.3.2 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 167.55 |  |  |  |  | 167.55 |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100%
13.3.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 167.55 |  |  |  |  | 167.55 |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 167.55 | 100%
14 | ESQUADRIAS
14.1 | COMP-39903113 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL E PINTURA ELETROSTÁTICA (M2) | M² | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
14.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 39.44 |  |  |  |  | 39.44 |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100%
14.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100%
14.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.57 |  |  |  |  | 3.57 |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.57 | 100%
14.5 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.06 |  |  |  |  | 4.06 |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.06 | 100%
14.6 | COMP-57350474 | TELA MOSQUITEIRO COM REQUADRO EM ALUMINIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO.COT.002/2024 (M2) | M² | 10.99 |  |  |  |  | 10.99 |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.99 | 100%
14.7 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.2 | 100%
14.8 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 20.2 |  |  |  |  | 20.2 |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 20.2 | 100%
14.9 | CP-92256-83802775 | REINSTALAÇÃO DE VENEZIANA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) | M² | 26.06 |  |  |  |  | 26.06 |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.06 | 100%
15 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
15.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA
15.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 50.95 |  |  |  |  | 50.95 | 25 | 49.07% | 25 | 49.07% | 25.95 | 50.93% | 25.95 | 50.93% | 50.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 50.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 50.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 50.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 50.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 50.95 | 100% | 0 | 0%
15.1.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.28 |  |  |  |  | 25.28 | 6 | 23.73% | 6 | 23.73% | 19.28 | 76.27% | 19.28 | 76.27% | 25.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.28 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25.28 | 100% | 0 | 0%
15.1.3 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.95 |  |  |  |  | 11.95 | 2 | 16.74% | 2 | 16.74% | 9.95 | 83.26% | 9.95 | 83.26% | 11.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.95 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11.95 | 100% | 0 | 0%
15.1.4 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.39 |  |  |  |  | 3.39 |  | 0% | 0 | 0% | 3.39 | 100% | 3.39 | 100% | 3.39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.39 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3.39 | 100% | 0 | 0%
15.1.5 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0%
15.1.6 | CP-89450-85975693 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) | M | 76.78 |  |  |  |  | 76.78 |  | 0% | 0 | 0% | 76.78 | 100% | 76.78 | 100% | 76.78 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 76.78 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 76.78 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 76.78 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 76.78 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 76.78 | 100% | 0 | 0%
15.1.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 4 | 80% | 4 | 80% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0%
15.1.8 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
15.1.9 | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
15.1.10 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11.06 |  |  |  |  | 11.06 |  | 0% | 0 | 0% | 11.06 | 100% | 7.85 | 70.98% | 7.85 | 70.98% | 3.21 | 29.02% |  | 0% | 7.85 | 70.98% | 3.21 | 29.02% |  | 0% | 7.85 | 70.98% | 3.21 | 29.02% |  | 0% | 7.85 | 70.98% | 3.21 | 29.02% |  | 0% | 7.85 | 70.98% | 3.21 | 29.02% |  | 0% | 7.85 | 70.98% | 3.21 | 29.02%
15.1.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.84 |  |  |  |  | 10.84 |  | 0% | 0 | 0% | 10.84 | 100% | 7.69 | 70.94% | 7.69 | 70.94% | 3.15 | 29.06% |  | 0% | 7.69 | 70.94% | 3.15 | 29.06% |  | 0% | 7.69 | 70.94% | 3.15 | 29.06% |  | 0% | 7.69 | 70.94% | 3.15 | 29.06% |  | 0% | 7.69 | 70.94% | 3.15 | 29.06% |  | 0% | 7.69 | 70.94% | 3.15 | 29.06%
15.1.12 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 | 100%
15.1.13 | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.03 | 100%
15.1.14 | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.1.15 | CP-89505-71344901 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.1.16 | CP-104004-06878296 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 17 | 100% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0%
15.1.17 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 |  |  |  |  | 29 | 3 | 10.34% | 3 | 10.34% | 26 | 89.66% | 26 | 89.66% | 29 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 29 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 29 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 29 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 29 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 29 | 100% | 0 | 0%
15.1.18 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  |  |  |  | 17 | 2 | 11.76% | 2 | 11.76% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0%
15.1.19 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 4 | 80% | 4 | 80% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0%
15.1.20 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 4 | 80% | 4 | 80% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0%
15.1.21 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 |  |  |  |  | 20 | 3 | 15% | 3 | 15% | 17 | 85% | 17 | 85% | 20 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 20 | 100% | 0 | 0%
15.1.22 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 6 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0%
15.1.23 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0%
15.1.24 | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  |  |  |  | 12 | 1 | 8.333% | 1 | 8.333% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0%
15.1.25 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 10 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 10 | 100% | 0 | 0%
15.1.26 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0%
15.1.27 | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0%
15.1.28 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.1.29 | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.1.30 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.1.31 | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.1.32 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.1.33 | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.1.34 | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.1.35 | CP-103971-31331762 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.1.36 | CP-89598-17654912 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0%
15.1.37 | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.1.38 | CP-103968-32115924 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 6 | 100% | 0 | 0%
15.1.39 | CP-103969-34290652 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0%
15.1.40 | CP-89505-71344901 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.1.41 | CP-104004-06878296 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 17 | 100% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 17 | 100% | 0 | 0%
15.2 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO
15.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27.6 |  |  |  |  | 27.6 | 3 | 10.87% | 3 | 10.87% | 24.6 | 89.13% | 20 | 72.46% | 23 | 83.33% | 4.6 | 16.67% |  | 0% | 23 | 83.33% | 4.6 | 16.67% |  | 0% | 23 | 83.33% | 4.6 | 16.67% |  | 0% | 23 | 83.33% | 4.6 | 16.67% |  | 0% | 23 | 83.33% | 4.6 | 16.67% |  | 0% | 23 | 83.33% | 4.6 | 16.67%
15.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.5 |  |  |  |  | 34.5 |  | 0% | 0 | 0% | 34.5 | 100% | 30 | 86.96% | 30 | 86.96% | 4.5 | 13.04% |  | 0% | 30 | 86.96% | 4.5 | 13.04% |  | 0% | 30 | 86.96% | 4.5 | 13.04% |  | 0% | 30 | 86.96% | 4.5 | 13.04% |  | 0% | 30 | 86.96% | 4.5 | 13.04% |  | 0% | 30 | 86.96% | 4.5 | 13.04%
15.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 |  | 0% | 0 | 0% | 13.5 | 100% | 8 | 59.26% | 8 | 59.26% | 5.5 | 40.74% |  | 0% | 8 | 59.26% | 5.5 | 40.74% |  | 0% | 8 | 59.26% | 5.5 | 40.74% |  | 0% | 8 | 59.26% | 5.5 | 40.74% |  | 0% | 8 | 59.26% | 5.5 | 40.74% |  | 0% | 8 | 59.26% | 5.5 | 40.74%
15.2.4 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 15 | 71.43% | 15 | 71.43% | 6 | 28.57% |  | 0% | 15 | 71.43% | 6 | 28.57% |  | 0% | 15 | 71.43% | 6 | 28.57% |  | 0% | 15 | 71.43% | 6 | 28.57% |  | 0% | 15 | 71.43% | 6 | 28.57% |  | 0% | 15 | 71.43% | 6 | 28.57%
15.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 66.25 |  |  |  |  | 66.25 |  | 0% | 0 | 0% | 66.25 | 100% | 40 | 60.38% | 40 | 60.38% | 26.25 | 39.62% |  | 0% | 40 | 60.38% | 26.25 | 39.62% |  | 0% | 40 | 60.38% | 26.25 | 39.62% |  | 0% | 40 | 60.38% | 26.25 | 39.62% |  | 0% | 40 | 60.38% | 26.25 | 39.62% |  | 0% | 40 | 60.38% | 26.25 | 39.62%
15.2.6 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 15 | 75% | 15 | 75% | 5 | 25% |  | 0% | 15 | 75% | 5 | 25% |  | 0% | 15 | 75% | 5 | 25% |  | 0% | 15 | 75% | 5 | 25% |  | 0% | 15 | 75% | 5 | 25% |  | 0% | 15 | 75% | 5 | 25%
15.2.7 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 38 |  |  |  |  | 38 |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 38 | 100%
15.2.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 35.69 |  |  |  |  | 35.69 |  | 0% | 0 | 0% | 35.69 | 100% | 35.69 | 100% | 35.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 35.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 35.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 35.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 35.69 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 35.69 | 100% | 0 | 0%
15.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 33.44 |  |  |  |  | 33.44 |  | 0% | 0 | 0% | 33.44 | 100% | 33.44 | 100% | 33.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.44 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33.44 | 100% | 0 | 0%
15.2.10 | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.2.11 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  | 0% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  | 0% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  | 0% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  | 0% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  | 0% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57%
15.2.12 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33%
15.2.13 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |  | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |  | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |  | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |  | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% |  | 0% | 2 | 50% | 2 | 50%
15.2.14 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67%
15.2.15 | CP-89797-77624752 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.16 | COMP-70209467 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.17 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0%
15.2.18 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.19 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 100% | 0 | 0%
15.2.20 | CP-89779-55531109 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.21 | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.22 | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.23 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0%
15.2.24 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.2.25 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0%
15.2.26 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.2.27 | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.2.28 | CP-89805-44451819 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.2.29 | CP-89776-03338749 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.30 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 100% | 0 | 0%
15.2.31 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.2.32 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.2.33 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12 | 100% | 0 | 0%
15.2.34 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 2 | 100% | 0 | 0%
15.2.35 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18 | 100% | 0 | 0%
15.2.36 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0%
15.2.37 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33 |  |  |  |  | 33 | 10 | 30.3% | 10 | 30.3% | 23 | 69.7% | 23 | 69.7% | 33 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 33 | 100% | 0 | 0%
15.2.38 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 100% | 0 | 0%
15.2.39 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 100% | 0 | 0%
15.2.40 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 100% | 0 | 0%
15.2.41 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 |  |  |  |  | 34 |  | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 34 | 100% | 0 | 0%
15.2.42 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0%
15.2.43 | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 11 | 100% | 0 | 0%
15.2.44 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 9 | 100% | 0 | 0%
15.2.45 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 |  |  |  |  | 31 |  | 0% | 0 | 0% | 31 | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 31 | 100% | 0 | 0%
15.2.46 | CP-104171-66758194 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0 | 0%
15.3 | ÁGUAS PLUVIAIS
15.3.1 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8.48 |  |  |  |  | 8.48 |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.48 | 100%
15.3.2 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 49.31 |  |  |  |  | 49.31 |  | 0% | 0 | 0% | 49.31 | 100% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50% |  | 0% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50% |  | 0% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50% |  | 0% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50% |  | 0% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50% |  | 0% | 24.655 | 50% | 24.655 | 50%
15.3.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.36 |  |  |  |  | 10.36 |  | 0% | 0 | 0% | 10.36 | 100% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50% |  | 0% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50% |  | 0% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50% |  | 0% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50% |  | 0% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50% |  | 0% | 5.18 | 50% | 5.18 | 50%
15.3.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.48 |  |  |  |  | 9.48 |  | 0% | 0 | 0% | 9.48 | 100% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50% |  | 0% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50% |  | 0% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50% |  | 0% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50% |  | 0% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50% |  | 0% | 4.74 | 50% | 4.74 | 50%
15.3.5 | CPU_IFAM.COZ.125 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
15.3.6 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
15.3.7 | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.3.8 | CPU_IFAM.COZ.046 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM INCLUSIVE REDUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.3.9 | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.3.10 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.3.11 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
15.4 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS
15.4.1 | COMP-30059755 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO.ATUALIZADO 2024 (M2) | M² | 4.3 |  |  |  |  | 4.3 |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.3 | 100%
15.4.2 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.3 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.5 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.6 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.7 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100%
15.4.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.9 | COMP-44470965 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA DO TIPO ALAVANCA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATUALIZADO 04/2024 (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.10 | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100%
15.4.11 | CPU.CHUM.011 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100%
15.4.12 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100%
15.4.13 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16 | 100%
15.4.14 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
15.4.15 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
15.4.16 | COMP-15512192 | BARRA DE APOIO DE LAVATÓRIO P/ PNE EM INOX 40CM INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (CJ) | CJ | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.17 | CPU_IFAM.COZ.127 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,4 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.18 | CPU_IFAM.COZ.128 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.4.19 | CPU_IFAM.COZ.129 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (M2) | M² | 8.95 |  |  |  |  | 8.95 |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100%
15.4.20 | CPU_IFAM.COZ.130 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,6 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.4.21 | CPU_IFAM.COZ.131 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.4.22 | CPU_IFAM.COZ.137 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.4.23 | CPU_IFAM.COZ.132 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.4.24 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100%
15.4.25 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
15.4.26 | COMP-84170372 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, D = 36 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
15.4.27 | CPU_IFAM.COZ.136 | CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) | UND | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100%
15.4.28 | COMP-40783791 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (50X40X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
15.4.29 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
15.4.30 | COMP-24907469 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM).04/2024 (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.31 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100%
15.4.32 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100%
15.4.33 | COMP-46829522 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). 04/2024 (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
15.4.34 | COMP-45421321 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM PROFUNDIDADE DA CUBA DE 40 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
15.4.35 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | ALIMENTADOR
16.1.1 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.8 | 100%
16.1.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440 |  |  |  |  | 440 |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 440 | 100%
16.1.3 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 513.92 |  |  |  |  | 513.92 |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100%
16.1.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.65 | 3.62 | 37.51% |  |  | 13.27 |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.65 | 100%
16.1.5 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.24 | 100%
16.1.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.61 | 3.61 | 37.57% |  |  | 13.22 |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9.61 | 100%
16.1.7 | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 513.92 |  |  |  |  | 513.92 |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 513.92 | 100%
16.1.8 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.09 | 18 | 861.2% |  |  | 20.09 |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.09 | 100%
16.1.9 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
16.1.10 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.1.11 | CP-97668-12982334 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) | M | 42.53 |  |  |  |  | 42.53 |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100%
16.1.12 | CP-93018-24329599 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.1.13 | COM-68416111 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA #24, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (M) | M | 33.7 | 10 | 29.67% |  |  | 43.7 |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100%
16.1.14 | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 33.7 | 10 | 29.67% |  |  | 43.7 |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 33.7 | 100%
16.1.15 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.02 | 0.02 | 100% |  |  | 0.04 |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.02 | 100%
16.1.16 | COMP-96541406 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (M) | M | 42.53 | 18.59 | 43.71% |  |  | 61.12 |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 42.53 | 100%
16.1.17 | CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.1.18 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND |  | 2 | 100% |  |  | 2 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16.1.19 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND |  | 2 | 100% |  |  | 2 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16.1.20 | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UND |  | 1 | 100% |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16.1.21 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 128 | 100% |  |  | 128 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16.2 | QDLT5
16.2.1 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100%
16.2.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
16.2.4 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
16.2.6 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.7 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.8 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
16.2.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.10 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.11 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.12 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.13 | COMP-21280795 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.2.14 | CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN) | UND | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10 | 100%
16.2.11 | CPU_IFAM.COZ.080 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
16.2.12 | CPU_IFAM.COZ.099 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
16.2.13 | CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
16.2.14 | CPU_IFAM.COZ.109 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR SEM REAPROVEITAMENTO (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3 | QD-LANCH
16.3.1 | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.3 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.7 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.3.7 | CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
16.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
16.4.1 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 71.63 |  |  |  |  | 71.63 |  | 0% | 0 | 0% | 71.63 | 100% | 64.467 | 90% | 64.467 | 90% | 7.163 | 10% |  | 0% | 64.467 | 90% | 7.163 | 10% |  | 0% | 64.467 | 90% | 7.163 | 10% |  | 0% | 64.467 | 90% | 7.163 | 10% |  | 0% | 64.467 | 90% | 7.163 | 10% |  | 0% | 64.467 | 90% | 7.163 | 10%
16.4.2 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 55 |  |  |  |  | 55 |  | 0% | 0 | 0% | 55 | 100% | 49.5 | 90% | 49.5 | 90% | 5.5 | 10% |  | 0% | 49.5 | 90% | 5.5 | 10% |  | 0% | 49.5 | 90% | 5.5 | 10% |  | 0% | 49.5 | 90% | 5.5 | 10% |  | 0% | 49.5 | 90% | 5.5 | 10% |  | 0% | 49.5 | 90% | 5.5 | 10%
16.4.3 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.03 |  |  |  |  | 60.03 |  | 0% | 0 | 0% | 60.03 | 100% | 54.027 | 90% | 54.027 | 90% | 6.003 | 10% |  | 0% | 54.027 | 90% | 6.003 | 10% |  | 0% | 54.027 | 90% | 6.003 | 10% |  | 0% | 54.027 | 90% | 6.003 | 10% |  | 0% | 54.027 | 90% | 6.003 | 10% |  | 0% | 54.027 | 90% | 6.003 | 10%
16.4.4 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.3 | 100%
16.4.5 | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.5 | 100%
16.4.6 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.38 |  |  |  |  | 80.38 |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 80.38 | 100%
16.4.7 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.42 |  |  |  |  | 11.42 |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.42 | 100%
16.4.8 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.32 |  |  |  |  | 4.32 |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100%
16.4.9 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 123.6 |  |  |  |  | 123.6 |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 123.6 | 100%
16.4.10 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 9.9 | 90% | 9.9 | 90% | 1.1 | 10% |  | 0% | 9.9 | 90% | 1.1 | 10% |  | 0% | 9.9 | 90% | 1.1 | 10% |  | 0% | 9.9 | 90% | 1.1 | 10% |  | 0% | 9.9 | 90% | 1.1 | 10% |  | 0% | 9.9 | 90% | 1.1 | 10%
16.4.11 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 27 | 90% | 27 | 90% | 3 | 10% |  | 0% | 27 | 90% | 3 | 10% |  | 0% | 27 | 90% | 3 | 10% |  | 0% | 27 | 90% | 3 | 10% |  | 0% | 27 | 90% | 3 | 10% |  | 0% | 27 | 90% | 3 | 10%
16.4.12 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% | 12.6 | 90% | 12.6 | 90% | 1.4 | 10% |  | 0% | 12.6 | 90% | 1.4 | 10% |  | 0% | 12.6 | 90% | 1.4 | 10% |  | 0% | 12.6 | 90% | 1.4 | 10% |  | 0% | 12.6 | 90% | 1.4 | 10% |  | 0% | 12.6 | 90% | 1.4 | 10%
16.4.13 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
16.4.14 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.4.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.4.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100%
16.4.17 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 17 | 100%
16.4.18 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13 | 100%
16.4.19 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100%
16.4.20 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100%
16.4.21 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.37 | 100%
16.4.22 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 13.5 | 90% | 13.5 | 90% | 1.5 | 10% |  | 0% | 13.5 | 90% | 1.5 | 10% |  | 0% | 13.5 | 90% | 1.5 | 10% |  | 0% | 13.5 | 90% | 1.5 | 10% |  | 0% | 13.5 | 90% | 1.5 | 10% |  | 0% | 13.5 | 90% | 1.5 | 10%
16.4.23 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 361.26 |  |  |  |  | 361.26 |  | 0% | 0 | 0% | 361.26 | 100% | 325.134 | 90% | 325.134 | 90% | 36.126 | 10% |  | 0% | 325.134 | 90% | 36.126 | 10% |  | 0% | 325.134 | 90% | 36.126 | 10% |  | 0% | 325.134 | 90% | 36.126 | 10% |  | 0% | 325.134 | 90% | 36.126 | 10% |  | 0% | 325.134 | 90% | 36.126 | 10%
16.4.24 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% | 16.2 | 90% | 16.2 | 90% | 1.8 | 10% |  | 0% | 16.2 | 90% | 1.8 | 10% |  | 0% | 16.2 | 90% | 1.8 | 10% |  | 0% | 16.2 | 90% | 1.8 | 10% |  | 0% | 16.2 | 90% | 1.8 | 10% |  | 0% | 16.2 | 90% | 1.8 | 10%
16.4.25 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
16.4.26 | CP-91926-17502119 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTORNEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 280.53 |  |  |  |  | 280.53 |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 280.53 | 100%
16.4.27 | CP-91926-33005550 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA, PARA CONDUTOR RETORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 76.75 |  |  |  |  | 76.75 |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 76.75 | 100%
16.4.28 | CP-91926-30605906 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 336.32 |  |  |  |  | 336.32 |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 336.32 | 100%
16.4.29 | CP-91926-34616875 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 394.96 |  |  |  |  | 394.96 |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 394.96 | 100%
16.4.30 | CP-91928-43529767 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 57.53 |  |  |  |  | 57.53 |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 57.53 | 100%
16.4.31 | CP-91928-64333418 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 96.53 |  |  |  |  | 96.53 |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 96.53 | 100%
16.4.32 | CP-91928-06797260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 135.53 |  |  |  |  | 135.53 |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 135.53 | 100%
16.4.33 | CPU_IFAM.COZ.082 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 66.16 |  |  |  |  | 66.16 |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 66.16 | 100%
16.4.34 | CPU_IFAM.COZ.083 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 22 |  |  |  |  | 22 |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 22 | 100%
16.4.35 | COMP-97743097 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12 | 100%
16.4.36 | COMP-93732179 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 19 |  |  |  |  | 19 |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 19 | 100%
16.4.37 | CPU_IFAM.COZ.086 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
16.4.38 | COMP-39456356 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100%
16.4.39 | COMP-06494473 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (M) | M | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
16.4.40 | COMP-78001470 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100%
16.4.41 | CP-91930-67719866 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 62.14 |  |  |  |  | 62.14 |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100%
16.4.38 | CP-91930-43071418 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023 (M) | M | 62.14 |  |  |  |  | 62.14 |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 62.14 | 100%
16.4.39 | CP-91930-61239566 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 63.46 |  |  |  |  | 63.46 |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 63.46 | 100%
16.4.40 | COMP-06725037 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTURA, INCLUSO 2 LÂMPADAS LED 50W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
16.4.41 | CPU_IFAM.COZ.123 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 5.51 |  |  |  |  | 5.51 |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.51 | 100%
17 | INCÊNDIO
17.1 | SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA
17.1.1 | COMP-19170157 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C, 6KG DE CARGA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
17.1.2 | CPU_IFAM.COZ.032 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
17.1.3 | CPU_IFAM.COZ.033 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
18 | CENTRAL E INSTALAÇÕES DE GÁS
18.1 | ESTRUTURA CENTRAL DE GÁS
18.1.1 | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
18.1.2 | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 8.08 |  |  |  |  | 8.08 |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.08 | 100%
18.1.3 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6.4 |  |  |  |  | 6.4 |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6.4 | 100%
18.1.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 12.81 |  |  |  |  | 12.81 |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100%
18.1.5 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 12.81 |  |  |  |  | 12.81 |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 12.81 | 100%
18.1.6 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 16.16 |  |  |  |  | 16.16 |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100%
18.1.7 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 16.16 |  |  |  |  | 16.16 |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100%
18.1.8 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 16.16 |  |  |  |  | 16.16 |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 16.16 | 100%
18.1.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.65 |  |  |  |  | 8.65 |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.65 | 100%
18.1.10 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.37 |  |  |  |  | 5.37 |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.37 | 100%
18.1.11 | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.58 |  |  |  |  | 1.58 |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.58 | 100%
18.1.12 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.32 |  |  |  |  | 4.32 |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100%
18.1.13 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.24 |  |  |  |  | 5.24 |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100%
18.1.14 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.32 |  |  |  |  | 4.32 |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.32 | 100%
18.1.15 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.24 |  |  |  |  | 5.24 |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 5.24 | 100%
18.1.16 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.89 |  |  |  |  | 0.89 |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.89 | 100%
18.1.17 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.31 | 100%
18.1.18 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.15 | 100%
18.1.19 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.03 |  |  |  |  | 3.03 |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3.03 | 100%
18.1.17 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 1.35 |  |  |  |  | 1.35 |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.35 | 100%
18.1.18 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 13.81 |  |  |  |  | 13.81 |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 13.81 | 100%
18.1.19 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.36 |  |  |  |  | 1.36 |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1.36 | 100%
18.2 | INSTALAÇÕES DE GÁS
18.2.1 | COMP-07143771 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, COM ISOLAMENTO EM FITA ANTICORROSIVA.04/2024 (M) | M | 26.29 |  |  |  |  | 26.29 |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 26.29 | 100%
18.2.2 | COMP-44704039 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, COM ISOLAMENTO EM FITA ANTICORROSIVA.04/2024 (M) | M | 4.33 |  |  |  |  | 4.33 |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4.33 | 100%
18.2.3 | COMP-36785689 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, COM ISOLAMENTO EM FITA ANTICORROSIVA.04/2024 (M) | M | 10.6 |  |  |  |  | 10.6 |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 10.6 | 100%
18.2.4 | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 6 | 100%
18.2.5 | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
18.2.6 | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
18.2.7 | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
18.2.8 | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
18.2.9 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
18.2.10 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
18.2.11 | COMP_IFAM_11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND) | UND | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
18.2.12 | COMP-23079655 | VALVULA ESFERA 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GÁS GLP.04/2024 (UND) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
18.2.13 | COMP-90987714 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UND) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
18.2.14 | COMP-12071095 | BOTIJAO DE GAS P45, INCLUSO CARGA DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UND) | UND | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100%
18.2.15 | COMP-82921658 | MANOMETRO 300 PSI NPT 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UND) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
18.2.16 | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
18.2.17 | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 3 | 100%
18.2.18 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.82 |  |  |  |  | 2.82 |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.82 | 100%
18.2.19 | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100%
18.2.20 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0.18 | 100%
18.2.20 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.64 |  |  |  |  | 2.64 |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 2.64 | 100%
19 | PLACAS E ACESSÓRIOS
19.1 | COMP-21469637 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE AMBIENTE EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS 20 CM X 40 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 11 |  |  |  |  | 11 |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11 | 100%
19.2 | CPU_IFAM.COZ.038 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
19.3 | COMP-11820351 | UMA COIFA DE CENTRO COM AS MEDIDAS DE 3.500X950 MM EM CHAPA DE AÇO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, DOTADO DE SAÍDA Ø 400 MM; - 5.500 MM DE DUTO Ø400 MM; - 02 CURVAS Ø 400 MM -01 CHAPÉU CHINÊS; - FILTRO INERCIAL DE CENTRO PARA SAÍDA DE Ø400 MM -01 EXAUSTOR Ø 400 MM BIVOLT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
19.4 | COMP-47491877 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UN) | UND | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 100%
19.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  | 157 | 100% |  |  | 157 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20 | LIMPEZA DA OBRA
20.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 155.95 |  |  |  |  | 155.95 |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100%
20.2 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 155.95 |  |  |  |  | 155.95 |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 155.95 | 100%
20.3 | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 316.29 |  |  |  |  | 316.29 |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 316.29 | 100%
20.4 | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 52.81 |  |  |  |  | 52.81 |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 52.81 | 100%
20.5 | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
20.6 | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100%
20.7 | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 9 | 100%
20.8 | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 8.95 |  |  |  |  | 8.95 |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 8.95 | 100%
20.9 | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 14 | 100%
20.10 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 11.83 |  |  |  |  | 11.83 |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 11.83 | 100%
20.11 | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 39.44 |  |  |  |  | 39.44 |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 39.44 | 100%
20.12 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 215.64 |  |  |  |  | 215.64 |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 215.64 | 100%

## 02. Planilha Analítica
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO IFAM C/ADT (R$) | PREÇO TOTAL R$ | 1º ADITIVO DE SERVIÇOS |  |  |  | TIPO DE ADITIVO | PLANILHA CONSOLIDADA COM 3 ADITIVO |  | P. TOT. IFAM C/ADT(R$) | MEDIÇÃO | 1 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 2 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 3 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 4 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 5 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 6 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 7 | DATA:
[9 empty] | ACRÉSCIMOS |  | DECRÉSCIMOS | [5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
[9 empty] | QUANT | P. TOT. (R$) | QUANT | P. TOT. (R$) |  | QUANT | P. TOT. (R$) |  | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM
| 1 | GERENCIAMENTO DA OBRA | [5 empty] | 137167.36
1 | 1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 147.11 | 147.98 | 103565.44 | [5 empty] | 704 | 103565.44 | 104177.92 | 22294.5205 | 21.53% | 22294.5205 | 21.53% | 15234.4174 | 14.71% | 37528.9379 | 36.24% | 0 | 0% | 37528.9379 | 36.24% | 0 | 0% | 37528.9379 | 36.24% | 0 | 0% | 37528.9379 | 36.24% | 0 | 0% | 37528.9379 | 36.24% | 0 | 0% | 37528.9379 | 36.24%
1 | 1.3 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 47.73 | 48.85 | 33601.92 | [5 empty] | 704 | 33601.92 | 34390.4 | 7233.4815 | 21.53% | 7233.4815 | 21.53% | 4942.8233 | 14.71% | 12176.3048 | 36.24% | 0 | 0% | 12176.3048 | 36.24% | 0 | 0% | 12176.3048 | 36.24% | 0 | 0% | 12176.3048 | 36.24% | 0 | 0% | 12176.3048 | 36.24% | 0 | 0% | 12176.3048 | 36.24%
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18342.39
2 | 2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 64.28 | 52.97 | 65.59 | 3404.91 | [5 empty] | 64.28 | 3404.91 | 4216.12 | 3404.91 | 100% | 3404.91 | 100% | 0 | 0% | 3404.91 | 100% | 0 | 0% | 3404.91 | 100% | 0 | 0% | 3404.91 | 100% | 0 | 0% | 3404.91 | 100% | 0 | 0% | 3404.91 | 100% | 0 | 0% | 3404.91 | 100%
2 | 2.2 | COMP-80583276 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.COT.03/2024 (M2) | M² | 4.8 | 108.2 | 151.93 | 519.36 | [5 empty] | 4.8 | 519.36 | 729.26 | 389.52 | 75% | 389.52 | 75% | 0 | 0% | 389.52 | 75% | 0 | 0% | 389.52 | 75% | 0 | 0% | 389.52 | 75% | 0 | 0% | 389.52 | 75% | 0 | 0% | 389.52 | 75% | 0 | 0% | 389.52 | 75%
2 | 2.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 166.05 | 86.83 | 121.23 | 14418.12 | [5 empty] | 166.05 | 14418.12 | 20130.24 | 7113.1997 | 49.34% | 7113.1997 | 49.34% | 0 | 0% | 7113.1997 | 49.34% | 0 | 0% | 7113.1997 | 49.34% | 0 | 0% | 7113.1997 | 49.34% | 0 | 0% | 7113.1997 | 49.34% | 0 | 0% | 7113.1997 | 49.34% | 0 | 0% | 7113.1997 | 49.34%
| 3 | TRANSPORTE, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | [5 empty] | 32172.29
3 | 3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.86 | 64.95 | 74.16 | 575.45 | [5 empty] | 8.86 | 575.45 | 657.05 | 458.5414 | 79.68% | 458.5414 | 79.68% | 116.9086 | 20.32% | 575.45 | 100% | 0 | 0% | 575.45 | 100% | 0 | 0% | 575.45 | 100% | 0 | 0% | 575.45 | 100% | 0 | 0% | 575.45 | 100% | 0 | 0% | 575.45 | 100%
3 | 3.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 56.92 | 2.28 | 2.59 | 129.77 | [5 empty] | 56.92 | 129.77 | 147.42 | 129.77 | 100% | 129.77 | 100% | 0 | 0% | 129.77 | 100% | 0 | 0% | 129.77 | 100% | 0 | 0% | 129.77 | 100% | 0 | 0% | 129.77 | 100% | 0 | 0% | 129.77 | 100% | 0 | 0% | 129.77 | 100%
3 | 3.3 | CP2-5919716-24345284 | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE (KMxT) | KMxT | 77723.44 | 0.3 | 0.46 | 23317.03 | [5 empty] | 77723.44 | 23317.03 | 35752.78 | 11644.169 | 49.94% | 11644.169 | 49.94% | 2807.0338 | 12.04% | 14451.2028 | 61.98% | 0 | 0% | 14451.2028 | 61.98% | 0 | 0% | 14451.2028 | 61.98% | 0 | 0% | 14451.2028 | 61.98% | 0 | 0% | 14451.2028 | 61.98% | 0 | 0% | 14451.2028 | 61.98%
3 | 3.4 | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 175.54 | 2.07 | 2.88 | 363.36 | [5 empty] | 175.54 | 363.36 | 505.55 | 181.4523 | 49.94% | 181.4523 | 49.94% | 43.7423 | 12.04% | 225.1946 | 61.98% | 0 | 0% | 225.1946 | 61.98% | 0 | 0% | 225.1946 | 61.98% | 0 | 0% | 225.1946 | 61.98% | 0 | 0% | 225.1946 | 61.98% | 0 | 0% | 225.1946 | 61.98%
3 | 3.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 29.41 | 2.78 | 3.83 | 81.75 | [5 empty] | 29.41 | 81.75 | 112.64 | 55.371 | 67.73% | 55.371 | 67.73% | 8.1444 | 9.963% | 63.5154 | 77.69% | 0 | 0% | 63.5154 | 77.69% | 0 | 0% | 63.5154 | 77.69% | 0 | 0% | 63.5154 | 77.69% | 0 | 0% | 63.5154 | 77.69% | 0 | 0% | 63.5154 | 77.69%
3 | 3.6 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 29.41 | 9 | 12.18 | 264.69 | [5 empty] | 29.41 | 264.69 | 358.21 | 179.28 | 67.73% | 179.28 | 67.73% | 26.37 | 9.963% | 205.65 | 77.69% | 0 | 0% | 205.65 | 77.69% | 0 | 0% | 205.65 | 77.69% | 0 | 0% | 205.65 | 77.69% | 0 | 0% | 205.65 | 77.69% | 0 | 0% | 205.65 | 77.69%
3 | 3.7 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 191.49 | 13.06 | 14.88 | 2500.85 | [5 empty] | 191.49 | 2500.85 | 2849.37 | 1066.4756 | 42.64% | 1066.4756 | 42.64% | 211.4406 | 8.455% | 1277.9162 | 51.1% | 0 | 0% | 1277.9162 | 51.1% | 0 | 0% | 1277.9162 | 51.1% | 0 | 0% | 1277.9162 | 51.1% | 0 | 0% | 1277.9162 | 51.1% | 0 | 0% | 1277.9162 | 51.1%
3 | 3.8 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180.35 | 8.82 | 9.89 | 1590.68 | [5 empty] | 180.35 | 1590.68 | 1783.66 | 1590.68 | 100% | 1590.68 | 100% | 0 | 0% | 1590.68 | 100% | 0 | 0% | 1590.68 | 100% | 0 | 0% | 1590.68 | 100% | 0 | 0% | 1590.68 | 100% | 0 | 0% | 1590.68 | 100% | 0 | 0% | 1590.68 | 100%
3 | 3.9 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 147.32 | 3.56 | 4.08 | 524.45 | [5 empty] | 147.32 | 524.45 | 601.06 | 524.45 | 100% | 524.45 | 100% | 0 | 0% | 524.45 | 100% | 0 | 0% | 524.45 | 100% | 0 | 0% | 524.45 | 100% | 0 | 0% | 524.45 | 100% | 0 | 0% | 524.45 | 100% | 0 | 0% | 524.45 | 100%
3 | 3.10 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 | 14.43 | 16.4 | 115.44 | [5 empty] | 8 | 115.44 | 131.2 | 115.44 | 100% | 115.44 | 100% | 0 | 0% | 115.44 | 100% | 0 | 0% | 115.44 | 100% | 0 | 0% | 115.44 | 100% | 0 | 0% | 115.44 | 100% | 0 | 0% | 115.44 | 100% | 0 | 0% | 115.44 | 100%
3 | 3.11 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 39 | 1.79 | 2.04 | 69.81 | [5 empty] | 39 | 69.81 | 79.56 | 69.81 | 100% | 69.81 | 100% | 0 | 0% | 69.81 | 100% | 0 | 0% | 69.81 | 100% | 0 | 0% | 69.81 | 100% | 0 | 0% | 69.81 | 100% | 0 | 0% | 69.81 | 100% | 0 | 0% | 69.81 | 100%
3 | 3.12 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 19 | 10.52 | 11.95 | 199.88 | [5 empty] | 19 | 199.88 | 227.05 | 199.88 | 100% | 199.88 | 100% | 0 | 0% | 199.88 | 100% | 0 | 0% | 199.88 | 100% | 0 | 0% | 199.88 | 100% | 0 | 0% | 199.88 | 100% | 0 | 0% | 199.88 | 100% | 0 | 0% | 199.88 | 100%
3 | 3.13 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.42 | 28.18 | 32.07 | 96.37 | [5 empty] | 3.42 | 96.37 | 109.67 | 96.37 | 100% | 96.37 | 100% | 0 | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% | 96.37 | 100% | 0 | 0% | 96.37 | 100%
3 | 3.14 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 20.49 | 10.91 | 12.41 | 223.54 | [5 empty] | 20.49 | 223.54 | 254.28 | 223.54 | 100% | 223.54 | 100% | 0 | 0% | 223.54 | 100% | 0 | 0% | 223.54 | 100% | 0 | 0% | 223.54 | 100% | 0 | 0% | 223.54 | 100% | 0 | 0% | 223.54 | 100% | 0 | 0% | 223.54 | 100%
3 | 3.15 | CPU_IFAM.COZ.009 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PVC (M2) | M² | 46.64 | 11.63 | 13.1 | 542.42 | [5 empty] | 46.64 | 542.42 | 610.98 | 542.42 | 100% | 542.42 | 100% | 0 | 0% | 542.42 | 100% | 0 | 0% | 542.42 | 100% | 0 | 0% | 542.42 | 100% | 0 | 0% | 542.42 | 100% | 0 | 0% | 542.42 | 100% | 0 | 0% | 542.42 | 100%
3 | 3.16 | CPU_IFAM.COZ.010 | REMOÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO (M2) | M² | 2.4 | 40 | 45.46 | 96 | [5 empty] | 2.4 | 96 | 109.1 | 96 | 100% | 96 | 100% | 0 | 0% | 96 | 100% | 0 | 0% | 96 | 100% | 0 | 0% | 96 | 100% | 0 | 0% | 96 | 100% | 0 | 0% | 96 | 100% | 0 | 0% | 96 | 100%
3 | 3.17 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11.47 | 3.37 | 3.82 | 38.65 | [5 empty] | 11.47 | 38.65 | 43.81 | 38.65 | 100% | 38.65 | 100% | 0 | 0% | 38.65 | 100% | 0 | 0% | 38.65 | 100% | 0 | 0% | 38.65 | 100% | 0 | 0% | 38.65 | 100% | 0 | 0% | 38.65 | 100% | 0 | 0% | 38.65 | 100%
3 | 3.18 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 155.11 | 0.57 | 0.65 | 88.41 | [5 empty] | 155.11 | 88.41 | 100.82 | 42.857 | 48.48% | 42.857 | 48.48% | 45.553 | 51.52% | 88.41 | 100% | 0 | 0% | 88.41 | 100% | 0 | 0% | 88.41 | 100% | 0 | 0% | 88.41 | 100% | 0 | 0% | 88.41 | 100% | 0 | 0% | 88.41 | 100%
3 | 3.19 | CPU_IFAM.COZ.091 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,0 A 10,0 M) COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE NU DE 50 MM² (UN) | UND | 1 | 632.14 | 838.73 | 632.14 | [5 empty] | 1 | 632.14 | 838.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 632.14 | 100% | 632.14 | 100% | 0 | 0% | 632.14 | 100% | 0 | 0% | 632.14 | 100% | 0 | 0% | 632.14 | 100% | 0 | 0% | 632.14 | 100% | 0 | 0% | 632.14 | 100%
3 | 3.19 | COM-76892539 | REMOÇÃO DE VENEZIANA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO (M2) | M² | 26.06 | 27.69 | 31.34 | 721.6 | [5 empty] | 26.06 | 721.6 | 816.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 721.6 | 100% | 721.6 | 100% | 0 | 0% | 721.6 | 100% | 0 | 0% | 721.6 | 100% | 0 | 0% | 721.6 | 100% | 0 | 0% | 721.6 | 100% | 0 | 0% | 721.6 | 100%
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 11514.95
4 | 4.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 75.94 | 106.72 | 121.52 | 8104.31 | [5 empty] | 75.94 | 8104.31 | 9228.22 | 8104.31 | 100% | 8104.31 | 100% | 0 | 0% | 8104.31 | 100% | 0 | 0% | 8104.31 | 100% | 0 | 0% | 8104.31 | 100% | 0 | 0% | 8104.31 | 100% | 0 | 0% | 8104.31 | 100% | 0 | 0% | 8104.31 | 100%
4 | 4.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.66 | 117.47 | 133.81 | 1369.7 | [5 empty] | 11.66 | 1369.7 | 1560.22 | 1369.7 | 100% | 1369.7 | 100% | 0 | 0% | 1369.7 | 100% | 0 | 0% | 1369.7 | 100% | 0 | 0% | 1369.7 | 100% | 0 | 0% | 1369.7 | 100% | 0 | 0% | 1369.7 | 100% | 0 | 0% | 1369.7 | 100%
4 | 4.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 66.05 | 30.9 | 35.65 | 2040.94 | [5 empty] | 66.05 | 2040.94 | 2354.68 | 2040.94 | 100% | 2040.94 | 100% | 0 | 0% | 2040.94 | 100% | 0 | 0% | 2040.94 | 100% | 0 | 0% | 2040.94 | 100% | 0 | 0% | 2040.94 | 100% | 0 | 0% | 2040.94 | 100% | 0 | 0% | 2040.94 | 100%
| 5 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 63896.93
| 5.1 | ESTACAS E BLOCOS | [5 empty] | 35670.88
5.1 | 5.1.1 | CP-100899-92277862 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (M) | M | 84.3 | 88.68 | 117.03 | 7475.72 |  |  | -84.3 | -7475.72 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.1 | 5.1.2 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 283.2 | 11.25 | 16.31 | 3186 |  |  | -283.2 | -3186 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.1 | 5.1.3 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 27 | 17.08 | 22.62 | 461.16 |  |  | -27 | -461.16 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5.1 | 5.1.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 18.11 | 48.91 | 65.79 | 885.76 | [5 empty] | 18.11 | 885.76 | 1191.45 | 885.76 | 100% | 885.76 | 100% | 0 | 0% | 885.76 | 100% | 0 | 0% | 885.76 | 100% | 0 | 0% | 885.76 | 100% | 0 | 0% | 885.76 | 100% | 0 | 0% | 885.76 | 100% | 0 | 0% | 885.76 | 100%
5.1 | 5.1.5 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 46.62 | 82.54 | 99.45 | 3848.01 | [5 empty] | 46.62 | 3848.01 | 4636.35 | 3848.01 | 100% | 3848.01 | 100% | 0 | 0% | 3848.01 | 100% | 0 | 0% | 3848.01 | 100% | 0 | 0% | 3848.01 | 100% | 0 | 0% | 3848.01 | 100% | 0 | 0% | 3848.01 | 100% | 0 | 0% | 3848.01 | 100%
5.1 | 5.1.6 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 149.75 | 19.2 | 25.39 | 2875.2 | [5 empty] | 149.75 | 2875.2 | 3802.15 | 2875.2 | 100% | 2875.2 | 100% | 0 | 0% | 2875.2 | 100% | 0 | 0% | 2875.2 | 100% | 0 | 0% | 2875.2 | 100% | 0 | 0% | 2875.2 | 100% | 0 | 0% | 2875.2 | 100% | 0 | 0% | 2875.2 | 100%
5.1 | 5.1.7 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.55 | 17.17 | 23.27 | 78.12 | [5 empty] | 4.55 | 78.12 | 105.87 | 78.12 | 100% | 78.12 | 100% | 0 | 0% | 78.12 | 100% | 0 | 0% | 78.12 | 100% | 0 | 0% | 78.12 | 100% | 0 | 0% | 78.12 | 100% | 0 | 0% | 78.12 | 100% | 0 | 0% | 78.12 | 100%
5.1 | 5.1.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 218.03 | 14.95 | 20.54 | 3259.54 | [5 empty] | 218.03 | 3259.54 | 4478.33 | 3259.54 | 100% | 3259.54 | 100% | 0 | 0% | 3259.54 | 100% | 0 | 0% | 3259.54 | 100% | 0 | 0% | 3259.54 | 100% | 0 | 0% | 3259.54 | 100% | 0 | 0% | 3259.54 | 100% | 0 | 0% | 3259.54 | 100%
5.1 | 5.1.9 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 197.15 | 11.47 | 16.13 | 2261.31 | [5 empty] | 197.15 | 2261.31 | 3180.02 | 2261.31 | 100% | 2261.31 | 100% | 0 | 0% | 2261.31 | 100% | 0 | 0% | 2261.31 | 100% | 0 | 0% | 2261.31 | 100% | 0 | 0% | 2261.31 | 100% | 0 | 0% | 2261.31 | 100% | 0 | 0% | 2261.31 | 100%
5.1 | 5.1.10 | CP-96555-70363089 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3) | M³ | 11.44 | 895.46 | 1254.4 | 10244.06 | [5 empty] | 11.44 | 10244.06 | 14350.33 | 10244.06 | 100% | 10244.06 | 100% | 0 | 0% | 10244.06 | 100% | 0 | 0% | 10244.06 | 100% | 0 | 0% | 10244.06 | 100% | 0 | 0% | 10244.06 | 100% | 0 | 0% | 10244.06 | 100% | 0 | 0% | 10244.06 | 100%
5.1 | 5.1.11 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 50 | 21.92 | 24.66 | 1096 | [5 empty] | 50 | 1096 | 1233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5.2 | ARRANQUE - VIGA BALDRAME | [5 empty] | 28226.05
5.2 | 5.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 15.84 | 48.91 | 65.79 | 774.73 | [5 empty] | 15.84 | 774.73 | 1042.11 | 774.73 | 100% | 774.73 | 100% | 0 | 0% | 774.73 | 100% | 0 | 0% | 774.73 | 100% | 0 | 0% | 774.73 | 100% | 0 | 0% | 774.73 | 100% | 0 | 0% | 774.73 | 100% | 0 | 0% | 774.73 | 100%
5.2 | 5.2.2 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 22.57 | 129.8 | 167.93 | 2929.58 | [5 empty] | 22.57 | 2929.58 | 3790.18 | 2929.58 | 100% | 2929.58 | 100% | 0 | 0% | 2929.58 | 100% | 0 | 0% | 2929.58 | 100% | 0 | 0% | 2929.58 | 100% | 0 | 0% | 2929.58 | 100% | 0 | 0% | 2929.58 | 100% | 0 | 0% | 2929.58 | 100%
5.2 | 5.2.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 74.77 | 72.78 | 88.24 | 5441.76 | [5 empty] | 74.77 | 5441.76 | 6597.7 | 5441.76 | 100% | 5441.76 | 100% | 0 | 0% | 5441.76 | 100% | 0 | 0% | 5441.76 | 100% | 0 | 0% | 5441.76 | 100% | 0 | 0% | 5441.76 | 100% | 0 | 0% | 5441.76 | 100% | 0 | 0% | 5441.76 | 100%
5.2 | 5.2.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.64 | 14.01 | 19.59 | 989.66 | [5 empty] | 70.64 | 989.66 | 1383.83 | 989.66 | 100% | 989.66 | 100% | 0 | 0% | 989.66 | 100% | 0 | 0% | 989.66 | 100% | 0 | 0% | 989.66 | 100% | 0 | 0% | 989.66 | 100% | 0 | 0% | 989.66 | 100% | 0 | 0% | 989.66 | 100%
5.2 | 5.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 201.63 | 9.76 | 14.22 | 1967.9 | [5 empty] | 201.63 | 1967.9 | 2867.17 | 1967.9 | 100% | 1967.9 | 100% | 0 | 0% | 1967.9 | 100% | 0 | 0% | 1967.9 | 100% | 0 | 0% | 1967.9 | 100% | 0 | 0% | 1967.9 | 100% | 0 | 0% | 1967.9 | 100% | 0 | 0% | 1967.9 | 100%
5.2 | 5.2.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 101.62 | 9.43 | 13.84 | 958.27 | [5 empty] | 101.62 | 958.27 | 1406.42 | 958.27 | 100% | 958.27 | 100% | 0 | 0% | 958.27 | 100% | 0 | 0% | 958.27 | 100% | 0 | 0% | 958.27 | 100% | 0 | 0% | 958.27 | 100% | 0 | 0% | 958.27 | 100% | 0 | 0% | 958.27 | 100%
5.2 | 5.2.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 108.31 | 16.51 | 22.37 | 1788.19 | [5 empty] | 108.31 | 1788.19 | 2422.89 | 1788.19 | 100% | 1788.19 | 100% | 0 | 0% | 1788.19 | 100% | 0 | 0% | 1788.19 | 100% | 0 | 0% | 1788.19 | 100% | 0 | 0% | 1788.19 | 100% | 0 | 0% | 1788.19 | 100% | 0 | 0% | 1788.19 | 100%
5.2 | 5.2.8 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 165.43 | 15.21 | 21.05 | 2516.19 | [5 empty] | 165.43 | 2516.19 | 3482.3 | 2516.19 | 100% | 2516.19 | 100% | 0 | 0% | 2516.19 | 100% | 0 | 0% | 2516.19 | 100% | 0 | 0% | 2516.19 | 100% | 0 | 0% | 2516.19 | 100% | 0 | 0% | 2516.19 | 100% | 0 | 0% | 2516.19 | 100%
5.2 | 5.2.9 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 99.69 | 13.52 | 18.93 | 1347.8 | [5 empty] | 99.69 | 1347.8 | 1887.13 | 1347.8 | 100% | 1347.8 | 100% | 0 | 0% | 1347.8 | 100% | 0 | 0% | 1347.8 | 100% | 0 | 0% | 1347.8 | 100% | 0 | 0% | 1347.8 | 100% | 0 | 0% | 1347.8 | 100% | 0 | 0% | 1347.8 | 100%
5.2 | 5.2.10 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 138.73 | 11.47 | 16.13 | 1591.23 | [5 empty] | 138.73 | 1591.23 | 2237.71 | 1591.23 | 100% | 1591.23 | 100% | 0 | 0% | 1591.23 | 100% | 0 | 0% | 1591.23 | 100% | 0 | 0% | 1591.23 | 100% | 0 | 0% | 1591.23 | 100% | 0 | 0% | 1591.23 | 100% | 0 | 0% | 1591.23 | 100%
5.2 | 5.2.11 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.48 | 1225.48 | 1714.42 | 1813.71 | [5 empty] | 1.48 | 1813.71 | 2537.34 | 1813.71 | 100% | 1813.71 | 100% | 0 | 0% | 1813.71 | 100% | 0 | 0% | 1813.71 | 100% | 0 | 0% | 1813.71 | 100% | 0 | 0% | 1813.71 | 100% | 0 | 0% | 1813.71 | 100% | 0 | 0% | 1813.71 | 100%
5.2 | 5.2.12 | CP-96555-70363089 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3) | M³ | 6.82 | 895.46 | 1254.4 | 6107.03 | [5 empty] | 6.82 | 6107.03 | 8555 | 6107.03 | 100% | 6107.03 | 100% | 0 | 0% | 6107.03 | 100% | 0 | 0% | 6107.03 | 100% | 0 | 0% | 6107.03 | 100% | 0 | 0% | 6107.03 | 100% | 0 | 0% | 6107.03 | 100% | 0 | 0% | 6107.03 | 100%
| 6 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 57458.61
6 | 6.1 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 75.13 | 129.8 | 167.93 | 9751.87 | [5 empty] | 75.13 | 9751.87 | 12616.58 | 9751.87 | 100% | 9751.87 | 100% | 0 | 0% | 9751.87 | 100% | 0 | 0% | 9751.87 | 100% | 0 | 0% | 9751.87 | 100% | 0 | 0% | 9751.87 | 100% | 0 | 0% | 9751.87 | 100% | 0 | 0% | 9751.87 | 100%
6 | 6.2 | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 88.73 | 164.17 | 213.81 | 14566.8 | [5 empty] | 88.73 | 14566.8 | 18971.36 | 14566.8 | 100% | 14566.8 | 100% | 0 | 0% | 14566.8 | 100% | 0 | 0% | 14566.8 | 100% | 0 | 0% | 14566.8 | 100% | 0 | 0% | 14566.8 | 100% | 0 | 0% | 14566.8 | 100% | 0 | 0% | 14566.8 | 100%
6 | 6.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 229.14 | 14.01 | 19.59 | 3210.25 | [5 empty] | 229.14 | 3210.25 | 4488.85 | 3210.25 | 100% | 3210.25 | 100% | 0 | 0% | 3210.25 | 100% | 0 | 0% | 3210.25 | 100% | 0 | 0% | 3210.25 | 100% | 0 | 0% | 3210.25 | 100% | 0 | 0% | 3210.25 | 100% | 0 | 0% | 3210.25 | 100%
6 | 6.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 122.8 | 13.07 | 18.67 | 1604.99 | [5 empty] | 122.8 | 1604.99 | 2292.67 | 1604.99 | 100% | 1604.99 | 100% | 0 | 0% | 1604.99 | 100% | 0 | 0% | 1604.99 | 100% | 0 | 0% | 1604.99 | 100% | 0 | 0% | 1604.99 | 100% | 0 | 0% | 1604.99 | 100% | 0 | 0% | 1604.99 | 100%
6 | 6.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 164.92 | 11.64 | 16.8 | 1919.66 | [5 empty] | 164.92 | 1919.66 | 2770.65 | 1919.66 | 100% | 1919.66 | 100% | 0 | 0% | 1919.66 | 100% | 0 | 0% | 1919.66 | 100% | 0 | 0% | 1919.66 | 100% | 0 | 0% | 1919.66 | 100% | 0 | 0% | 1919.66 | 100% | 0 | 0% | 1919.66 | 100%
6 | 6.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 410.01 | 9.76 | 14.22 | 4001.69 | [5 empty] | 410.01 | 4001.69 | 5830.34 | 4001.69 | 100% | 4001.69 | 100% | 0 | 0% | 4001.69 | 100% | 0 | 0% | 4001.69 | 100% | 0 | 0% | 4001.69 | 100% | 0 | 0% | 4001.69 | 100% | 0 | 0% | 4001.69 | 100% | 0 | 0% | 4001.69 | 100%
6 | 6.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 818.27 | 9.43 | 13.84 | 7716.28 | [5 empty] | 818.27 | 7716.28 | 11324.85 | 7716.28 | 100% | 7716.28 | 100% | 0 | 0% | 7716.28 | 100% | 0 | 0% | 7716.28 | 100% | 0 | 0% | 7716.28 | 100% | 0 | 0% | 7716.28 | 100% | 0 | 0% | 7716.28 | 100% | 0 | 0% | 7716.28 | 100%
6 | 6.8 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.98 | 1225.48 | 1714.42 | 6102.89 | [5 empty] | 4.98 | 6102.89 | 8537.81 | 6102.89 | 100% | 6102.89 | 100% | 0 | 0% | 6102.89 | 100% | 0 | 0% | 6102.89 | 100% | 0 | 0% | 6102.89 | 100% | 0 | 0% | 6102.89 | 100% | 0 | 0% | 6102.89 | 100% | 0 | 0% | 6102.89 | 100%
6 | 6.9 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.89 | 1245.89 | 1737.76 | 8584.18 | [5 empty] | 6.89 | 8584.18 | 11973.16 | 8584.18 | 100% | 8584.18 | 100% | 0 | 0% | 8584.18 | 100% | 0 | 0% | 8584.18 | 100% | 0 | 0% | 8584.18 | 100% | 0 | 0% | 8584.18 | 100% | 0 | 0% | 8584.18 | 100% | 0 | 0% | 8584.18 | 100%
| 7 | COBERTURA | [5 empty] | 34250.78
7 | 7.1 | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 144.54 | 108.91 | 156.18 | 15741.85 | [5 empty] | 144.54 | 15741.85 | 22574.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15741.85 | 100% | 15741.85 | 100% | 0 | 0% | 15741.85 | 100% | 0 | 0% | 15741.85 | 100% | 0 | 0% | 15741.85 | 100% | 0 | 0% | 15741.85 | 100% | 0 | 0% | 15741.85 | 100%
7 | 7.2 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 971.54 | 9.39 | 13.27 | 9122.76 |  |  | -247.88 | -2327.59 | MP | 723.66 | 6795.16 | 9602.96 | 5633.9996 | 61.76% | 5633.9996 | 61.76% | 0 | 0% | 5633.9996 | 61.76% | 0 | 0% | 5633.9996 | 61.76% | 0 | 0% | 5633.9996 | 61.76% | 0 | 0% | 5633.9996 | 61.76% | 0 | 0% | 5633.9996 | 61.76% | 0 | 0% | 5633.9996 | 61.76%
7 | 7.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 144.54 | 49.8 | 67.96 | 7198.09 | [5 empty] | 144.54 | 7198.09 | 9822.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6722.9981 | 93.4% | 6722.9981 | 93.4% | 0 | 0% | 6722.9981 | 93.4% | 0 | 0% | 6722.9981 | 93.4% | 0 | 0% | 6722.9981 | 93.4% | 0 | 0% | 6722.9981 | 93.4% | 0 | 0% | 6722.9981 | 93.4%
7 | 7.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.6 | 27.41 | 36.42 | 180.9 | [5 empty] | 6.6 | 180.9 | 240.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | 7.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.4 | 149.79 | 212.16 | 2007.18 | [5 empty] | 13.4 | 2007.18 | 2842.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1797.4746 | 89.55% | 1797.4746 | 89.55% | 0 | 0% | 1797.4746 | 89.55% | 0 | 0% | 1797.4746 | 89.55% | 0 | 0% | 1797.4746 | 89.55% | 0 | 0% | 1797.4746 | 89.55% | 0 | 0% | 1797.4746 | 89.55%
| 8 | ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | [5 empty] | 59003.32
8 | 8.1 | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 37.26 | 7.6 | 9.19 | 283.17 | [5 empty] | 37.26 | 283.17 | 342.41 | 187.64 | 66.26% | 187.64 | 66.26% | 95.53 | 33.74% | 283.17 | 100% | 0 | 0% | 283.17 | 100% | 0 | 0% | 283.17 | 100% | 0 | 0% | 283.17 | 100% | 0 | 0% | 283.17 | 100% | 0 | 0% | 283.17 | 100%
8 | 8.2 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19 | 43.9 | 60.36 | 834.1 | [5 empty] | 19 | 834.1 | 1146.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 834.1 | 100% | 834.1 | 100% | 0 | 0% | 834.1 | 100% | 0 | 0% | 834.1 | 100% | 0 | 0% | 834.1 | 100% | 0 | 0% | 834.1 | 100% | 0 | 0% | 834.1 | 100%
8 | 8.3 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.4 | 52.99 | 73.2 | 339.13 | [5 empty] | 6.4 | 339.13 | 468.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 339.13 | 100% | 339.13 | 100% | 0 | 0% | 339.13 | 100% | 0 | 0% | 339.13 | 100% | 0 | 0% | 339.13 | 100% | 0 | 0% | 339.13 | 100% | 0 | 0% | 339.13 | 100%
8 | 8.4 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.6 | 44.64 | 61.36 | 116.06 | [5 empty] | 2.6 | 116.06 | 159.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 116.06 | 100% | 116.06 | 100% | 0 | 0% | 116.06 | 100% | 0 | 0% | 116.06 | 100% | 0 | 0% | 116.06 | 100% | 0 | 0% | 116.06 | 100% | 0 | 0% | 116.06 | 100%
8 | 8.5 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 14 | 33.53 | 45.47 | 469.42 | [5 empty] | 14 | 469.42 | 636.58 | 36.883 | 7.857% | 36.883 | 7.857% | 432.537 | 92.14% | 469.42 | 100% | 0 | 0% | 469.42 | 100% | 0 | 0% | 469.42 | 100% | 0 | 0% | 469.42 | 100% | 0 | 0% | 469.42 | 100% | 0 | 0% | 469.42 | 100%
8 | 8.6 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 152.28 | 95.02 | 115.87 | 14469.64 | [5 empty] | 152.28 | 14469.64 | 17644.68 | 12416.2586 | 85.81% | 12416.2586 | 85.81% | 2053.3814 | 14.19% | 14469.64 | 100% | 0 | 0% | 14469.64 | 100% | 0 | 0% | 14469.64 | 100% | 0 | 0% | 14469.64 | 100% | 0 | 0% | 14469.64 | 100% | 0 | 0% | 14469.64 | 100%
8 | 8.7 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 52.81 | 796.77 | 1143.09 | 42077.42 | [5 empty] | 52.81 | 42077.42 | 60366.58 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | 8.8 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | m² | 0.48 | 863.3 | 1195.93 | 414.38 | [5 empty] | 0.48 | 414.38 | 574.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 9 | PISOS | [5 empty] | 69593.02
9 | 9.1 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 151.16 | 117.69 | 158.59 | 17790.02 | [5 empty] | 151.16 | 17790.02 | 23972.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1149.2428 | 6.46% | 1149.2428 | 6.46% | 0 | 0% | 1149.2428 | 6.46% | 0 | 0% | 1149.2428 | 6.46% | 0 | 0% | 1149.2428 | 6.46% | 0 | 0% | 1149.2428 | 6.46% | 0 | 0% | 1149.2428 | 6.46%
9 | 9.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 294.82 | 23.51 | 31.75 | 6931.21 | [5 empty] | 294.82 | 6931.21 | 9360.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3696.9431 | 53.34% | 3696.9431 | 53.34% | 0 | 0% | 3696.9431 | 53.34% | 0 | 0% | 3696.9431 | 53.34% | 0 | 0% | 3696.9431 | 53.34% | 0 | 0% | 3696.9431 | 53.34% | 0 | 0% | 3696.9431 | 53.34%
9 | 9.3 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 6.12 | 177.86 | 248.42 | 1088.5 | [5 empty] | 6.12 | 1088.5 | 1520.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 9.4 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 42.89 | 161.44 | 228.57 | 6924.16 | [5 empty] | 42.89 | 6924.16 | 9803.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 9.5 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 106.94 | 148.72 | 213.89 | 15904.11 | [5 empty] | 106.94 | 15904.11 | 22873.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4237.031 | 26.64% | 4237.031 | 26.64% | 0 | 0% | 4237.031 | 26.64% | 0 | 0% | 4237.031 | 26.64% | 0 | 0% | 4237.031 | 26.64% | 0 | 0% | 4237.031 | 26.64% | 0 | 0% | 4237.031 | 26.64%
9 | 9.6 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 155.95 | 51.45 | 68.54 | 8023.62 | [5 empty] | 155.95 | 8023.62 | 10688.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8023.62 | 100% | 8023.62 | 100% | 0 | 0% | 8023.62 | 100% | 0 | 0% | 8023.62 | 100% | 0 | 0% | 8023.62 | 100% | 0 | 0% | 8023.62 | 100% | 0 | 0% | 8023.62 | 100%
9 | 9.7 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 64.48 | 105.47 | 147.39 | 6800.7 | [5 empty] | 64.48 | 6800.7 | 9503.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 9.8 | COMP-05476979 | ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PISO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, COM LIXAMENTO E POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (M2) | M² | 165.5 | 29.28 | 37.28 | 4845.84 | [5 empty] | 165.5 | 4845.84 | 6169.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 9.9 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12.15 | 105.75 | 149.29 | 1284.86 | [5 empty] | 12.15 | 1284.86 | 1813.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 10 | FORRO | [5 empty] | 15427.25
10 | 10.1 | CP-96114-15648485 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.ATUALIZADA 03/2024 (M2) | M² | 93.12 | 86.72 | 120.05 | 8075.36 | [5 empty] | 93.12 | 8075.36 | 11179.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | 10.2 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 63.8 | 78.22 | 107.24 | 4990.43 | [5 empty] | 63.8 | 4990.43 | 6841.91 | 2260.5553 | 45.3% | 2260.5553 | 45.3% | 0 | 0% | 2260.5553 | 45.3% | 0 | 0% | 2260.5553 | 45.3% | 0 | 0% | 2260.5553 | 45.3% | 0 | 0% | 2260.5553 | 45.3% | 0 | 0% | 2260.5553 | 45.3% | 0 | 0% | 2260.5553 | 45.3%
10 | 10.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 201.49 | 11.72 | 14.97 | 2361.46 | [5 empty] | 201.49 | 2361.46 | 3016.3 | 252.9173 | 10.71% | 252.9173 | 10.71% | 0 | 0% | 252.9173 | 10.71% | 0 | 0% | 252.9173 | 10.71% | 0 | 0% | 252.9173 | 10.71% | 0 | 0% | 252.9173 | 10.71% | 0 | 0% | 252.9173 | 10.71% | 0 | 0% | 252.9173 | 10.71%
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 4262.44
11 | 11.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 96.37 | 44.23 | 60.34 | 4262.44 | [5 empty] | 96.37 | 4262.44 | 5814.96 | 4262.44 | 100% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100%
| 12 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 55639.34
12 | 12.1 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 108.52 | 28.58 | 36.37 | 3101.5 | [5 empty] | 108.52 | 3101.5 | 3946.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2791.4072 | 90% | 2791.4072 | 90% | 0 | 0% | 2791.4072 | 90% | 0 | 0% | 2791.4072 | 90% | 0 | 0% | 2791.4072 | 90% | 0 | 0% | 2791.4072 | 90% | 0 | 0% | 2791.4072 | 90%
12 | 12.2 | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 33.17 | 32.93 | 41.27 | 1092.28 | [5 empty] | 33.17 | 1092.28 | 1368.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1092.28 | 100% | 1092.28 | 100% | 0 | 0% | 1092.28 | 100% | 0 | 0% | 1092.28 | 100% | 0 | 0% | 1092.28 | 100% | 0 | 0% | 1092.28 | 100% | 0 | 0% | 1092.28 | 100%
12 | 12.3 | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 142.87 | 27.01 | 34.6 | 3858.91 | [5 empty] | 142.87 | 3858.91 | 4943.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3858.91 | 100% | 3858.91 | 100% | 0 | 0% | 3858.91 | 100% | 0 | 0% | 3858.91 | 100% | 0 | 0% | 3858.91 | 100% | 0 | 0% | 3858.91 | 100% | 0 | 0% | 3858.91 | 100%
12 | 12.4 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 68.49 | 22.63 | 29.67 | 1549.92 | [5 empty] | 68.49 | 1549.92 | 2032.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1549.92 | 100% | 1549.92 | 100% | 0 | 0% | 1549.92 | 100% | 0 | 0% | 1549.92 | 100% | 0 | 0% | 1549.92 | 100% | 0 | 0% | 1549.92 | 100% | 0 | 0% | 1549.92 | 100%
12 | 12.5 | CP-104611-26512429 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2) | M² | 316.29 | 121.31 | 168.44 | 38369.13 | [5 empty] | 316.29 | 38369.13 | 53275.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7834.1978 | 20.42% | 7834.1978 | 20.42% | 0 | 0% | 7834.1978 | 20.42% | 0 | 0% | 7834.1978 | 20.42% | 0 | 0% | 7834.1978 | 20.42% | 0 | 0% | 7834.1978 | 20.42% | 0 | 0% | 7834.1978 | 20.42%
12 | 12.6 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 63.51 | 61.21 | 76.05 | 3887.44 | [5 empty] | 63.51 | 3887.44 | 4829.93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3887.44 | 100% | 3887.44 | 100% | 0 | 0% | 3887.44 | 100% | 0 | 0% | 3887.44 | 100% | 0 | 0% | 3887.44 | 100% | 0 | 0% | 3887.44 | 100% | 0 | 0% | 3887.44 | 100%
12 | 12.7 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 25.44 | 45.06 | 57.5 | 1146.32 | [5 empty] | 25.44 | 1146.32 | 1462.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1146.32 | 100% | 1146.32 | 100% | 0 | 0% | 1146.32 | 100% | 0 | 0% | 1146.32 | 100% | 0 | 0% | 1146.32 | 100% | 0 | 0% | 1146.32 | 100% | 0 | 0% | 1146.32 | 100%
12 | 12.8 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 353.04 | 5.18 | 6.56 | 1828.74 | [5 empty] | 353.04 | 1828.74 | 2315.94 | 181.8173 | 9.942% | 181.8173 | 9.942% | 1646.9227 | 90.06% | 1828.74 | 100% | 0 | 0% | 1828.74 | 100% | 0 | 0% | 1828.74 | 100% | 0 | 0% | 1828.74 | 100% | 0 | 0% | 1828.74 | 100% | 0 | 0% | 1828.74 | 100%
12 | 12.9 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 25.44 | 8.48 | 11.35 | 215.73 | [5 empty] | 25.44 | 215.73 | 288.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 215.73 | 100% | 215.73 | 100% | 0 | 0% | 215.73 | 100% | 0 | 0% | 215.73 | 100% | 0 | 0% | 215.73 | 100% | 0 | 0% | 215.73 | 100% | 0 | 0% | 215.73 | 100%
12 | 12.10 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 63.51 | 9.28 | 12.27 | 589.37 | [5 empty] | 63.51 | 589.37 | 779.26 | 102.7848 | 17.44% | 102.7848 | 17.44% | 486.5481 | 82.55% | 589.3329 | 99.99% | 0 | 0% | 589.3329 | 99.99% | 0 | 0% | 589.3329 | 99.99% | 0 | 0% | 589.3329 | 99.99% | 0 | 0% | 589.3329 | 99.99% | 0 | 0% | 589.3329 | 99.99%
| 13 | PINTURA | [5 empty] | 38278.68
| 13.1 | SUPERFÍCIE METÁLICA | [5 empty] | 21825.16
13.1 | 13.1.1 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 278.66 | 50.67 | 60.14 | 14119.7 |  |  | -58.7775 | -2978.25 | MP | 219.8825 | 11141.44 | 13223.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8680.2763 | 61.48% | 8680.2763 | 61.48% | 0 | 0% | 8680.2763 | 61.48% | 0 | 0% | 8680.2763 | 61.48% | 0 | 0% | 8680.2763 | 61.48% | 0 | 0% | 8680.2763 | 61.48% | 0 | 0% | 8680.2763 | 61.48%
13.1 | 13.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 308.96 | 24.94 | 29.5 | 7705.46 |  |  | -58.7775 | -1465.91 | MP | 250.1825 | 6239.55 | 7380.38 | 1352.2464 | 17.55% | 1352.2464 | 17.55% | 4272.4701 | 55.45% | 5624.7164 | 73% | 0 | 0% | 5624.7164 | 73% | 0 | 0% | 5624.7164 | 73% | 0 | 0% | 5624.7164 | 73% | 0 | 0% | 5624.7164 | 73% | 0 | 0% | 5624.7164 | 73%
| 13.2 | PISO | [5 empty] | 1217.38
13.2 | 13.2.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 64.48 | 18.88 | 24.1 | 1217.38 | [5 empty] | 64.48 | 1217.38 | 1553.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 13.3 | PAREDES | [5 empty] | 15236.14
13.3 | 13.3.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 308.9 | 3.59 | 4.41 | 1108.95 | [5 empty] | 308.9 | 1108.95 | 1362.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.3 | 13.3.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 308.9 | 11.57 | 14.97 | 3573.97 | [5 empty] | 308.9 | 3573.97 | 4624.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.3 | 13.3.3 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 99.25 | 18.28 | 22.15 | 1814.29 | [5 empty] | 99.25 | 1814.29 | 2198.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.3 | 13.3.4 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 85.5 | 21.59 | 26.44 | 1845.94 | [5 empty] | 85.5 | 1845.94 | 2260.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.3 | 13.3.5 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 167.55 | 4.64 | 5.6 | 777.43 | [5 empty] | 167.55 | 777.43 | 938.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.3 | 13.3.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 167.55 | 22.36 | 26.17 | 3746.41 | [5 empty] | 167.55 | 3746.41 | 4384.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13.3 | 13.3.7 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 167.55 | 14.14 | 17.89 | 2369.15 | [5 empty] | 167.55 | 2369.15 | 2997.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 14 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 32502.45
14 | 14.1 | COMP-39903113 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL E PINTURA ELETROSTÁTICA (M2) | M² | 2 | 603.51 | 842.26 | 1207.02 | [5 empty] | 2 | 1207.02 | 1684.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 39.44 | 535.64 | 796.07 | 21125.64 | [5 empty] | 39.44 | 21125.64 | 31397 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.2 | 582.29 | 844.61 | 2445.61 | [5 empty] | 4.2 | 2445.61 | 3547.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.4 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.57 | 297.01 | 436.48 | 1060.32 | [5 empty] | 3.57 | 1060.32 | 1558.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.5 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.06 | 348.71 | 506.85 | 1415.76 | [5 empty] | 4.06 | 1415.76 | 2057.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.6 | COMP-57350474 | TELA MOSQUITEIRO COM REQUADRO EM ALUMINIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO.COT.002/2024 (M2) | M² | 10.99 | 98.97 | 142.47 | 1087.68 | [5 empty] | 10.99 | 1087.68 | 1565.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.7 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 4.2 | 159.06 | 201.63 | 668.05 | [5 empty] | 4.2 | 668.05 | 846.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.8 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 20.2 | 140.87 | 195.67 | 2845.57 | [5 empty] | 20.2 | 2845.57 | 3952.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | 14.9 | CP-92256-83802775 | REINSTALAÇÃO DE VENEZIANA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) | M² | 26.06 | 24.82 | 32.25 | 646.8 | [5 empty] | 26.06 | 646.8 | 840.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 15 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 88094.93
| 15.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 13762.93
15.1 | 15.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 50.95 | 25.7 | 30.53 | 1309.41 | [5 empty] | 50.95 | 1309.41 | 1555.5 | 642.4975 | 49.07% | 642.4975 | 49.07% | 666.9125 | 50.93% | 1309.41 | 100% | 0 | 0% | 1309.41 | 100% | 0 | 0% | 1309.41 | 100% | 0 | 0% | 1309.41 | 100% | 0 | 0% | 1309.41 | 100% | 0 | 0% | 1309.41 | 100%
15.1 | 15.1.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25.28 | 34.85 | 42.66 | 881 | [5 empty] | 25.28 | 881 | 1078.44 | 209.0981 | 23.73% | 209.0981 | 23.73% | 671.9019 | 76.27% | 881 | 100% | 0 | 0% | 881 | 100% | 0 | 0% | 881 | 100% | 0 | 0% | 881 | 100% | 0 | 0% | 881 | 100% | 0 | 0% | 881 | 100%
15.1 | 15.1.3 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.95 | 27.26 | 36.14 | 325.75 | [5 empty] | 11.95 | 325.75 | 431.87 | 54.5188 | 16.74% | 54.5188 | 16.74% | 271.2312 | 83.26% | 325.75 | 100% | 0 | 0% | 325.75 | 100% | 0 | 0% | 325.75 | 100% | 0 | 0% | 325.75 | 100% | 0 | 0% | 325.75 | 100% | 0 | 0% | 325.75 | 100%
15.1 | 15.1.4 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.39 | 31.16 | 41.04 | 105.63 | [5 empty] | 3.39 | 105.63 | 139.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 105.63 | 100% | 105.63 | 100% | 0 | 0% | 105.63 | 100% | 0 | 0% | 105.63 | 100% | 0 | 0% | 105.63 | 100% | 0 | 0% | 105.63 | 100% | 0 | 0% | 105.63 | 100%
15.1 | 15.1.5 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9 | 28.84 | 42.34 | 259.56 | [5 empty] | 9 | 259.56 | 381.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 259.56 | 100% | 259.56 | 100% | 0 | 0% | 259.56 | 100% | 0 | 0% | 259.56 | 100% | 0 | 0% | 259.56 | 100% | 0 | 0% | 259.56 | 100% | 0 | 0% | 259.56 | 100%
15.1 | 15.1.6 | CP-89450-85975693 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M) | M | 76.78 | 41.54 | 56.61 | 3189.44 | [5 empty] | 76.78 | 3189.44 | 4346.51 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3189.44 | 100% | 3189.44 | 100% | 0 | 0% | 3189.44 | 100% | 0 | 0% | 3189.44 | 100% | 0 | 0% | 3189.44 | 100% | 0 | 0% | 3189.44 | 100% | 0 | 0% | 3189.44 | 100%
15.1 | 15.1.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 55.47 | 78.42 | 277.35 | [5 empty] | 5 | 277.35 | 392.1 | 55.47 | 20% | 55.47 | 20% | 221.88 | 80% | 277.35 | 100% | 0 | 0% | 277.35 | 100% | 0 | 0% | 277.35 | 100% | 0 | 0% | 277.35 | 100% | 0 | 0% | 277.35 | 100% | 0 | 0% | 277.35 | 100%
15.1 | 15.1.8 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 158.83 | 234.01 | 476.49 | [5 empty] | 3 | 476.49 | 702.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 317.66 | 66.67% | 317.66 | 66.67% | 0 | 0% | 317.66 | 66.67% | 0 | 0% | 317.66 | 66.67% | 0 | 0% | 317.66 | 66.67% | 0 | 0% | 317.66 | 66.67% | 0 | 0% | 317.66 | 66.67%
15.1 | 15.1.9 | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 199.1 | 253.33 | 597.3 | [5 empty] | 3 | 597.3 | 759.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.1 | 15.1.10 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11.06 | 97.37 | 111.63 | 1076.91 | [5 empty] | 11.06 | 1076.91 | 1234.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 764.3529 | 70.98% | 764.3529 | 70.98% | 0 | 0% | 764.3529 | 70.98% | 0 | 0% | 764.3529 | 70.98% | 0 | 0% | 764.3529 | 70.98% | 0 | 0% | 764.3529 | 70.98% | 0 | 0% | 764.3529 | 70.98%
15.1 | 15.1.11 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.84 | 30.9 | 35.65 | 334.95 | [5 empty] | 10.84 | 334.95 | 386.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 237.6167 | 70.94% | 237.6167 | 70.94% | 0 | 0% | 237.6167 | 70.94% | 0 | 0% | 237.6167 | 70.94% | 0 | 0% | 237.6167 | 70.94% | 0 | 0% | 237.6167 | 70.94% | 0 | 0% | 237.6167 | 70.94%
15.1 | 15.1.12 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 0.5 | 31.31 | 38.58 | 15.65 | [5 empty] | 0.5 | 15.65 | 19.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.1 | 15.1.13 | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.03 | 861.63 | 1248.57 | 25.84 | [5 empty] | 0.03 | 25.84 | 37.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.1 | 15.1.14 | 104775 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 6.2 | 7.12 | 6.2 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 7.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.1 | 15.1.15 | CP-89505-71344901 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 4 | 44.43 | 61.8 | 177.72 | [5 empty] | 4 | 177.72 | 247.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100%
15.1 | 15.1.16 | CP-104004-06878296 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 17 | 52.13 | 71.71 | 886.21 | [5 empty] | 17 | 886.21 | 1219.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100%
15.1 | 15.1.17 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 10.05 | 11.87 | 291.45 | [5 empty] | 29 | 291.45 | 344.23 | 30.15 | 10.34% | 30.15 | 10.34% | 261.3 | 89.66% | 291.45 | 100% | 0 | 0% | 291.45 | 100% | 0 | 0% | 291.45 | 100% | 0 | 0% | 291.45 | 100% | 0 | 0% | 291.45 | 100% | 0 | 0% | 291.45 | 100%
15.1 | 15.1.18 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 16.67 | 22.01 | 283.39 | [5 empty] | 17 | 283.39 | 374.17 | 33.34 | 11.76% | 33.34 | 11.76% | 250.05 | 88.24% | 283.39 | 100% | 0 | 0% | 283.39 | 100% | 0 | 0% | 283.39 | 100% | 0 | 0% | 283.39 | 100% | 0 | 0% | 283.39 | 100% | 0 | 0% | 283.39 | 100%
15.1 | 15.1.19 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 6.89 | 8.33 | 34.45 | [5 empty] | 5 | 34.45 | 41.65 | 6.89 | 20% | 6.89 | 20% | 27.56 | 80% | 34.45 | 100% | 0 | 0% | 34.45 | 100% | 0 | 0% | 34.45 | 100% | 0 | 0% | 34.45 | 100% | 0 | 0% | 34.45 | 100% | 0 | 0% | 34.45 | 100%
15.1 | 15.1.20 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 7.51 | 9.26 | 37.55 | [5 empty] | 5 | 37.55 | 46.3 | 7.51 | 20% | 7.51 | 20% | 30.04 | 80% | 37.55 | 100% | 0 | 0% | 37.55 | 100% | 0 | 0% | 37.55 | 100% | 0 | 0% | 37.55 | 100% | 0 | 0% | 37.55 | 100% | 0 | 0% | 37.55 | 100%
15.1 | 15.1.21 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 13.39 | 17.3 | 267.8 | [5 empty] | 20 | 267.8 | 346 | 40.17 | 15% | 40.17 | 15% | 227.63 | 85% | 267.8 | 100% | 0 | 0% | 267.8 | 100% | 0 | 0% | 267.8 | 100% | 0 | 0% | 267.8 | 100% | 0 | 0% | 267.8 | 100% | 0 | 0% | 267.8 | 100%
15.1 | 15.1.22 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.78 | 16.4 | 82.68 | [5 empty] | 6 | 82.68 | 98.4 | 13.78 | 16.67% | 13.78 | 16.67% | 68.9 | 83.33% | 82.68 | 100% | 0 | 0% | 82.68 | 100% | 0 | 0% | 82.68 | 100% | 0 | 0% | 82.68 | 100% | 0 | 0% | 82.68 | 100% | 0 | 0% | 82.68 | 100%
15.1 | 15.1.23 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 20.83 | 27.57 | 145.81 | [5 empty] | 7 | 145.81 | 192.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 145.81 | 100% | 145.81 | 100% | 0 | 0% | 145.81 | 100% | 0 | 0% | 145.81 | 100% | 0 | 0% | 145.81 | 100% | 0 | 0% | 145.81 | 100% | 0 | 0% | 145.81 | 100%
15.1 | 15.1.24 | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 15.47 | 19.66 | 185.64 | [5 empty] | 12 | 185.64 | 235.92 | 15.47 | 8.333% | 15.47 | 8.333% | 170.17 | 91.67% | 185.64 | 100% | 0 | 0% | 185.64 | 100% | 0 | 0% | 185.64 | 100% | 0 | 0% | 185.64 | 100% | 0 | 0% | 185.64 | 100% | 0 | 0% | 185.64 | 100%
15.1 | 15.1.25 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 13.67 | 16.67 | 136.7 | [5 empty] | 10 | 136.7 | 166.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 136.7 | 100% | 136.7 | 100% | 0 | 0% | 136.7 | 100% | 0 | 0% | 136.7 | 100% | 0 | 0% | 136.7 | 100% | 0 | 0% | 136.7 | 100% | 0 | 0% | 136.7 | 100%
15.1 | 15.1.26 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 18.96 | 23.35 | 113.76 | [5 empty] | 6 | 113.76 | 140.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 113.76 | 100% | 113.76 | 100% | 0 | 0% | 113.76 | 100% | 0 | 0% | 113.76 | 100% | 0 | 0% | 113.76 | 100% | 0 | 0% | 113.76 | 100% | 0 | 0% | 113.76 | 100%
15.1 | 15.1.27 | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.58 | 26.16 | 123.48 | [5 empty] | 6 | 123.48 | 156.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 123.48 | 100% | 123.48 | 100% | 0 | 0% | 123.48 | 100% | 0 | 0% | 123.48 | 100% | 0 | 0% | 123.48 | 100% | 0 | 0% | 123.48 | 100% | 0 | 0% | 123.48 | 100%
15.1 | 15.1.28 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 18.06 | 23.01 | 72.24 | [5 empty] | 4 | 72.24 | 92.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 72.24 | 100% | 72.24 | 100% | 0 | 0% | 72.24 | 100% | 0 | 0% | 72.24 | 100% | 0 | 0% | 72.24 | 100% | 0 | 0% | 72.24 | 100% | 0 | 0% | 72.24 | 100%
15.1 | 15.1.29 | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.98 | 12.46 | 9.98 | [5 empty] | 1 | 9.98 | 12.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.98 | 100% | 9.98 | 100% | 0 | 0% | 9.98 | 100% | 0 | 0% | 9.98 | 100% | 0 | 0% | 9.98 | 100% | 0 | 0% | 9.98 | 100% | 0 | 0% | 9.98 | 100%
15.1 | 15.1.30 | 104012 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.79 | 30.67 | 47.58 | [5 empty] | 2 | 47.58 | 61.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.58 | 100% | 47.58 | 100% | 0 | 0% | 47.58 | 100% | 0 | 0% | 47.58 | 100% | 0 | 0% | 47.58 | 100% | 0 | 0% | 47.58 | 100% | 0 | 0% | 47.58 | 100%
15.1 | 15.1.31 | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.15 | 9.88 | 16.3 | [5 empty] | 2 | 16.3 | 19.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.3 | 100% | 16.3 | 100% | 0 | 0% | 16.3 | 100% | 0 | 0% | 16.3 | 100% | 0 | 0% | 16.3 | 100% | 0 | 0% | 16.3 | 100% | 0 | 0% | 16.3 | 100%
15.1 | 15.1.32 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.17 | 17.24 | 26.34 | [5 empty] | 2 | 26.34 | 34.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 26.34 | 100% | 26.34 | 100% | 0 | 0% | 26.34 | 100% | 0 | 0% | 26.34 | 100% | 0 | 0% | 26.34 | 100% | 0 | 0% | 26.34 | 100% | 0 | 0% | 26.34 | 100%
15.1 | 15.1.33 | 103996 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 39.18 | 55.48 | 39.18 | [5 empty] | 1 | 39.18 | 55.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39.18 | 100% | 39.18 | 100% | 0 | 0% | 39.18 | 100% | 0 | 0% | 39.18 | 100% | 0 | 0% | 39.18 | 100% | 0 | 0% | 39.18 | 100% | 0 | 0% | 39.18 | 100%
15.1 | 15.1.34 | 104009 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.27 | 16.93 | 53.08 | [5 empty] | 4 | 53.08 | 67.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.08 | 100% | 53.08 | 100% | 0 | 0% | 53.08 | 100% | 0 | 0% | 53.08 | 100% | 0 | 0% | 53.08 | 100% | 0 | 0% | 53.08 | 100% | 0 | 0% | 53.08 | 100%
15.1 | 15.1.35 | CP-103971-31331762 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 4 | 25.65 | 35.93 | 102.6 | [5 empty] | 4 | 102.6 | 143.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 102.6 | 100% | 102.6 | 100% | 0 | 0% | 102.6 | 100% | 0 | 0% | 102.6 | 100% | 0 | 0% | 102.6 | 100% | 0 | 0% | 102.6 | 100% | 0 | 0% | 102.6 | 100%
15.1 | 15.1.36 | CP-89598-17654912 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 7 | 50.47 | 72.43 | 353.29 | [5 empty] | 7 | 353.29 | 507.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 353.29 | 100% | 353.29 | 100% | 0 | 0% | 353.29 | 100% | 0 | 0% | 353.29 | 100% | 0 | 0% | 353.29 | 100% | 0 | 0% | 353.29 | 100% | 0 | 0% | 353.29 | 100%
15.1 | 15.1.37 | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 47.55 | 69.11 | 47.55 | [5 empty] | 1 | 47.55 | 69.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.55 | 100% | 47.55 | 100% | 0 | 0% | 47.55 | 100% | 0 | 0% | 47.55 | 100% | 0 | 0% | 47.55 | 100% | 0 | 0% | 47.55 | 100% | 0 | 0% | 47.55 | 100%
15.1 | 15.1.38 | CP-103968-32115924 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 6 | 18.71 | 25.53 | 112.26 | [5 empty] | 6 | 112.26 | 153.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 112.26 | 100% | 112.26 | 100% | 0 | 0% | 112.26 | 100% | 0 | 0% | 112.26 | 100% | 0 | 0% | 112.26 | 100% | 0 | 0% | 112.26 | 100% | 0 | 0% | 112.26 | 100%
15.1 | 15.1.39 | CP-103969-34290652 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 8 | 21.31 | 29.41 | 170.48 | [5 empty] | 8 | 170.48 | 235.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 170.48 | 100% | 170.48 | 100% | 0 | 0% | 170.48 | 100% | 0 | 0% | 170.48 | 100% | 0 | 0% | 170.48 | 100% | 0 | 0% | 170.48 | 100% | 0 | 0% | 170.48 | 100%
15.1 | 15.1.40 | CP-89505-71344901 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 4 | 44.43 | 61.8 | 177.72 | [5 empty] | 4 | 177.72 | 247.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100% | 0 | 0% | 177.72 | 100%
15.1 | 15.1.41 | CP-104004-06878296 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) | UND | 17 | 52.13 | 71.71 | 886.21 | [5 empty] | 17 | 886.21 | 1219.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100% | 0 | 0% | 886.21 | 100%
| 15.2 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO | [5 empty] | 25482.75
15.2 | 15.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27.6 | 22.03 | 26.83 | 608.02 | [5 empty] | 27.6 | 608.02 | 740.5 | 66.0891 | 10.87% | 66.0891 | 10.87% | 440.5942 | 72.46% | 506.6833 | 83.33% | 0 | 0% | 506.6833 | 83.33% | 0 | 0% | 506.6833 | 83.33% | 0 | 0% | 506.6833 | 83.33% | 0 | 0% | 506.6833 | 83.33% | 0 | 0% | 506.6833 | 83.33%
15.2 | 15.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.5 | 27.1 | 33.92 | 934.95 | [5 empty] | 34.5 | 934.95 | 1170.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 813 | 86.96% | 813 | 86.96% | 0 | 0% | 813 | 86.96% | 0 | 0% | 813 | 86.96% | 0 | 0% | 813 | 86.96% | 0 | 0% | 813 | 86.96% | 0 | 0% | 813 | 86.96%
15.2 | 15.2.3 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 13.5 | 11.67 | 16.6 | 157.54 | [5 empty] | 13.5 | 157.54 | 224.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 93.357 | 59.26% | 93.357 | 59.26% | 0 | 0% | 93.357 | 59.26% | 0 | 0% | 93.357 | 59.26% | 0 | 0% | 93.357 | 59.26% | 0 | 0% | 93.357 | 59.26% | 0 | 0% | 93.357 | 59.26%
15.2 | 15.2.4 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21 | 33.58 | 42.27 | 705.18 | [5 empty] | 21 | 705.18 | 887.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 503.7 | 71.43% | 503.7 | 71.43% | 0 | 0% | 503.7 | 71.43% | 0 | 0% | 503.7 | 71.43% | 0 | 0% | 503.7 | 71.43% | 0 | 0% | 503.7 | 71.43% | 0 | 0% | 503.7 | 71.43%
15.2 | 15.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 66.25 | 37.79 | 47.26 | 2503.58 | [5 empty] | 66.25 | 2503.58 | 3130.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1511.5955 | 60.38% | 1511.5955 | 60.38% | 0 | 0% | 1511.5955 | 60.38% | 0 | 0% | 1511.5955 | 60.38% | 0 | 0% | 1511.5955 | 60.38% | 0 | 0% | 1511.5955 | 60.38% | 0 | 0% | 1511.5955 | 60.38%
15.2 | 15.2.6 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 51.25 | 70.2 | 1025 | [5 empty] | 20 | 1025 | 1404 | 0 | 0% | 0 | 0% | 768.75 | 75% | 768.75 | 75% | 0 | 0% | 768.75 | 75% | 0 | 0% | 768.75 | 75% | 0 | 0% | 768.75 | 75% | 0 | 0% | 768.75 | 75% | 0 | 0% | 768.75 | 75%
15.2 | 15.2.7 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 38 | 121.16 | 179.56 | 4604.08 | [5 empty] | 38 | 4604.08 | 6823.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.2 | 15.2.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 35.69 | 97.37 | 111.63 | 3475.13 | [5 empty] | 35.69 | 3475.13 | 3984.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3475.13 | 100% | 3475.13 | 100% | 0 | 0% | 3475.13 | 100% | 0 | 0% | 3475.13 | 100% | 0 | 0% | 3475.13 | 100% | 0 | 0% | 3475.13 | 100% | 0 | 0% | 3475.13 | 100%
15.2 | 15.2.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 33.44 | 30.9 | 35.65 | 1033.29 | [5 empty] | 33.44 | 1033.29 | 1192.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1033.29 | 100% | 1033.29 | 100% | 0 | 0% | 1033.29 | 100% | 0 | 0% | 1033.29 | 100% | 0 | 0% | 1033.29 | 100% | 0 | 0% | 1033.29 | 100% | 0 | 0% | 1033.29 | 100%
15.2 | 15.2.10 | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 536.94 | 684.17 | 1073.88 | [5 empty] | 2 | 1073.88 | 1368.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.2 | 15.2.11 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 494.63 | 636.49 | 3462.41 | [5 empty] | 7 | 3462.41 | 4455.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2473.15 | 71.43% | 2473.15 | 71.43% | 0 | 0% | 2473.15 | 71.43% | 0 | 0% | 2473.15 | 71.43% | 0 | 0% | 2473.15 | 71.43% | 0 | 0% | 2473.15 | 71.43% | 0 | 0% | 2473.15 | 71.43%
15.2 | 15.2.12 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 45.67 | 60.03 | 274.02 | [5 empty] | 6 | 274.02 | 360.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 182.68 | 66.67% | 182.68 | 66.67% | 0 | 0% | 182.68 | 66.67% | 0 | 0% | 182.68 | 66.67% | 0 | 0% | 182.68 | 66.67% | 0 | 0% | 182.68 | 66.67% | 0 | 0% | 182.68 | 66.67%
15.2 | 15.2.13 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 91.65 | 127.23 | 366.6 | [5 empty] | 4 | 366.6 | 508.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 183.3 | 50% | 183.3 | 50% | 0 | 0% | 183.3 | 50% | 0 | 0% | 183.3 | 50% | 0 | 0% | 183.3 | 50% | 0 | 0% | 183.3 | 50% | 0 | 0% | 183.3 | 50%
15.2 | 15.2.14 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.7 | 26.02 | 59.1 | [5 empty] | 3 | 59.1 | 78.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.7 | 33.33% | 19.7 | 33.33% | 0 | 0% | 19.7 | 33.33% | 0 | 0% | 19.7 | 33.33% | 0 | 0% | 19.7 | 33.33% | 0 | 0% | 19.7 | 33.33% | 0 | 0% | 19.7 | 33.33%
15.2 | 15.2.15 | CP-89797-77624752 | UNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 | 159.04 | 232.87 | 159.04 | [5 empty] | 1 | 159.04 | 232.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 159.04 | 100% | 159.04 | 100% | 0 | 0% | 159.04 | 100% | 0 | 0% | 159.04 | 100% | 0 | 0% | 159.04 | 100% | 0 | 0% | 159.04 | 100% | 0 | 0% | 159.04 | 100%
15.2 | 15.2.16 | COMP-70209467 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 | 21.3 | 29.27 | 21.3 | [5 empty] | 1 | 21.3 | 29.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.3 | 100% | 21.3 | 100% | 0 | 0% | 21.3 | 100% | 0 | 0% | 21.3 | 100% | 0 | 0% | 21.3 | 100% | 0 | 0% | 21.3 | 100% | 0 | 0% | 21.3 | 100%
15.2 | 15.2.17 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 40.11 | 56.03 | 481.32 | [5 empty] | 12 | 481.32 | 672.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 481.32 | 100% | 481.32 | 100% | 0 | 0% | 481.32 | 100% | 0 | 0% | 481.32 | 100% | 0 | 0% | 481.32 | 100% | 0 | 0% | 481.32 | 100% | 0 | 0% | 481.32 | 100%
15.2 | 15.2.18 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.44 | 38.56 | 28.44 | [5 empty] | 1 | 28.44 | 38.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.44 | 100% | 28.44 | 100% | 0 | 0% | 28.44 | 100% | 0 | 0% | 28.44 | 100% | 0 | 0% | 28.44 | 100% | 0 | 0% | 28.44 | 100% | 0 | 0% | 28.44 | 100%
15.2 | 15.2.19 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 49.37 | 68.56 | 345.59 | [5 empty] | 7 | 345.59 | 479.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 345.59 | 100% | 345.59 | 100% | 0 | 0% | 345.59 | 100% | 0 | 0% | 345.59 | 100% | 0 | 0% | 345.59 | 100% | 0 | 0% | 345.59 | 100% | 0 | 0% | 345.59 | 100%
15.2 | 15.2.20 | CP-89779-55531109 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 | 19.07 | 25.94 | 19.07 | [5 empty] | 1 | 19.07 | 25.94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.07 | 100% | 19.07 | 100% | 0 | 0% | 19.07 | 100% | 0 | 0% | 19.07 | 100% | 0 | 0% | 19.07 | 100% | 0 | 0% | 19.07 | 100% | 0 | 0% | 19.07 | 100%
15.2 | 15.2.21 | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 46.11 | 63.92 | 46.11 | [5 empty] | 1 | 46.11 | 63.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46.11 | 100% | 46.11 | 100% | 0 | 0% | 46.11 | 100% | 0 | 0% | 46.11 | 100% | 0 | 0% | 46.11 | 100% | 0 | 0% | 46.11 | 100% | 0 | 0% | 46.11 | 100%
15.2 | 15.2.22 | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.86 | 54.82 | 39.86 | [5 empty] | 1 | 39.86 | 54.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39.86 | 100% | 39.86 | 100% | 0 | 0% | 39.86 | 100% | 0 | 0% | 39.86 | 100% | 0 | 0% | 39.86 | 100% | 0 | 0% | 39.86 | 100% | 0 | 0% | 39.86 | 100%
15.2 | 15.2.23 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 41.56 | 57.38 | 124.68 | [5 empty] | 3 | 124.68 | 172.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 124.68 | 100% | 124.68 | 100% | 0 | 0% | 124.68 | 100% | 0 | 0% | 124.68 | 100% | 0 | 0% | 124.68 | 100% | 0 | 0% | 124.68 | 100% | 0 | 0% | 124.68 | 100%
15.2 | 15.2.24 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.84 | 14.39 | 21.68 | [5 empty] | 2 | 21.68 | 28.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.68 | 100% | 21.68 | 100% | 0 | 0% | 21.68 | 100% | 0 | 0% | 21.68 | 100% | 0 | 0% | 21.68 | 100% | 0 | 0% | 21.68 | 100% | 0 | 0% | 21.68 | 100%
15.2 | 15.2.25 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 38.01 | 52.29 | 114.03 | [5 empty] | 3 | 114.03 | 156.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 114.03 | 100% | 114.03 | 100% | 0 | 0% | 114.03 | 100% | 0 | 0% | 114.03 | 100% | 0 | 0% | 114.03 | 100% | 0 | 0% | 114.03 | 100% | 0 | 0% | 114.03 | 100%
15.2 | 15.2.26 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 35.06 | 49.01 | 140.24 | [5 empty] | 4 | 140.24 | 196.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 140.24 | 100% | 140.24 | 100% | 0 | 0% | 140.24 | 100% | 0 | 0% | 140.24 | 100% | 0 | 0% | 140.24 | 100% | 0 | 0% | 140.24 | 100% | 0 | 0% | 140.24 | 100%
15.2 | 15.2.27 | 104350 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 29.05 | 40.84 | 58.1 | [5 empty] | 2 | 58.1 | 81.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 58.1 | 100% | 58.1 | 100% | 0 | 0% | 58.1 | 100% | 0 | 0% | 58.1 | 100% | 0 | 0% | 58.1 | 100% | 0 | 0% | 58.1 | 100% | 0 | 0% | 58.1 | 100%
15.2 | 15.2.28 | CP-89805-44451819 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) | UND | 4 | 17.11 | 23.07 | 68.44 | [5 empty] | 4 | 68.44 | 92.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 68.44 | 100% | 68.44 | 100% | 0 | 0% | 68.44 | 100% | 0 | 0% | 68.44 | 100% | 0 | 0% | 68.44 | 100% | 0 | 0% | 68.44 | 100% | 0 | 0% | 68.44 | 100%
15.2 | 15.2.29 | CP-89776-03338749 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 | 16.25 | 22.09 | 16.25 | [5 empty] | 1 | 16.25 | 22.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.25 | 100% | 16.25 | 100% | 0 | 0% | 16.25 | 100% | 0 | 0% | 16.25 | 100% | 0 | 0% | 16.25 | 100% | 0 | 0% | 16.25 | 100% | 0 | 0% | 16.25 | 100%
15.2 | 15.2.30 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 20.76 | 28.46 | 62.28 | [5 empty] | 3 | 62.28 | 85.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 62.28 | 100% | 62.28 | 100% | 0 | 0% | 62.28 | 100% | 0 | 0% | 62.28 | 100% | 0 | 0% | 62.28 | 100% | 0 | 0% | 62.28 | 100% | 0 | 0% | 62.28 | 100%
15.2 | 15.2.31 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.55 | 29.66 | 21.55 | [5 empty] | 1 | 21.55 | 29.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.55 | 100% | 21.55 | 100% | 0 | 0% | 21.55 | 100% | 0 | 0% | 21.55 | 100% | 0 | 0% | 21.55 | 100% | 0 | 0% | 21.55 | 100% | 0 | 0% | 21.55 | 100%
15.2 | 15.2.32 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 23.77 | 32.13 | 47.54 | [5 empty] | 2 | 47.54 | 64.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.54 | 100% | 47.54 | 100% | 0 | 0% | 47.54 | 100% | 0 | 0% | 47.54 | 100% | 0 | 0% | 47.54 | 100% | 0 | 0% | 47.54 | 100% | 0 | 0% | 47.54 | 100%
15.2 | 15.2.33 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 9.85 | 14.05 | 118.2 | [5 empty] | 12 | 118.2 | 168.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 118.2 | 100% | 118.2 | 100% | 0 | 0% | 118.2 | 100% | 0 | 0% | 118.2 | 100% | 0 | 0% | 118.2 | 100% | 0 | 0% | 118.2 | 100% | 0 | 0% | 118.2 | 100%
15.2 | 15.2.34 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.86 | 24.33 | 33.72 | [5 empty] | 2 | 33.72 | 48.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.72 | 100% | 33.72 | 100% | 0 | 0% | 33.72 | 100% | 0 | 0% | 33.72 | 100% | 0 | 0% | 33.72 | 100% | 0 | 0% | 33.72 | 100% | 0 | 0% | 33.72 | 100%
15.2 | 15.2.35 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 15.63 | 20.53 | 281.34 | [5 empty] | 18 | 281.34 | 369.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 281.34 | 100% | 281.34 | 100% | 0 | 0% | 281.34 | 100% | 0 | 0% | 281.34 | 100% | 0 | 0% | 281.34 | 100% | 0 | 0% | 281.34 | 100% | 0 | 0% | 281.34 | 100%
15.2 | 15.2.36 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 16.23 | 21.42 | 81.15 | [5 empty] | 5 | 81.15 | 107.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.15 | 100% | 81.15 | 100% | 0 | 0% | 81.15 | 100% | 0 | 0% | 81.15 | 100% | 0 | 0% | 81.15 | 100% | 0 | 0% | 81.15 | 100% | 0 | 0% | 81.15 | 100%
15.2 | 15.2.37 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33 | 10.15 | 12.55 | 334.95 | [5 empty] | 33 | 334.95 | 414.15 | 101.5 | 30.3% | 101.5 | 30.3% | 233.45 | 69.7% | 334.95 | 100% | 0 | 0% | 334.95 | 100% | 0 | 0% | 334.95 | 100% | 0 | 0% | 334.95 | 100% | 0 | 0% | 334.95 | 100% | 0 | 0% | 334.95 | 100%
15.2 | 15.2.38 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 10.35 | 12.83 | 82.8 | [5 empty] | 8 | 82.8 | 102.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 82.8 | 100% | 82.8 | 100% | 0 | 0% | 82.8 | 100% | 0 | 0% | 82.8 | 100% | 0 | 0% | 82.8 | 100% | 0 | 0% | 82.8 | 100% | 0 | 0% | 82.8 | 100%
15.2 | 15.2.39 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 14.56 | 18.27 | 72.8 | [5 empty] | 5 | 72.8 | 91.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 72.8 | 100% | 72.8 | 100% | 0 | 0% | 72.8 | 100% | 0 | 0% | 72.8 | 100% | 0 | 0% | 72.8 | 100% | 0 | 0% | 72.8 | 100% | 0 | 0% | 72.8 | 100%
15.2 | 15.2.40 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 14.49 | 18.14 | 57.96 | [5 empty] | 4 | 57.96 | 72.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 57.96 | 100% | 57.96 | 100% | 0 | 0% | 57.96 | 100% | 0 | 0% | 57.96 | 100% | 0 | 0% | 57.96 | 100% | 0 | 0% | 57.96 | 100% | 0 | 0% | 57.96 | 100%
15.2 | 15.2.41 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | 19.81 | 27.75 | 673.54 | [5 empty] | 34 | 673.54 | 943.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 673.54 | 100% | 673.54 | 100% | 0 | 0% | 673.54 | 100% | 0 | 0% | 673.54 | 100% | 0 | 0% | 673.54 | 100% | 0 | 0% | 673.54 | 100% | 0 | 0% | 673.54 | 100%
15.2 | 15.2.42 | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 15.94 | 23.42 | 175.34 | [5 empty] | 11 | 175.34 | 257.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 175.34 | 100% | 175.34 | 100% | 0 | 0% | 175.34 | 100% | 0 | 0% | 175.34 | 100% | 0 | 0% | 175.34 | 100% | 0 | 0% | 175.34 | 100% | 0 | 0% | 175.34 | 100%
15.2 | 15.2.43 | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 24.45 | 34.31 | 268.95 | [5 empty] | 11 | 268.95 | 377.41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 268.95 | 100% | 268.95 | 100% | 0 | 0% | 268.95 | 100% | 0 | 0% | 268.95 | 100% | 0 | 0% | 268.95 | 100% | 0 | 0% | 268.95 | 100% | 0 | 0% | 268.95 | 100%
15.2 | 15.2.44 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 12.53 | 17.03 | 112.77 | [5 empty] | 9 | 112.77 | 153.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 112.77 | 100% | 112.77 | 100% | 0 | 0% | 112.77 | 100% | 0 | 0% | 112.77 | 100% | 0 | 0% | 112.77 | 100% | 0 | 0% | 112.77 | 100% | 0 | 0% | 112.77 | 100%
15.2 | 15.2.45 | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 32.52 | 46.02 | 1008.12 | [5 empty] | 31 | 1008.12 | 1426.62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1008.12 | 100% | 1008.12 | 100% | 0 | 0% | 1008.12 | 100% | 0 | 0% | 1008.12 | 100% | 0 | 0% | 1008.12 | 100% | 0 | 0% | 1008.12 | 100% | 0 | 0% | 1008.12 | 100%
15.2 | 15.2.46 | CP-104171-66758194 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN) | UND | 1 | 82.81 | 120.42 | 82.81 | [5 empty] | 1 | 82.81 | 120.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 82.81 | 100% | 82.81 | 100% | 0 | 0% | 82.81 | 100% | 0 | 0% | 82.81 | 100% | 0 | 0% | 82.81 | 100% | 0 | 0% | 82.81 | 100% | 0 | 0% | 82.81 | 100%
| 15.3 | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 10613.7
15.3 | 15.3.1 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8.48 | 57.98 | 84.07 | 491.67 | [5 empty] | 8.48 | 491.67 | 712.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.2 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 49.31 | 64.71 | 91.59 | 3190.85 | [5 empty] | 49.31 | 3190.85 | 4516.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1595.425 | 50% | 1595.425 | 50% | 0 | 0% | 1595.425 | 50% | 0 | 0% | 1595.425 | 50% | 0 | 0% | 1595.425 | 50% | 0 | 0% | 1595.425 | 50% | 0 | 0% | 1595.425 | 50%
15.3 | 15.3.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.36 | 97.37 | 111.63 | 1008.75 | [5 empty] | 10.36 | 1008.75 | 1156.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 504.375 | 50% | 504.375 | 50% | 0 | 0% | 504.375 | 50% | 0 | 0% | 504.375 | 50% | 0 | 0% | 504.375 | 50% | 0 | 0% | 504.375 | 50% | 0 | 0% | 504.375 | 50%
15.3 | 15.3.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.48 | 30.9 | 35.65 | 292.93 | [5 empty] | 9.48 | 292.93 | 337.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 146.465 | 50% | 146.465 | 50% | 0 | 0% | 146.465 | 50% | 0 | 0% | 146.465 | 50% | 0 | 0% | 146.465 | 50% | 0 | 0% | 146.465 | 50% | 0 | 0% | 146.465 | 50%
15.3 | 15.3.5 | CPU_IFAM.COZ.125 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (UN) | UND | 4 | 685.55 | 932.03 | 2742.2 | [5 empty] | 4 | 2742.2 | 3728.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.6 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 485.38 | 622.95 | 1456.14 | [5 empty] | 3 | 1456.14 | 1868.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.7 | 99250 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 199.1 | 253.33 | 398.2 | [5 empty] | 2 | 398.2 | 506.66 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.8 | CPU_IFAM.COZ.046 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM INCLUSIVE REDUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 2 | 80.53 | 108.06 | 161.06 | [5 empty] | 2 | 161.06 | 216.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.9 | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 145.19 | 207.52 | 290.38 | [5 empty] | 2 | 290.38 | 415.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.10 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 125.06 | 177.39 | 250.12 | [5 empty] | 2 | 250.12 | 354.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.3 | 15.3.11 | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 82.85 | 120.42 | 331.4 | [5 empty] | 4 | 331.4 | 481.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 15.4 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 38235.55
15.4 | 15.4.1 | COMP-30059755 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO.ATUALIZADO 2024 (M2) | M² | 4.3 | 514.81 | 764.2 | 2213.68 | [5 empty] | 4.3 | 2213.68 | 3286.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.2 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 639.08 | 942.6 | 1278.16 | [5 empty] | 2 | 1278.16 | 1885.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.3 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 596.29 | 866.25 | 1192.58 | [5 empty] | 2 | 1192.58 | 1732.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.38 | 17.35 | 24.76 | [5 empty] | 2 | 24.76 | 34.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.5 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 53.23 | 77.25 | 106.46 | [5 empty] | 2 | 106.46 | 154.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.6 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 127.45 | 188.69 | 254.9 | [5 empty] | 2 | 254.9 | 377.38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.7 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 414.2 | 605.27 | 3313.6 | [5 empty] | 8 | 3313.6 | 4842.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.8 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 264.66 | 382.96 | 529.32 | [5 empty] | 2 | 529.32 | 765.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.9 | COMP-44470965 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA DO TIPO ALAVANCA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.ATUALIZADO 04/2024 (UN) | UND | 2 | 319.17 | 464.03 | 638.34 | [5 empty] | 2 | 638.34 | 928.06 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.10 | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 70.67 | 96.76 | 353.35 | [5 empty] | 5 | 353.35 | 483.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.11 | CPU.CHUM.011 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 11 | 25.72 | 36.82 | 282.92 | [5 empty] | 11 | 282.92 | 405.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.12 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 51.24 | 72.19 | 614.88 | [5 empty] | 12 | 614.88 | 866.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.13 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 32.38 | 43.96 | 518.08 | [5 empty] | 16 | 518.08 | 703.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.14 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 301.89 | 438.48 | 1207.56 | [5 empty] | 4 | 1207.56 | 1753.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.15 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 290.73 | 421.78 | 1162.92 | [5 empty] | 4 | 1162.92 | 1687.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.16 | COMP-15512192 | BARRA DE APOIO DE LAVATÓRIO P/ PNE EM INOX 40CM INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (CJ) | CJ | 2 | 310.76 | 434.85 | 621.52 | [5 empty] | 2 | 621.52 | 869.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.17 | CPU_IFAM.COZ.127 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,4 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 2 | 1127.28 | 1661.34 | 2254.56 | [5 empty] | 2 | 2254.56 | 3322.68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.18 | CPU_IFAM.COZ.128 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 | 544.02 | 782.56 | 544.02 | [5 empty] | 1 | 544.02 | 782.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.19 | CPU_IFAM.COZ.129 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (M2) | M² | 8.95 | 729.34 | 1065.45 | 6527.59 | [5 empty] | 8.95 | 6527.59 | 9535.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.20 | CPU_IFAM.COZ.130 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,6 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 | 729.34 | 1065.45 | 729.34 | [5 empty] | 1 | 729.34 | 1065.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.21 | CPU_IFAM.COZ.131 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 | 838.3 | 1228.64 | 838.3 | [5 empty] | 1 | 838.3 | 1228.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.22 | CPU_IFAM.COZ.137 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 | 891.28 | 1307.96 | 891.28 | [5 empty] | 1 | 891.28 | 1307.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.23 | CPU_IFAM.COZ.132 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | UND | 1 | 574.09 | 832.95 | 574.09 | [5 empty] | 1 | 574.09 | 832.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.24 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 11.32 | 14.78 | 147.16 | [5 empty] | 13 | 147.16 | 192.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.25 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 97.07 | 143.98 | 873.63 | [5 empty] | 9 | 873.63 | 1295.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.26 | COMP-84170372 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, D = 36 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 9 | 177.25 | 248.99 | 1595.25 | [5 empty] | 9 | 1595.25 | 2240.91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.27 | CPU_IFAM.COZ.136 | CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) | UND | 5 | 13.71 | 19.17 | 68.55 | [5 empty] | 5 | 68.55 | 95.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.28 | COMP-40783791 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (50X40X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 | 539.54 | 796.48 | 2158.16 | [5 empty] | 4 | 2158.16 | 3185.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.29 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 168.6 | 250.12 | 674.4 | [5 empty] | 4 | 674.4 | 1000.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.30 | COMP-24907469 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM).04/2024 (UN) | UND | 2 | 652.56 | 962.2 | 1305.12 | [5 empty] | 2 | 1305.12 | 1924.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.31 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 39.17 | 56.45 | 391.7 | [5 empty] | 10 | 391.7 | 564.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.32 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 50.25 | 70.71 | 251.25 | [5 empty] | 5 | 251.25 | 353.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.33 | COMP-46829522 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). 04/2024 (UN) | UND | 2 | 1028.68 | 1525.48 | 2057.36 | [5 empty] | 2 | 2057.36 | 3050.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.34 | COMP-45421321 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM PROFUNDIDADE DA CUBA DE 40 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UN) | UND | 1 | 1874.57 | 2803.07 | 1874.57 | [5 empty] | 1 | 1874.57 | 2803.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15.4 | 15.4.35 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 166.19 | 247.22 | 166.19 | [5 empty] | 1 | 166.19 | 247.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 58901.44
| 16.1 | ALIMENTADOR | [5 empty] | 28246.8
16.1 | 16.1.1 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.8 | 22.4 | 27.84 | 62.72 | [5 empty] | 2.8 | 62.72 | 77.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440 | 7.08 | 9.5 | 3115.2 | [5 empty] | 440 | 3115.2 | 4180 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.3 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 513.92 | 33.86 | 48.72 | 17401.33 | [5 empty] | 513.92 | 17401.33 | 25038.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9.65 | 97.37 | 111.63 | 939.62 | 3.62 | 352.47 |  |  | MP | 13.27 | 1292.09 | 1481.33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.5 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 0.24 | 105.47 | 147.39 | 25.31 | [5 empty] | 0.24 | 25.31 | 35.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.61 | 30.9 | 35.65 | 296.94 | 3.61 | 111.54 |  |  | MP | 13.22 | 408.49 | 471.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.7 | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 513.92 | 1.77 | 1.99 | 909.63 | [5 empty] | 513.92 | 909.63 | 1022.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.8 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.09 | 18 | 24.21 | 37.62 | 18 | 324 |  |  | MP | 20.09 | 361.62 | 486.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.9 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 185.65 | 235.64 | 556.95 | [5 empty] | 3 | 556.95 | 706.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.10 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 435.22 | 613.4 | 435.22 | [5 empty] | 1 | 435.22 | 613.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.11 | CP-97668-12982334 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) | M | 42.53 | 11.29 | 14.23 | 480.16 | [5 empty] | 42.53 | 480.16 | 605.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.12 | CP-93018-24329599 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN) | UND | 1 | 28.5 | 32.97 | 28.5 | [5 empty] | 1 | 28.5 | 32.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.13 | COM-68416111 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM E ALTURA 50 MM, ESPESSURA #24, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (M) | M | 33.7 | 48.98 | 58.86 | 1650.62 | 10 | 489.8 |  |  | MP | 43.7 | 2140.42 | 2572.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.14 | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 33.7 | 67.19 | 84.46 | 2264.3 | 10 | 671.9 |  |  | MP | 43.7 | 2936.2 | 3690.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.15 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.02 | 123.16 | 151.98 | 2.46 | 0.02 | 2.46 |  |  | MP | 0.04 | 4.92 | 6.07 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.16 | COMP-96541406 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (M) | M | 42.53 | 0.81 | 0.96 | 34.44 | 18.59 | 15.05 |  |  | MP | 61.12 | 49.5 | 58.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.17 | CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN) | UND | 1 | 5.78 | 6.39 | 5.78 | [5 empty] | 1 | 5.78 | 6.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.1 | 16.1.18 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND |  | 21.0463 | 28.06 | 0 | 2 | 42.09 |  |  | MP | 2 | 42.09 | 56.12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | 16.1.19 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND |  | 33.2194 | 44.29 | 0 | 2 | 66.43 |  |  | MP | 2 | 66.43 | 88.58 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | 16.1.20 | 97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UND |  | 728.4251 | 971.23 | 0 | 1 | 728.42 |  |  | MP | 1 | 728.42 | 971.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | 16.1.21 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  | 26.5554 | 35.4 | 0 | 128 | 3399.08 |  |  | MP | 128 | 3399.08 | 4531.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16.2 | QDLT5 | [5 empty] | 3592.87
16.2 | 16.2.1 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 54.47 | 59.21 | 54.47 | [5 empty] | 1 | 54.47 | 59.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 11.85 | 16.74 | 59.25 | [5 empty] | 5 | 59.25 | 83.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.36 | 19.59 | 57.44 | [5 empty] | 4 | 57.44 | 78.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.4 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.36 | 19.59 | 14.36 | [5 empty] | 1 | 14.36 | 19.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 16.36 | 21.86 | 32.72 | [5 empty] | 2 | 32.72 | 43.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.6 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.28 | 83.03 | 57.28 | [5 empty] | 1 | 57.28 | 83.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.7 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.47 | 86.73 | 60.47 | [5 empty] | 1 | 60.47 | 86.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.8 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 60.47 | 86.73 | 120.94 | [5 empty] | 2 | 120.94 | 173.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.9 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.31 | 110.03 | 77.31 | [5 empty] | 1 | 77.31 | 110.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.10 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 105.89 | 142.11 | 105.89 | [5 empty] | 1 | 105.89 | 142.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.11 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 750.43 | 1103.53 | 750.43 | [5 empty] | 1 | 750.43 | 1103.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.12 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 435.22 | 613.4 | 435.22 | [5 empty] | 1 | 435.22 | 613.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.13 | COMP-21280795 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND) | UND | 1 | 555.5 | 809.24 | 555.5 | [5 empty] | 1 | 555.5 | 809.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.14 | CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN) | UND | 10 | 5.78 | 6.39 | 57.8 | [5 empty] | 10 | 57.8 | 63.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.11 | CPU_IFAM.COZ.080 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 2 | 148.98 | 217.91 | 297.96 | [5 empty] | 2 | 297.96 | 435.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.12 | CPU_IFAM.COZ.099 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 | 69.44 | 102.16 | 277.76 | [5 empty] | 4 | 277.76 | 408.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.13 | CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 4 | 142.22 | 209.2 | 568.88 | [5 empty] | 4 | 568.88 | 836.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.2 | 16.2.14 | CPU_IFAM.COZ.109 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR SEM REAPROVEITAMENTO (UN) | UND | 1 | 9.19 | 10.43 | 9.19 | [5 empty] | 1 | 9.19 | 10.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16.3 | QD-LANCH | [5 empty] | 1125.34
16.3 | 16.3.1 | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 19.1 | 20.76 | 19.1 | [5 empty] | 1 | 19.1 | 20.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.85 | 16.74 | 11.85 | [5 empty] | 1 | 11.85 | 16.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.3 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.36 | 19.59 | 14.36 | [5 empty] | 1 | 14.36 | 19.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.47 | 86.73 | 60.47 | [5 empty] | 1 | 60.47 | 86.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.47 | 86.73 | 60.47 | [5 empty] | 1 | 60.47 | 86.73 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 93.3 | 127.96 | 93.3 | [5 empty] | 1 | 93.3 | 127.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.7 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 439.13 | 640.88 | 439.13 | [5 empty] | 1 | 439.13 | 640.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.3 | 16.3.8 | CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 3 | 142.22 | 209.2 | 426.66 | [5 empty] | 3 | 426.66 | 627.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 25936.43
16.4 | 16.4.1 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 71.63 | 8.76 | 9.77 | 627.47 | [5 empty] | 71.63 | 627.47 | 699.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 564.723 | 90% | 564.723 | 90% | 0 | 0% | 564.723 | 90% | 0 | 0% | 564.723 | 90% | 0 | 0% | 564.723 | 90% | 0 | 0% | 564.723 | 90% | 0 | 0% | 564.723 | 90%
16.4 | 16.4.2 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 55 | 8.37 | 9.09 | 460.35 | [5 empty] | 55 | 460.35 | 499.95 | 0 | 0% | 0 | 0% | 414.315 | 90% | 414.315 | 90% | 0 | 0% | 414.315 | 90% | 0 | 0% | 414.315 | 90% | 0 | 0% | 414.315 | 90% | 0 | 0% | 414.315 | 90% | 0 | 0% | 414.315 | 90%
16.4 | 16.4.3 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.03 | 12.47 | 14.8 | 748.57 | [5 empty] | 60.03 | 748.57 | 888.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 673.713 | 90% | 673.713 | 90% | 0 | 0% | 673.713 | 90% | 0 | 0% | 673.713 | 90% | 0 | 0% | 673.713 | 90% | 0 | 0% | 673.713 | 90% | 0 | 0% | 673.713 | 90%
16.4 | 16.4.4 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.3 | 18.33 | 22.65 | 23.82 | [5 empty] | 1.3 | 23.82 | 29.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.5 | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.5 | 17.37 | 21.22 | 78.16 | [5 empty] | 4.5 | 78.16 | 95.49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.6 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.38 | 13.82 | 17.24 | 1110.85 | [5 empty] | 80.38 | 1110.85 | 1385.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.7 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.42 | 18.17 | 23.18 | 207.5 | [5 empty] | 11.42 | 207.5 | 264.71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.8 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.32 | 22.51 | 29.01 | 97.24 | [5 empty] | 4.32 | 97.24 | 125.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.9 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 123.6 | 16.15 | 22.01 | 1996.14 | [5 empty] | 123.6 | 1996.14 | 2720.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.10 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 43.13 | 48.57 | 474.43 | [5 empty] | 11 | 474.43 | 534.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 426.987 | 90% | 426.987 | 90% | 0 | 0% | 426.987 | 90% | 0 | 0% | 426.987 | 90% | 0 | 0% | 426.987 | 90% | 0 | 0% | 426.987 | 90% | 0 | 0% | 426.987 | 90%
16.4 | 16.4.11 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 24.22 | 27.76 | 726.6 | [5 empty] | 30 | 726.6 | 832.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 653.94 | 90% | 653.94 | 90% | 0 | 0% | 653.94 | 90% | 0 | 0% | 653.94 | 90% | 0 | 0% | 653.94 | 90% | 0 | 0% | 653.94 | 90% | 0 | 0% | 653.94 | 90%
16.4 | 16.4.12 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 14.94 | 17.56 | 209.16 | [5 empty] | 14 | 209.16 | 245.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 188.244 | 90% | 188.244 | 90% | 0 | 0% | 188.244 | 90% | 0 | 0% | 188.244 | 90% | 0 | 0% | 188.244 | 90% | 0 | 0% | 188.244 | 90% | 0 | 0% | 188.244 | 90%
16.4 | 16.4.13 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.38 | 44.06 | 72.76 | [5 empty] | 2 | 72.76 | 88.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.14 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 54.96 | 66.92 | 54.96 | [5 empty] | 1 | 54.96 | 66.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.15 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 73.52 | 89.8 | 73.52 | [5 empty] | 1 | 73.52 | 89.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 59.55 | 70.65 | 297.75 | [5 empty] | 5 | 297.75 | 353.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.17 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 45.41 | 55.07 | 771.97 | [5 empty] | 17 | 771.97 | 936.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.18 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 39.92 | 49.05 | 518.96 | [5 empty] | 13 | 518.96 | 637.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.19 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 61.94 | 74.94 | 495.52 | [5 empty] | 8 | 495.52 | 599.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.20 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.37 | 97.37 | 111.63 | 36.02 | [5 empty] | 0.37 | 36.02 | 41.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.21 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.37 | 30.9 | 35.65 | 11.43 | [5 empty] | 0.37 | 11.43 | 13.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.22 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 15 | 0.86 | 0.97 | 12.9 | [5 empty] | 15 | 12.9 | 14.55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.61 | 90% | 11.61 | 90% | 0 | 0% | 11.61 | 90% | 0 | 0% | 11.61 | 90% | 0 | 0% | 11.61 | 90% | 0 | 0% | 11.61 | 90% | 0 | 0% | 11.61 | 90%
16.4 | 16.4.23 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 361.26 | 0.7 | 0.79 | 252.88 | [5 empty] | 361.26 | 252.88 | 285.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 227.592 | 90% | 227.592 | 90% | 0 | 0% | 227.592 | 90% | 0 | 0% | 227.592 | 90% | 0 | 0% | 227.592 | 90% | 0 | 0% | 227.592 | 90% | 0 | 0% | 227.592 | 90%
16.4 | 16.4.24 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 | 2.35 | 2.63 | 42.3 | [5 empty] | 18 | 42.3 | 47.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 38.07 | 90% | 38.07 | 90% | 0 | 0% | 38.07 | 90% | 0 | 0% | 38.07 | 90% | 0 | 0% | 38.07 | 90% | 0 | 0% | 38.07 | 90% | 0 | 0% | 38.07 | 90%
16.4 | 16.4.25 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 185.65 | 235.64 | 556.95 | [5 empty] | 3 | 556.95 | 706.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.26 | CP-91926-17502119 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTORNEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 280.53 | 4.42 | 5.84 | 1239.94 | [5 empty] | 280.53 | 1239.94 | 1638.29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.27 | CP-91926-33005550 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA, PARA CONDUTOR RETORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 76.75 | 4.42 | 5.84 | 339.23 | [5 empty] | 76.75 | 339.23 | 448.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.28 | CP-91926-30605906 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 336.32 | 4.42 | 5.84 | 1486.53 | [5 empty] | 336.32 | 1486.53 | 1964.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.29 | CP-91926-34616875 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 394.96 | 4.42 | 5.84 | 1745.72 | [5 empty] | 394.96 | 1745.72 | 2306.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.30 | CP-91928-43529767 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 57.53 | 6.68 | 8.94 | 384.3 | [5 empty] | 57.53 | 384.3 | 514.31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.31 | CP-91928-64333418 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 96.53 | 6.68 | 8.94 | 644.82 | [5 empty] | 96.53 | 644.82 | 862.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.32 | CP-91928-06797260 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 135.53 | 6.68 | 8.94 | 905.34 | [5 empty] | 135.53 | 905.34 | 1211.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.33 | CPU_IFAM.COZ.082 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 66.16 | 18.8 | 22.41 | 1243.8 | [5 empty] | 66.16 | 1243.8 | 1482.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.34 | CPU_IFAM.COZ.083 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 22 | 16.24 | 20.25 | 357.28 | [5 empty] | 22 | 357.28 | 445.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.35 | COMP-97743097 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 12 | 120.87 | 170 | 1450.44 | [5 empty] | 12 | 1450.44 | 2040 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.36 | COMP-93732179 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 19 | 127.49 | 179.93 | 2422.31 | [5 empty] | 19 | 2422.31 | 3418.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.37 | CPU_IFAM.COZ.086 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 1 | 41.37 | 49.47 | 41.37 | [5 empty] | 1 | 41.37 | 49.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.38 | COMP-39456356 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 6 | 22.02 | 28.83 | 132.12 | [5 empty] | 6 | 132.12 | 172.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.39 | COMP-06494473 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (M) | M | 3 | 17.36 | 21.14 | 52.08 | [5 empty] | 3 | 52.08 | 63.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.40 | COMP-78001470 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 6 | 33.34 | 39.81 | 200.04 | [5 empty] | 6 | 200.04 | 238.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.41 | CP-91930-67719866 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 62.14 | 9.25 | 12.42 | 574.79 | [5 empty] | 62.14 | 574.79 | 771.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.42 | CP-91930-43071418 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023 (M) | M | 62.14 | 9.25 | 12.42 | 574.79 | [5 empty] | 62.14 | 574.79 | 771.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.43 | CP-91930-61239566 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) | M | 63.46 | 9.25 | 12.42 | 587 | [5 empty] | 63.46 | 587 | 788.17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.44 | COMP-06725037 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTURA, INCLUSO 2 LÂMPADAS LED 50W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UN) | UND | 3 | 453.37 | 650.94 | 1360.11 | [5 empty] | 3 | 1360.11 | 1952.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16.4 | 16.4.45 | CPU_IFAM.COZ.123 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) | M | 5.51 | 42.87 | 55.07 | 236.21 | [5 empty] | 5.51 | 236.21 | 303.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 17 | INCÊNDIO | [5 empty] | 955.84
| 17.1 | SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA | [5 empty] | 955.84
17.1 | 17.1.1 | COMP-19170157 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C, 6KG DE CARGA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 | 213.76 | 310.56 | 855.04 | [5 empty] | 4 | 855.04 | 1242.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17.1 | 17.1.2 | CPU_IFAM.COZ.032 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 2 | 20.72 | 28.77 | 41.44 | [5 empty] | 2 | 41.44 | 57.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17.1 | 17.1.3 | CPU_IFAM.COZ.033 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 4 | 14.84 | 19.97 | 59.36 | [5 empty] | 4 | 59.36 | 79.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 18 | CENTRAL E INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 18011.45
| 18.1 | ESTRUTURA CENTRAL DE GÁS | [5 empty] | 9587.53
18.1 | 18.1.1 | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 4 | 265.58 | 342.05 | 1062.32 | [5 empty] | 4 | 1062.32 | 1368.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.2 | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 8.08 | 105.18 | 147.29 | 849.85 | [5 empty] | 8.08 | 849.85 | 1190.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.3 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6.4 | 461.57 | 683.03 | 2954.04 | [5 empty] | 6.4 | 2954.04 | 4371.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 12.81 | 24.94 | 29.5 | 319.48 | [5 empty] | 12.81 | 319.48 | 377.89 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.5 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 12.81 | 50.67 | 60.14 | 649.08 | [5 empty] | 12.81 | 649.08 | 770.39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.6 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 16.16 | 8.48 | 11.35 | 137.03 | [5 empty] | 16.16 | 137.03 | 183.41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.7 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 16.16 | 45.06 | 57.5 | 728.16 | [5 empty] | 16.16 | 728.16 | 929.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.8 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 16.16 | 12 | 15.74 | 193.92 | [5 empty] | 16.16 | 193.92 | 254.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.9 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.65 | 14.38 | 19.68 | 124.38 | [5 empty] | 8.65 | 124.38 | 170.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.10 | 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.37 | 16.78 | 22.83 | 90.1 | [5 empty] | 5.37 | 90.1 | 122.59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.11 | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.58 | 22.07 | 28.25 | 34.87 | [5 empty] | 1.58 | 34.87 | 44.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.12 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.32 | 21.53 | 27.67 | 93 | [5 empty] | 4.32 | 93 | 119.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.13 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.24 | 19.2 | 25.39 | 100.6 | [5 empty] | 5.24 | 100.6 | 133.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.14 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.32 | 15.02 | 20.34 | 64.88 | [5 empty] | 4.32 | 64.88 | 87.86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.15 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.24 | 14.01 | 19.59 | 73.41 | [5 empty] | 5.24 | 73.41 | 102.65 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.16 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.89 | 671.12 | 966.77 | 597.29 | [5 empty] | 0.89 | 597.29 | 860.42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.17 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.31 | 640.97 | 917.77 | 198.7 | [5 empty] | 0.31 | 198.7 | 284.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.18 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 0.15 | 910.84 | 1240.28 | 136.62 | [5 empty] | 0.15 | 136.62 | 186.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.19 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.03 | 133.64 | 167.42 | 404.92 | [5 empty] | 3.03 | 404.92 | 507.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.20 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 1.35 | 128.52 | 151.76 | 173.5 | [5 empty] | 1.35 | 173.5 | 204.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.21 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 13.81 | 10.66 | 15.72 | 147.21 | [5 empty] | 13.81 | 147.21 | 217.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1 | 18.1.22 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.36 | 333.95 | 379.24 | 454.17 | [5 empty] | 1.36 | 454.17 | 515.76 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 18.2 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | 8423.92
18.2 | 18.2.1 | COMP-07143771 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, COM ISOLAMENTO EM FITA ANTICORROSIVA.04/2024 (M) | M | 26.29 | 120.36 | 166.42 | 3164.26 | [5 empty] | 26.29 | 3164.26 | 4375.18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.2 | COMP-44704039 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, COM ISOLAMENTO EM FITA ANTICORROSIVA.04/2024 (M) | M | 4.33 | 94.01 | 130.09 | 407.06 | [5 empty] | 4.33 | 407.06 | 563.28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.3 | COMP-36785689 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS, COM ISOLAMENTO EM FITA ANTICORROSIVA.04/2024 (M) | M | 10.6 | 59.72 | 82.38 | 633.03 | [5 empty] | 10.6 | 633.03 | 873.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.4 | 103812 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 48.9 | 61.34 | 293.4 | [5 empty] | 6 | 293.4 | 368.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.5 | 103831 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 26.75 | 33.2 | 26.75 | [5 empty] | 1 | 26.75 | 33.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.6 | 103823 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 17.94 | 22.24 | 17.94 | [5 empty] | 1 | 17.94 | 22.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.7 | 103808 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4 | 33.63 | 41.62 | 134.52 | [5 empty] | 4 | 134.52 | 166.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.8 | 103805 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 18.33 | 22.36 | 36.66 | [5 empty] | 2 | 36.66 | 44.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.9 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 49.79 | 71.47 | 199.16 | [5 empty] | 4 | 199.16 | 285.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.10 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 36.91 | 52.95 | 110.73 | [5 empty] | 3 | 110.73 | 158.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.11 | COMP_IFAM_11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND) | UND | 4 | 35.73 | 48.3 | 142.92 | [5 empty] | 4 | 142.92 | 193.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.12 | COMP-23079655 | VALVULA ESFERA 3/4" PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GÁS GLP.04/2024 (UND) | UND | 1 | 50.66 | 70.64 | 50.66 | [5 empty] | 1 | 50.66 | 70.64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.13 | COMP-90987714 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UND) | UND | 1 | 454.62 | 675.63 | 454.62 | [5 empty] | 1 | 454.62 | 675.63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.14 | COMP-12071095 | BOTIJAO DE GAS P45, INCLUSO CARGA DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UND) | UND | 2 | 952.44 | 1421.17 | 1904.88 | [5 empty] | 2 | 1904.88 | 2842.34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.15 | COMP-82921658 | MANOMETRO 300 PSI NPT 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 04/2024 (UND) | UND | 1 | 75.95 | 108.53 | 75.95 | [5 empty] | 1 | 75.95 | 108.53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.16 | 103834 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 63.9 | 79.85 | 63.9 | [5 empty] | 1 | 63.9 | 79.85 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.17 | 103833 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 | 44.64 | 55.19 | 133.92 | [5 empty] | 3 | 133.92 | 165.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.18 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.82 | 97.37 | 111.63 | 274.58 | [5 empty] | 2.82 | 274.58 | 314.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.19 | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.18 | 873.92 | 1269.23 | 157.3 | [5 empty] | 0.18 | 157.3 | 228.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.20 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.18 | 333.95 | 379.24 | 60.11 | [5 empty] | 0.18 | 60.11 | 68.26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18.2 | 18.2.21 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.64 | 30.9 | 35.65 | 81.57 | [5 empty] | 2.64 | 81.57 | 94.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 19 | PLACAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 159770.06
19 | 19.1 | COMP-21469637 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE AMBIENTE EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS 20 CM X 40 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | UND | 11 | 37.77 | 53.14 | 415.47 | [5 empty] | 11 | 415.47 | 584.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | 19.2 | CPU_IFAM.COZ.038 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | UND | 1 | 651.57 | 963.37 | 651.57 | [5 empty] | 1 | 651.57 | 963.37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | 19.3 | COMP-11820351 | UMA COIFA DE CENTRO COM AS MEDIDAS DE 3.500X950 MM EM CHAPA DE AÇO INOX, ACABAMENTO ESCOVADO, DOTADO DE SAÍDA Ø 400 MM; - 5.500 MM DE DUTO Ø400 MM; - 02 CURVAS Ø 400 MM -01 CHAPÉU CHINÊS; - FILTRO INERCIAL DE CENTRO PARA SAÍDA DE Ø400 MM -01 EXAUSTOR Ø 400 MM BIVOLT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UN) | UND | 1 | 14148.93 | 21189.6 | 14148.93 | [5 empty] | 1 | 14148.93 | 21189.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | 19.4 | COMP-47491877 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.04/2024 (UN) | UND | 1 | 144554.09 | 215427.6 | 144554.09 | [5 empty] | 1 | 144554.09 | 215427.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | 19.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² |  | 15.9314 | 21.24 | 0 | 157 | 2501.22 |  |  | MP | 157 | 2501.22 | 3334.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20 | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 2680.08
20 | 20.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 155.95 | 0.61 | 0.69 | 95.12 | [5 empty] | 155.95 | 95.12 | 107.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.2 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 155.95 | 6.14 | 7.07 | 957.53 | [5 empty] | 155.95 | 957.53 | 1102.56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.3 | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 316.29 | 1.84 | 2.13 | 581.97 | [5 empty] | 316.29 | 581.97 | 673.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.4 | 99813 | LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 52.81 | 1.07 | 1.25 | 56.5 | [5 empty] | 52.81 | 56.5 | 66.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.5 | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 8.99 | 11.12 | 35.96 | [5 empty] | 4 | 35.96 | 44.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.6 | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 9.61 | 11.83 | 38.44 | [5 empty] | 4 | 38.44 | 47.32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.7 | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 9 | 5.32 | 6.91 | 47.88 | [5 empty] | 9 | 47.88 | 62.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.8 | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | m² | 8.95 | 19.26 | 22.15 | 172.37 | [5 empty] | 8.95 | 172.37 | 198.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.9 | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 14 | 5.32 | 6.91 | 74.48 | [5 empty] | 14 | 74.48 | 96.74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.10 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 11.83 | 3.11 | 3.89 | 36.79 | [5 empty] | 11.83 | 36.79 | 46.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.11 | 99824 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 39.44 | 2.7 | 3.26 | 106.48 | [5 empty] | 39.44 | 106.48 | 128.57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | 20.12 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 215.64 | 2.21 | 2.54 | 476.56 | [5 empty] | 215.64 | 476.56 | 547.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| TOTAL SINTÉTICO | [6 empty] | 957923.61 |  | 8704.46 |  | -17894.63 |  |  | 948733.44 | 1264982.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | Parcela Compensatória Negativa |  | 3.3826 | valor com desconto da contratada
| VALOR DA PLANILHA NA LICITAÇÃO | [6 empty] | 1277231.49 |  |  |  |  | TOTAL SINTÉTICO DO CONTRATO |  | 948736.8226
| VALOR DA PLANILHA DA EMPRESA VENCEDORA NA LICITAÇÃO | [6 empty] | 957923.61 | [7 empty] | 948736.8226
| FATOR DE CORREÇAO DO DESCONTO | [6 empty] | 75%
| VALOR DO BDI | [6 empty] | 22.22%
[10 empty] | P. TOT. (R$) | % TOTAL | P. TOT. (R$) | % TOTAL | P. TOT. (R$) | % TOTAL
| VALORES DE ERROS E OMISSÕES (EO) | [5 empty] | --------------------> |  | --------------------> | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| VALORES MUDANÇAS DE PROJETOS (MP) | [5 empty] | --------------------> |  | --------------------> | 8704.46 | 0.9087% | -17894.63 | -1.868% | -9190.17 | -0.9594%
| VALOR DO RISCO DO BDI (1,27 %) EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DA OBRA | [6 empty] | 12165.6298 |  | 8704.46 | 0.9087% | -17894.63 | -1.868% | -9190.17 | -0.9594%
LOGO OS ERROS E OMISSÕES TANTO PARA ACRESCIMOS QUANTO PARA DECRESCIMOS SÃO MAIORES QUE O RISCO PRESENTE NO BDI DA PLANILHA E NÃO SÃO SUPERIORES A 10 % (CONFORME O DECRETO 7983/2013)
| NÂO HOUVE SOBREPREÇO POIS O VALOR DA PLANILHA DA CONTRATADA COM OS ADITIVOS FOI MENOR QUE O VALOR TOTAL DA PLANILHA DA LICITAÇÃO COM ADITIVOS E DESCONTO DE 25,00% DA CONTRATADA, OU SEJA (R$ 948.733,44 < R$ 948.736,82) |  |  |  | 948733.44 |  |  | PARCELA COMPENSATÓRIA
[5 empty] | < |  |  | 3.3826
948736.8226

## 03. Planilha Sintética
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO TOTAL (R$) | PERC. TOTAL (%) | MEDIÇÃO | 1 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 2 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 3 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 4 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 5 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 6 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 7 | DATA:
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
[5 empty] | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM
GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 1 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 137167.36 | 14.32% | 29528.002 | 21.53% | 29528.002 | 21.53% | 20177.2407 | 14.71% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24%
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18342.39 | 1.915% | 10907.6297 | 59.47% | 10907.6297 | 59.47% | 0 | 0% | 10907.6297 | 59.47% | 0 | 0% | 10907.6297 | 59.47% | 0 | 0% | 10907.6297 | 59.47% | 0 | 0% | 10907.6297 | 59.47% | 0 | 0% | 10907.6297 | 59.47% | 0 | 0% | 10907.6297 | 59.47%
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 3 | TRANSPORTE, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 32172.29 | 3.359% | 17255.1563 | 53.63% | 17255.1563 | 53.63% | 4612.9327 | 14.34% | 21868.0889 | 67.97% | 0 | 0% | 21868.0889 | 67.97% | 0 | 0% | 21868.0889 | 67.97% | 0 | 0% | 21868.0889 | 67.97% | 0 | 0% | 21868.0889 | 67.97% | 0 | 0% | 21868.0889 | 67.97%
SUPERESTRUTURA | 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 11514.95 | 1.202% | 11514.95 | 100% | 11514.95 | 100% | 0 | 0% | 11514.95 | 100% | 0 | 0% | 11514.95 | 100% | 0 | 0% | 11514.95 | 100% | 0 | 0% | 11514.95 | 100% | 0 | 0% | 11514.95 | 100% | 0 | 0% | 11514.95 | 100%
INFRAESTRUTURA | 5 | INFRAESTRUTURA | 63896.93 | 6.67% | 51678.05 | 80.88% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88%
| 5.1 | ESTACAS E BLOCOS | 35670.88 | 55.83% | 23452 | 65.75% | 23452 | 65.75% | 0 | 0% | 23452 | 65.75% | 0 | 0% | 23452 | 65.75% | 0 | 0% | 23452 | 65.75% | 0 | 0% | 23452 | 65.75% | 0 | 0% | 23452 | 65.75% | 0 | 0% | 23452 | 65.75%
| 5.2 | ARRANQUE - VIGA BALDRAME | 28226.05 | 79.13% | 28226.05 | 100% | 28226.05 | 100% | 0 | 0% | 28226.05 | 100% | 0 | 0% | 28226.05 | 100% | 0 | 0% | 28226.05 | 100% | 0 | 0% | 28226.05 | 100% | 0 | 0% | 28226.05 | 100% | 0 | 0% | 28226.05 | 100%
SUPERESTRUTURA | 6 | SUPERESTRUTURA | 57458.61 | 5.998% | 57458.61 | 100% | 57458.61 | 100% | 0 | 0% | 57458.61 | 100% | 0 | 0% | 57458.61 | 100% | 0 | 0% | 57458.61 | 100% | 0 | 0% | 57458.61 | 100% | 0 | 0% | 57458.61 | 100% | 0 | 0% | 57458.61 | 100%
COBERTURA | 7 | COBERTURA | 34250.78 | 3.576% | 5633.9996 | 16.45% | 5633.9996 | 16.45% | 24262.3228 | 70.84% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29%
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 8 | ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | 59003.32 | 6.16% | 12640.7816 | 21.42% | 12640.7816 | 21.42% | 3870.7384 | 6.56% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98%
REVESTIMENTOS | 9 | PISOS | 69593.02 | 7.265% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17106.8369 | 24.58% | 17106.8369 | 24.58% | 0 | 0% | 17106.8369 | 24.58% | 0 | 0% | 17106.8369 | 24.58% | 0 | 0% | 17106.8369 | 24.58% | 0 | 0% | 17106.8369 | 24.58% | 0 | 0% | 17106.8369 | 24.58%
FORRO | 10 | FORRO | 15427.25 | 1.61% | 2513.4726 | 16.29% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4262.44 | 0.445% | 4262.44 | 100% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100% | 0 | 0% | 4262.44 | 100%
REVESTIMENTOS | 12 | REVESTIMENTO | 55639.34 | 5.808% | 284.6021 | 0.5115% | 284.6021 | 0.5115% | 24509.6757 | 44.05% | 24794.2778 | 44.56% | 0 | 0% | 24794.2778 | 44.56% | 0 | 0% | 24794.2778 | 44.56% | 0 | 0% | 24794.2778 | 44.56% | 0 | 0% | 24794.2778 | 44.56% | 0 | 0% | 24794.2778 | 44.56%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13 | PINTURA | 38278.68 | 3.996% | 1352.2464 | 3.533% | 1352.2464 | 3.533% | 12952.7464 | 33.84% | 14304.9928 | 37.37% | 0 | 0% | 14304.9928 | 37.37% | 0 | 0% | 14304.9928 | 37.37% | 0 | 0% | 14304.9928 | 37.37% | 0 | 0% | 14304.9928 | 37.37% | 0 | 0% | 14304.9928 | 37.37%
| 13.1 | SUPERFÍCIE METÁLICA | 21825.16 | 57.02% | 1352.2464 | 6.196% | 1352.2464 | 6.196% | 12952.7464 | 59.35% | 14304.9928 | 65.54% | 0 | 0% | 14304.9928 | 65.54% | 0 | 0% | 14304.9928 | 65.54% | 0 | 0% | 14304.9928 | 65.54% | 0 | 0% | 14304.9928 | 65.54% | 0 | 0% | 14304.9928 | 65.54%
| 13.2 | PAREDES | 1217.38 | 3.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 13.3 | PISO | 15236.14 | 39.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
ESQUADRIAS | 14 | ESQUADRIAS | 32502.45 | 3.393% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 15 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | 88094.93 | 9.196% | 1276.4836 | 1.449% | 1276.4836 | 1.449% | 30283.3069 | 34.38% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82%
| 15.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA | 13762.93 | 15.62% | 1108.8945 | 8.057% | 1108.8945 | 8.057% | 11440.3252 | 83.12% | 12549.2197 | 91.18% | 0 | 0% | 12549.2197 | 91.18% | 0 | 0% | 12549.2197 | 91.18% | 0 | 0% | 12549.2197 | 91.18% | 0 | 0% | 12549.2197 | 91.18% | 0 | 0% | 12549.2197 | 91.18%
| 15.2 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO | 25482.75 | 28.93% | 167.5891 | 0.6577% | 167.5891 | 0.6577% | 16596.7167 | 65.13% | 16764.3058 | 65.79% | 0 | 0% | 16764.3058 | 65.79% | 0 | 0% | 16764.3058 | 65.79% | 0 | 0% | 16764.3058 | 65.79% | 0 | 0% | 16764.3058 | 65.79% | 0 | 0% | 16764.3058 | 65.79%
| 15.3 | ÁGUAS PLUVIAIS | 10613.7 | 12.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2246.265 | 21.16% | 2246.265 | 21.16% | 0 | 0% | 2246.265 | 21.16% | 0 | 0% | 2246.265 | 21.16% | 0 | 0% | 2246.265 | 21.16% | 0 | 0% | 2246.265 | 21.16% | 0 | 0% | 2246.265 | 21.16%
| 15.4 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 38235.55 | 43.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 58901.44 | 6.149% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16.1 | ALIMENTADOR | 28246.8 | 47.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 16.2 | QDLT5 | 3592.87 | 6.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16.3 | QD-LANCH | 1125.34 | 1.911% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 25936.43 | 44.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3199.194 | 12.33% | 3199.194 | 12.33% | 0 | 0% | 3199.194 | 12.33% | 0 | 0% | 3199.194 | 12.33% | 0 | 0% | 3199.194 | 12.33% | 0 | 0% | 3199.194 | 12.33% | 0 | 0% | 3199.194 | 12.33%
INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 17 | INCÊNDIO | 955.84 | 0.09978% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 17.1 | SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA | 955.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 18 | CENTRAL E INSTALAÇÕES DE GÁS | 18011.45 | 1.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 18.1 | ESTRUTURA CENTRAL DE GÁS | 9587.53 | 53.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 18.2 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 8423.92 | 46.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19 | PLACAS E ACESSÓRIOS | 159770.06 | 16.68% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20 | LIMPEZA DA OBRA | 2680.08 | 0.2798% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| TOTAL SINTÉTICO |  | 957923.61 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 820756.25 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## 04. Módulo SIMEC
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO TOTAL (R$) | PERC. TOTAL (%) | MEDIÇÃO | 1 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 2 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 3 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 4 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 5 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 6 | DATA: |  | MEDIÇÃO | 7 | DATA:
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
|  |  |  | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM | MEDIDO | MEDIDO | ACUM | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 50514.68 | 5.273% | 28162.786 | 55.75% | 28162.786 | 55.75% | 4612.9327 | 9.132% | 32775.7186 | 64.88% | 0 | 0% | 32775.7186 | 64.88% | 0 | 0% | 32775.7186 | 64.88% | 0 | 0% | 32775.7186 | 64.88% | 0 | 0% | 32775.7186 | 64.88% | 0 | 0% | 32775.7186 | 64.88%
2 | SUPERESTRUTURA | 68973.56 | 7.2% | 68973.56 | 100% | 68973.56 | 100% | 0 | 0% | 68973.56 | 100% | 0 | 0% | 68973.56 | 100% | 0 | 0% | 68973.56 | 100% | 0 | 0% | 68973.56 | 100% | 0 | 0% | 68973.56 | 100% | 0 | 0% | 68973.56 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 63896.93 | 6.67% | 51678.05 | 80.88% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88% | 0 | 0% | 51678.05 | 80.88%
4 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 59003.32 | 6.16% | 12640.7816 | 21.42% | 12640.7816 | 21.42% | 3870.7384 | 6.56% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98% | 0 | 0% | 16511.52 | 27.98%
5 | ESQUADRIAS | 32502.45 | 3.393% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | COBERTURA | 34250.78 | 3.576% | 5633.9996 | 16.45% | 5633.9996 | 16.45% | 24262.3228 | 70.84% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29% | 0 | 0% | 29896.3224 | 87.29%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 58901.44 | 6.149% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 88094.93 | 9.196% | 1276.4836 | 1.449% | 1276.4836 | 1.449% | 30283.3069 | 34.38% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82% | 0 | 0% | 31559.7905 | 35.82%
9 | REVESTIMENTOS | 125232.36 | 13.07% | 284.6021 | 0.2273% | 284.6021 | 0.2273% | 41616.5127 | 33.23% | 41901.1148 | 33.46% | 0 | 0% | 41901.1148 | 33.46% | 0 | 0% | 41901.1148 | 33.46% | 0 | 0% | 41901.1148 | 33.46% | 0 | 0% | 41901.1148 | 33.46% | 0 | 0% | 41901.1148 | 33.46%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 204991.26 | 21.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 137167.36 | 14.32% | 29528.002 | 21.53% | 29528.002 | 21.53% | 20177.2407 | 14.71% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24% | 0 | 0% | 49705.2427 | 36.24%
12 | FORRO | 15427.25 | 1.61% | 2513.4726 | 16.29% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29% | 0 | 0% | 2513.4726 | 16.29%
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO | 18967.29 | 1.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| TOTAL | 957923.61 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## CUSTO DIRETO (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI
1 | GERENCIAMENTO DA OBRA | [10 empty] | 106784.48
1.1 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 704 | 18.21 | 0 | 0 | 1.23 | 5.51 | 24.95 | 17564.8
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 528 | 78.67 | 0 | 0 | 1.17 | 22.63 | 102.47 | 54104.16
1.3 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 704 | 37.24 | 0 | 0 | 1.63 | 11.01 | 49.88 | 35115.52
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 28761.87
2.1 | CPU_IFAM.COZ.097 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 4.8 | 10.97 | 92.77 | 0 | 6.26 | 31.18 | 141.18 | 677.66
2.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 209.84 | 9.63 | 85.19 | 0 | 4.93 | 28.27 | 128.02 | 26863.71
2.3 | CPU_IFAM.COZ.006 | TAXAS E EMOLUMENTOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO) | PRÓPRIA | UN | 1 | 0 | 950.92 | 0 | 0 | 269.58 | 1220.5 | 1220.5
3 | TRANSPORTE, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | [10 empty] | 1136.27
3.1 | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 102.3 | 0.23 | 0.84 | 0.3 | 0.07 | 0.4 | 1.84 | 188.23
3.2 | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 306.9 | 0.09 | 0.33 | 0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.73 | 224.03
3.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 7.07 | 1.28 | 2.1 | 2.77 | 0.37 | 1.84 | 8.36 | 59.1
3.4 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 100.99 | 1.46 | 0 | 0 | 0.89 | 0.66 | 3.01 | 303.97
3.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 114.95 | 1.54 | 0 | 0 | 0.91 | 0.69 | 3.14 | 360.94
4 | SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 46846.31
4.1 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 3.13 | 98.87 | 567.01 | 0.88 | 58.64 | 205.65 | 931.05 | 2914.18
4.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 6.8 | 98.86 | 0 | 0.87 | 58.63 | 44.89 | 203.25 | 1382.1
4.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 6.8 | 44.23 | 492.9 | 0.68 | 23.29 | 159.07 | 720.17 | 4897.15
4.4 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 21.24 | 28.62 | 46.94 | 9.31 | 14.03 | 28.03 | 126.93 | 2695.99
4.5 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 87.52 | 35.13 | 54.29 | 0 | 17.49 | 30.3 | 137.21 | 12008.61
4.6 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 111.86 | 3.31 | 13.18 | 0 | 1.56 | 5.11 | 23.16 | 2590.67
4.7 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 124.35 | 2.32 | 13.69 | 0 | 1.1 | 4.85 | 21.96 | 2730.72
4.8 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 164.92 | 1.66 | 12.89 | 0 | 0.79 | 4.34 | 19.68 | 3245.62
4.9 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 150.52 | 1.18 | 11.22 | 0 | 0.55 | 3.67 | 16.62 | 2501.64
4.10 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 751.4 | 0.78 | 11.18 | 0 | 0.36 | 3.49 | 15.81 | 11879.63
5 | COBERTURA | [10 empty] | 55701.79
5.1 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 6.6 | 5.8 | 16.22 | 0.06 | 2.77 | 7.04 | 31.89 | 210.47
5.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 13.4 | 15.47 | 109.21 | 0 | 7.5 | 37.47 | 169.65 | 2273.31
5.3 | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 144.54 | 8.8 | 140.15 | 0 | 3.53 | 43.22 | 195.7 | 28286.47
5.4 | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 971.54 | 1.22 | 11.01 | 0.29 | 0.61 | 3.72 | 16.85 | 16370.44
5.5 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 144.54 | 7.14 | 35.15 | 0.03 | 3.83 | 13.08 | 59.23 | 8561.1
6 | ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | [10 empty] | 44431.89
6.1 | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | SINAPI | M | 38.99 | 2.43 | 1.91 | 0.01 | 1.23 | 1.58 | 7.16 | 279.16
6.2 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 19.74 | 5.93 | 31.54 | 0.04 | 3.03 | 11.49 | 52.03 | 1027.07
6.3 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 8.12 | 6.72 | 38.72 | 0.05 | 3.4 | 13.86 | 62.75 | 509.53
6.4 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 5.72 | 6.03 | 32.08 | 0.04 | 3.08 | 11.68 | 52.91 | 302.64
6.5 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 14.8 | 5.22 | 22.31 | 0.03 | 2.69 | 8.57 | 38.82 | 574.53
6.6 | 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.71 | 30.59 | 31.05 | 0 | 16.7 | 22.2 | 100.54 | 2283.26
6.7 | 87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 9.4 | 35.67 | 31.37 | 0 | 19.44 | 24.51 | 110.99 | 1043.3
6.8 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.48 | 115.86 | 471.46 | 0.25 | 40.98 | 178.19 | 806.74 | 387.23
6.9 | IFAM102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 52.09 | 59.98 | 487.41 | 0.12 | 21.24 | 161.24 | 729.99 | 38025.17
7 | PISOS | [10 empty] | 32383.12
7.1 | CPU_IFAM.COZ.179 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. | PRÓPRIA | M2 | 100.99 | 10.76 | 26.74 | 0.31 | 5.91 | 12.39 | 56.11 | 5666.54
7.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 100.99 | 3.87 | 11.69 | 0.08 | 2.05 | 5.01 | 22.7 | 2292.47
7.3 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 6.09 | 15.64 | 38.81 | 0 | 7.15 | 17.46 | 79.06 | 481.47
7.4 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 42.85 | 9.58 | 37.92 | 0 | 4.43 | 14.72 | 66.65 | 2855.95
7.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 106.37 | 5.44 | 37.63 | 0 | 2.59 | 12.94 | 58.6 | 6233.28
7.6 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 124.42 | 9.58 | 27.37 | 0.07 | 4.65 | 11.81 | 53.48 | 6653.98
7.7 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 3.6 | 13.52 | 25.53 | 0.07 | 6.78 | 13.01 | 58.91 | 212.07
7.8 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 30.81 | 14.79 | 79.37 | 0.06 | 8.21 | 29.03 | 131.46 | 4050.28
7.9 | CPU_IFAM.COZ.030 | ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PISO DE ALTA RESISTENCIA COM LIXAMENTO E POLIMENTO | PRÓPRIA | M2 | 145.32 | 5.62 | 6.3 | 0 | 3.75 | 4.44 | 20.11 | 2922.38
7.10 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 10 | 11.33 | 62.54 | 0 | 5.19 | 22.41 | 101.47 | 1014.7
8 | FORRO | [10 empty] | 15113.97
8.1 | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 156.92 | 9.74 | 52.4 | 0 | 3.09 | 18.49 | 83.72 | 13137.34
8.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | SINAPI | M | 157.25 | 2.52 | 6.48 | 0 | 0.8 | 2.77 | 12.57 | 1976.63
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [10 empty] | 148.34
9.1 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 6.06 | 8.12 | 6.9 | 0 | 4.06 | 5.4 | 24.48 | 148.34
10 | REVESTIMENTO | [10 empty] | 59231.44
10.1 | CPU_IFAM.COZ.093 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | PRÓPRIA | M2 | 43.62 | 19.59 | 81.21 | 0 | 9.16 | 31.17 | 141.13 | 6156.09
10.2 | CPU_IFAM.COZ.094 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | PRÓPRIA | M2 | 269.17 | 13.63 | 80.64 | 0 | 6.44 | 28.55 | 129.26 | 34792.91
10.3 | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 33.25 | 8.93 | 12.67 | 0.03 | 4.53 | 7.41 | 33.57 | 1116.2
10.4 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 111.14 | 7.16 | 12.68 | 0.03 | 3.57 | 6.64 | 30.08 | 3343.09
10.5 | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 137.36 | 6.51 | 12.68 | 0.03 | 3.24 | 6.36 | 28.82 | 3958.71
10.6 | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 80.47 | 4.73 | 12.68 | 0.03 | 2.28 | 5.59 | 25.31 | 2036.69
10.7 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 64.1 | 19.48 | 21.3 | 0.05 | 10.65 | 14.59 | 66.07 | 4235.08
10.8 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.28 | 10.91 | 20.43 | 0.04 | 5.78 | 10.53 | 47.69 | 1062.53
10.9 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 362.22 | 1.24 | 2.12 | 0 | 0.59 | 1.11 | 5.06 | 1832.83
10.10 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.28 | 1.38 | 3.48 | 0 | 0.72 | 1.58 | 7.16 | 159.52
10.11 | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 64.1 | 2 | 3.48 | 0 | 1.06 | 1.85 | 8.39 | 537.79
11 | PINTURA | [10 empty] | 28061.19
11.1 | SUPERFÍCIE METÁLICA | [10 empty] | 17954.77
11.1.1 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 276.12 | 17.28 | 5.42 | 0 | 10.07 | 9.29 | 42.06 | 11613.6
11.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 306.93 | 8.63 | 2.43 | 0 | 5.04 | 4.56 | 20.66 | 6341.17
11.2 | PISO | [10 empty] | 2224.48
11.2.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 30.81 | 4.58 | 6.45 | 0 | 2.76 | 3.9 | 17.69 | 545.02
11.2.2 | IFAM102491 | PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA (PISO DE ALTA RESISTÊNCIA), APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR | SINAPI | m2 | 100.99 | 4.57 | 5.63 | 0 | 2.76 | 3.67 | 16.63 | 1679.46
11.3 | PAREDES | [10 empty] | 7881.94
11.3.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 303.31 | 0.62 | 0.74 | 0 | 0.38 | 0.49 | 2.23 | 676.38
11.3.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 303.31 | 3.02 | 6.55 | 0 | 1.83 | 3.23 | 14.63 | 4437.42
11.3.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 96.42 | 5.04 | 2.31 | 0 | 3.03 | 2.94 | 13.32 | 1284.31
11.3.4 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 86.37 | 6.47 | 3.07 | 0 | 3.85 | 3.79 | 17.18 | 1483.83
12 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 33342.84
12.1 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | SINAPI | M2 | 2 | 33.4 | 527.53 | 0 | 17.62 | 164.01 | 742.56 | 1485.12
12.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 38.6 | 6.68 | 409.65 | 0 | 3.62 | 119.05 | 539 | 20805.4
12.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 11.83 | 29.87 | 428.99 | 0 | 16.18 | 134.67 | 609.71 | 7212.86
12.4 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 4.2 | 39.87 | 73.5 | 0.08 | 21.49 | 38.25 | 173.19 | 727.39
12.5 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 18.9 | 18.27 | 103.5 | 0.04 | 6.48 | 36.37 | 164.66 | 3112.07
13 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | [10 empty] | 94186.92
13.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA | [10 empty] | 7858.55
13.1.1 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 1.86 | 1.3 | 0 | 1.01 | 1.18 | 5.35 | 53.5
13.1.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 18 | 2.18 | 1.6 | 0 | 1.18 | 1.4 | 6.36 | 114.48
13.1.3 | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 3.99 | 49.01 | 0 | 2.15 | 15.63 | 70.78 | 353.9
13.1.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 9 | 4.82 | 53.73 | 0 | 2.61 | 17.33 | 78.49 | 706.41
13.1.5 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 9.49 | 15.6 | 8.44 | 0 | 8.22 | 9.14 | 41.4 | 392.88
13.1.6 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 59.19 | 15.15 | 8.75 | 0 | 8.02 | 9.04 | 40.96 | 2424.42
13.1.7 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 33.22 | 5.76 | 13.34 | 0 | 3.07 | 6.28 | 28.45 | 945.1
13.1.8 | CPU_IFAM.COZ.185 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 3.46 | 39.26 | 0 | 1.87 | 12.64 | 57.23 | 57.23
13.1.9 | CPU_IFAM.COZ.186 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 4.95 | 40.77 | 0 | 2.67 | 13.71 | 62.1 | 62.1
13.1.10 | CPU_IFAM.COZ.182 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 33.88 | 4.36 | 10.51 | 0 | 2.36 | 4.88 | 22.11 | 749.08
13.1.11 | CPU_IFAM.COZ.183 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M | 13.27 | 5.23 | 12.07 | 0 | 2.83 | 5.7 | 25.83 | 342.76
13.1.12 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | SINAPI | UN | 2 | 2.59 | 2.81 | 0 | 1.41 | 1.93 | 8.74 | 17.48
13.1.13 | CPU_IFAM.COZ.187 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 3.05 | 4.48 | 0 | 1.65 | 2.6 | 11.78 | 23.56
13.1.14 | CPU_IFAM.COZ.188 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 6.11 | 5.14 | 0 | 3.3 | 4.12 | 18.67 | 18.67
13.1.15 | CPU_IFAM.COZ.189 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 6.11 | 5.82 | 0 | 3.3 | 4.31 | 19.54 | 19.54
13.1.16 | CPU_IFAM.COZ.190 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 3.92 | 2.54 | 0 | 2.12 | 2.43 | 11.01 | 33.03
13.1.17 | CPU_IFAM.COZ.191 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 10 | 6.11 | 4.38 | 0 | 3.3 | 3.9 | 17.69 | 176.9
13.1.18 | CPU_IFAM.COZ.192 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 7 | 6.54 | 10.34 | 0 | 3.54 | 5.78 | 26.2 | 183.4
13.1.19 | CPU_IFAM.COZ.193 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 6.54 | 10.17 | 0 | 3.54 | 5.74 | 25.99 | 25.99
13.1.20 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 9.93 | 17.93 | 2.54 | 0.97 | 7.05 | 8.07 | 36.56 | 363.04
13.1.21 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 10.02 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 795.08
13.2 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO | [10 empty] | 36031.45
13.2.1 | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 13 | 250.92 | 386.11 | 2.67 | 138.5 | 220.61 | 998.81 | 12984.53
13.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 66.35 | 17.93 | 2.54 | 0.97 | 7.05 | 8.07 | 36.56 | 2425.75
13.2.3 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 1.51 | 8.59 | 0 | 0.83 | 3.09 | 14.02 | 14.02
13.2.4 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 15.06 | 1.08 | 6.59 | 0 | 0.59 | 2.34 | 10.6 | 159.63
13.2.5 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 7.96 | 19.59 | 11.78 | 0 | 10.09 | 11.75 | 53.21 | 423.55
13.2.6 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 2.29 | 24.27 | 24.05 | 0 | 12.82 | 17.33 | 78.47 | 179.69
13.2.7 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 14.83 | 14.25 | 25.7 | 0 | 7.48 | 13.44 | 60.87 | 902.7
13.2.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 11.36 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 901.41
13.2.9 | CPU_IFAM.COZ.194 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA COM TAMPA CEGA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 5.45 | 19.62 | 0 | 2.96 | 7.94 | 35.97 | 35.97
13.2.10 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 9 | 5.45 | 19.62 | 0 | 2.96 | 7.94 | 35.97 | 323.73
13.2.11 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 70.88 | 2.83 | 125.53 | 0 | 1.19 | 36.72 | 166.27 | 11785.21
13.2.12 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 41.7 | 12.68 | 33.59 | 0 | 6.65 | 15 | 67.92 | 2832.26
13.2.13 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 3.7 | 9.26 | 0 | 2.01 | 4.24 | 19.21 | 19.21
13.2.14 | CPU_IFAM.COZ.196 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 | 1.95 | 8.5 | 0 | 1.06 | 3.26 | 14.77 | 59.08
13.2.15 | CPU_IFAM.COZ.199 | CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | PRÓPRIA | UN | 2 | 105.96 | 141.32 | 0 | 60.65 | 87.29 | 395.22 | 790.44
13.2.16 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 90.67 | 105.15 | 0.31 | 50.08 | 69.8 | 316.01 | 316.01
13.2.17 | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 162.58 | 185.56 | 0.65 | 89.95 | 124.38 | 563.12 | 563.12
13.2.18 | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 264.02 | 298.73 | 1.83 | 146.27 | 201.52 | 912.37 | 912.37
13.2.19 | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 58.12 | 1.85 | 1.12 | 1.72 | 0.71 | 1.53 | 6.93 | 402.77
13.3 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | [10 empty] | 3773.22
13.3.1 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 24.09 | 7.71 | 34.78 | 0 | 4.04 | 13.19 | 59.72 | 1438.65
13.3.2 | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 250.11 | 371.11 | 2.65 | 138.19 | 216.04 | 978.1 | 1956.2
13.3.3 | CPU_IFAM.COZ.203 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 2.18 | 25.05 | 0 | 1.18 | 8.05 | 36.46 | 72.92
13.3.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 2.56 | 17.93 | 2.54 | 0.97 | 7.05 | 8.07 | 36.56 | 93.59
13.3.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 2.67 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 211.86
13.4 | RETIRADA INSTALAÇÕES EXISTENTES | [10 empty] | 5379.66
13.4.1 | CPU_IFAM.COZ.200 | RETIRADA DE TUBO PVC DE HIDRÁULICA/ESGOTO | PRÓPRIA | UN | 213.37 | 2.17 | 0 | 0 | 1.18 | 0.94 | 4.29 | 915.35
13.4.2 | CPU_IFAM.COZ.201 | DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO | PRÓPRIA | UN | 8 | 15.75 | 0 | 0 | 8.29 | 6.81 | 30.85 | 246.8
13.4.3 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 74.23 | 15.45 | 0 | 1.03 | 6.2 | 6.42 | 29.1 | 2160.09
13.4.4 | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 38.88 | 17.92 | 0 | 1.21 | 7.18 | 7.45 | 33.76 | 1312.58
13.4.5 | CPU_IFAM.COZ.202 | RASGO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA | PRÓPRIA | UN | 5.23 | 14.93 | 0 | 0 | 9.63 | 6.96 | 31.52 | 164.84
13.4.6 | CPU_IFAM.COZ.204 | RECONSTRUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PRÓPRIA | M2 | 5.23 | 35.84 | 23.44 | 1.15 | 25.98 | 24.49 | 110.9 | 580
13.5 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 41144.04
13.5.1 | CPU_IFAM.COZ.181 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO | PRÓPRIA | M2 | 4.29 | 26.29 | 647.85 | 0 | 11.58 | 194.4 | 880.12 | 3775.71
13.5.2 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 15.87 | 450.51 | 0 | 7.95 | 134.47 | 608.8 | 1217.6
13.5.3 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 16.47 | 290.8 | 0 | 8.54 | 89.53 | 405.34 | 3242.72
13.5.4 | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 9.94 | 28.37 | 0 | 4.98 | 12.27 | 55.56 | 277.8
13.5.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 4.97 | 23.85 | 0 | 2.48 | 8.87 | 40.17 | 482.04
13.5.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 16 | 4.97 | 57.6 | 0 | 2.48 | 18.44 | 83.49 | 1335.84
13.5.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 14.92 | 208.54 | 0 | 7.48 | 65.47 | 296.41 | 1185.64
13.5.8 | CPU_IFAM.COZ.128 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 1 | 39.99 | 375.63 | 0 | 18.32 | 123.02 | 556.96 | 556.96
13.5.9 | CPU_IFAM.COZ.127 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,4 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 2 | 33.1 | 841.84 | 0 | 15.59 | 252.46 | 1142.99 | 2285.98
13.5.10 | CPU.IFAM_ACESS.062 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | PRÓPRIA | UN | 2 | 12.37 | 373.36 | 0 | 6.29 | 111.13 | 503.15 | 1006.3
13.5.11 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 1.5 | 57.35 | 0 | 0.76 | 16.89 | 76.5 | 688.5
13.5.12 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 13 | 2.4 | 3.15 | 0 | 1.2 | 1.91 | 8.66 | 112.58
13.5.13 | CPU_IFAM.COZ.133 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, D = 35 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 9 | 20.22 | 134.08 | 0 | 9.11 | 46.32 | 209.73 | 1887.57
13.5.14 | CPU_IFAM.COZ.129 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | M2 | 8.95 | 33.09 | 530.52 | 0 | 15.59 | 164.2 | 743.4 | 6653.43
13.5.15 | CPU_IFAM.COZ.130 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,6 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 1 | 33.09 | 530.52 | 0 | 15.59 | 164.2 | 743.4 | 743.4
13.5.16 | CPU_IFAM.COZ.131 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 1 | 33.09 | 613.6 | 0 | 15.59 | 187.75 | 850.03 | 850.03
13.5.17 | CPU_IFAM.COZ.137 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 1 | 33.09 | 668.66 | 0 | 15.59 | 203.36 | 920.7 | 920.7
13.5.18 | CPU_IFAM.COZ.132 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PRÓPRIA | UN | 1 | 33.09 | 412.16 | 0 | 15.59 | 130.64 | 591.48 | 591.48
13.5.19 | CPU_IFAM.COZ.134 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 | 11.25 | 188.02 | 0 | 5.07 | 57.93 | 262.27 | 1049.08
13.5.20 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 1.82 | 110.35 | 0 | 0.92 | 32.06 | 145.15 | 580.6
13.5.21 | CPU_IFAM.COZ.135 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 4.89 | 2464.43 | 0 | 2.44 | 700.74 | 3172.5 | 3172.5
13.5.22 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 29.28 | 363.39 | 0 | 14.9 | 115.54 | 523.11 | 1046.22
13.5.23 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 1.32 | 6.97 | 0 | 0.67 | 2.54 | 11.5 | 23
13.5.24 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 2.72 | 26.01 | 0 | 1.38 | 8.53 | 38.64 | 77.28
13.5.25 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 2.4 | 41.91 | 0 | 1.2 | 12.9 | 58.41 | 175.23
13.5.26 | CPU_IFAM.COZ.136 | CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIA | UN | 5 | 1.55 | 8.15 | 0 | 0.77 | 2.96 | 13.43 | 67.15
13.5.27 | CPU_IFAM.COZ.118 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). | PRÓPRIA | UN | 2 | 16.48 | 751.43 | 0 | 8.56 | 220.12 | 996.59 | 1993.18
13.5.28 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 2.41 | 27.5 | 0 | 1.21 | 8.82 | 39.94 | 399.4
13.5.29 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 4.97 | 23.25 | 0 | 2.48 | 8.7 | 39.4 | 197
13.5.30 | CPU_IFAM.COZ.119 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). | PRÓPRIA | UN | 2 | 16.48 | 723.73 | 0 | 8.56 | 212.27 | 961.04 | 1922.08
13.5.31 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 14.92 | 199.89 | 0 | 7.48 | 63.01 | 285.3 | 1141.2
13.5.32 | CPU.IFAM_ACESS.020 | SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) | PRÓPRIA | UN | 6 | 22.19 | 100.2 | 0 | 12.61 | 38.27 | 173.27 | 1039.62
13.5.33 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 14.68 | 151.71 | 0 | 7.44 | 49.28 | 223.11 | 446.22
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 71267.01
14.1 | ALIMENTADOR | [10 empty] | 35347.85
14.1.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 353.7 | 1.07 | 4.77 | 0 | 0.49 | 1.79 | 8.12 | 2872.04
14.1.2 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 91.42 | 1.71 | 20.72 | 0 | 0.81 | 6.58 | 29.82 | 2726.14
14.1.3 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 365.68 | 2.34 | 40.68 | 0 | 1.11 | 12.51 | 56.64 | 20712.11
14.1.4 | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 3 | 12.48 | 24.43 | 0 | 5.88 | 12.13 | 54.92 | 164.76
14.1.5 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 6.3 | 4.14 | 23.67 | 0 | 1.96 | 8.43 | 38.2 | 240.66
14.1.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 13.62 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 1080.74
14.1.7 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 0.15 | 14.79 | 79.37 | 0.06 | 8.21 | 29.03 | 131.46 | 19.71
14.1.8 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 424.8 | 0.32 | 0 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.64 | 271.87
14.1.9 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 104.12 | 6.19 | 32.82 | 0 | 2.93 | 11.88 | 53.82 | 5603.73
14.1.10 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 55.73 | 74.05 | 0.27 | 30.81 | 45.6 | 206.46 | 206.46
14.1.11 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 164.9 | 238.88 | 2.93 | 90.78 | 141.03 | 638.52 | 638.52
14.1.12 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 35.66 | 350.09 | 0 | 16.83 | 114.13 | 516.71 | 516.71
14.1.13 | CPU.LAB.BIC_005 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO COM FITA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 8.3 | 1.08 | 7.65 | 0 | 0.49 | 2.61 | 11.83 | 98.18
14.1.14 | CPU.LAB.BIC_033 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | PRÓPRIA | M3 | 0.01 | 66.02 | 0 | 6.06 | 32.21 | 29.56 | 133.85 | 1.33
14.1.15 | CPU.LAB.BIC_034 | PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 8.4 | 3.67 | 12.15 | 0 | 1.73 | 4.97 | 22.52 | 189.16
14.1.16 | CPU.MAU_080 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 1 | 0.28 | 0.91 | 0 | 0.13 | 0.37 | 1.69 | 1.69
14.1.17 | CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO | PRÓPRIA | UN | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 1.02 | 0.89 | 4.04 | 4.04
14.2 | QD-4 | [10 empty] | 4180.7
14.2.1 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 13.23 | 0 | 0 | 6.36 | 5.55 | 25.14 | 25.14
14.2.2 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 8 | 1.78 | 9.68 | 0 | 0.84 | 3.48 | 15.78 | 126.24
14.2.3 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 2.45 | 9.83 | 0 | 1.16 | 3.81 | 17.25 | 51.75
14.2.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 3.56 | 52.5 | 0 | 1.69 | 16.37 | 74.12 | 370.6
14.2.5 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 5.36 | 64.76 | 0 | 2.52 | 20.59 | 93.23 | 93.23
14.2.6 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 15.3 | 66.02 | 0 | 7.21 | 25.09 | 113.62 | 113.62
14.2.7 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 19.19 | 813.42 | 0 | 9.44 | 238.72 | 1080.77 | 1080.77
14.2.8 | COMP_IFAM_001 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO-01 - BASE 93673 E 101894 (SINAPI) | UND | 1 | 21.1 | 138.55 | 0 | 9.96 | 48.08 | 217.69 | 217.69
14.2.9 | COMP_IFAM_002 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 1 | 21.1 | 523.23 | 0 | 9.96 | 157.14 | 711.43 | 711.43
14.2.10 | CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO | PRÓPRIA | UN | 12 | 2.13 | 0 | 0 | 1.02 | 0.89 | 4.04 | 48.48
14.2.11 | CPU_IFAM.COZ.075 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR SEM REAPROVEITAMENTO | PRÓPRIA | UN | 1 | 22.19 | 0 | 0 | 12.61 | 9.86 | 44.66 | 44.66
14.2.12 | CPU_IFAM.COZ.080 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 | 4.9 | 141.04 | 0 | 2.32 | 42.03 | 190.29 | 570.87
14.2.13 | CPU_IFAM.COZ.099 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 | 1.77 | 67.24 | 0 | 0.84 | 19.8 | 89.65 | 358.6
14.2.14 | CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 2 | 3.58 | 137.93 | 0 | 1.7 | 40.6 | 183.81 | 367.62
14.3 | QD-LANCH | [10 empty] | 1467.22
14.3.1 | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 4.66 | 0 | 0 | 2.24 | 1.95 | 8.85 | 8.85
14.3.2 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1.78 | 9.68 | 0 | 0.84 | 3.48 | 15.78 | 15.78
14.3.3 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1.78 | 9.68 | 0 | 0.84 | 3.48 | 15.78 | 15.78
14.3.4 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 3.56 | 52.5 | 0 | 1.69 | 16.37 | 74.12 | 148.24
14.3.5 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 10.93 | 65.45 | 0 | 5.16 | 23.11 | 104.65 | 104.65
14.3.6 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 15.79 | 461.5 | 0 | 7.71 | 137.49 | 622.49 | 622.49
14.3.7 | CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 | 3.58 | 137.93 | 0 | 1.7 | 40.6 | 183.81 | 551.43
14.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [10 empty] | 30271.24
14.4.1 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 71.63 | 6.36 | 0 | 0 | 3.07 | 2.67 | 12.1 | 866.72
14.4.2 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 55 | 2.05 | 0 | 0 | 0.98 | 0.85 | 3.88 | 213.4
14.4.3 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 63.66 | 3.87 | 2.1 | 0 | 1.83 | 2.21 | 10.01 | 637.23
14.4.4 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1.4 | 5.06 | 9.43 | 0 | 2.39 | 4.78 | 21.66 | 30.32
14.4.5 | 91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 4.5 | 5.06 | 7.99 | 0 | 2.39 | 4.37 | 19.81 | 89.14
14.4.6 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 75.54 | 3.17 | 4.92 | 0 | 1.48 | 2.71 | 12.28 | 927.63
14.4.7 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 7.64 | 3.82 | 7.18 | 0 | 1.8 | 3.62 | 16.42 | 125.44
14.4.8 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 11.7 | 4.57 | 9.26 | 0 | 2.15 | 4.53 | 20.51 | 239.96
14.4.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 967.51 | 0.79 | 2.26 | 0 | 0.37 | 0.96 | 4.38 | 4237.69
14.4.10 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 118.17 | 1.07 | 4.01 | 0 | 0.49 | 1.57 | 7.14 | 843.73
14.4.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 489.44 | 1.39 | 5.59 | 0 | 0.65 | 2.16 | 9.79 | 4791.61
14.4.12 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 123.6 | 2.07 | 9.55 | 0 | 0.97 | 3.56 | 16.15 | 1996.14
14.4.13 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 14.06 | 2.96 | 0 | 6.65 | 6.71 | 30.38 | 151.9
14.4.14 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 30 | 6.72 | 2.96 | 0 | 3.2 | 3.65 | 16.53 | 495.9
14.4.15 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 14 | 3.97 | 2.97 | 0 | 1.89 | 2.5 | 11.33 | 158.62
14.4.16 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 8.01 | 7.72 | 0 | 3.66 | 5.49 | 24.88 | 49.76
14.4.17 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 12.47 | 12.42 | 0 | 5.74 | 8.68 | 39.31 | 39.31
14.4.18 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 16.92 | 17.12 | 0 | 7.84 | 11.87 | 53.75 | 53.75
14.4.19 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 15.32 | 9.86 | 0 | 7.1 | 9.15 | 41.43 | 207.15
14.4.20 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 17 | 10.26 | 9.86 | 0 | 4.7 | 7.03 | 31.85 | 541.45
14.4.21 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 13 | 8.29 | 9.85 | 0 | 3.78 | 6.21 | 28.13 | 365.69
14.4.22 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 14.68 | 13.07 | 0 | 6.79 | 9.79 | 44.33 | 354.64
14.4.23 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 0.37 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 29.35
14.4.24 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 0.37 | 22.51 | 0 | 0 | 14.98 | 10.62 | 48.11 | 17.8
14.4.25 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 15 | 0.32 | 0 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.64 | 9.6
14.4.26 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 361.26 | 0.32 | 0 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.64 | 231.2
14.4.27 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 18 | 0.62 | 0 | 0 | 0.34 | 0.27 | 1.23 | 22.14
14.4.28 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 1.4 | 1.66 | 11.7 | 0 | 0.79 | 4.01 | 18.16 | 25.42
14.4.29 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 3 | 55.73 | 74.05 | 0.27 | 30.81 | 45.6 | 206.46 | 619.38
14.4.30 | CPU_IFAM.COZ.082 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 66.16 | 5.39 | 3.31 | 0 | 2.53 | 3.18 | 14.41 | 953.36
14.4.31 | CPU_IFAM.COZ.083 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 22 | 3.84 | 6.34 | 0 | 1.83 | 3.4 | 15.41 | 339.02
14.4.32 | CPU_IFAM.COZ.084 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 12 | 9.64 | 171.6 | 0 | 4.24 | 52.58 | 238.06 | 2856.72
14.4.33 | CPU_IFAM.COZ.085 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 19 | 9.64 | 179.9 | 0 | 4.24 | 54.93 | 248.71 | 4725.49
14.4.34 | CPU_IFAM.COZ.086 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 1 | 10.95 | 13.33 | 0 | 4.83 | 8.25 | 37.36 | 37.36
14.4.35 | CPU_IFAM.COZ.087 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 6 | 3.66 | 14.15 | 0 | 1.62 | 5.5 | 24.93 | 149.58
14.4.36 | CPU_IFAM.COZ.089 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 4.58 | 5.04 | 0 | 2.16 | 3.33 | 15.11 | 45.33
14.4.37 | CPU_IFAM.COZ.090 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 6 | 9.42 | 5.84 | 0 | 4.46 | 5.59 | 25.31 | 151.86
14.4.38 | CPU_IFAM.COZ.091 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,0 A 10,0 M) COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE NU DE 50 MM² | PRÓPRIA | UN | 1 | 106.12 | 309.02 | 0 | 54.21 | 133.06 | 602.41 | 602.41
14.4.39 | CPU_IFAM.COZ.101 | PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M | 32.5 | 3.57 | 12.15 | 0 | 1.69 | 4.93 | 22.34 | 726.05
14.4.40 | CPU_IFAM.COZ.114 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTURA, INCLUSO 2 LÂMPADAS LED 50W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 | 25.21 | 277.77 | 0 | 12.61 | 89.46 | 405.05 | 1215.15
14.4.41 | CPU_IFAM.COZ.123 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 4.03 | 5.67 | 10.36 | 0 | 2.7 | 5.3 | 24.03 | 96.84
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [10 empty] | 902.73
15.1 | SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA | [10 empty] | 902.73
15.1.1 | CPU_IFAM.COZ.031 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 3.83 | 150.44 | 0 | 1.77 | 44.23 | 200.27 | 600.81
15.1.2 | CPU_IFAM.COZ.032 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 7 | 2.55 | 22.4 | 0 | 1.28 | 7.43 | 33.66 | 235.62
15.1.3 | CPU_IFAM.COZ.033 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 2.55 | 13.39 | 0 | 1.28 | 4.88 | 22.1 | 66.3
16 | CENTRAL E INSTALAÇÕES DE GÁS | [10 empty] | 18313.64
16.1 | ESTRUTURA CENTRAL DE GÁS | [10 empty] | 9082.2
16.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 1.48 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 117.43
16.1.2 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 3.3 | 58.66 | 60.7 | 0.02 | 29.93 | 42.32 | 191.63 | 632.37
16.1.3 | 89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 9.26 | 10.68 | 48.61 | 0.02 | 5.6 | 18.4 | 83.31 | 771.45
16.1.4 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 2.54 | 8.29 | 23.74 | 0.05 | 4.15 | 10.27 | 46.5 | 118.11
16.1.5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 0.32 | 22.51 | 0 | 0 | 14.98 | 10.62 | 48.11 | 15.39
16.1.6 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 4.63 | 8.63 | 2.43 | 0 | 5.04 | 4.56 | 20.66 | 95.65
16.1.7 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 4.63 | 17.28 | 5.42 | 0 | 10.07 | 9.29 | 42.06 | 194.73
16.1.8 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 4.63 | 8.98 | 425.91 | 0 | 5 | 124.7 | 564.59 | 2614.05
16.1.9 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 18.63 | 1.38 | 3.48 | 0 | 0.72 | 1.58 | 7.16 | 133.39
16.1.10 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 18.52 | 10.91 | 20.43 | 0.04 | 5.78 | 10.53 | 47.69 | 883.21
16.1.11 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | SINAPI | M2 | 21.5 | 3.03 | 6.97 | 0 | 1.83 | 3.35 | 15.18 | 326.37
16.1.12 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 8.65 | 4.68 | 11.95 | 0 | 2.2 | 5.33 | 24.16 | 208.98
16.1.13 | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 12.75 | 3.31 | 12.14 | 0 | 1.55 | 4.81 | 21.81 | 278.07
16.1.14 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 10.49 | 3.31 | 13.18 | 0 | 1.56 | 5.11 | 23.16 | 242.94
16.1.15 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 6 | 2.32 | 13.69 | 0 | 1.1 | 4.85 | 21.96 | 131.76
16.1.16 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.85 | 44.23 | 492.9 | 0.68 | 23.29 | 159.07 | 720.17 | 612.14
16.1.17 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 1.04 | 98.86 | 0 | 0.87 | 58.63 | 44.89 | 203.25 | 211.38
16.1.18 | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 4.84 | 60.28 | 131 | 0 | 30.82 | 62.96 | 285.06 | 1379.69
16.1.19 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 3.04 | 6.44 | 19.47 | 0.14 | 3.45 | 8.36 | 37.86 | 115.09
16.2 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [10 empty] | 9231.44
16.2.1 | COMP_IFAM_39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M | 26.29 | 2.18 | 108.44 | 0 | 1.18 | 31.69 | 143.49 | 3772.35
16.2.2 | COMP_IFAM_39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 4.33 | 2.18 | 85.24 | 0 | 1.18 | 25.11 | 113.71 | 492.36
16.2.3 | COMP_IFAM_39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 10.6 | 2.18 | 52.68 | 0 | 1.18 | 15.88 | 71.92 | 762.35
16.2.4 | 92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 2.47 | 24.77 | 0 | 1.34 | 8.1 | 36.68 | 220.08
16.2.5 | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 1 | 2.56 | 12.47 | 0 | 1.39 | 4.65 | 21.07 | 21.07
16.2.6 | 93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 1 | 1.39 | 8.53 | 0 | 0.75 | 3.02 | 13.69 | 13.69
16.2.7 | 92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 2.09 | 14.86 | 0 | 1.13 | 5.12 | 23.2 | 46.4
16.2.8 | 92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 2.98 | 6.88 | 0 | 1.62 | 3.25 | 14.73 | 29.46
16.2.9 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 3.24 | 48.81 | 0 | 1.75 | 15.25 | 69.05 | 276.2
16.2.10 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 2.4 | 36.15 | 0 | 1.29 | 11.29 | 51.13 | 153.39
16.2.11 | COMP_IFAM_11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 4 | 5.45 | 25.62 | 0 | 2.96 | 9.64 | 43.67 | 174.68
16.2.12 | COMP_IFAM_76744782 | VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 1 | 5.45 | 0 | 0 | 109.7 | 32.64 | 147.79 | 147.79
16.2.13 | COMP_IFAM_96258134 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 1 | 5.45 | 0 | 0 | 367.83 | 105.82 | 479.1 | 479.1
16.2.14 | COMP_IFAM_52966978 | BOTIJAO DE GAS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UND | 2 | 5.45 | 0 | 0 | 377.61 | 108.59 | 491.65 | 983.3
16.2.15 | 92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 3.3 | 31.16 | 0 | 1.8 | 10.27 | 46.53 | 46.53
16.2.16 | 92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 2.79 | 19.5 | 0 | 1.51 | 6.74 | 30.54 | 30.54
16.2.17 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 2.82 | 37.12 | 0 | 0 | 24.71 | 17.52 | 79.35 | 223.76
16.2.18 | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.18 | 58.55 | 436.54 | 0 | 38.97 | 151.4 | 685.46 | 123.38
16.2.19 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 2.64 | 22.51 | 0 | 0 | 14.98 | 10.62 | 48.11 | 127.01
16.2.20 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 9.98 | 416.26 | 0 | 5.4 | 122.36 | 554 | 1108
17 | PLACAS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 124109.95
17.1 | CPU_IFAM.COZ.037 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESMALTADO 45 CM X 20 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 11 | 3.76 | 75.21 | 0 | 2.49 | 23.09 | 104.55 | 1150.05
17.2 | CPU_IFAM.COZ.038 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 13.64 | 680.7 | 0 | 7.77 | 199.04 | 901.15 | 901.15
17.3 | CPU_IFAM.COZ.070 | COIFA PIRAMIDAL, CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 2126.25 | 9626.25 | 9626.25
17.4 | CPU_IFAM.COZ.124 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 18,35 | PRÓPRIA | UN | 1 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 17432.5 | 112432.5 | 112432.5
18 | LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 2677.69
18.1 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 155.31 | 0.23 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.5 | 77.65
18.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 155.31 | 0.9 | 0 | 0 | 0.61 | 0.42 | 1.93 | 299.74
18.3 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 312.79 | 0.37 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.79 | 247.1
18.4 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 347.32 | 0.83 | 0 | 0 | 0.58 | 0.39 | 1.8 | 625.17
18.5 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 156.92 | 0.68 | 0 | 0 | 0.44 | 0.31 | 1.43 | 224.39
18.6 | CPU_IFAM.COZ.096 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SINAPI | MÊS | 4 | 140.77 | 0 | 0 | 93.68 | 66.46 | 300.91 | 1203.64
[10 empty] | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 533226.54
[10 empty] | VALOR ENCARGOS: |  | 69016.78
[10 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 602243.32
[10 empty] | VALOR BDI: |  | 143725.63
[10 empty] | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 17432.5
[10 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 161158.13
[10 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 602243.32
[10 empty] | VALOR TOTAL: |  | 763401.45
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## RESUMO (hidden)
1 | GERENCIAMENTO DA OBRA |  | 106784.48 | 13.988
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 28761.87 | 3.7676
3 | TRANSPORTE, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES |  | 1136.27 | 0.14884
4 | SUPERESTRUTURA |  | 46846.31 | 6.1365
5 | COBERTURA |  | 55701.79 | 7.2965
6 | ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS |  | 44431.89 | 5.8203
7 | PISOS |  | 32383.12 | 4.242
8 | FORRO |  | 15113.97 | 1.9798
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 148.34 | 0.019431
10 | REVESTIMENTO |  | 59231.44 | 7.7589
11 | PINTURA |  | 28061.19 | 3.6758
11.1 | SUPERFÍCIE METÁLICA |  | 17954.77 | 2.3519
11.2 | PISO |  | 2224.48 | 0.29139
11.3 | PAREDES |  | 7881.94 | 1.0325
12 | ESQUADRIAS |  | 33342.84 | 4.3677
13 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 94186.92 | 12.3378
13.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA |  | 7858.55 | 1.0294
13.2 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO |  | 36031.45 | 4.7199
13.3 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 3773.22 | 0.49426
13.4 | RETIRADA INSTALAÇÕES EXISTENTES |  | 5379.66 | 0.7047
13.5 | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 41144.04 | 5.3896
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 71267.01 | 9.3355
14.1 | ALIMENTADOR |  | 35347.85 | 4.6303
14.2 | QD-4 |  | 4180.7 | 0.54764
14.3 | QD-LANCH |  | 1467.22 | 0.1922
14.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 30271.24 | 3.9653
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  | 902.73 | 0.11825
15.1 | SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA |  | 902.73 | 0.11825
16 | CENTRAL E INSTALAÇÕES DE GÁS |  | 18313.64 | 2.399
16.1 | ESTRUTURA CENTRAL DE GÁS |  | 9082.2 | 1.1897
16.2 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  | 9231.44 | 1.2093
17 | PLACAS E ACESSÓRIOS |  | 124109.95 | 16.2575
18 | LIMPEZA DA OBRA |  | 2677.69 | 0.35076
|  | VALOR SEM ENCARGOS: | 533226.54 | 100
|  | VALOR ENCARGOS: | 69016.78
|  | VALOR COM ENCARGOS: | 602243.32
|  | VALOR BDI: | 143725.63
|  | VALOR BDI DIFERENCIADO: | 17432.5
|  | VALOR BDI TOTAL: | 161158.13
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 602243.32
|  | VALOR TOTAL: | 763401.45
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## COMPOSICOES (hidden)
1.1. 90766 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.23
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000253 | ALMOXARIFE | SINAPI | H | 1.0036 | 18.15 | 18.2153
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.2153
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.95
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 704
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17564.8
1.2. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.17
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 1.0105 | 77.86 | 78.6775
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 78.6775
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 35.73
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 22.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 102.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 528
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 54104.16
1.3. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.08 | 0.08
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.94 | 0.94
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.63
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004069 | MESTRE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 36.69 | 37.244
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.244
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.87
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 49.88
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 704
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 35115.52
2.1. CPU_IFAM.COZ.097 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.41 | 0.205
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.01 | 0.505
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.05 | 0.525
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.38 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.255
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.50755 | 9.25 | 4.6948
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.5041 | 12.49 | 6.2962
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.991
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4 | 12.71 | 50.84
COTAÇÃO.064 | LONA PARA IMPRESSÃO DIGITAL | PRÓPRIA | M2 | 1 | 40 | 40
00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | SINAPI | KG | 0.11 | 17.62 | 1.9382
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 92.7782
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 105.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 110
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 31.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 141.18
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 677.66
2.2. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78984 | 1.04 | 0.82144
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78984 | 3.18 | 2.5117
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007543 | 0.41 | 0.0030926
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0235 | 0.01 | 0.000235
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007543 | 1.01 | 0.0076184
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7588 | 1.05 | 0.79674
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78984 | 0.06 | 0.047391
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7588 | 0.38 | 0.28834
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0235 | 0.63 | 0.014805
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78984 | 0.55 | 0.43441
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.9258
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.2504e-06 | 1139.75 | 0.0025649
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0025649
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.013948 | 0.9 | 0.012553
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.012553
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0076569 | 9.25 | 0.070826
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.19169 | 9.83 | 1.8843
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.023693 | 21.78 | 0.51603
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.57377 | 12.49 | 7.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6375
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.26272 | 1.04 | 0.27322
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.00071652 | 103.7 | 0.074303
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 17.6 | 21.6005
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 20.88 | 20.88
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 71.08 | 41.6031
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0010246 | 75 | 0.076842
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.0428 | 16.25 | 0.6955
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 85.2035
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 95.37
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 99.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 28.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 128.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 209.84
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 26863.71
2.3. CPU_IFAM.COZ.006 - TAXAS E EMOLUMENTOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.0077 | HABITE-SE | PRÓPRIA | UN | 1 | 1 | 1
COTAÇÃO.COZ.0076 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | PRÓPRIA | TX | 1 | 949.92 | 949.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 950.92
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 950.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 950.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 269.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1220.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1220.5
3.1. 100947 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0133 | 1.04 | 0.013832
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0133 | 0.63 | 0.008379
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0133 | 3.18 | 0.042294
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0133 | 0.01 | 0.000133
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0133 | 0.55 | 0.007315
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0133 | 0.06 | 0.000798
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.072751
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 1.1872e-06 | 235772.14 | 0.2799
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 1.1872e-06 | 27119.23 | 0.032195
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.3121
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.013348 | 17.58 | 0.23466
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.23466
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.18107 | 4.63 | 0.83836
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.83836
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.84
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 102.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 188.23
3.2. 100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0053 | 1.04 | 0.005512
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0053 | 0.63 | 0.003339
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0053 | 3.18 | 0.016854
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0053 | 0.01 | 5.3e-05
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0053 | 0.55 | 0.002915
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0053 | 0.06 | 0.000318
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.028991
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 4.727e-07 | 235772.14 | 0.11145
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 4.727e-07 | 27119.23 | 0.012819
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.12427
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.0053191 | 17.58 | 0.093509
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.093509
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.072039 | 4.63 | 0.33354
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.33354
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.57
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 306.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 224.03
3.3. 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0704 | 1.04 | 0.073216
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0704 | 0.63 | 0.044352
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0704 | 3.18 | 0.22387
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0704 | 0.01 | 0.000704
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0704 | 0.55 | 0.03872
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0704 | 0.06 | 0.004224
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.38509
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 4.3666e-06 | 51548.95 | 0.22509
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 4.3666e-06 | 298786.07 | 1.3047
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 2.0692e-06 | 600000 | 1.2415
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.7713
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.023592 | 21.4 | 0.50487
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | H | 0.047169 | 16.59 | 0.78254
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.2874
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.45304 | 4.63 | 2.0976
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.0976
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.52
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7.07
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 59.1
3.4. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1427 | 1.04 | 0.14841
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0374 | 0.58 | 0.021692
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1427 | 3.18 | 0.45379
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0374 | 0.95 | 0.03553
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1053 | 0.41 | 0.043173
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1053 | 1.01 | 0.10635
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1427 | 0.55 | 0.078485
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1427 | 0.06 | 0.008562
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.89599
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.10689 | 9.25 | 0.98873
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.037965 | 12.62 | 0.47912
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.4678
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 100.99
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 303.97
3.5. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1436 | 1.04 | 0.14934
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0718 | 0.58 | 0.041644
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1436 | 3.18 | 0.45665
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0718 | 0.95 | 0.06821
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0718 | 0.41 | 0.029438
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0718 | 1.01 | 0.072518
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1436 | 0.55 | 0.07898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1436 | 0.06 | 0.008616
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.9054
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.072884 | 9.25 | 0.67418
00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | H | 0.072058 | 12.2 | 0.87911
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5533
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 114.95
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 360.94
4.1. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 1.04 | 9.5992
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 3.18 | 29.3514
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.538 | 0.41 | 2.2706
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.538 | 1.01 | 5.5934
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 1.05 | 1.9383
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 0.06 | 0.5538
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.38 | 0.70148
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.58 | 1.0707
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.95 | 1.7537
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 0.55 | 5.0765
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 57.909
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00033136 | 2736.11 | 0.90664
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.90664
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.84 | 0.9 | 0.756
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.756
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 5.6216 | 9.25 | 52
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1.8611 | 12.49 | 23.2456
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.8739 | 12.62 | 23.6483
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 98.8939
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 514.09 | 567.0413
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 567.0413
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 680.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 44.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 725.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 205.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 931.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3.13
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2914.18
4.2. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 1.04 | 9.5992
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 3.18 | 29.3514
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.538 | 0.41 | 2.2706
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.538 | 1.01 | 5.5934
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 1.05 | 1.9383
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 0.06 | 0.5538
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.38 | 0.70148
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.58 | 1.0707
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.95 | 1.7537
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 0.55 | 5.0765
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 57.909
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00033136 | 2736.11 | 0.90664
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.90664
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.84 | 0.9 | 0.756
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.756
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 5.6216 | 9.25 | 52
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1.8611 | 12.49 | 23.2456
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.8739 | 12.62 | 23.6483
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 98.8939
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 113.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 44.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 158.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 44.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 203.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1382.1
4.3. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 1.04 | 3.9264
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 3.18 | 12.0058
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3117 | 0.41 | 0.9478
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3117 | 1.01 | 2.3348
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4637 | 0.01 | 0.014637
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 0.06 | 0.22652
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4637 | 0.63 | 0.92213
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 0.55 | 2.0765
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 22.4546
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00015 | 4722.06 | 0.70833
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.70833
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.94175 | 0.9 | 0.84757
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.84757
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.3466 | 9.25 | 21.7061
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.4723 | 15.31 | 22.5415
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 44.2476
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 362.6579 | 1.04 | 377.1642
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5934 | 103.7 | 61.5356
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7229 | 75 | 54.2175
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 492.9173
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 541.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 20.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 561.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 159.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 720.17
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4897.15
4.4. 92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2482 | 1.04 | 2.3381
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2482 | 3.18 | 7.1492
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13073 | 0.01 | 0.0013073
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1174 | 1.05 | 2.2233
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2482 | 0.06 | 0.13489
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1174 | 0.38 | 0.80463
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13073 | 0.63 | 0.082357
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2482 | 0.55 | 1.2365
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 13.9703
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | MES | 0.393 | 13 | 5.109
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 3.25 | 2.5513
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1.2948e-05 | 1139.75 | 0.014758
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | MES | 0.196 | 8.45 | 1.6562
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 9.3312
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.10485 | 0.9 | 0.094363
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.094363
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.34079 | 9.83 | 3.35
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.1318 | 21.78 | 2.8705
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1.7948 | 12.49 | 22.417
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 28.6375
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2117 | 4.07 | 4.9316
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 4.52 | 0.0452
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.7014 | 46.89 | 32.8886
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.1092 | 16.53 | 1.8051
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.019 | 20.4 | 0.3876
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.8494 | 1.42 | 6.8862
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 46.9443
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 85.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 98.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 28.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 126.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 21.24
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2695.99
4.5. 92448 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.7973 | 1.04 | 2.9092
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.7973 | 3.18 | 8.8953
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11446 | 0.01 | 0.0011446
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6828 | 1.05 | 2.8169
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.7973 | 0.06 | 0.16784
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6828 | 0.38 | 1.0195
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11446 | 0.63 | 0.07211
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.7973 | 0.55 | 1.5385
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 17.4204
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1.172e-05 | 1139.75 | 0.013358
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.013358
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.11608 | 0.9 | 0.10447
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.10447
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.42791 | 9.83 | 4.2063
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.1154 | 21.78 | 2.5134
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 2.2779 | 12.49 | 28.4506
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.1703
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.4615 | 4.07 | 10.0183
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 4.52 | 0.07684
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.096849 | 16.53 | 1.6009
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.066 | 20.4 | 1.3464
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.7715 | 1.42 | 2.5156
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.328 | 12.71 | 4.1689
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.8637 | 18.56 | 34.5905
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 54.3174
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 90.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 30.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 137.21
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 87.52
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12008.61
4.6. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 1.04 | 0.25709
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.58 | 0.14338
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 3.18 | 0.7861
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.95 | 0.23484
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.55 | 0.13596
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.06 | 0.014832
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5722
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.034178 | 8.79 | 0.30042
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.21505 | 14.07 | 3.0257
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.3262
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2037
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 11.69 | 12.5083
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.2003
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 111.86
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2590.67
4.7. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 1.04 | 0.18127
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.58 | 0.10109
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 3.18 | 0.55427
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.95 | 0.16559
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.55 | 0.095865
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.06 | 0.010458
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1085
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.024298 | 8.79 | 0.21358
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.15143 | 14.07 | 2.1306
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.3442
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15603
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 11.76 | 13.0536
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.6979
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 124.35
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2730.72
4.8. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1255 | 1.04 | 0.13052
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1255 | 0.58 | 0.07279
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1255 | 3.18 | 0.39909
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1255 | 0.95 | 0.11922
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1255 | 0.55 | 0.069025
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1255 | 0.06 | 0.00753
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.79818
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.017543 | 8.79 | 0.1542
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.10899 | 14.07 | 1.5334
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.6876
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.21 | 0.11403
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 11.08 | 12.2988
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.9011
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.68
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 164.92
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3245.62
4.9. 92779 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0892 | 1.04 | 0.092768
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0892 | 0.58 | 0.051736
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0892 | 3.18 | 0.28366
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0892 | 0.95 | 0.08474
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0892 | 0.55 | 0.04906
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0892 | 0.06 | 0.005352
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.56731
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.012502 | 8.79 | 0.10989
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.07743 | 14.07 | 1.0894
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1993
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 9.6 | 10.656
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.367 | 0.21 | 0.07707
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.2213
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.62
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 150.52
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2501.64
4.10. 92780 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0587 | 1.04 | 0.061048
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0587 | 0.58 | 0.034046
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0587 | 3.18 | 0.18667
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0587 | 0.95 | 0.055765
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0587 | 0.55 | 0.032285
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0587 | 0.06 | 0.003522
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.37333
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0077631 | 8.79 | 0.068238
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.051418 | 14.07 | 0.72345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.79169
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 9.6 | 10.656
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.212 | 0.21 | 0.04452
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.1888
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.32
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 751.4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11879.63
5.1. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4451 | 1.04 | 0.4629
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4451 | 3.18 | 1.4154
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.209 | 0.41 | 0.08569
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.209 | 1.01 | 0.21109
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072096 | 0.01 | 0.00072096
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.164 | 1.05 | 0.1722
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4451 | 0.06 | 0.026706
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.164 | 0.38 | 0.06232
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072096 | 0.63 | 0.04542
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4451 | 0.55 | 0.2448
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.7273
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 5.1551e-06 | 12515.75 | 0.06452
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 1.452e-06 | 4815.63 | 0.0069923
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.071512
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.046662 | 0.9 | 0.041996
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.041996
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.21216 | 9.25 | 1.9624
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.057433 | 15.31 | 0.8793
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.015175 | 12.84 | 0.19485
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 0.16534 | 16.81 | 2.7794
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.816
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2.0331 | 1.04 | 2.1144
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 1.8072 | 1.75 | 3.1626
00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | SINAPI | UN | 3 | 3.31 | 9.93
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.013572 | 75 | 1.0179
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 16.2249
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.64
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.89
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6.6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 210.47
5.2. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2035 | 1.04 | 1.2516
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2035 | 3.18 | 3.8271
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.633 | 0.41 | 0.25953
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.633 | 1.01 | 0.63933
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0315 | 0.01 | 0.000315
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.539 | 1.05 | 0.56595
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2035 | 0.06 | 0.07221
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.539 | 0.38 | 0.20482
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0315 | 0.63 | 0.019845
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2035 | 0.55 | 0.66192
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.5027
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 3.0474e-06 | 4815.63 | 0.014675
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.014675
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.010296 | 0.9 | 0.0092664
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.0092664
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.64256 | 9.25 | 5.9437
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.031869 | 12.84 | 0.40919
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 0.54342 | 16.81 | 9.1349
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.4877
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.161 | 22.59 | 3.637
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.18 | 82.73 | 14.8914
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0049 | 66.76 | 0.32712
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.025 | 16.25 | 0.40625
00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | SINAPI | M | 1.05 | 85.67 | 89.9535
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 109.2153
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 125.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 132.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 37.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 169.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13.4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2273.31
5.3. 92574 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.617 | 1.04 | 0.64168
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.617 | 3.18 | 1.9621
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.21 | 0.41 | 0.0861
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.21 | 1.01 | 0.2121
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.407 | 0.01 | 0.00407
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.617 | 0.06 | 0.03702
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.407 | 0.63 | 0.25641
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.617 | 0.55 | 0.33935
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.5388
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 3.5792e-06 | 4815.63 | 0.017236
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.017236
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.01209 | 0.9 | 0.010881
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.010881
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.21317 | 9.25 | 1.9718
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.037433 | 12.84 | 0.48064
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | SINAPI | H | 0.37303 | 17.07 | 6.3677
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.8202
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | SINAPI | KG | 5.604 | 11.26 | 63.101
00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | SINAPI | KG | 2.608 | 11.26 | 29.3661
00040664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | SINAPI | KG | 1.721 | 23.1 | 39.7551
00001330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | SINAPI | KG | 0.45 | 8.42 | 3.789
00040424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | SINAPI | KG | 0.2 | 8.61 | 1.722
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.06 | 18.93 | 1.1358
00040839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 78.46 | 0.3923
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | SINAPI | CENTO | 0.007 | 128.51 | 0.89957
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 140.1609
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 148.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 152.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 43.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 195.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 144.54
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28286.47
5.4. 92593 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0803 | 1.04 | 0.083512
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0803 | 3.18 | 0.25535
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0197 | 0.41 | 0.008077
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0197 | 1.01 | 0.019897
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0606 | 0.01 | 0.000606
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0803 | 0.06 | 0.004818
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0606 | 0.63 | 0.038178
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0803 | 0.55 | 0.044165
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.45461
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 1.472e-07 | 2041345.16 | 0.30049
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.30049
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.1768 | 0.9 | 0.15912
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.15912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.019997 | 9.25 | 0.18498
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | SINAPI | H | 0.059181 | 17.07 | 1.0102
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | SINAPI | H | 0.0019222 | 18.76 | 0.036061
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.2313
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | SINAPI | KG | 0.7052 | 10.98 | 7.7431
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | SINAPI | KG | 0.0029 | 17 | 0.0493
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI | KG | 0.2948 | 10.43 | 3.0748
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 0.0912 | 1.65 | 0.15048
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.0176
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 971.54
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16370.44
5.5. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6208 | 1.04 | 0.64563
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6208 | 3.18 | 1.9741
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.399 | 0.41 | 0.16359
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.399 | 1.01 | 0.40299
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0888 | 0.01 | 0.000888
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.133 | 1.05 | 0.13965
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6208 | 0.06 | 0.037248
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.133 | 0.38 | 0.05054
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0888 | 0.63 | 0.055944
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6208 | 0.55 | 0.34144
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.8121
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 8.5901e-06 | 4815.63 | 0.041367
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.041367
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.029016 | 0.9 | 0.026114
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.026114
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.40502 | 9.25 | 3.7465
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.089839 | 12.84 | 1.1535
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 0.13409 | 16.81 | 2.2541
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.1541
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0.0275 | 1278.49 | 35.1585
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 35.1585
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 42.91
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 59.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 144.54
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8561.1
6.1. 93201 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19554 | 1.04 | 0.20336
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19554 | 3.18 | 0.62182
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032765 | 0.41 | 0.013434
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032765 | 1.01 | 0.033093
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.012775 | 0.01 | 0.00012775
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19554 | 0.06 | 0.011732
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.012775 | 0.63 | 0.0080482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15 | 0.58 | 0.087
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15 | 0.95 | 0.1425
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19554 | 0.55 | 0.10755
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2287
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.0932e-06 | 19208.37 | 0.020998
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.020998
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.0074375 | 0.9 | 0.0066938
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.0066938
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.03326 | 9.25 | 0.30765
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.01285 | 15.31 | 0.19674
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.15227 | 12.62 | 1.9216
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.426
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.61992 | 1.04 | 0.64472
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 0.55104 | 1.75 | 0.96432
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00413 | 75 | 0.30975
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.9188
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 38.99
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 279.16
6.2. 93194 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13998 | 0.41 | 0.057392
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.059273 | 0.01 | 0.00059273
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13998 | 1.01 | 0.14138
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17581 | 1.05 | 0.1846
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48253 | 0.06 | 0.028952
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.059273 | 0.63 | 0.037342
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48253 | 0.55 | 0.26539
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48253 | 1.04 | 0.50184
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48253 | 3.18 | 1.5345
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17581 | 0.38 | 0.066807
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.10747 | 0.58 | 0.062333
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.10747 | 0.95 | 0.1021
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.9832
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.9489e-06 | 19208.37 | 0.056643
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.9956e-06 | 1139.75 | 0.0034142
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.060058
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.062725 | 0.9 | 0.056452
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.056452
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.1421 | 9.25 | 1.3144
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.020749 | 14.07 | 0.29193
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.029597 | 21.78 | 0.64462
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.14765 | 12.49 | 1.8442
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.085268 | 12.62 | 1.0761
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.030094 | 15.31 | 0.46074
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0029147 | 8.79 | 0.02562
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.029664 | 9.83 | 0.2916
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.9492
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 6.1894 | 1.04 | 6.437
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.010642 | 103.7 | 1.1035
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.006 | 4.52 | 0.02712
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.020992 | 16.53 | 0.347
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 0.29914 | 1.75 | 0.52349
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.69339 | 1.42 | 0.98462
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.5243 | 11.69 | 6.1291
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.015938 | 75 | 1.1954
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.72947 | 18.56 | 13.539
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.5462
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 19.74
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1027.07
6.3. 93195 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14414 | 0.41 | 0.059098
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.075705 | 0.01 | 0.00075705
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14414 | 1.01 | 0.14558
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22834 | 1.05 | 0.23975
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.53965 | 0.06 | 0.032379
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.075705 | 0.63 | 0.047694
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.53965 | 0.55 | 0.29681
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.53965 | 1.04 | 0.56124
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.53965 | 3.18 | 1.7161
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22834 | 0.38 | 0.086768
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.091471 | 0.58 | 0.053053
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.091471 | 0.95 | 0.086897
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3261
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 3.734e-06 | 19208.37 | 0.071725
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 3.8906e-06 | 1139.75 | 0.0044343
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.076159
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.081281 | 0.9 | 0.073153
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.073153
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.14632 | 9.25 | 1.3534
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.020749 | 14.07 | 0.29193
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.03844 | 21.78 | 0.83722
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.19177 | 12.49 | 2.3952
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.069027 | 12.62 | 0.87112
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.0378 | 15.31 | 0.57872
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0029147 | 8.79 | 0.02562
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.038527 | 9.83 | 0.37872
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.732
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 8.1403 | 1.04 | 8.466
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.014189 | 103.7 | 1.4714
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.007 | 4.52 | 0.03164
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.027264 | 16.53 | 0.45067
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 0.29914 | 1.75 | 0.52349
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.90056 | 1.42 | 1.2788
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.5243 | 11.69 | 6.1291
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.020504 | 75 | 1.5378
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.94742 | 18.56 | 17.5842
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 38.733
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 45.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.89
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 62.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8.12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 509.53
6.4. 93182 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13998 | 0.41 | 0.057392
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.060347 | 0.01 | 0.00060347
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13998 | 1.01 | 0.14138
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18224 | 1.05 | 0.19135
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.49004 | 0.06 | 0.029402
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.060347 | 0.63 | 0.038019
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.49004 | 0.55 | 0.26952
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.49004 | 1.04 | 0.50964
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.49004 | 3.18 | 1.5583
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18224 | 0.38 | 0.069251
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.10747 | 0.58 | 0.062333
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.10747 | 0.95 | 0.1021
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.0293
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.9489e-06 | 19208.37 | 0.056643
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 3.1052e-06 | 1139.75 | 0.0035391
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.060182
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.06379 | 0.9 | 0.057411
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.057411
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.1421 | 9.25 | 1.3144
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.020749 | 14.07 | 0.29193
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.03068 | 21.78 | 0.6682
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.15305 | 12.49 | 1.9117
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.085268 | 12.62 | 1.0761
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.030094 | 15.31 | 0.46074
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0029147 | 8.79 | 0.02562
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.03075 | 9.83 | 0.30227
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.0509
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 6.1894 | 1.04 | 6.437
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.010642 | 103.7 | 1.1035
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.006 | 4.52 | 0.02712
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.02176 | 16.53 | 0.35969
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 0.29914 | 1.75 | 0.52349
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.71876 | 1.42 | 1.0206
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.5243 | 11.69 | 6.1291
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.015938 | 75 | 1.1954
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.75616 | 18.56 | 14.0343
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.0902
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5.72
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 302.64
6.5. 93184 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13282 | 0.41 | 0.054457
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.044095 | 0.01 | 0.00044095
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13282 | 1.01 | 0.13415
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13078 | 1.05 | 0.13732
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.42871 | 0.06 | 0.025723
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.044095 | 0.63 | 0.02778
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.42871 | 0.55 | 0.23579
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.42871 | 1.04 | 0.44586
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.42871 | 3.18 | 1.3633
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13078 | 0.38 | 0.049698
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12101 | 0.58 | 0.070187
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12101 | 0.95 | 0.11496
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.6597
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.1637e-06 | 19208.37 | 0.041562
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.2284e-06 | 1139.75 | 0.0025398
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.044102
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.045411 | 0.9 | 0.04087
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.04087
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.13483 | 9.25 | 1.2471
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.023879 | 14.07 | 0.33598
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.022017 | 21.78 | 0.47953
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.10984 | 12.49 | 1.3719
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.095419 | 12.62 | 1.2042
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.022388 | 15.31 | 0.34276
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0033537 | 8.79 | 0.029479
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.022067 | 9.83 | 0.21692
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.2279
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.2384 | 1.04 | 4.408
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0070944 | 103.7 | 0.73569
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.005 | 4.52 | 0.0226
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015616 | 16.53 | 0.25813
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 0.29914 | 1.75 | 0.52349
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.51582 | 1.42 | 0.73246
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.21 | 1.26
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.32956 | 10.49 | 3.4571
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.011373 | 75 | 0.85296
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.54266 | 18.56 | 10.0717
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 22.3221
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 14.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 574.53
6.6. 87496 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6438 | 1.04 | 2.7495
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6438 | 3.18 | 8.4072
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.95378 | 0.41 | 0.39105
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.95378 | 1.01 | 0.96332
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6438 | 0.06 | 0.15863
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.69 | 0.58 | 0.9802
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.69 | 0.95 | 1.6055
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6438 | 0.55 | 1.4541
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 16.7095
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.96818 | 9.25 | 8.9557
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.7155 | 12.62 | 21.6498
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 30.6055
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.8867 | 1.04 | 1.9622
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 1.6771 | 1.75 | 2.9349
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.785 | 2.57 | 2.0175
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.011172 | 75 | 0.8379
00007266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | MIL | 0.02793 | 821.41 | 22.942
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0094 | 40.21 | 0.37797
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.0723
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 64.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 13.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 78.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 22.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 100.54
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 22.71
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2283.26
6.7. 87512 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.0788 | 1.04 | 3.2019
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.0788 | 3.18 | 9.7905
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0988 | 0.41 | 0.4505
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0988 | 1.01 | 1.1098
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.0788 | 0.06 | 0.18473
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.98 | 0.58 | 1.1484
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.98 | 0.95 | 1.881
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.0788 | 0.55 | 1.6933
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 19.4602
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.1154 | 9.25 | 10.3172
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.0099 | 12.62 | 25.3649
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.6821
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.8867 | 1.04 | 1.9622
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 1.6771 | 1.75 | 2.9349
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.785 | 2.57 | 2.0175
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.011172 | 75 | 0.8379
00007266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | MIL | 0.02831 | 821.41 | 23.2541
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0094 | 40.21 | 0.37797
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.3845
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 70.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 86.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 24.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 110.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9.4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1043.3
6.8. 102255 - TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.785 | 1.04 | 7.0564
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.785 | 3.18 | 21.5763
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.357 | 0.41 | 0.55637
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.357 | 1.01 | 1.3706
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.714 | 0.01 | 0.02714
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.785 | 0.06 | 0.4071
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.714 | 0.63 | 1.7098
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.714 | 0.58 | 1.5741
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.714 | 0.95 | 2.5783
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.785 | 0.55 | 3.7317
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 40.5879
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0.00024174 | 1139.75 | 0.27552
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.27552
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.45965 | 0.9 | 0.41369
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.41369
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.3775 | 9.25 | 12.7418
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 2.7363 | 21.78 | 59.5956
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 2.7425 | 15.88 | 43.5509
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 115.8883
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | M2 | 1 | 468.42 | 468.42
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.97 | 3.17 | 3.0749
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 471.4949
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 575.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 52.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 628.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 178.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 806.74
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.48
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 387.23
6.9. IFAM102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 1.04 | 3.6525
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 3.18 | 11.1682
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.702 | 0.41 | 0.28782
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.702 | 1.01 | 0.70902
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.01 | 0.01405
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 0.06 | 0.21072
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.63 | 0.88515
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.58 | 0.8149
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.95 | 1.3348
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 0.55 | 1.9316
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 21.0086
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0.00012584 | 1139.75 | 0.14343
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.14343
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.28213 | 0.9 | 0.25392
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.25392
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.7126 | 9.25 | 6.5916
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.4165 | 21.78 | 30.8518
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.4198 | 15.88 | 22.5457
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 59.989
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 0.48 | 29.85 | 14.328
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.85 | 3.17 | 2.6945
IFAM00025976 | DIVISÓRIA EM GRANITO COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU EQUIVALENTES NO AMAZONAS E = 2 CM | PRÓPRIA | M2 | 1.05 | 448 | 470.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 487.4225
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 541.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 27.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 568.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 161.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 729.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 52.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 38025.17
7.1. CPU_IFAM.COZ.179 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 1.04 | 0.93535
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 3.18 | 2.86
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 0.41 | 0.11275
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.01 | 0.27775
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073372 | 0.01 | 0.00073372
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 0.06 | 0.053962
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073372 | 0.63 | 0.046224
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.551 | 0.58 | 0.31958
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.551 | 0.95 | 0.52345
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 0.55 | 0.49465
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.6245
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 4.5602e-05 | 6438.55 | 0.29361
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.2793e-06 | 4722.06 | 0.029651
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.32326
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.33379 | 0.9 | 0.30041
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.30041
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.27915 | 9.25 | 2.5822
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.073805 | 15.31 | 1.13
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.55932 | 12.62 | 7.0586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.7707
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 9.5219 | 1.04 | 9.9028
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.07 | 1.7869
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.021082 | 75 | 1.5812
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 23.24 | 0.58 | 13.4792
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.7501
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 100.99
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5666.54
7.2. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32402 | 1.04 | 0.33699
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32402 | 3.18 | 1.0304
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11579 | 0.41 | 0.047473
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11579 | 1.01 | 0.11694
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.045138 | 0.01 | 0.00045138
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32402 | 0.06 | 0.019441
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.045138 | 0.63 | 0.028437
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1631 | 0.58 | 0.094598
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1631 | 0.95 | 0.15494
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32402 | 0.55 | 0.17821
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.0079
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 4.6258e-06 | 19208.37 | 0.088854
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.088854
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.058079 | 0.9 | 0.052271
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.052271
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.11753 | 9.25 | 1.0872
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.045404 | 15.31 | 0.69514
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.16556 | 12.62 | 2.0894
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8717
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 7.2361 | 1.04 | 7.5255
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.019733 | 103.7 | 2.0463
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.028222 | 75 | 2.1166
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.6885
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 100.99
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2292.47
7.3. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.13 | 1.04 | 1.1752
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.82 | 0.58 | 0.4756
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.13 | 3.18 | 3.5934
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.82 | 0.95 | 0.779
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.31 | 0.41 | 0.1271
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.31 | 1.01 | 0.3131
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.13 | 0.55 | 0.6215
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.13 | 0.06 | 0.0678
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.1527
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.31468 | 9.25 | 2.9108
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.82861 | 15.39 | 12.7523
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.6631
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.19 | 5.28 | 1.0032
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.1 | 29.35 | 32.285
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.14 | 0.9 | 5.526
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 38.8142
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 54.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 481.47
7.4. 87250 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 1.04 | 0.728
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.49 | 0.58 | 0.2842
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 3.18 | 2.226
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.49 | 0.95 | 0.4655
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.21 | 0.41 | 0.0861
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.21 | 1.01 | 0.2121
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.55 | 0.385
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.06 | 0.042
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.4289
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.21317 | 9.25 | 1.9718
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.49515 | 15.39 | 7.6203
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.5921
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.19 | 5.28 | 1.0032
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.07 | 29.35 | 31.4045
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.14 | 0.9 | 5.526
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.9337
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 47.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 14.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 66.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 42.85
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2855.95
7.5. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.41 | 1.04 | 0.4264
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.58 | 0.1508
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.41 | 3.18 | 1.3038
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.95 | 0.247
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15 | 0.41 | 0.0615
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15 | 1.01 | 0.1515
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.41 | 0.55 | 0.2255
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.41 | 0.06 | 0.0246
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.5911
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.15227 | 9.25 | 1.4085
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.26273 | 15.39 | 4.0434
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.4519
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.19 | 5.28 | 1.0032
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.06 | 29.35 | 31.111
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.14 | 0.9 | 5.526
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.6402
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 43.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.66
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 106.37
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6233.28
7.6. 94438 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.75503 | 1.04 | 0.78523
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.75503 | 3.18 | 2.401
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18209 | 0.41 | 0.074657
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18209 | 1.01 | 0.18391
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.01 | 0.0020903
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.75503 | 0.06 | 0.045302
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.63 | 0.13169
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3639 | 0.58 | 0.21106
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3639 | 0.95 | 0.34571
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.75503 | 0.55 | 0.41527
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.5959
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.7889e-05 | 4722.06 | 0.084473
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.084473
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.060879 | 0.9 | 0.054791
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.054791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.18484 | 9.25 | 1.7098
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.21027 | 15.31 | 3.2192
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.3694 | 12.62 | 4.6618
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.5908
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20.3195 | 1.04 | 21.1323
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.17592 | 10.53 | 1.8524
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.058616 | 75 | 4.3962
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.3809
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 124.42
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6653.98
7.7. 87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 1.04 | 1.1357
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 3.18 | 3.4727
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.294 | 0.41 | 0.12054
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.294 | 1.01 | 0.29694
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.01 | 0.0020903
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 0.06 | 0.065522
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.63 | 0.13169
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.589 | 0.58 | 0.34162
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.589 | 0.95 | 0.55955
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 0.55 | 0.60062
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.727
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.7889e-05 | 4722.06 | 0.084473
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.084473
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.060879 | 0.9 | 0.054791
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.054791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.29844 | 9.25 | 2.7606
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.21027 | 15.31 | 3.2192
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.59789 | 12.62 | 7.5454
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.5252
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20.3195 | 1.04 | 21.1323
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.058616 | 75 | 4.3962
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.5285
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3.6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 212.07
7.8. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.70293 | 0.41 | 0.2882
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.70293 | 1.01 | 0.70996
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15565 | 0.01 | 0.0015565
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1805 | 1.05 | 0.18952
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 0.06 | 0.078947
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15565 | 0.63 | 0.098057
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 0.55 | 0.72368
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 1.04 | 1.3684
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 3.18 | 4.1842
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1805 | 0.38 | 0.06859
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2767 | 0.58 | 0.16049
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2767 | 0.95 | 0.26287
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.1344
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.5951e-05 | 4722.06 | 0.075322
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.075322
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.10014 | 0.9 | 0.090126
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.090126
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.71354 | 9.25 | 6.6003
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.18198 | 12.49 | 2.2729
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.28088 | 12.62 | 3.5447
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.15656 | 15.31 | 2.397
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.8149
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 31.3288 | 1.04 | 32.582
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.056958 | 103.7 | 5.9066
00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 0.78 | 0.87984
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 1.42 | 0.284
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 6.35 | 1.5875
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.073313 | 75 | 5.4984
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.1224 | 29.08 | 32.6394
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 79.3778
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 95.69
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 102.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 29.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 131.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 30.81
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4050.28
7.9. CPU_IFAM.COZ.030 - ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PISO DE ALTA RESISTENCIA COM LIXAMENTO E POLIMENTO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.41 | 0.246
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.01 | 0.606
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.75
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.60906 | 9.25 | 5.6338
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.6338
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | SINAPI | L | 0.2 | 23.03 | 4.606
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 1 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.306
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 145.32
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2922.38
7.10. 98689 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.82 | 1.04 | 0.8528
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.547 | 0.58 | 0.31726
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.82 | 3.18 | 2.6076
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.547 | 0.95 | 0.51965
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.273 | 0.41 | 0.11193
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.273 | 1.01 | 0.27573
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.82 | 0.55 | 0.451
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.82 | 0.06 | 0.0492
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.1852
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.27712 | 9.25 | 2.5634
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.55274 | 15.88 | 8.7776
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.3409
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 1.29 | 2.76 | 3.5604
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 1 | 58.99 | 58.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 62.5504
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 73.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 22.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 101.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1014.7
8.1. 96485 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5672 | 1.04 | 0.58989
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5672 | 0.63 | 0.35734
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5672 | 3.18 | 1.8037
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5672 | 0.01 | 0.005672
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5672 | 0.55 | 0.31196
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5672 | 0.06 | 0.034032
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.1026
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | SINAPI | H | 0.57185 | 17.07 | 9.7615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.7615
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 2.4018 | 6.12 | 14.699
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 2.2127 | 2.3 | 5.0892
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0221 | 18.93 | 0.41835
00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0711 | 22.68 | 1.6125
00036225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.0326 | 28.58 | 29.5117
00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.0333 | 32.46 | 1.0809
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.4118
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 60.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 65.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 18.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.72
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 156.92
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13137.34
8.2. 96121 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1468 | 1.04 | 0.15267
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1468 | 0.63 | 0.092484
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1468 | 3.18 | 0.46682
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1468 | 0.01 | 0.001468
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1468 | 0.55 | 0.08074
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1468 | 0.06 | 0.008808
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.803
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | SINAPI | H | 0.148 | 17.07 | 2.5264
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5264
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.0749 | 32.46 | 2.4313
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.5833 | 0.16 | 0.093328
00036246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | SINAPI | M | 1.1512 | 3.44 | 3.9601
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.4847
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.66
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 157.25
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1976.63
9.1. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 1.04 | 0.6656
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.532 | 0.58 | 0.30856
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 3.18 | 2.0352
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.532 | 0.95 | 0.5054
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.108 | 0.41 | 0.04428
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.108 | 1.01 | 0.10908
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 0.55 | 0.352
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 0.06 | 0.0384
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.0585
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | SINAPI | H | 0.10889 | 12 | 1.3066
00012873 | IMPERMEABILIZADOR | SINAPI | H | 0.54003 | 12.62 | 6.8152
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.1218
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | SINAPI | KG | 3.2 | 2.16 | 6.912
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.912
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6.06
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 148.34
10.1. CPU_IFAM.COZ.093 - REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 1.04 | 1.508
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.97 | 0.58 | 0.5626
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 3.18 | 4.611
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.97 | 0.95 | 0.9215
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.41 | 0.1968
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 1.01 | 0.4848
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 0.55 | 0.7975
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 0.06 | 0.087
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.1692
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.48725 | 9.25 | 4.507
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.98018 | 15.39 | 15.085
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.5921
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 6.14 | 2.76 | 16.9464
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 5.28 | 1.1616
COTAÇÃO.COZ.040 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 | PRÓPRIA | M2 | 1.09 | 57.9 | 63.111
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 81.219
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 101.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 109.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 31.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 141.13
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 43.62
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6156.09
10.2. CPU_IFAM.COZ.094 - REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 1.04 | 1.0608
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.58 | 0.3828
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 3.18 | 3.2436
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.95 | 0.627
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.41 | 0.1476
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 1.01 | 0.3636
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 0.55 | 0.561
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 0.06 | 0.0612
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.4476
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.36544 | 9.25 | 3.3803
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.66693 | 15.39 | 10.2641
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.6443
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 6.14 | 2.76 | 16.9464
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 5.28 | 1.1616
COTAÇÃO.COZ.040 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 | PRÓPRIA | M2 | 1.08 | 57.9 | 62.532
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 80.64
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 94.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 100.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 28.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 129.26
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 269.17
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 34792.91
10.3. 87545 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.72285 | 1.04 | 0.75176
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.72285 | 3.18 | 2.2987
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 0.41 | 0.06847
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 1.01 | 0.16867
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.01 | 0.0009585
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.72285 | 0.06 | 0.043371
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.63 | 0.060386
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.58 | 0.2668
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.95 | 0.437
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.72285 | 0.55 | 0.39757
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.4936
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 8.2048e-06 | 4722.06 | 0.038743
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.038743
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.027956 | 0.9 | 0.025161
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.025161
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.16952 | 9.25 | 1.5681
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.096416 | 15.31 | 1.4761
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.46695 | 12.62 | 5.8929
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.9371
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.1718 | 1.04 | 4.3387
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 3.7083 | 1.75 | 6.4896
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.024708 | 75 | 1.8531
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.6814
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 33.25
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1116.2
10.4. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57385 | 1.04 | 0.5968
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57385 | 3.18 | 1.8248
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.41 | 0.05248
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 1.01 | 0.12928
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.01 | 0.0009585
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57385 | 0.06 | 0.034431
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.63 | 0.060386
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.35 | 0.58 | 0.203
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.35 | 0.95 | 0.3325
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57385 | 0.55 | 0.31562
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.5503
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 8.2048e-06 | 4722.06 | 0.038743
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.038743
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.027956 | 0.9 | 0.025161
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.025161
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.12993 | 9.25 | 1.2019
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.096416 | 15.31 | 1.4761
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.35529 | 12.62 | 4.4837
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.1617
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.1718 | 1.04 | 4.3387
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 3.7083 | 1.75 | 6.4896
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.024708 | 75 | 1.8531
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.6814
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 111.14
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3343.09
10.5. 87549 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.51985 | 1.04 | 0.54064
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.51985 | 3.18 | 1.6531
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.114 | 0.41 | 0.04674
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.114 | 1.01 | 0.11514
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.01 | 0.0009585
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.51985 | 0.06 | 0.031191
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.63 | 0.060386
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.31 | 0.58 | 0.1798
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.31 | 0.95 | 0.2945
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.51985 | 0.55 | 0.28592
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.2084
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 8.2048e-06 | 4722.06 | 0.038743
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.038743
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.027956 | 0.9 | 0.025161
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.025161
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.11572 | 9.25 | 1.0704
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.096416 | 15.31 | 1.4761
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.31468 | 12.62 | 3.9713
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.5178
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.1718 | 1.04 | 4.3387
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 3.7083 | 1.75 | 6.4896
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.024708 | 75 | 1.8531
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.6814
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 137.36
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3958.71
10.6. 87553 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36985 | 1.04 | 0.38464
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36985 | 3.18 | 1.1761
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.074 | 0.41 | 0.03034
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.074 | 1.01 | 0.07474
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.01 | 0.0009585
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36985 | 0.06 | 0.022191
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.09585 | 0.63 | 0.060386
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.58 | 0.116
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.95 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36985 | 0.55 | 0.20342
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.2588
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 8.2048e-06 | 4722.06 | 0.038743
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.038743
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.027956 | 0.9 | 0.025161
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.025161
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.075117 | 9.25 | 0.69484
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.096416 | 15.31 | 1.4761
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.20302 | 12.62 | 2.5621
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.7331
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.1718 | 1.04 | 4.3387
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 3.7083 | 1.75 | 6.4896
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.024708 | 75 | 1.8531
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.6814
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.31
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 80.47
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2036.69
10.7. 87775 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.7013 | 1.04 | 1.7694
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.7013 | 3.18 | 5.4101
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.41 | 0.3198
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 1.01 | 0.7878
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1413 | 0.01 | 0.001413
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.7013 | 0.06 | 0.10208
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1413 | 0.63 | 0.089019
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.58 | 0.4524
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.95 | 0.741
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.7013 | 0.55 | 0.93571
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 10.6087
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.2095e-05 | 4722.06 | 0.057115
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.057115
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.041212 | 0.9 | 0.037091
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.037091
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.79178 | 9.25 | 7.3239
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.14213 | 15.31 | 2.1761
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.79178 | 12.62 | 9.9922
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.4923
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 6.15 | 1.04 | 6.396
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 5.4667 | 1.75 | 9.5668
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0.1388 | 18.84 | 2.615
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.036424 | 75 | 2.7318
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 21.3096
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 42.62
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 14.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 66.07
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 64.1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4235.08
10.8. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 1.04 | 0.96912
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 3.18 | 2.9633
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.41 | 0.164
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.01 | 0.404
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13185 | 0.01 | 0.0013185
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 0.06 | 0.055911
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13185 | 0.63 | 0.083066
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.58 | 0.232
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.95 | 0.38
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 0.55 | 0.51252
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.7652
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.1286e-05 | 4722.06 | 0.053295
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.053295
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.038456 | 0.9 | 0.034611
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.034611
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.40604 | 9.25 | 3.7559
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.13263 | 15.31 | 2.0305
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.40604 | 12.62 | 5.1242
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.9106
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 5.7387 | 1.04 | 5.9682
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 5.1011 | 1.75 | 8.927
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0.1581 | 18.84 | 2.9786
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.033988 | 75 | 2.5491
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.4229
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 47.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 22.28
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1062.53
10.9. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.095144 | 1.04 | 0.09895
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.095144 | 3.18 | 0.30256
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007 | 0.41 | 0.00287
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007 | 1.01 | 0.00707
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.018144 | 0.01 | 0.00018144
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.095144 | 0.06 | 0.0057086
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.018144 | 0.63 | 0.011431
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.07 | 0.58 | 0.0406
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.07 | 0.95 | 0.0665
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.095144 | 0.55 | 0.052329
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.5882
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.5536e-06 | 4722.06 | 0.0073363
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0073363
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.0053025 | 0.9 | 0.0047722
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.0047722
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0071057 | 9.25 | 0.065728
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.018251 | 15.31 | 0.27942
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.071057 | 12.62 | 0.89674
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.2419
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.7913 | 1.04 | 1.8629
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00399 | 65 | 0.25935
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.1223
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 362.22
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1832.83
10.10. 87889 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 1.04 | 0.12068
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 3.18 | 0.36899
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.036 | 0.41 | 0.01476
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.036 | 1.01 | 0.03636
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007035 | 0.01 | 7.035e-05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 0.06 | 0.0069621
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007035 | 0.63 | 0.004432
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073 | 0.58 | 0.04234
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073 | 0.95 | 0.06935
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 0.55 | 0.063819
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.72776
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.0181e-07 | 4722.06 | 0.0028418
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0028418
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.0020437 | 0.9 | 0.0018394
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.0018394
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.036544 | 9.25 | 0.33803
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.0070765 | 15.31 | 0.10834
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.074102 | 12.62 | 0.93517
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3815
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.39663 | 1.04 | 0.4125
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.2841 | 10.53 | 2.9916
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00117 | 65 | 0.07605
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.4801
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 22.28
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 159.52
10.11. 87900 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16903 | 1.04 | 0.1758
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16903 | 3.18 | 0.53753
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.054 | 0.41 | 0.02214
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.054 | 1.01 | 0.05454
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007035 | 0.01 | 7.035e-05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16903 | 0.06 | 0.010142
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007035 | 0.63 | 0.004432
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.108 | 0.58 | 0.06264
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.108 | 0.95 | 0.1026
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16903 | 0.55 | 0.092969
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0629
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.0181e-07 | 4722.06 | 0.0028418
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0028418
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.0020437 | 0.9 | 0.0018394
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.0018394
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.054815 | 9.25 | 0.50704
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.0070765 | 15.31 | 0.10834
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.10963 | 12.62 | 1.3835
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.9989
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.39663 | 1.04 | 0.4125
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.2841 | 10.53 | 2.9916
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00117 | 65 | 0.07605
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.4801
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.63
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.39
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 64.1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 537.79
11.1.1. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 1.04 | 1.4101
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 3.18 | 4.3118
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 1.27 | 1.722
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 1.33 | 1.8033
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 0.55 | 0.74574
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 0.06 | 0.081354
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 10.0743
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 1.3701 | 12.62 | 17.2911
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.2911
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0255 | 12.04 | 0.30702
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.2549 | 20.06 | 5.1133
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.4203
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 42.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 276.12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11613.6
11.1.2. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 1.04 | 0.70502
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 3.18 | 2.1557
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 1.27 | 0.86093
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 1.33 | 0.90161
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 0.55 | 0.37284
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 0.06 | 0.040674
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.0368
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.68502 | 12.62 | 8.6449
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.6449
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.011 | 12.04 | 0.13244
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.1098 | 20.94 | 2.2992
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.4317
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 306.93
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6341.17
11.2.1. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 1.04 | 0.4056
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 3.18 | 1.2402
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.115 | 0.41 | 0.04715
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.115 | 1.01 | 0.11615
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.27 | 0.34925
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.33 | 0.36575
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 0.06 | 0.0234
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 0.55 | 0.2145
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.762
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.11674 | 9.25 | 1.0798
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.27789 | 12.62 | 3.5069
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.5868
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 4.69 | 0.7504
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.427 | 13.26 | 5.662
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 5.3 | 0.053
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.4654
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 30.81
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 545.02
11.2.2. IFAM102491 - PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA (PISO DE ALTA RESISTÊNCIA), APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (m2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 1.04 | 0.4056
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 3.18 | 1.2402
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.115 | 0.41 | 0.04715
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.115 | 1.01 | 0.11615
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.27 | 0.34925
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.33 | 0.36575
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 0.06 | 0.0234
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 0.55 | 0.2145
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.762
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.11674 | 9.25 | 1.0798
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.27789 | 12.62 | 3.5069
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.5868
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | SINAPI | L | 0.21 | 23.03 | 4.8363
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 4.69 | 0.7504
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 5.3 | 0.053
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.6397
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.63
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 100.99
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1679.46
11.3.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.053 | 1.04 | 0.05512
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.053 | 3.18 | 0.16854
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.014 | 0.41 | 0.00574
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.014 | 1.01 | 0.01414
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.039 | 1.27 | 0.04953
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.039 | 1.33 | 0.05187
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.053 | 0.55 | 0.02915
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.053 | 0.06 | 0.00318
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.37727
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.014211 | 9.25 | 0.13146
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.03941 | 12.62 | 0.49735
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.6288
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 4.69 | 0.7504
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.7504
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.74
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 303.31
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 676.38
11.3.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 1.04 | 0.26624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 3.18 | 0.81408
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.069 | 0.41 | 0.02829
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.069 | 1.01 | 0.06969
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.187 | 1.27 | 0.23749
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.187 | 1.33 | 0.24871
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 0.55 | 0.1408
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 0.06 | 0.01536
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8207
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.070042 | 9.25 | 0.64789
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.18896 | 12.62 | 2.3847
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.0326
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.33 | 19.88 | 6.5604
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.5604
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.63
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 303.31
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4437.42
11.3.3. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.426 | 1.04 | 0.44304
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.426 | 3.18 | 1.3547
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.114 | 0.41 | 0.04674
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.114 | 1.01 | 0.11514
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.312 | 1.27 | 0.39624
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.312 | 1.33 | 0.41496
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.426 | 0.55 | 0.2343
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.426 | 0.06 | 0.02556
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.0307
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.11572 | 9.25 | 1.0704
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.31528 | 12.62 | 3.9788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.0492
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0.1 | 0.4 | 0.04
00004047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | SINAPI | GL | 0.2445 | 9.29 | 2.2714
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.3114
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 96.42
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1284.31
11.3.4. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.536 | 1.04 | 0.55744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.536 | 3.18 | 1.7045
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.107 | 0.41 | 0.04387
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.107 | 1.01 | 0.10807
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.429 | 1.27 | 0.54483
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.429 | 1.33 | 0.57057
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.536 | 0.55 | 0.2948
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.536 | 0.06 | 0.03216
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.8562
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.10862 | 9.25 | 1.0047
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.4335 | 12.62 | 5.4708
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.4755
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0.06 | 0.4 | 0.024
00004056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | GL | 0.164 | 18.61 | 3.052
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.076
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.18
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 86.37
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1483.83
12.1. 102181 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.796 | 1.04 | 2.9078
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.796 | 3.18 | 8.8913
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.378 | 0.41 | 0.56498
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.378 | 1.01 | 1.3918
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.796 | 0.06 | 0.16776
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.418 | 0.58 | 0.82244
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.418 | 0.95 | 1.3471
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.796 | 0.55 | 1.5378
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 17.631
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.3988 | 9.25 | 12.939
00010489 | VIDRACEIRO | SINAPI | H | 1.4329 | 14.29 | 20.476
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.415
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.309 | 14.92 | 4.6103
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 1.705 | 0.24 | 0.4092
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.322 | 2.41 | 5.596
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | KG | 0.748 | 40.94 | 30.6231
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 1 | 486.31 | 486.31
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 527.5486
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 563.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 578.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 164.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 742.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1485.12
12.2. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5736 | 1.04 | 0.59654
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3826 | 0.58 | 0.22191
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5736 | 3.18 | 1.824
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3826 | 0.95 | 0.36347
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.191 | 0.41 | 0.07831
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.191 | 1.01 | 0.19291
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5736 | 0.55 | 0.31548
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5736 | 0.06 | 0.034416
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.6271
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.19388 | 9.25 | 1.7934
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.38838 | 12.62 | 4.9013
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.6947
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 0.5473 | 599.88 | 328.3143
00036888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 8.45 | 57.8859
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 22.59 | 19.9447
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.5161
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 409.661
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 416.91
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 419.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 119.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 539
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 38.6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20805.4
12.3. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.56 | 1.04 | 2.6624
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.707 | 0.58 | 0.99006
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.56 | 3.18 | 8.1408
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.707 | 0.95 | 1.6217
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.853 | 0.41 | 0.34973
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.853 | 1.01 | 0.86153
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.56 | 0.55 | 1.408
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.56 | 0.06 | 0.1536
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 16.1878
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.86588 | 9.25 | 8.0094
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.7328 | 12.62 | 21.8676
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 29.877
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 1.2467 | 14.92 | 18.6008
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 24.4 | 0.13 | 3.172
00034381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | UN | 2.0833 | 195.47 | 407.2227
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 428.9954
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 461.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 13.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 475.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 134.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 609.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 11.83
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7212.86
12.4. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4034 | 1.04 | 3.5395
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4034 | 3.18 | 10.8227
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1273 | 0.41 | 0.46217
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1273 | 1.01 | 1.1385
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.05612 | 0.01 | 0.0005612
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4034 | 0.06 | 0.2042
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.05612 | 0.63 | 0.035356
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.22 | 0.58 | 1.2876
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.22 | 0.95 | 2.109
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4034 | 0.55 | 1.8719
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 21.4715
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 4.8048e-06 | 19208.37 | 0.092292
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.092292
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.032775 | 0.9 | 0.029497
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.029497
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.1443 | 9.25 | 10.5845
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.056451 | 15.31 | 0.86427
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.2535 | 12.62 | 28.4394
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 39.8882
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 23.29 | 2.58 | 60.0882
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 11.1256 | 1.04 | 11.5706
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.02461 | 75 | 1.8458
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 73.5045
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 116.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 18.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 134.94
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 38.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 173.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 727.39
12.5. 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.073 | 1.04 | 1.1159
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.073 | 3.18 | 3.4121
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.209 | 0.41 | 0.08569
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.209 | 1.01 | 0.21109
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.44498 | 0.01 | 0.0044498
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.073 | 0.06 | 0.064379
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.44498 | 0.63 | 0.28034
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.419 | 0.58 | 0.24302
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.419 | 0.95 | 0.39805
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.073 | 0.55 | 0.59014
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.4051
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 3.7252e-05 | 1139.75 | 0.042458
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 3.0648e-06 | 4722.06 | 0.014472
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.05693
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.09156 | 0.9 | 0.082404
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.082404
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.21216 | 9.25 | 1.9624
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.026133 | 15.31 | 0.4001
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.42244 | 21.78 | 9.2007
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.4234 | 15.88 | 6.7236
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.2868
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.6892 | 1.04 | 1.7567
00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | SINAPI | M | 1.04 | 97.29 | 101.1816
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00762 | 75 | 0.5715
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 0.000378 | 5.21 | 0.0019694
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 103.5118
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 120
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 128.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 36.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 164.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3112.07
13.1.1. 89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 1.04 | 0.17888
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 3.18 | 0.54696
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.28 | 0.04816
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.55 | 0.0946
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.8 | 0.1376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.06 | 0.01032
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0165
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 8.94 | 0.77868
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 12.62 | 1.0992
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8779
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 0.61 | 0.61
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.043 | 1.29 | 0.05547
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.3055
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 53.5
13.1.2. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.05 | 1.29 | 0.0645
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.6179
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 114.48
13.1.3. 89984 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3658 | 1.04 | 0.38043
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3658 | 3.18 | 1.1632
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3658 | 0.28 | 0.10242
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3658 | 0.55 | 0.20119
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3658 | 0.8 | 0.29264
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3658 | 0.06 | 0.021948
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.1619
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.18524 | 8.94 | 1.6561
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.18524 | 12.62 | 2.3377
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.9938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0084 | 9.4 | 0.07896
00006021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | SINAPI | UN | 1 | 48.94 | 48.94
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 49.019
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 53.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 15.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 70.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 353.9
13.1.4. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4424 | 1.04 | 0.4601
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4424 | 3.18 | 1.4068
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4424 | 0.28 | 0.12387
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4424 | 0.55 | 0.24332
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4424 | 0.8 | 0.35392
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4424 | 0.06 | 0.026544
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.6146
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.22403 | 8.94 | 2.0028
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.22403 | 12.62 | 2.8273
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.8301
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 9.4 | 0.09964
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 53.64 | 53.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 53.7396
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 58.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 78.49
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 706.41
13.1.5. 91784 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0075656 | 0.41 | 0.0031019
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0075656 | 1.01 | 0.0076413
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.392 | 0.28 | 0.38975
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3995 | 0.06 | 0.083973
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3995 | 0.55 | 0.76975
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3995 | 1.04 | 1.4555
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3995 | 3.18 | 4.4506
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.392 | 0.8 | 1.1136
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.2739
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0076798 | 9.25 | 0.071038
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.59747 | 8.94 | 5.3414
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.81233 | 12.62 | 10.2516
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.664
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 0.0801 | 0.81 | 0.064881
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.42636 | 1.04 | 0.44341
00003861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0944 | 0.55 | 0.05192
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.20672 | 1.29 | 0.26667
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.016892 | 56.66 | 0.95707
00003855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | SINAPI | UN | 0.2984 | 4.37 | 1.304
00003868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.1451 | 1.09 | 0.15816
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.5943 | 0.45 | 0.26743
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 2.47 | 2.6207
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.3325 | 2.78 | 0.92435
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 0.8896 | 0.61 | 0.54266
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.016559 | 50.01 | 0.82812
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0009446 | 75 | 0.070845
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0083 | 0.76 | 0.006308
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.5065
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 41.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9.49
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 392.88
13.1.6. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0052286 | 0.41 | 0.0021437
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0052286 | 1.01 | 0.0052808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3625 | 0.28 | 0.38151
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3678 | 0.06 | 0.082066
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3678 | 0.55 | 0.75227
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3678 | 1.04 | 1.4225
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3678 | 3.18 | 4.3495
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3625 | 0.8 | 1.09
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.0852
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0053075 | 9.25 | 0.049094
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.61399 | 8.94 | 5.4891
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.76598 | 12.62 | 9.6667
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.2048
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.7289 | 0.62 | 0.45192
00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0168 | 7.51 | 0.12617
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.29465 | 1.04 | 0.30644
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 3.55e-05 | 19.53 | 0.00069332
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.20696 | 1.29 | 0.26697
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.01196 | 0.44 | 0.0052624
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 3.17 | 3.3634
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.018484 | 56.66 | 1.0473
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 0.3054 | 1.06 | 0.32372
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0534 | 5.23 | 0.27928
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.1043 | 0.67 | 0.069881
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.001065 | 3.43 | 0.0036529
00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.1694 | 6.19 | 1.0486
00003869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0461 | 3.14 | 0.14475
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.016279 | 50.01 | 0.8141
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 4.6e-05 | 55.32 | 0.0025447
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00065281 | 75 | 0.048961
00007129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0031 | 7.63 | 0.023653
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 0.6522 | 0.75 | 0.48915
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.8164
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.99
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 59.19
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2424.42
13.1.7. 91786 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00046364 | 0.41 | 0.00019009
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00046364 | 1.01 | 0.00046827
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.003516 | 0.01 | 3.516e-05
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.52227 | 0.28 | 0.14624
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.52625 | 0.06 | 0.031575
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.003516 | 0.63 | 0.0022151
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.52625 | 0.55 | 0.28944
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.52625 | 1.04 | 0.5473
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.52625 | 3.18 | 1.6735
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.52227 | 0.8 | 0.41782
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.1088
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 3.3983e-07 | 21622.37 | 0.0073478
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0073478
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.00047064 | 9.25 | 0.0043534
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.25352 | 8.94 | 2.2665
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 0.0035367 | 16.45 | 0.058179
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.27543 | 12.62 | 3.4759
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.805
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.026128 | 1.04 | 0.027173
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.000206 | 19.53 | 0.0040232
00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0242 | 3.7 | 0.08954
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.2163 | 1.86 | 0.40232
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.082611 | 1.29 | 0.10657
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 0.1569 | 1.55 | 0.24319
00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 0.4565 | 3.53 | 1.6114
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.018094 | 56.66 | 1.0252
00009895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0178 | 12.47 | 0.22197
00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0152 | 8.57 | 0.13026
00003903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.2777 | 1.64 | 0.45543
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0641 | 5.23 | 0.33524
00003872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 0.1114 | 3.81 | 0.42443
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.00618 | 3.43 | 0.021197
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014878 | 50.01 | 0.74405
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 5.7887e-05 | 75 | 0.0043415
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 7.12 | 7.5543
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.4007
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 19.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.45
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 33.22
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 945.1
13.1.8. CPU_IFAM.COZ.185 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 1.04 | 0.33072
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 3.18 | 1.0112
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.28 | 0.08904
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.55 | 0.1749
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.8 | 0.2544
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.06 | 0.01908
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8794
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16104 | 8.94 | 1.4397
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16104 | 12.62 | 2.0323
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4719
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 37.46 | 37.46
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.06 | 16.32 | 0.9792
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 56.66 | 0.79324
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.024 | 1.29 | 0.03096
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.2634
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 43.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 57.23
13.1.9. CPU_IFAM.COZ.186 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 1.04 | 0.47216
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 3.18 | 1.4437
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.28 | 0.12712
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.55 | 0.2497
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.8 | 0.3632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.06 | 0.02724
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.6831
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.22991 | 8.94 | 2.0554
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.22991 | 12.62 | 2.9014
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9568
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 37.46 | 37.46
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.107 | 16.32 | 1.7462
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.027 | 56.66 | 1.5298
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.034 | 1.29 | 0.04386
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 40.7799
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 46.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 62.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 62.1
13.1.10. CPU_IFAM.COZ.182 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.28 | 0.112
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.8 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.364
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 8.94 | 1.8109
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 12.62 | 2.5563
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.3672
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.01 | 10.36 | 10.4636
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0008 | 50.01 | 0.040008
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0003 | 56.66 | 0.016998
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.5206
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 33.88
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 749.08
13.1.11. CPU_IFAM.COZ.183 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 1.04 | 0.4992
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 3.18 | 1.5264
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.28 | 0.1344
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.55 | 0.264
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.8 | 0.384
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.06 | 0.0288
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.8368
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24307 | 8.94 | 2.1731
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24307 | 12.62 | 3.0676
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.2406
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.01 | 11.87 | 11.9887
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0012 | 50.01 | 0.060012
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0005 | 56.66 | 0.02833
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.077
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.83
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13.27
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 342.76
13.1.12. 90375 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 1.04 | 0.24752
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 3.18 | 0.75684
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.28 | 0.06664
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.55 | 0.1309
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.8 | 0.1904
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.06 | 0.01428
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4066
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 8.94 | 1.0775
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 12.62 | 1.521
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5985
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.67 | 1.67
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.29 | 0.0774
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.8207
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.63
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.74
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.48
13.1.13. CPU_IFAM.COZ.187 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 1.04 | 0.2912
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 3.18 | 0.8904
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.28 | 0.0784
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.55 | 0.154
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.8 | 0.224
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.06 | 0.0168
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6548
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 8.94 | 1.2676
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 12.62 | 1.7894
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.057
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.012 | 50.01 | 0.60012
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.02 | 56.66 | 1.1332
00000819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.4833
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 23.56
13.1.14. CPU_IFAM.COZ.188 - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 1.04 | 0.5824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 3.18 | 1.7808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.28 | 0.1568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.55 | 0.308
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.8 | 0.448
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.06 | 0.0336
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3096
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 8.94 | 2.5352
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 12.62 | 3.5788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.1141
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.01 | 50.01 | 0.5001
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.004 | 56.66 | 0.22664
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.42 | 4.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.1467
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.67
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 18.67
13.1.15. CPU_IFAM.COZ.189 - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 1.04 | 0.5824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 3.18 | 1.7808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.28 | 0.1568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.55 | 0.308
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.8 | 0.448
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.06 | 0.0336
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3096
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 8.94 | 2.5352
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 12.62 | 3.5788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.1141
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.79 | 4.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.8301
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.54
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.54
13.1.16. CPU_IFAM.COZ.190 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 1.04 | 0.3744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 3.18 | 1.1448
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.28 | 0.1008
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.55 | 0.198
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.8 | 0.288
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.06 | 0.0216
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.1276
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1823 | 8.94 | 1.6298
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1823 | 12.62 | 2.3007
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.9305
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.004 | 50.01 | 0.20004
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 56.66 | 0.39662
00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.94 | 1.94
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.5367
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 33.03
13.1.17. CPU_IFAM.COZ.191 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 1.04 | 0.5824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 3.18 | 1.7808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.28 | 0.1568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.55 | 0.308
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.8 | 0.448
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.06 | 0.0336
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3096
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 8.94 | 2.5352
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 12.62 | 3.5788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.1141
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.35 | 3.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.3901
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 176.9
13.1.18. CPU_IFAM.COZ.192 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.28 | 0.168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.8 | 0.48
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.546
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 8.94 | 2.7163
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.5508
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0135 | 50.01 | 0.67514
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0195 | 56.66 | 1.1049
00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.57 | 8.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 183.4
13.1.19. CPU_IFAM.COZ.193 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.28 | 0.168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.8 | 0.48
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.546
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 8.94 | 2.7163
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.5508
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.021 | 50.01 | 1.0502
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.009 | 56.66 | 0.50994
00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 8.62 | 8.62
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.1801
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.99
13.1.20. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 1.04 | 1.2438
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 3.18 | 3.8033
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.659 | 0.41 | 0.27019
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.537 | 0.01 | 0.00537
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.659 | 1.01 | 0.66559
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 0.06 | 0.07176
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.537 | 0.63 | 0.33831
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 0.55 | 0.6578
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.0561
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 347975.94 | 0.27299
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 5.0325e-05 | 12886.33 | 0.64851
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 85950 | 0.067428
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.98892
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.66895 | 9.25 | 6.1878
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.0090324 | 17.58 | 0.15879
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.53233 | 21.78 | 11.5941
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.9407
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.19296 | 4.63 | 0.8934
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.28222 | 5.87 | 1.6566
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9.93
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 363.04
13.1.21. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10.02
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 795.08
13.2.1. 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.2277 | 0.41 | 4.1933
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.96948 | 0.01 | 0.0096948
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.2277 | 1.01 | 10.3299
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30895 | 1.05 | 0.3244
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9649 | 0.06 | 1.3179
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.96948 | 0.63 | 0.61077
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9649 | 0.55 | 12.0807
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9649 | 1.04 | 22.8435
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9649 | 3.18 | 69.8484
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30895 | 0.38 | 0.1174
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.4588 | 0.58 | 6.0661
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.4588 | 0.95 | 9.9359
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 137.678
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00021182 | 2736.11 | 0.57957
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 5.1506e-05 | 4722.06 | 0.24321
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 4.7171e-06 | 301582.57 | 1.4226
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 3.6416e-07 | 12886.33 | 0.0046927
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.5893e-05 | 19208.37 | 0.49737
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5.5444e-06 | 1139.75 | 0.0063192
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.7538
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.98514 | 0.9 | 0.88662
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.88662
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 10.3821 | 9.25 | 96.0345
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.57774 | 14.07 | 8.1288
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.055818 | 21.78 | 1.2157
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.059685 | 21.4 | 1.2773
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 9.9444 | 12.62 | 125.4978
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.85996 | 15.31 | 13.166
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.090061 | 8.79 | 0.79163
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.052033 | 9.83 | 0.51148
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.26016 | 16.81 | 4.3733
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 250.9965
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 148.2889 | 1.04 | 154.2205
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.11854 | 103.7 | 12.2929
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.05064 | 19.53 | 0.98899
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.003969 | 4.52 | 0.01794
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.091784 | 46.89 | 4.3038
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 211.956 | 0.71 | 150.4888
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.12131 | 4.63 | 0.56167
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.31339 | 1.42 | 0.44501
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 3.0812 | 4.71 | 14.5126
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0019941 | 5.87 | 0.011705
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.018333 | 18.3 | 0.33549
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 5.704 | 0.21 | 1.1978
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 2.1674 | 10.49 | 22.7358
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.31947 | 75 | 23.9604
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001734 | 65 | 0.11271
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 386.1861
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 664.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 113.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 778.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 220.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 998.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12984.53
13.2.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 1.04 | 1.2438
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 3.18 | 3.8033
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.659 | 0.41 | 0.27019
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.537 | 0.01 | 0.00537
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.659 | 1.01 | 0.66559
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 0.06 | 0.07176
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.537 | 0.63 | 0.33831
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 0.55 | 0.6578
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.0561
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 347975.94 | 0.27299
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 5.0325e-05 | 12886.33 | 0.64851
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 85950 | 0.067428
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.98892
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.66895 | 9.25 | 6.1878
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.0090324 | 17.58 | 0.15879
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.53233 | 21.78 | 11.5941
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.9407
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.19296 | 4.63 | 0.8934
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.28222 | 5.87 | 1.6566
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 66.35
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2425.75
13.2.3. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 1.04 | 0.1456
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 3.18 | 0.4452
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.55 | 0.077
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.06 | 0.0084
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.8274
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 12.62 | 0.89471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5285
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 7.91 | 7.91
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0049 | 50.01 | 0.24505
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0075 | 56.66 | 0.42495
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.017 | 1.29 | 0.02193
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.6019
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 14.02
13.2.4. 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 1.04 | 0.104
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 3.18 | 0.318
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.28 | 0.028
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.55 | 0.055
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.8 | 0.08
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.06 | 0.006
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.591
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.05064 | 8.94 | 0.45272
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.05064 | 12.62 | 0.63908
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.0918
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0035 | 50.01 | 0.17503
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0048 | 56.66 | 0.27197
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 5.84 | 6.132
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.017 | 1.29 | 0.02193
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.6009
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 15.06
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 159.63
13.2.5. 91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.718 | 1.04 | 1.7867
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.718 | 3.18 | 5.4632
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0089325 | 0.41 | 0.0036623
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0089325 | 1.01 | 0.0090218
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.709 | 0.28 | 0.47853
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.709 | 0.8 | 1.3672
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.718 | 0.06 | 0.10308
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.718 | 0.55 | 0.94489
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 10.1563
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0090674 | 9.25 | 0.083873
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.1125 | 12.62 | 14.0393
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.61846 | 8.94 | 5.529
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.6522
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.50339 | 1.04 | 0.52352
00003897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.2924 | 0.87 | 0.25439
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.001111 | 19.53 | 0.021698
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.8584 | 2.38 | 2.043
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.7691 | 0.68 | 0.52299
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.15007 | 1.29 | 0.19359
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0833 | 3.43 | 3.7158
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1.0429 | 0.44 | 0.45886
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.023619 | 50.01 | 1.1812
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.033473 | 56.66 | 1.8966
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.004011 | 55.32 | 0.22189
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0011153 | 75 | 0.083645
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.3116 | 2.38 | 0.74161
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.8587
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.21
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7.96
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 423.55
13.2.6. 91793 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0060744 | 0.41 | 0.0024905
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0060744 | 1.01 | 0.0061352
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1696 | 0.28 | 0.60748
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1757 | 0.06 | 0.13054
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1757 | 0.55 | 1.1966
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1757 | 1.04 | 2.2627
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1757 | 3.18 | 6.9186
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1696 | 0.8 | 1.7357
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.8602
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0061661 | 9.25 | 0.057037
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94282 | 8.94 | 8.4288
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.2545 | 12.62 | 15.8323
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 24.3181
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1.3197 | 1.88 | 2.481
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.34232 | 1.04 | 0.35601
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0002105 | 19.53 | 0.0041111
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.127 | 1.29 | 0.16383
00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.006315 | 8.43 | 0.053235
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.029511 | 0.44 | 0.012985
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0163 | 56.66 | 0.92356
00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1.4991 | 2.04 | 3.0582
00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1.4223 | 1.63 | 2.3183
00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.07 | 4.61 | 0.3227
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 4.3811 | 1.34 | 5.8707
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.087622 | 20.64 | 1.8085
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0108 | 50.01 | 0.54011
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.0001765 | 55.32 | 0.009764
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00075842 | 75 | 0.056881
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 5.84 | 6.132
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.1119
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 50.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 11.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.14
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 78.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2.29
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 179.69
13.2.7. 91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00085271 | 0.41 | 0.00034961
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00085271 | 1.01 | 0.00086124
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2731 | 0.28 | 0.35647
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.274 | 0.06 | 0.076438
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.274 | 0.55 | 0.70068
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.274 | 1.04 | 1.3249
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.274 | 3.18 | 4.0512
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2731 | 0.8 | 1.0185
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.5294
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.00086559 | 9.25 | 0.0080067
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.53743 | 8.94 | 4.8047
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.75198 | 12.62 | 9.4899
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.3026
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0848 | 9.52 | 10.3277
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.048055 | 1.04 | 0.049977
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1.2641 | 2.38 | 3.0086
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0011615 | 19.53 | 0.022684
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.098225 | 1.29 | 0.12671
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.09404 | 0.44 | 0.041378
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.027386 | 56.66 | 1.5517
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.2122 | 14.33 | 3.0408
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.4641 | 4.12 | 1.9121
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.058149 | 20.64 | 1.2002
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.016775 | 50.01 | 0.83894
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.0006195 | 55.32 | 0.034271
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00010647 | 75 | 0.0079849
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0916 | 5.37 | 0.49189
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.1076 | 10.39 | 1.118
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.1405 | 14.08 | 1.9782
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.7511
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 40.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 60.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 14.83
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 902.7
13.2.8. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 11.36
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 901.41
13.2.9. CPU_IFAM.COZ.194 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA COM TAMPA CEGA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 15.78 | 15.78
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.064 | 1.29 | 0.08256
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 50.01 | 0.74015
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 56.66 | 1.2749
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.6304
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.97
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 35.97
13.2.10. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 15.78 | 15.78
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.064 | 1.29 | 0.08256
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 50.01 | 0.74015
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 56.66 | 1.2749
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.6304
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.97
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 323.73
13.2.11. 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 1.04 | 0.21424
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.103 | 0.63 | 0.06489
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 3.18 | 0.65508
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.103 | 0.41 | 0.04223
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.103 | 1.01 | 0.10403
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.103 | 0.01 | 0.00103
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 0.55 | 0.1133
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 0.06 | 0.01236
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2072
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.10456 | 9.25 | 0.96714
00040331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | SINAPI | H | 0.10408 | 17.91 | 1.8641
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.8312
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 119.23 | 125.1915
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0167 | 20.64 | 0.34469
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 125.5362
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 128.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 129.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 36.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 166.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 70.88
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11785.21
13.2.12. 91796 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1278 | 1.04 | 1.1729
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1278 | 3.18 | 3.5863
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.043391 | 0.41 | 0.01779
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.043391 | 1.01 | 0.043825
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0844 | 0.28 | 0.30363
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0844 | 0.8 | 0.86751
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1278 | 0.06 | 0.067667
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1278 | 0.55 | 0.62028
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.6799
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.044046 | 9.25 | 0.40743
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.67568 | 12.62 | 8.5271
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.42259 | 8.94 | 3.7779
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.7125
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2.4453 | 1.04 | 2.5431
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.000777 | 20.64 | 0.016037
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.123 | 1.29 | 0.15867
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 0.0111 | 8.46 | 0.093906
00020128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.0111 | 36.53 | 0.40548
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0172 | 50.01 | 0.86017
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0282 | 56.66 | 1.5978
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0054175 | 75 | 0.40631
00001359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | SINAPI | UN | 0.014406 | 135.87 | 1.9573
00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 24.35 | 25.5675
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 33.6063
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 47.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 67.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 41.7
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2832.26
13.2.13. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 1.04 | 0.3536
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 3.18 | 1.0812
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.28 | 0.0952
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.55 | 0.187
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.8 | 0.272
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.06 | 0.0204
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.0094
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17218 | 8.94 | 1.5393
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17218 | 12.62 | 2.1729
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.7121
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.04 | 20.64 | 0.8256
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.34 | 2.68
00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.76 | 5.76
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.2656
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.97
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.21
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.21
13.2.14. CPU_IFAM.COZ.196 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 1.04 | 0.1872
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 3.18 | 0.5724
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.28 | 0.0504
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.55 | 0.099
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.8 | 0.144
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.06 | 0.0108
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0638
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.091152 | 8.94 | 0.8149
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.091152 | 12.62 | 1.1503
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.9652
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02635 | 50.01 | 1.3178
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.048 | 56.66 | 2.7197
00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.47 | 4.47
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.5074
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.26
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 59.08
13.2.15. CPU_IFAM.COZ.199 - CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 1.04 | 10.0412
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 3.18 | 30.7029
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.308 | 0.41 | 2.1763
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.308 | 1.01 | 5.3611
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.21 | 1.05 | 1.2705
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 0.06 | 0.5793
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.21 | 0.38 | 0.4598
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.137 | 0.58 | 1.8195
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.137 | 0.95 | 2.9802
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 0.55 | 5.3102
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 60.7009
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 5.3882 | 9.25 | 49.8404
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.11594 | 8.79 | 1.0191
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.61135 | 9.83 | 6.0096
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.11594 | 14.07 | 1.6313
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.61135 | 16.81 | 10.2768
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.9509 | 12.62 | 37.2403
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 106.0176
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 26.178 | 1.04 | 27.2251
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.317 | 10.49 | 13.8153
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.022 | 19.53 | 0.42966
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 5.46 | 1.75 | 9.555
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 100.8 | 0.71 | 71.568
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.042 | 104.25 | 4.3785
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.105 | 75 | 7.875
00001347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | SINAPI | M2 | 0.1 | 62.97 | 6.297
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.03 | 6.75 | 0.2025
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 141.3461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 259.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 48.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 307.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 87.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 395.22
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 790.44
13.2.16. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7054 | 0.41 | 1.5192
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30709 | 0.01 | 0.0030709
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7054 | 1.01 | 3.7424
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14365 | 1.05 | 0.15083
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 7.9511 | 0.06 | 0.47707
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30709 | 0.63 | 0.19347
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 7.9511 | 0.55 | 4.3731
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 7.9511 | 1.04 | 8.2692
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 7.9511 | 3.18 | 25.2846
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14365 | 0.38 | 0.054585
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.795 | 0.58 | 2.2011
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.795 | 0.95 | 3.6053
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 49.874
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 5.5747e-05 | 2736.11 | 0.15253
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.9871e-05 | 4722.06 | 0.093833
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 2.3701e-07 | 12886.33 | 0.0030541
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 4.9474e-06 | 19208.37 | 0.095032
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.5791e-06 | 1139.75 | 0.0029395
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.34739
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.2713 | 0.9 | 0.24417
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.24417
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.7613 | 9.25 | 34.7923
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.16056 | 14.07 | 2.2591
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.026678 | 21.78 | 0.58104
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 3.6655 | 12.62 | 46.2583
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.28228 | 15.31 | 4.3218
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.025029 | 8.79 | 0.22
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.024192 | 9.83 | 0.23781
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.12096 | 16.81 | 2.0334
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 90.7036
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 42.8612 | 1.04 | 44.5757
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.022643 | 103.7 | 2.3481
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.014073 | 19.53 | 0.27485
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.001584 | 4.52 | 0.0071597
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.039323 | 46.89 | 1.8438
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 1.1781 | 4.71 | 5.5487
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 17.4456 | 2.1 | 36.6358
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0012978 | 5.87 | 0.0076181
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.0085074 | 18.3 | 0.15569
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.5852 | 0.21 | 0.33289
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.60234 | 10.49 | 6.3185
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.09394 | 75 | 7.0455
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001122 | 65 | 0.07293
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 105.1672
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 205.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 41.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 246.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 69.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 316.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 316.01
13.2.17. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.6857 | 0.41 | 2.7412
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.55292 | 0.01 | 0.0055292
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.6857 | 1.01 | 6.7526
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24203 | 1.05 | 0.25414
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.2719 | 0.06 | 0.85631
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.55292 | 0.63 | 0.34834
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.2719 | 0.55 | 7.8495
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.2719 | 1.04 | 14.8428
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.2719 | 3.18 | 45.3846
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24203 | 0.38 | 0.091973
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.7912 | 0.58 | 3.9389
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.7912 | 0.95 | 6.4516
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 89.5174
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00011826 | 2736.11 | 0.32358
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 3.4332e-05 | 4722.06 | 0.16212
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 4.7401e-07 | 12886.33 | 0.0061083
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.0874e-05 | 19208.37 | 0.20886
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 4.3282e-06 | 1139.75 | 0.004933
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.7056
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.53857 | 0.9 | 0.48472
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.48472
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 6.7867 | 9.25 | 62.777
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.26991 | 14.07 | 3.7977
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.045751 | 21.78 | 0.99646
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 6.5796 | 12.62 | 83.0346
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.51053 | 15.31 | 7.8163
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.042076 | 8.79 | 0.36985
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.040763 | 9.83 | 0.4007
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.20381 | 16.81 | 3.4261
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 162.6187
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 80.122 | 1.04 | 83.3268
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.049744 | 103.7 | 5.1585
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.023658 | 19.53 | 0.46205
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0027434 | 4.52 | 0.0124
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.065964 | 46.89 | 3.093
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.094555 | 1.42 | 0.13427
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 2.0354 | 4.71 | 9.5866
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 28.1175 | 2.1 | 59.0468
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0025956 | 5.87 | 0.015236
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.014552 | 18.3 | 0.26629
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.6649 | 0.21 | 0.55963
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.0126 | 10.49 | 10.622
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.17572 | 75 | 13.1788
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001938 | 65 | 0.12597
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 185.5883
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 364.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 73.84
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 438.74
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 124.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 563.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 563.12
13.2.18. 98109 - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.9556 | 0.41 | 4.4918
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9098 | 0.01 | 0.009098
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.9556 | 1.01 | 11.0652
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30971 | 1.05 | 0.32519
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 23.2171 | 0.06 | 1.393
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9098 | 0.63 | 0.57317
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 23.2171 | 0.55 | 12.7694
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 23.2171 | 1.04 | 24.1458
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 23.2171 | 3.18 | 73.8303
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30971 | 0.38 | 0.11769
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.0419 | 0.58 | 6.4043
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.0419 | 0.95 | 10.4898
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 145.6148
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00017234 | 2736.11 | 0.47153
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 5.6014e-05 | 4722.06 | 0.2645
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 2.7536e-06 | 301582.57 | 0.83043
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 7.1102e-07 | 12886.33 | 0.0091624
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.6505e-05 | 19208.37 | 0.31704
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5.5233e-06 | 1139.75 | 0.0062952
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.899
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.80299 | 0.9 | 0.72269
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.72269
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 11.1211 | 9.25 | 102.8697
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.34485 | 14.07 | 4.852
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.059663 | 21.78 | 1.2995
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.034884 | 21.4 | 0.74651
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 10.8073 | 12.62 | 136.3887
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.82084 | 15.31 | 12.567
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.053757 | 8.79 | 0.47252
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.05216 | 9.83 | 0.51273
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.2608 | 16.81 | 4.384
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 264.0927
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 127.3545 | 1.04 | 132.4487
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.075471 | 103.7 | 7.8263
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.030226 | 19.53 | 0.59032
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0035748 | 4.52 | 0.016158
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.084154 | 46.89 | 3.946
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.070468 | 4.63 | 0.32627
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.20262 | 1.42 | 0.28772
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 3.3184 | 4.71 | 15.6297
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 48.5224 | 2.1 | 101.897
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0038934 | 5.87 | 0.022854
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.018808 | 18.3 | 0.34418
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 3.4047 | 0.21 | 0.71499
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.2937 | 10.49 | 13.5708
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.27948 | 75 | 20.9608
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.003264 | 65 | 0.21216
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 298.794
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 590.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 119.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 710.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 201.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 912.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 912.37
13.2.19. 90107 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1202 | 1.04 | 0.12501
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0601 | 0.63 | 0.037863
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1202 | 3.18 | 0.38224
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0601 | 0.41 | 0.024641
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0601 | 1.01 | 0.060701
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0601 | 0.01 | 0.000601
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1202 | 0.55 | 0.06611
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1202 | 0.06 | 0.007212
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.70437
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 5.7264e-06 | 301582.57 | 1.727
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.727
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.061008 | 9.25 | 0.56432
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.060593 | 21.4 | 1.2967
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.861
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.24262 | 4.63 | 1.1233
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.1233
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 58.12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 402.77
13.3.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00048506 | 0.41 | 0.00019888
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00048506 | 1.01 | 0.00048991
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.68952 | 0.28 | 0.19307
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.69 | 0.06 | 0.0414
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.69 | 0.55 | 0.3795
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.69 | 1.04 | 0.7176
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.69 | 3.18 | 2.1942
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.68952 | 0.8 | 0.55162
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.0781
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.00049239 | 9.25 | 0.0045546
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28765 | 8.94 | 2.5716
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.4107 | 12.62 | 5.183
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.7591
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.0367 | 32.7 | 1.2001
00020046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.0074 | 11.96 | 0.088504
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.03288 | 9.52 | 0.31302
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.027336 | 1.04 | 0.028429
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 0.2667 | 2.38 | 0.63475
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.001096 | 19.53 | 0.021405
00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.0043 | 15.01 | 0.064543
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.069234 | 1.29 | 0.089312
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.01351 | 0.44 | 0.0059445
00020145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.0043 | 101.18 | 0.43507
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.04 | 23.49 | 24.4296
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.031004 | 56.66 | 1.7567
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 0.041 | 10 | 0.41
00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.1211 | 9.45 | 1.1444
00020157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.1027 | 20.26 | 2.0807
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.015241 | 20.64 | 0.31458
00020144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.0021 | 38.17 | 0.080157
00020183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 0.0227 | 34.27 | 0.77793
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.018962 | 50.01 | 0.94831
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 8.9e-05 | 55.32 | 0.0049235
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 6.0562e-05 | 75 | 0.0045422
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 34.8329
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 43.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 59.72
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 24.09
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1438.65
13.3.2. 99255 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.2277 | 0.41 | 4.1933
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.91717 | 0.01 | 0.0091717
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.2277 | 1.01 | 10.3299
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30895 | 1.05 | 0.3244
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9126 | 0.06 | 1.3148
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.91717 | 0.63 | 0.57782
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9126 | 0.55 | 12.0519
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9126 | 1.04 | 22.7891
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 21.9126 | 3.18 | 69.6821
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.30895 | 0.38 | 0.1174
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.4588 | 0.58 | 6.0661
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.4588 | 0.95 | 9.9359
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 137.3919
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00021182 | 2736.11 | 0.57957
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 4.7095e-05 | 4722.06 | 0.22239
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 4.7171e-06 | 301582.57 | 1.4226
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 3.6416e-07 | 12886.33 | 0.0046927
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.5893e-05 | 19208.37 | 0.49737
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5.5444e-06 | 1139.75 | 0.0063192
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.7329
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.97127 | 0.9 | 0.87414
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.87414
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 10.3821 | 9.25 | 96.0345
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.57774 | 14.07 | 8.1288
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.055818 | 21.78 | 1.2157
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.059685 | 21.4 | 1.2773
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 9.9444 | 12.62 | 125.4978
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.80735 | 15.31 | 12.3605
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.090061 | 8.79 | 0.79163
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.052033 | 9.83 | 0.51148
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.26016 | 16.81 | 4.3733
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 250.191
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 147.9244 | 1.04 | 153.8414
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.11854 | 103.7 | 12.2929
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.05064 | 19.53 | 0.98899
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.003969 | 4.52 | 0.01794
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.091784 | 46.89 | 4.3038
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 211.956 | 0.71 | 150.4888
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.12131 | 4.63 | 0.56167
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.31339 | 1.42 | 0.44501
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0019941 | 5.87 | 0.011705
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.018333 | 18.3 | 0.33549
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 5.704 | 0.21 | 1.1978
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 2.1674 | 10.49 | 22.7358
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.31789 | 75 | 23.8415
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001734 | 65 | 0.11271
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 371.1755
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 648.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 113.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 762.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 216.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 978.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1956.2
13.3.3. CPU_IFAM.COZ.203 - GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | SINAPI | UN | 1 | 25.06 | 25.06
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.06
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 72.92
13.3.4. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 1.04 | 1.2438
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 3.18 | 3.8033
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.659 | 0.41 | 0.27019
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.537 | 0.01 | 0.00537
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.659 | 1.01 | 0.66559
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 0.06 | 0.07176
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.537 | 0.63 | 0.33831
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.196 | 0.55 | 0.6578
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.0561
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 347975.94 | 0.27299
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 5.0325e-05 | 12886.33 | 0.64851
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 85950 | 0.067428
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.98892
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.66895 | 9.25 | 6.1878
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.0090324 | 17.58 | 0.15879
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.53233 | 21.78 | 11.5941
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.9407
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.19296 | 4.63 | 0.8934
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.28222 | 5.87 | 1.6566
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2.56
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 93.59
13.3.5. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2.67
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 211.86
13.4.1. CPU_IFAM.COZ.200 - RETIRADA DE TUBO PVC DE HIDRÁULICA/ESGOTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 213.37
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 915.35
13.4.2. CPU_IFAM.COZ.201 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 1.04 | 1.3624
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.01 | 0.58 | 0.5858
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 3.18 | 4.1658
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.01 | 0.95 | 0.9595
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.41 | 0.123
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 1.01 | 0.303
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 0.55 | 0.7205
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 0.06 | 0.0786
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.2986
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.30453 | 9.25 | 2.8169
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0253 | 12.62 | 12.9387
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.7556
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 246.8
13.4.3. 90444 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.503 | 0.63 | 0.31689
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.085 | 1.04 | 1.1284
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.085 | 3.18 | 3.4503
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.503 | 0.01 | 0.00503
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.582 | 0.28 | 0.16296
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.085 | 0.55 | 0.59675
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.582 | 0.8 | 0.4656
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.085 | 0.06 | 0.0651
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.191
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 4.8575e-05 | 21622.37 | 1.0503
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.0503
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.080011 | 8.94 | 0.7153
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 0.50597 | 16.45 | 8.3232
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.50944 | 12.62 | 6.4291
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.4676
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 74.23
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2160.09
13.4.4. 90446 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.584 | 0.63 | 0.36792
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.258 | 1.04 | 1.3083
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.258 | 3.18 | 4.0004
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.584 | 0.01 | 0.00584
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.674 | 0.28 | 0.18872
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.258 | 0.55 | 0.6919
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.674 | 0.8 | 0.5392
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.258 | 0.06 | 0.07548
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.1778
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 5.6454e-05 | 21622.37 | 1.2207
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.2207
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.092165 | 8.94 | 0.82395
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 0.58745 | 16.45 | 9.6635
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.59046 | 12.62 | 7.4516
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.9391
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.31
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.45
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.76
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 38.88
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1312.58
13.4.5. CPU_IFAM.COZ.202 - RASGO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 1.04 | 1.6016
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.58 | 0.0812
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 3.18 | 4.8972
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.95 | 0.133
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4 | 0.41 | 0.574
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4 | 1.01 | 1.414
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 0.55 | 0.847
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 0.06 | 0.0924
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.6404
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.4211 | 9.25 | 13.1455
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.14211 | 12.62 | 1.7935
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.939
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5.23
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 164.84
13.4.6. CPU_IFAM.COZ.204 - RECONSTRUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 1.04 | 3.744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 3.18 | 11.448
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3 | 0.41 | 1.23
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3 | 1.01 | 3.03
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 0.06 | 0.216
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.58 | 0.348
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.95 | 0.57
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 0.55 | 1.98
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 22.566
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 0.0001824 | 6438.55 | 1.1744
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.1744
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.81 | 0.9 | 3.429
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.429
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.0453 | 9.25 | 28.169
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.60906 | 12.62 | 7.6863
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.8554
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | SINAPI | L | 0.21176 | 23.03 | 4.8768
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 8 | 1.04 | 8.32
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 2 | 1.07 | 2.14
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 14 | 0.58 | 8.12
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.4568
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 70.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 86.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 24.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 110.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5.23
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 580
13.5.1. CPU_IFAM.COZ.181 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 1.04 | 1.8943
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.58 | 1.0564
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 3.18 | 5.7921
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.95 | 1.7303
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.55 | 1.0018
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.06 | 0.10929
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 11.5842
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO | SINAPI | H | 1.8405 | 14.29 | 26.3014
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.3014
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 1 | 645.95 | 645.95
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.18 | 10.53 | 1.8954
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 647.8454
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 673.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 11.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 685.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 194.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 880.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.29
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3775.71
13.5.2. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3269 | 1.04 | 1.38
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3269 | 3.18 | 4.2195
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3179 | 0.41 | 0.13034
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3179 | 1.01 | 0.32108
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.009 | 0.28 | 0.28252
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3269 | 0.55 | 0.72979
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.009 | 0.8 | 0.8072
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3269 | 0.06 | 0.079614
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.9501
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.3227 | 9.25 | 2.985
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.0219 | 12.62 | 12.8966
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.8815
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | SINAPI | UN | 1 | 191.08 | 191.08
00021112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | SINAPI | UN | 1 | 229.83 | 229.83
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0365 | 2.55 | 0.093075
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 6.42 | 6.42
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.55 | 23.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 450.5231
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 467.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.21
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 474.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 134.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 608.8
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1217.6
13.5.3. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4181 | 1.04 | 1.4748
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4181 | 3.18 | 4.5096
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4865 | 0.41 | 0.19947
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4865 | 1.01 | 0.49136
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9316 | 0.28 | 0.26085
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9316 | 0.8 | 0.74528
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4181 | 0.06 | 0.085086
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4181 | 0.55 | 0.77995
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.5464
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.49385 | 9.25 | 4.5681
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94352 | 12.62 | 11.9073
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.4754
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 37.06 | 37.06
00010422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 1 | 205.14 | 205.14
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 111.3 | 9.8055
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 15.58 | 31.16
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 7.59 | 7.59
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 290.8091
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 308.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 315.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 89.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 405.34
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3242.72
13.5.4. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8315 | 1.04 | 0.86476
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8315 | 3.18 | 2.6442
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1992 | 0.41 | 0.081672
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1992 | 1.01 | 0.20119
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6323 | 0.28 | 0.17704
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8315 | 0.55 | 0.45732
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6323 | 0.8 | 0.50584
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8315 | 0.06 | 0.04989
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.9819
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.20221 | 9.25 | 1.8704
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.64039 | 12.62 | 8.0818
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.9522
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | SINAPI | UN | 1 | 28.37 | 28.37
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 28.37
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 55.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 277.8
13.5.5. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 1.04 | 0.43243
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 3.18 | 1.3222
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0996 | 0.41 | 0.040836
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0996 | 1.01 | 0.1006
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3162 | 0.28 | 0.088536
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 0.55 | 0.22869
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3162 | 0.8 | 0.25296
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 0.06 | 0.024948
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.4912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.1011 | 9.25 | 0.93521
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.32025 | 12.62 | 4.0415
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9767
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 23.85 | 23.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 29.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.17
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 482.04
13.5.6. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 1.04 | 0.43243
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 3.18 | 1.3222
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0996 | 0.41 | 0.040836
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0996 | 1.01 | 0.1006
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3162 | 0.28 | 0.088536
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 0.55 | 0.22869
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3162 | 0.8 | 0.25296
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 0.06 | 0.024948
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.4912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.1011 | 9.25 | 0.93521
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.32025 | 12.62 | 4.0415
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9767
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SINAPI | UN | 1 | 57.6 | 57.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 57.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 62.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 65.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 18.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.49
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 16
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1335.84
13.5.7. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 1.04 | 1.2972
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 3.18 | 3.9664
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2988 | 0.41 | 0.12251
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2988 | 1.01 | 0.30179
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9485 | 0.28 | 0.26558
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 0.55 | 0.68602
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9485 | 0.8 | 0.7588
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 0.06 | 0.074838
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.4731
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.30331 | 9.25 | 2.8056
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.96064 | 12.62 | 12.1233
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.9289
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 139.25 | 139.25
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.55 | 69.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 208.55
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 224.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 230.94
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 65.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 296.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1185.64
13.5.8. CPU_IFAM.COZ.128 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 1.04 | 3.016
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 3.18 | 9.222
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 0.06 | 0.174
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.92 | 0.58 | 1.1136
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.92 | 0.95 | 1.824
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 0.55 | 1.595
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 18.3362
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.9402 | 15.88 | 30.8097
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 40.0116
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 0.712 | 422.64 | 300.9197
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 21.92 | 43.84
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.726 | 29.08 | 21.1121
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0485 | 111.3 | 5.398
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 375.6498
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 415.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 18.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 433.94
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 123.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 556.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 556.96
13.5.9. CPU_IFAM.COZ.127 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,4 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.74 | 422.64 | 735.3936
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.73 | 6.57
00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 3 | 21.92 | 65.76
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.90515 | 29.08 | 26.3216
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0702 | 111.3 | 7.8133
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 841.8585
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 875.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 890.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 252.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1142.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2285.98
13.5.10. CPU.IFAM_ACESS.062 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 1.04 | 1.0913
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 3.18 | 3.3368
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3021 | 0.41 | 0.12386
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3021 | 1.01 | 0.30512
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7472 | 0.28 | 0.20922
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7472 | 0.8 | 0.59776
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 0.06 | 0.062958
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 0.55 | 0.57712
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.3041
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.30666 | 9.25 | 2.8366
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.75676 | 12.62 | 9.5504
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.387
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 6.9 | 6.9
COTAÇÃO.COZ.060 | TORNEIRA DE ALAVANCA CONFORME NBR 9050 | PRÓPRIA | UN | 1 | 284.52 | 284.52
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.55 | 23.1
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 111.3 | 3.3835
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 49.68 | 49.68
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 2.48 | 2.48
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0874 | 2.55 | 0.22287
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 373.3864
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 386.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 392.02
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 111.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 503.15
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1006.3
13.5.11. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 1.04 | 0.13135
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 3.18 | 0.40163
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0303 | 0.41 | 0.012423
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0303 | 1.01 | 0.030603
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.28 | 0.02688
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 0.55 | 0.069465
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.8 | 0.0768
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 0.06 | 0.007578
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.75674
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.030758 | 9.25 | 0.28451
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.097229 | 12.62 | 1.227
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | SINAPI | UN | 1 | 57.3 | 57.3
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 57.3535
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 58.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 59.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 16.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 76.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 688.5
13.5.12. 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 1.04 | 0.20862
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 3.18 | 0.63791
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 0.41 | 0.019721
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 1.01 | 0.048581
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.28 | 0.0427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.55 | 0.11033
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.8 | 0.122
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.06 | 0.012036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2019
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.048826 | 9.25 | 0.45164
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15445 | 12.62 | 1.9492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4008
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.1536
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 112.58
13.5.13. CPU_IFAM.COZ.133 - CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, D = 35 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 1.04 | 1.5183
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 3.18 | 4.6425
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3514 | 0.41 | 0.14407
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3514 | 1.01 | 0.35491
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2585 | 0.28 | 0.07238
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2585 | 0.8 | 0.2068
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 0.06 | 0.087594
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.85 | 0.58 | 0.493
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.85 | 0.95 | 0.8075
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 0.55 | 0.80295
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.13
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.35671 | 9.25 | 3.2995
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.26181 | 12.62 | 3.304
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.85893 | 15.88 | 13.6397
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 20.2433
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 6.9 | 6.9
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.5271 | 29.08 | 15.3281
COTAÇÃO.COZ.046 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUCA BRANCA D = 35 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 85.76 | 85.76
00037588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 25.89 | 25.89
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0812 | 2.55 | 0.20706
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 134.0851
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 154.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 163.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 46.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 209.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1887.57
13.5.14. CPU_IFAM.COZ.129 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.072 | 422.64 | 453.0701
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.5577 | 29.08 | 16.2179
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0374 | 111.3 | 4.1626
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 530.5306
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 564.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 579.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 164.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 743.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8.95
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6653.43
13.5.15. CPU_IFAM.COZ.130 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,6 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.072 | 422.64 | 453.0701
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.5577 | 29.08 | 16.2179
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0374 | 111.3 | 4.1626
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 530.5306
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 564.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 579.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 164.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 743.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 743.4
13.5.16. CPU_IFAM.COZ.131 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.26 | 422.64 | 532.5264
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.65545 | 29.08 | 19.0605
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.04446 | 111.3 | 4.9484
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 613.6153
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 647.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 662.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 187.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 850.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 850.03
13.5.17. CPU_IFAM.COZ.137 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.32 | 422.64 | 557.8848
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.73 | 6.57
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.6867 | 29.08 | 19.9692
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0468 | 111.3 | 5.2088
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 3 | 26.35 | 79.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 668.6829
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 702.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 717.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 203.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 920.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 920.7
13.5.18. CPU_IFAM.COZ.132 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 0.804 | 422.64 | 339.8026
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.4182 | 29.08 | 12.1613
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0281 | 111.3 | 3.1275
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 412.1713
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 445.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 460.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 130.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 591.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 591.48
13.5.19. CPU_IFAM.COZ.134 - CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 1.04 | 0.8424
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 3.18 | 2.5758
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.41 | 0.0779
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 1.01 | 0.1919
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 0.06 | 0.0486
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.58 | 0.2784
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.95 | 0.456
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 0.55 | 0.4455
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.0677
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.19287 | 9.25 | 1.784
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 12.62 | 1.7894
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.48504 | 15.88 | 7.7024
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.2759
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.061 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR AÇO INOX COM VÁLVULA 3 1/2 DE 47X30X30 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 165.5 | 165.5
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.2974 | 29.08 | 8.6484
00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | SINAPI | UN | 1 | 13.76 | 13.76
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.05 | 2.55 | 0.1275
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 188.0359
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 199.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 204.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 57.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 262.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1049.08
13.5.20. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1531 | 1.04 | 0.15922
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1531 | 3.18 | 0.48686
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0367 | 0.41 | 0.015047
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0367 | 1.01 | 0.037067
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1164 | 0.28 | 0.032592
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1531 | 0.55 | 0.084205
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1164 | 0.8 | 0.09312
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1531 | 0.06 | 0.009186
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.9173
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.037254 | 9.25 | 0.3446
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11789 | 12.62 | 1.4878
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8324
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | SINAPI | UN | 1 | 110.3 | 110.3
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 110.3535
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 112.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.84
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 113.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 32.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 145.15
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 580.6
13.5.21. CPU_IFAM.COZ.135 - TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 1.04 | 0.42515
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 3.18 | 1.3
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0948 | 0.41 | 0.038868
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0948 | 1.01 | 0.095748
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.314 | 0.28 | 0.08792
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 0.55 | 0.22484
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.314 | 0.8 | 0.2512
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 0.06 | 0.024528
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.4482
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.096231 | 9.25 | 0.89014
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.31802 | 12.62 | 4.0134
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9035
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | SINAPI | UN | 1 | 13.76 | 13.76
COTAÇÃO.COZ.048 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 2400 | 2400
00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 50.43 | 50.43
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.098 | 2.55 | 0.2499
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2464.4399
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2469.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2471.76
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 700.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3172.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3172.5
13.5.22. 86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.48 | 1.04 | 2.5792
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.48 | 3.18 | 7.8864
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7111 | 0.41 | 0.29155
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7111 | 1.01 | 0.71821
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.7689 | 0.28 | 0.49529
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.48 | 0.55 | 1.364
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.7689 | 0.8 | 1.4151
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.48 | 0.06 | 0.1488
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 14.8986
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.72184 | 9.25 | 6.677
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.7915 | 12.62 | 22.6093
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 29.2863
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0702 | 111.3 | 7.8133
00020271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | SINAPI | UN | 1 | 286.29 | 286.29
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.55 | 69.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 363.4033
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 394.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 13.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 407.57
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 115.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 523.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1046.22
13.5.23. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 1.04 | 0.11554
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 3.18 | 0.3533
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0266 | 0.41 | 0.010906
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0266 | 1.01 | 0.026866
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0845 | 0.28 | 0.02366
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 0.55 | 0.061105
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0845 | 0.8 | 0.0676
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 0.06 | 0.006666
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.66565
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.027002 | 9.25 | 0.24977
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.085582 | 12.62 | 1.08
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3298
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 6.9 | 6.9
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 2.55 | 0.08466
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.9847
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 23
13.5.24. 86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 1.04 | 0.23795
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 3.18 | 0.72758
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0548 | 0.41 | 0.022468
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0548 | 1.01 | 0.055348
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.28 | 0.04872
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 0.55 | 0.12584
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.8 | 0.1392
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 0.06 | 0.013728
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3708
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.055627 | 9.25 | 0.51455
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17623 | 12.62 | 2.224
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.7385
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 25.89 | 25.89
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.048 | 2.55 | 0.1224
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.0124
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.64
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 77.28
13.5.25. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 1.04 | 0.20862
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 3.18 | 0.63791
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 0.41 | 0.019721
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 1.01 | 0.048581
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.28 | 0.0427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.55 | 0.11033
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.8 | 0.122
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.06 | 0.012036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2019
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.048826 | 9.25 | 0.45164
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15445 | 12.62 | 1.9492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4008
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | SINAPI | UN | 1 | 41.86 | 41.86
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.9136
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 175.23
13.5.26. CPU_IFAM.COZ.136 - CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 1.04 | 0.1352
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 3.18 | 0.4134
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.03 | 0.41 | 0.0123
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.03 | 1.01 | 0.0303
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.28 | 0.028
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 0.55 | 0.0715
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.8 | 0.08
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 0.06 | 0.0078
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.7785
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.030453 | 9.25 | 0.28169
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5598
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 8.08 | 8.08
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0304 | 2.55 | 0.07752
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.1575
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.47
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 67.15
13.5.27. CPU_IFAM.COZ.118 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 1.04 | 1.4774
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 3.18 | 4.5175
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 0.41 | 0.20012
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 1.01 | 0.49298
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.28 | 0.2611
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.8 | 0.746
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.06 | 0.085236
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.55 | 0.78133
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.5617
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.49547 | 9.25 | 4.5831
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94444 | 12.62 | 11.9188
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5019
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.042 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL INCLUINDO CAIXA ACOPLADA | PRÓPRIA | UN | 1 | 689.9 | 689.9
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.1469 | 111.3 | 16.35
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 15.58 | 31.16
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 6.39 | 6.39
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 7.59 | 7.59
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 751.4435
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 768.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 776.47
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 220.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 996.59
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1993.18
13.5.28. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.202 | 1.04 | 0.21008
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.202 | 3.18 | 0.64236
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0484 | 0.41 | 0.019844
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0484 | 1.01 | 0.048884
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1536 | 0.28 | 0.043008
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.202 | 0.55 | 0.1111
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1536 | 0.8 | 0.12288
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.202 | 0.06 | 0.01212
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2103
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.049131 | 9.25 | 0.45446
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15557 | 12.62 | 1.9632
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4177
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 1 | 27.5 | 27.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 30.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.12
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.94
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 399.4
13.5.29. 95545 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 1.04 | 0.43243
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 3.18 | 1.3222
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0996 | 0.41 | 0.040836
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0996 | 1.01 | 0.1006
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3162 | 0.28 | 0.088536
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 0.55 | 0.22869
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3162 | 0.8 | 0.25296
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4158 | 0.06 | 0.024948
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.4912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.1011 | 9.25 | 0.93521
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.32025 | 12.62 | 4.0415
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9767
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | SINAPI | UN | 1 | 23.25 | 23.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.7
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 197
13.5.30. CPU_IFAM.COZ.119 - VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 1.04 | 1.4774
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 3.18 | 4.5175
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 0.41 | 0.20012
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 1.01 | 0.49298
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.28 | 0.2611
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.8 | 0.746
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.06 | 0.085236
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.55 | 0.78133
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.5617
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.49547 | 9.25 | 4.5831
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94444 | 12.62 | 11.9188
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5019
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.044 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO | PRÓPRIA | UN | 1 | 662.2 | 662.2
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.1469 | 111.3 | 16.35
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 15.58 | 31.16
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 6.39 | 6.39
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 7.59 | 7.59
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 723.7435
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 741.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 748.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 212.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 961.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1922.08
13.5.31. 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 1.04 | 1.2972
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 3.18 | 3.9664
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2988 | 0.41 | 0.12251
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2988 | 1.01 | 0.30179
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9485 | 0.28 | 0.26558
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 0.55 | 0.68602
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9485 | 0.8 | 0.7588
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2473 | 0.06 | 0.074838
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.4731
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.30331 | 9.25 | 2.8056
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.96064 | 12.62 | 12.1233
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.9289
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 130.6 | 130.6
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 11.55 | 69.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 199.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 215.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 222.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 63.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 285.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1141.2
13.5.32. CPU.IFAM_ACESS.020 - SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.04 | 2.08
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 3.18 | 6.36
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.55 | 1.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.06 | 0.12
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.61
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0151 | 12.62 | 12.8106
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.2002
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.0078 | SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) | PRÓPRIA | UN | 1 | 100.2 | 100.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 100.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 124.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 135
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 38.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 173.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1039.62
13.5.33. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2428 | 1.04 | 1.2925
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2428 | 3.18 | 3.9521
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3485 | 0.41 | 0.14289
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3485 | 1.01 | 0.35198
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8943 | 0.28 | 0.2504
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8943 | 0.8 | 0.71544
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2428 | 0.06 | 0.074568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2428 | 0.55 | 0.68354
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.4634
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.35376 | 9.25 | 3.2723
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.90575 | 12.62 | 11.4305
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.7028
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 12.39 | 12.39
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.55 | 23.1
00013415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | SINAPI | UN | 1 | 57.3 | 57.3
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 111.3 | 3.3835
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 49.68 | 49.68
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 2.48 | 2.48
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.1172 | 2.55 | 0.29886
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 151.7324
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 167.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 173.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 49.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 223.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 446.22
14.1.1. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.62 | 0.0496
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 1.04 | 0.0832
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.91 | 0.0728
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 3.18 | 0.2544
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.55 | 0.044
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.06 | 0.0048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.5088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 15.42 | 0.63321
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 10.84 | 0.44513
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.0783
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 3.99 | 4.7481
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.777
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 353.7
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2872.04
14.1.2. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.62 | 0.07936
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 1.04 | 0.13312
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.91 | 0.11648
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 3.18 | 0.40704
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.55 | 0.0704
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.06 | 0.00768
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.81408
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.065702 | 15.42 | 1.0131
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.065702 | 10.84 | 0.71221
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7253
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 20.39 | 20.6959
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.7247
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.24
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 91.42
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2726.14
14.1.3. 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.62 | 0.10788
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 1.04 | 0.18096
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.91 | 0.15834
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 3.18 | 0.55332
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.55 | 0.0957
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.06 | 0.01044
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1066
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.089314 | 15.42 | 1.3772
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.089314 | 10.84 | 0.96817
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.3454
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
00001018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 40.06 | 40.6609
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 40.6898
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 43.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56.64
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 365.68
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20712.11
14.1.4. 93022 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.926 | 0.62 | 0.57412
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.926 | 1.04 | 0.96304
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.926 | 0.91 | 0.84266
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.926 | 3.18 | 2.9447
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.926 | 0.55 | 0.5093
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.926 | 0.06 | 0.05556
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.8894
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.47532 | 15.42 | 7.3294
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.47532 | 10.84 | 5.1524
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.4818
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1 | 24.43 | 24.43
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.43
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 37.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 54.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 164.76
14.1.5. 93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.308 | 0.62 | 0.19096
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.308 | 1.04 | 0.32032
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.308 | 0.91 | 0.28028
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.308 | 3.18 | 0.97944
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.308 | 0.55 | 0.1694
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.308 | 0.06 | 0.01848
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.9589
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1581 | 15.42 | 2.4378
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1581 | 10.84 | 1.7138
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.1516
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.1 | 21.52 | 23.672
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.672
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 240.66
14.1.6. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13.62
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1080.74
14.1.7. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.70293 | 0.41 | 0.2882
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.70293 | 1.01 | 0.70996
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15565 | 0.01 | 0.0015565
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1805 | 1.05 | 0.18952
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 0.06 | 0.078947
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15565 | 0.63 | 0.098057
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 0.55 | 0.72368
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 1.04 | 1.3684
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3158 | 3.18 | 4.1842
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1805 | 0.38 | 0.06859
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2767 | 0.58 | 0.16049
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2767 | 0.95 | 0.26287
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.1344
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.5951e-05 | 4722.06 | 0.075322
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.075322
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.10014 | 0.9 | 0.090126
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.090126
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.71354 | 9.25 | 6.6003
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.18198 | 12.49 | 2.2729
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.28088 | 12.62 | 3.5447
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.15656 | 15.31 | 2.397
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.8149
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 31.3288 | 1.04 | 32.582
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.056958 | 103.7 | 5.9066
00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 0.78 | 0.87984
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 1.42 | 0.284
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 6.35 | 1.5875
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.073313 | 75 | 5.4984
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.1224 | 29.08 | 32.6394
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 79.3778
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 95.69
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 102.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 29.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 131.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.15
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.71
14.1.8. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0096 | 0.62 | 0.005952
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 1.04 | 0.029536
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0096 | 0.91 | 0.008736
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 3.18 | 0.090312
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0188 | 0.41 | 0.007708
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0188 | 1.01 | 0.018988
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 0.55 | 0.01562
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 0.06 | 0.001704
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.17856
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.019084 | 9.25 | 0.17653
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0098554 | 15.42 | 0.15197
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.3285
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.64
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 424.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 271.87
14.1.9. 97670 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.62 | 0.2852
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 1.04 | 0.4784
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.91 | 0.4186
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 3.18 | 1.4628
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.55 | 0.253
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.06 | 0.0276
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.9256
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.23612 | 15.42 | 3.6409
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.23612 | 10.84 | 2.5595
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.2005
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 29.84 | 32.824
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 32.824
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.82
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.94
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 104.12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5603.73
14.1.10. 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2645 | 0.41 | 0.92844
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14903 | 0.01 | 0.0014903
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2645 | 1.01 | 2.2871
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12516 | 1.05 | 0.13142
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 0.06 | 0.29258
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14903 | 0.63 | 0.093887
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 0.55 | 2.682
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 1.04 | 5.0714
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 3.18 | 15.5068
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12516 | 0.38 | 0.047561
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3377 | 0.58 | 1.3559
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3377 | 0.95 | 2.2208
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 30.6193
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 7.392e-05 | 2736.11 | 0.20225
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 8.3007e-06 | 4722.06 | 0.039196
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 4.7484e-07 | 12886.33 | 0.0061189
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.6903e-06 | 19208.37 | 0.051677
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.229e-06 | 1139.75 | 0.0025406
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.30179
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.23431 | 0.9 | 0.21088
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.21088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.2987 | 9.25 | 21.2627
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.13925 | 14.07 | 1.9593
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.026054 | 21.78 | 0.56746
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.2109 | 12.62 | 27.9018
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.12391 | 15.31 | 1.8971
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.021707 | 8.79 | 0.19081
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.021079 | 9.83 | 0.20721
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.1054 | 16.81 | 1.7717
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 55.7581
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 21.2481 | 1.04 | 22.098
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.012541 | 103.7 | 1.3005
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.012206 | 19.53 | 0.23838
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0014578 | 4.52 | 0.006589
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.033957 | 46.89 | 1.5922
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 48.7507 | 0.71 | 34.613
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.098495 | 1.42 | 0.13986
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0026623 | 5.87 | 0.015628
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.0076387 | 18.3 | 0.13979
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.3749 | 0.21 | 0.28872
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.52241 | 10.49 | 5.48
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.045024 | 75 | 3.3768
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0396 | 119.73 | 4.7413
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.000408 | 65 | 0.02652
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 74.0573
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 135.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 25.32
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 160.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 45.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 206.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 206.46
14.1.11. 97888 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.6821 | 0.41 | 2.7397
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56372 | 0.01 | 0.0056372
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.6821 | 1.01 | 6.7489
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19773 | 1.05 | 0.20762
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.4067 | 0.06 | 0.8644
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56372 | 0.63 | 0.35514
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.4067 | 0.55 | 7.9237
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.4067 | 1.04 | 14.9829
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 14.4067 | 3.18 | 45.8132
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19773 | 0.38 | 0.075137
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.9631 | 0.58 | 4.0386
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.9631 | 0.95 | 6.615
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 90.3699
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00013557 | 2736.11 | 0.37093
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 3.0194e-05 | 4722.06 | 0.14258
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 7.7133e-06 | 301582.57 | 2.3262
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 1.0684e-06 | 12886.33 | 0.013768
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.8316e-06 | 19208.37 | 0.13122
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 3.5484e-06 | 1139.75 | 0.0040443
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.9887
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.4995 | 0.9 | 0.44955
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.44955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 6.783 | 9.25 | 62.7426
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.36975 | 14.07 | 5.2024
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.044527 | 21.78 | 0.96981
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.10111 | 21.4 | 2.1638
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 6.638 | 12.62 | 83.7712
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.42174 | 15.31 | 6.4568
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.057639 | 8.79 | 0.50665
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.033301 | 9.83 | 0.32735
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.1665 | 16.81 | 2.7989
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 164.9395
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 70.4605 | 1.04 | 73.2789
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.031864 | 103.7 | 3.3043
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.032409 | 19.53 | 0.63295
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0025402 | 4.52 | 0.011482
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.058742 | 46.89 | 2.7544
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 169.8027 | 0.71 | 120.5599
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.17009 | 4.63 | 0.7875
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.20057 | 1.42 | 0.28481
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0059903 | 5.87 | 0.035163
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.011733 | 18.3 | 0.21472
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 3.6506 | 0.21 | 0.76662
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.3871 | 10.49 | 14.5509
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.14656 | 75 | 10.9917
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0891 | 119.73 | 10.6679
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001428 | 65 | 0.09282
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 238.934
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 422.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 74.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 497.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 141.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 638.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 638.52
14.1.12. 101895 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6464 | 0.62 | 1.6408
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6464 | 1.04 | 2.7523
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6464 | 0.91 | 2.4082
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6464 | 3.18 | 8.4156
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6464 | 0.55 | 1.4555
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6464 | 0.06 | 0.15878
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 16.8311
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 1.3584 | 15.42 | 20.9465
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 1.3584 | 10.84 | 14.725
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.6715
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 3.32 | 9.96
00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | SINAPI | UN | 1 | 340.14 | 340.14
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 350.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 386.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 402.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 114.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 516.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 516.71
14.1.13. CPU.LAB.BIC_005 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO COM FITA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.62 | 0.0496
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 1.04 | 0.0832
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.91 | 0.0728
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 3.18 | 0.2544
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.55 | 0.044
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.06 | 0.0048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.5088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 15.42 | 0.63321
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 10.84 | 0.44513
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.0783
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | SINAPI | M | 1.1 | 6.13 | 6.743
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | PRÓPRIA | M | 1.1 | 0.83 | 0.913
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.656
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.83
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 98.18
14.1.14. CPU.LAB.BIC_033 - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 1.04 | 5.616
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 3.18 | 17.172
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.1 | 0.41 | 1.271
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.1 | 1.01 | 3.131
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.01 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 0.06 | 0.324
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.63 | 1.26
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.58 | 0.174
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.95 | 0.285
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 0.55 | 2.97
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 32.223
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0.000281 | 21622.37 | 6.0759
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 6.0759
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.1468 | 9.25 | 29.108
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 2.0118 | 16.45 | 33.0941
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.30453 | 12.62 | 3.8432
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 66.0453
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 74.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 29.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 104.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 29.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 133.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.01
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.33
14.1.15. CPU.LAB.BIC_034 - PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.62 | 0.16903
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 1.04 | 0.28354
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.91 | 0.2481
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 3.18 | 0.86697
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.55 | 0.14995
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.06 | 0.016358
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.7339
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13994 | 15.42 | 2.1579
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13994 | 10.84 | 1.517
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.6749
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 1.2 | 10.13 | 12.156
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.156
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8.4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 189.16
14.1.16. CPU.MAU_080 - FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.62 | 0.01302
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 1.04 | 0.02184
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.91 | 0.01911
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 3.18 | 0.06678
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.55 | 0.01155
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.06 | 0.00126
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.13356
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.012319 | 15.42 | 0.18996
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0092394 | 10.84 | 0.10016
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.29012
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | PRÓPRIA | M | 1.1 | 0.83 | 0.913
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.913
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.32
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.69
14.1.17. CPU_IFAM.COZ.074 - REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.62 | 0.09889
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 1.04 | 0.16588
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.91 | 0.14514
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 3.18 | 0.50721
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.55 | 0.087725
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.06 | 0.00957
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0144
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 15.42 | 1.2625
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 10.84 | 0.88749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1499
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.04
14.2.1. 90458 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.078 | 1.04 | 1.1211
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.078 | 3.18 | 3.428
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.078 | 0.28 | 0.30184
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.078 | 0.55 | 0.5929
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.078 | 0.8 | 0.8624
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.078 | 0.06 | 0.06468
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.371
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14787 | 8.94 | 1.3219
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94393 | 12.62 | 11.9124
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.2343
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.14
14.2.2. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.62 | 0.082212
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 1.04 | 0.1379
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.91 | 0.12067
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 3.18 | 0.42167
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.55 | 0.07293
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.06 | 0.007956
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.84334
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.068064 | 15.42 | 1.0495
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.068064 | 10.84 | 0.73781
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7873
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.8 | 0.8
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8.88 | 8.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 126.24
14.2.3. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1822 | 0.62 | 0.11296
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1822 | 1.04 | 0.18949
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1822 | 0.91 | 0.1658
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1822 | 3.18 | 0.5794
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1822 | 0.55 | 0.10021
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1822 | 0.06 | 0.010932
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1588
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.093523 | 15.42 | 1.4421
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.093523 | 10.84 | 1.0138
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4559
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8.88 | 8.88
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 0.95 | 0.95
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.83
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 51.75
14.2.4. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.62 | 0.1643
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 1.04 | 0.2756
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.91 | 0.24115
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 3.18 | 0.8427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.55 | 0.14575
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.06 | 0.0159
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6854
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13602 | 15.42 | 2.0975
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13602 | 10.84 | 1.4745
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.572
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 0.8 | 1.6
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 50.9 | 50.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 56.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 57.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 16.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 74.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 370.6
14.2.5. 93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3976 | 0.62 | 0.24651
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3976 | 1.04 | 0.4135
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3976 | 0.91 | 0.36182
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3976 | 3.18 | 1.2644
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3976 | 0.55 | 0.21868
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3976 | 0.06 | 0.023856
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.5287
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20409 | 15.42 | 3.147
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20409 | 10.84 | 2.2123
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.3594
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 3 | 0.8 | 2.4
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 62.36 | 62.36
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 64.76
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 70.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 72.64
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 20.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 93.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 93.23
14.2.6. 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1354 | 0.62 | 0.70395
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1354 | 1.04 | 1.1808
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1354 | 0.91 | 1.0332
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1354 | 3.18 | 3.6106
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1354 | 0.55 | 0.62447
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.1354 | 0.06 | 0.068124
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.2211
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.5828 | 15.42 | 8.9868
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.5828 | 10.84 | 6.3176
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.3043
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 62.36 | 62.36
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 1.22 | 3.66
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 66.02
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 81.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 88.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 25.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 113.62
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 113.62
14.2.7. 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.489 | 1.04 | 1.5486
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.489 | 3.18 | 4.7352
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.21225 | 0.41 | 0.087021
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.21225 | 1.01 | 0.21437
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.489 | 0.06 | 0.089343
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2768 | 0.62 | 0.79162
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2768 | 0.91 | 1.1619
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.489 | 0.55 | 0.81898
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.447
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.21545 | 9.25 | 1.9929
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.65538 | 15.42 | 10.106
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.65538 | 10.84 | 7.1043
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.2032
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 802.79 | 802.79
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.9497 | 1.04 | 5.1477
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 2.2 | 1.75 | 3.8499
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.021924 | 75 | 1.6443
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 813.4319
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 833.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 842.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 238.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1080.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1080.77
14.2.8. COMP_IFAM_001 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.62 | 0.97092
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 1.04 | 1.6286
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.91 | 1.4251
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 3.18 | 4.9799
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.55 | 0.8613
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.06 | 0.09396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.9598
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 15.42 | 12.395
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 10.84 | 8.7135
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.1085
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 3.32 | 9.96
COTA_IFAM_002 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A | PRÓPRIA | UND | 1 | 128.6 | 128.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 138.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 160.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 169.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 48.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 217.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 217.69
14.2.9. COMP_IFAM_002 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.62 | 0.97092
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 1.04 | 1.6286
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.91 | 1.4251
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 3.18 | 4.9799
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.55 | 0.8613
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.06 | 0.09396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.9598
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 15.42 | 12.395
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 10.84 | 8.7135
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.1085
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 4 | 3.32 | 13.28
00039464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 509.96 | 509.96
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 523.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 544.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 554.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 157.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 711.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 711.43
14.2.10. CPU_IFAM.COZ.074 - REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.62 | 0.09889
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 1.04 | 0.16588
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.91 | 0.14514
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 3.18 | 0.50721
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.55 | 0.087725
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.06 | 0.00957
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0144
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 15.42 | 1.2625
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 10.84 | 0.88749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1499
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 48.48
14.2.11. CPU_IFAM.COZ.075 - REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR SEM REAPROVEITAMENTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.04 | 2.08
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 3.18 | 6.36
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.55 | 1.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.06 | 0.12
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.61
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0151 | 12.62 | 12.8106
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.2002
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 44.66
14.2.12. CPU_IFAM.COZ.080 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.62 | 0.22568
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 1.04 | 0.37856
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.91 | 0.33124
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 3.18 | 1.1575
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.55 | 0.2002
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.06 | 0.02184
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.315
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.18684 | 15.42 | 2.8811
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.18684 | 10.84 | 2.0254
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9064
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2 | 0.95 | 1.9
00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 139.15 | 139.15
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 141.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 146.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 148.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 42.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 190.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 570.87
14.2.13. CPU_IFAM.COZ.099 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.62 | 0.08184
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 1.04 | 0.13728
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.91 | 0.12012
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 3.18 | 0.41976
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.55 | 0.0726
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.06 | 0.00792
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.83952
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.067756 | 15.42 | 1.0448
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.067756 | 10.84 | 0.73447
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7793
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.8 | 0.8
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 1 | 66.44 | 66.44
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 67.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 69.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 19.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 89.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 358.6
14.2.14. CPU_IFAM.COZ.100 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.62 | 0.16492
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 1.04 | 0.27664
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.91 | 0.24206
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 3.18 | 0.84588
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.55 | 0.1463
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.06 | 0.01596
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6918
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 15.42 | 2.1054
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 10.84 | 1.4801
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.5855
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 0.61 | 1.22
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 136.72 | 136.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 137.94
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 141.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 40.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 183.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 367.62
14.3.1. 90457 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.38 | 1.04 | 0.3952
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.38 | 3.18 | 1.2084
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.38 | 0.28 | 0.1064
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.38 | 0.55 | 0.209
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.38 | 0.8 | 0.304
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.38 | 0.06 | 0.0228
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.2458
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.051653 | 8.94 | 0.46178
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33321 | 12.62 | 4.2051
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.6669
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.85
14.3.2. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.62 | 0.082212
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 1.04 | 0.1379
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.91 | 0.12067
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 3.18 | 0.42167
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.55 | 0.07293
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.06 | 0.007956
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.84334
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.068064 | 15.42 | 1.0495
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.068064 | 10.84 | 0.73781
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7873
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.8 | 0.8
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8.88 | 8.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.78
14.3.3. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.62 | 0.082212
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 1.04 | 0.1379
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.91 | 0.12067
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 3.18 | 0.42167
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.55 | 0.07293
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1326 | 0.06 | 0.007956
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.84334
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.068064 | 15.42 | 1.0495
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.068064 | 10.84 | 0.73781
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7873
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.8 | 0.8
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 8.88 | 8.88
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.68
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.78
14.3.4. 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.62 | 0.1643
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 1.04 | 0.2756
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.91 | 0.24115
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 3.18 | 0.8427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.55 | 0.14575
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.265 | 0.06 | 0.0159
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6854
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13602 | 15.42 | 2.0975
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13602 | 10.84 | 1.4745
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.572
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 0.8 | 1.6
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 50.9 | 50.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.5
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 56.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 57.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 16.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 74.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 148.24
14.3.5. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8114 | 0.62 | 0.50307
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8114 | 1.04 | 0.84386
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8114 | 0.91 | 0.73837
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8114 | 3.18 | 2.5803
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8114 | 0.55 | 0.44627
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.8114 | 0.06 | 0.048684
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.1605
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.41649 | 15.42 | 6.4223
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.41649 | 10.84 | 4.5148
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.9371
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 62.36 | 62.36
00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 1.03 | 3.09
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 65.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 76.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 23.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 104.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 104.65
14.3.6. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 1.04 | 1.2662
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 3.18 | 3.8716
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15048 | 0.41 | 0.061698
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.15048 | 1.01 | 0.15199
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 0.06 | 0.073049
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.067 | 0.62 | 0.66154
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.067 | 0.91 | 0.97097
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 0.55 | 0.66962
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.7266
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.15275 | 9.25 | 1.413
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.54769 | 15.42 | 8.4454
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.54769 | 10.84 | 5.937
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.7953
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.5093 | 1.04 | 3.6497
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 1.5598 | 1.75 | 2.7296
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.015544 | 75 | 1.1658
00013395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | SINAPI | UN | 1 | 453.96 | 453.96
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 461.5051
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 477.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 485
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 137.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 622.49
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 622.49
14.3.7. CPU_IFAM.COZ.100 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.62 | 0.16492
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 1.04 | 0.27664
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.91 | 0.24206
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 3.18 | 0.84588
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.55 | 0.1463
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.06 | 0.01596
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6918
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 15.42 | 2.1054
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 10.84 | 1.4801
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.5855
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 0.61 | 1.22
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 136.72 | 136.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 137.94
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 141.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 40.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 183.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 551.43
14.4.1. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 1.04 | 0.53976
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 3.18 | 1.6504
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.28 | 0.14532
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.55 | 0.28545
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.8 | 0.4152
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.06 | 0.03114
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.0673
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.45475 | 12.62 | 5.7389
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.3727
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 71.63
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 866.72
14.4.2. 90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 1.04 | 0.17368
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 3.18 | 0.53106
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 0.28 | 0.04676
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 0.55 | 0.09185
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 0.8 | 0.1336
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.167 | 0.06 | 0.01002
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.98697
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.023294 | 8.94 | 0.20825
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14584 | 12.62 | 1.8405
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0488
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.88
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 55
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 213.4
14.4.3. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.62 | 0.17856
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 1.04 | 0.29952
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.91 | 0.26208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 3.18 | 0.91584
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.55 | 0.1584
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.06 | 0.01728
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8317
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.14783 | 15.42 | 2.2795
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.14783 | 10.84 | 1.6025
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.882
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 2.07 | 2.1052
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.1052
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 63.66
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 637.23
14.4.4. 91860 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.62 | 0.23312
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 1.04 | 0.39104
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.91 | 0.34216
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 3.18 | 1.1957
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.55 | 0.2068
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.06 | 0.02256
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.3914
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.193 | 15.42 | 2.9761
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.193 | 10.84 | 2.0921
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.0682
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.017 | 9.28 | 9.4378
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.4378
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1.4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 30.32
14.4.5. 91861 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.62 | 0.23312
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 1.04 | 0.39104
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.91 | 0.34216
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 3.18 | 1.1957
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.55 | 0.2068
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.376 | 0.06 | 0.02256
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.3914
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.193 | 15.42 | 2.9761
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.193 | 10.84 | 2.0921
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.0682
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | SINAPI | M | 1.017 | 7.86 | 7.9936
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.9936
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 89.14
14.4.6. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.243 | 1.04 | 0.25272
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.243 | 3.18 | 0.77274
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.28 | 0.02212
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.8 | 0.0632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.243 | 0.06 | 0.01458
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.164 | 0.62 | 0.10168
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.164 | 0.91 | 0.14924
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.243 | 0.55 | 0.13365
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5099
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.084181 | 15.42 | 1.2981
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.084181 | 10.84 | 0.91252
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.069883 | 12.62 | 0.88193
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.010128 | 8.94 | 0.090544
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.1831
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.65 | 1.41 | 0.9165
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 3.94 | 4.007
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.9235
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.57
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 75.54
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 927.63
14.4.7. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.291 | 1.04 | 0.30264
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.291 | 3.18 | 0.92538
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.28 | 0.02212
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.8 | 0.0632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.291 | 0.06 | 0.01746
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.212 | 0.62 | 0.13144
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.212 | 0.91 | 0.19292
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.291 | 0.55 | 0.16005
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8152
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.10882 | 15.42 | 1.678
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.10882 | 10.84 | 1.1796
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.069883 | 12.62 | 0.88193
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.010128 | 8.94 | 0.090544
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8301
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.65 | 1.41 | 0.9165
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 6.17 | 6.2749
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.1914
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.42
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7.64
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 125.44
14.4.8. 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.347 | 1.04 | 0.36088
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.347 | 3.18 | 1.1035
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.28 | 0.02212
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.8 | 0.0632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.347 | 0.06 | 0.02082
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 0.62 | 0.16616
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 0.91 | 0.24388
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.347 | 0.55 | 0.19085
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.1714
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13756 | 15.42 | 2.1212
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13756 | 10.84 | 1.4912
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.069883 | 12.62 | 0.88193
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.010128 | 8.94 | 0.090544
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.5849
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.65 | 1.41 | 0.9165
00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 8.21 | 8.3496
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.2661
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.98
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.51
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 11.7
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 239.96
14.4.9. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.62 | 0.0372
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 1.04 | 0.0624
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.91 | 0.0546
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 3.18 | 0.1908
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.55 | 0.033
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.06 | 0.0036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.3816
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.030798 | 15.42 | 0.47491
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.030798 | 10.84 | 0.33385
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.80876
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 1.87 | 2.2253
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.2542
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 967.51
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4237.69
14.4.10. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.62 | 0.0496
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 1.04 | 0.0832
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.91 | 0.0728
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 3.18 | 0.2544
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.55 | 0.044
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.06 | 0.0048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.5088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 15.42 | 0.63321
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 10.84 | 0.44513
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.0783
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 3.35 | 3.9865
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.0154
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.57
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 118.17
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 843.73
14.4.11. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.62 | 0.06448
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 1.04 | 0.10816
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.91 | 0.09464
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 3.18 | 0.33072
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.55 | 0.0572
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.06 | 0.00624
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.66144
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.053383 | 15.42 | 0.82317
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.053383 | 10.84 | 0.57867
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.4018
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 4.68 | 5.5692
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.5981
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.63
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 489.44
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4791.61
14.4.12. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.62 | 0.09548
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 1.04 | 0.16016
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.91 | 0.14014
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 3.18 | 0.48972
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.55 | 0.0847
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.06 | 0.00924
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.97944
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.079048 | 15.42 | 1.2189
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.079048 | 10.84 | 0.85688
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0758
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02889
00000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 8.01 | 9.5319
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.5608
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.15
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 123.6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1996.14
14.4.13. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0457 | 1.04 | 1.0875
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0457 | 3.18 | 3.3254
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007713 | 0.41 | 0.0031623
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007713 | 1.01 | 0.0077901
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0457 | 0.06 | 0.062743
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.038 | 0.62 | 0.64356
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.038 | 0.91 | 0.94458
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0457 | 0.55 | 0.57514
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.6499
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0078295 | 9.25 | 0.072423
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.53281 | 15.42 | 8.2159
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.53281 | 10.84 | 5.7756
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.0639
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.43466 | 1.04 | 0.45205
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.000963 | 75 | 0.072225
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.45 | 2.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9743
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 151.9
14.4.14. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.50171 | 1.04 | 0.52178
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.50171 | 3.18 | 1.5954
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007713 | 0.41 | 0.0031623
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007713 | 1.01 | 0.0077901
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.50171 | 0.06 | 0.030103
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.494 | 0.62 | 0.30628
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.494 | 0.91 | 0.44954
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.50171 | 0.55 | 0.27594
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.19
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0078295 | 9.25 | 0.072423
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.25357 | 15.42 | 3.9101
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.25357 | 10.84 | 2.7487
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.7312
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.43466 | 1.04 | 0.45205
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.000963 | 75 | 0.072225
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.45 | 2.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9743
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.53
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 30
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 495.9
14.4.15. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.29771 | 1.04 | 0.30962
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.29771 | 3.18 | 0.94673
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007713 | 0.41 | 0.0031623
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007713 | 1.01 | 0.0077901
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.29771 | 0.06 | 0.017863
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.29 | 0.62 | 0.1798
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.29 | 0.91 | 0.2639
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.29771 | 0.55 | 0.16374
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8926
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0078295 | 9.25 | 0.072423
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.14886 | 15.42 | 2.2954
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.14886 | 10.84 | 1.6136
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.9814
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.43466 | 1.04 | 0.45205
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.000963 | 75 | 0.072225
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.45 | 2.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9743
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.33
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 14
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 158.62
14.4.16. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.574 | 0.62 | 0.35588
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.574 | 1.04 | 0.59696
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.574 | 0.91 | 0.52234
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.574 | 3.18 | 1.8253
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.574 | 0.55 | 0.3157
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.574 | 0.06 | 0.03444
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.6506
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.35828 | 15.42 | 5.5247
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.23098 | 10.84 | 2.5039
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.0286
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 4.7 | 4.7
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.72
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.88
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 49.76
14.4.17. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.904 | 0.62 | 0.56048
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.904 | 1.04 | 0.94016
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.904 | 0.91 | 0.82264
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.904 | 3.18 | 2.8747
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.904 | 0.55 | 0.4972
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.904 | 0.06 | 0.05424
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.7494
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.52767 | 15.42 | 8.1367
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.40037 | 10.84 | 4.3401
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.4768
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2 | 4.7 | 9.4
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.42
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.66
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.63
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.31
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 39.31
14.4.18. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.234 | 0.62 | 0.76508
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.234 | 1.04 | 1.2834
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.234 | 0.91 | 1.1229
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.234 | 3.18 | 3.9241
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.234 | 0.55 | 0.6787
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.234 | 0.06 | 0.07404
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.8482
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.69706 | 15.42 | 10.7487
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.56976 | 10.84 | 6.1762
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.9249
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 3 | 4.7 | 14.1
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.12
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 34.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 53.75
14.4.19. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.116 | 0.62 | 0.69192
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.116 | 1.04 | 1.1606
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.116 | 0.91 | 1.0156
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.116 | 3.18 | 3.5489
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.116 | 0.55 | 0.6138
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.116 | 0.06 | 0.06696
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.0978
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.63649 | 15.42 | 9.8147
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.50919 | 10.84 | 5.5197
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.3344
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 6.84 | 6.84
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.86
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 41.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 207.15
14.4.20. 91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.62 | 0.4588
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 1.04 | 0.7696
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.91 | 0.6734
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 3.18 | 2.3532
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.55 | 0.407
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.06 | 0.0444
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.7064
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.44349 | 15.42 | 6.8386
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.31619 | 10.84 | 3.4275
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.2662
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 6.84 | 6.84
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.86
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.66
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 17
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 541.45
14.4.21. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.594 | 0.62 | 0.36828
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.594 | 1.04 | 0.61776
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.594 | 0.91 | 0.54054
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.594 | 3.18 | 1.8889
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.594 | 0.55 | 0.3267
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.594 | 0.06 | 0.03564
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.7778
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.36855 | 15.42 | 5.683
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.24125 | 10.84 | 2.6152
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.2982
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 6.84 | 6.84
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.86
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.13
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 13
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 365.69
14.4.22. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.068 | 0.62 | 0.66216
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.068 | 1.04 | 1.1107
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.068 | 0.91 | 0.97188
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.068 | 3.18 | 3.3962
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.068 | 0.55 | 0.5874
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.068 | 0.06 | 0.06408
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.7925
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.61185 | 15.42 | 9.4348
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48456 | 10.84 | 5.2526
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.6874
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 5.35 | 5.35
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 4.7 | 4.7
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.33
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 354.64
14.4.23. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.37
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.35
14.4.24. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 1.04 | 2.4945
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 3.18 | 7.6275
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.41 | 0.98343
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 1.01 | 2.4226
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.55 | 1.3192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.06 | 0.14392
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 14.9913
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.4348 | 9.25 | 22.5221
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.5221
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 48.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.37
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.8
14.4.25. 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0095 | 0.62 | 0.00589
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0282 | 1.04 | 0.029328
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0095 | 0.91 | 0.008645
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0282 | 3.18 | 0.089676
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0187 | 0.41 | 0.007667
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0187 | 1.01 | 0.018887
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0282 | 0.55 | 0.01551
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0282 | 0.06 | 0.001692
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.1773
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.018982 | 9.25 | 0.17559
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0097527 | 15.42 | 0.15039
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.32597
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.64
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 15
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9.6
14.4.26. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0096 | 0.62 | 0.005952
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 1.04 | 0.029536
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0096 | 0.91 | 0.008736
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 3.18 | 0.090312
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0188 | 0.41 | 0.007708
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0188 | 1.01 | 0.018988
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 0.55 | 0.01562
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0284 | 0.06 | 0.001704
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.17856
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.019084 | 9.25 | 0.17653
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0098554 | 15.42 | 0.15197
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.3285
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.64
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 361.26
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 231.2
14.4.27. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0183 | 0.62 | 0.011346
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0542 | 1.04 | 0.056368
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0183 | 0.91 | 0.016653
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0542 | 3.18 | 0.17236
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0359 | 0.41 | 0.014719
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0359 | 1.01 | 0.036259
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0542 | 0.55 | 0.02981
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0542 | 0.06 | 0.003252
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.34076
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.036442 | 9.25 | 0.33709
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.018787 | 15.42 | 0.28969
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.62678
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.14
14.4.28. 97667 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.62 | 0.07688
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 1.04 | 0.12896
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.91 | 0.11284
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 3.18 | 0.39432
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.55 | 0.0682
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.06 | 0.00744
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.78864
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.063649 | 15.42 | 0.98147
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.063649 | 10.84 | 0.68996
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.6714
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 10.64 | 11.704
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.704
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1.4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.42
14.4.29. 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2645 | 0.41 | 0.92844
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14903 | 0.01 | 0.0014903
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2645 | 1.01 | 2.2871
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12516 | 1.05 | 0.13142
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 0.06 | 0.29258
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14903 | 0.63 | 0.093887
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 0.55 | 2.682
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 1.04 | 5.0714
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8763 | 3.18 | 15.5068
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12516 | 0.38 | 0.047561
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3377 | 0.58 | 1.3559
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3377 | 0.95 | 2.2208
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 30.6193
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 7.392e-05 | 2736.11 | 0.20225
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 8.3007e-06 | 4722.06 | 0.039196
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 4.7484e-07 | 12886.33 | 0.0061189
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 2.6903e-06 | 19208.37 | 0.051677
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.229e-06 | 1139.75 | 0.0025406
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.30179
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.23431 | 0.9 | 0.21088
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.21088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.2987 | 9.25 | 21.2627
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.13925 | 14.07 | 1.9593
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.026054 | 21.78 | 0.56746
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.2109 | 12.62 | 27.9018
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.12391 | 15.31 | 1.8971
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.021707 | 8.79 | 0.19081
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.021079 | 9.83 | 0.20721
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.1054 | 16.81 | 1.7717
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 55.7581
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 21.2481 | 1.04 | 22.098
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.012541 | 103.7 | 1.3005
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.012206 | 19.53 | 0.23838
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0014578 | 4.52 | 0.006589
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.033957 | 46.89 | 1.5922
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 48.7507 | 0.71 | 34.613
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.098495 | 1.42 | 0.13986
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.0026623 | 5.87 | 0.015628
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.0076387 | 18.3 | 0.13979
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.3749 | 0.21 | 0.28872
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.52241 | 10.49 | 5.48
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.045024 | 75 | 3.3768
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0396 | 119.73 | 4.7413
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.000408 | 65 | 0.02652
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 74.0573
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 135.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 25.32
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 160.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 45.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 206.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 619.38
14.4.30. CPU_IFAM.COZ.082 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.62 | 0.248
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.91 | 0.364
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.544
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20532 | 15.42 | 3.166
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20532 | 10.84 | 2.2257
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.3917
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.05 | 3.16 | 3.318
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.318
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 66.16
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 953.36
14.4.31. CPU_IFAM.COZ.083 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.62 | 0.17732
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 1.04 | 0.29744
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.91 | 0.26026
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 3.18 | 0.90948
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.55 | 0.1573
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.06 | 0.01716
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.819
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1468 | 15.42 | 2.2637
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1468 | 10.84 | 1.5914
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8551
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 6.35 | 6.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 22
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 339.02
14.4.32. CPU_IFAM.COZ.084 - LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.62 | 0.41373
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 1.04 | 0.69399
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.91 | 0.60724
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 3.18 | 2.122
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.55 | 0.36701
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.06 | 0.040038
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.244
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48353 | 15.42 | 7.456
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20152 | 10.84 | 2.1845
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6405
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.023 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES | PRÓPRIA | UN | 1 | 145 | 145
COTAÇÃO.COZ.024 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 12 W | PRÓPRIA | UN | 2 | 13.3 | 26.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 171.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 181.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 185.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 52.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 238.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 12
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2856.72
14.4.33. CPU_IFAM.COZ.085 - LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.62 | 0.41373
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 1.04 | 0.69399
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.91 | 0.60724
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 3.18 | 2.122
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.55 | 0.36701
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.06 | 0.040038
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.244
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48353 | 15.42 | 7.456
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20152 | 10.84 | 2.1845
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6405
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.023 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES | PRÓPRIA | UN | 1 | 145 | 145
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | SINAPI | UN | 2 | 17.45 | 34.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 179.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 189.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 193.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 54.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 248.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 19
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4725.49
14.4.34. CPU_IFAM.COZ.086 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.62 | 0.47033
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 1.04 | 0.78894
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.91 | 0.69033
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 3.18 | 2.4123
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.55 | 0.41723
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.06 | 0.045516
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.8247
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.54974 | 15.42 | 8.4771
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.22903 | 10.84 | 2.4827
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.9598
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 4.24 | 4.24
00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 1 | 9.1 | 9.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.34
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 37.36
14.4.35. CPU_IFAM.COZ.087 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.62 | 0.15767
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 1.04 | 0.26447
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.91 | 0.23141
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 3.18 | 0.80867
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.55 | 0.13986
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.06 | 0.015258
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6173
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.18427 | 15.42 | 2.8415
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.07679 | 10.84 | 0.8324
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.6739
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.025 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 14.15 | 14.15
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 149.58
14.4.36. CPU_IFAM.COZ.089 - CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.62 | 0.2108
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 1.04 | 0.3536
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.91 | 0.3094
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 3.18 | 1.0812
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.55 | 0.187
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.06 | 0.0204
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.1624
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17452 | 15.42 | 2.6911
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17452 | 10.84 | 1.8918
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.5829
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.026 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO | PRÓPRIA | UN | 1.05 | 4.8 | 5.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 45.33
14.4.37. CPU_IFAM.COZ.090 - TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.62 | 0.434
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 1.04 | 0.728
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.91 | 0.637
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 3.18 | 2.226
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.55 | 0.385
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.06 | 0.042
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.452
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.35931 | 15.42 | 5.5406
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.35931 | 10.84 | 3.8949
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.4355
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.027 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | PRÓPRIA | UN | 1 | 5.85 | 5.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.31
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 151.86
14.4.38. CPU_IFAM.COZ.091 - REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,0 A 10,0 M) COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE NU DE 50 MM² (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 1.04 | 8.9024
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 3.18 | 27.2208
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.41 | 0.82
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.01 | 2.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 0.06 | 0.5136
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.96 | 0.62 | 3.0752
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.96 | 0.91 | 4.5136
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.6 | 0.58 | 0.928
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.6 | 0.95 | 1.52
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 0.55 | 4.708
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 54.2216
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.0302 | 9.25 | 18.7794
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 2.546 | 15.42 | 39.2588
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 2.546 | 10.84 | 27.5983
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.6242 | 12.62 | 20.4969
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 106.1334
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 8 | 38.63 | 309.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 309.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 421.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 48.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 469.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 133.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 602.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 602.41
14.4.39. CPU_IFAM.COZ.101 - PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.62 | 0.1648
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 1.04 | 0.27643
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.91 | 0.24188
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 3.18 | 0.84524
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.55 | 0.14619
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.06 | 0.015948
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6905
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13644 | 15.42 | 2.1038
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13644 | 10.84 | 1.479
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.5828
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 1.2 | 10.13 | 12.156
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.156
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.34
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 32.5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 726.05
14.4.40. CPU_IFAM.COZ.114 - POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTURA, INCLUSO 2 LÂMPADAS LED 50W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.62 | 0.62
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.04 | 2.08
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 3.18 | 6.36
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.55 | 1.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.06 | 0.12
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.61
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 1.0266 | 15.42 | 15.8302
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 25.2198
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.039 | LÂMPADAS LED 50W, BIVOLT, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27 | PRÓPRIA | UN | 2 | 61.9 | 123.8
COTAÇÃO.COZ.038 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTUR | PRÓPRIA | UN | 1 | 153.97 | 153.97
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 277.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 304.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 11.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 315.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 89.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 405.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1215.15
14.4.41. CPU_IFAM.COZ.123 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 1.04 | 0.44824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 3.18 | 1.3706
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.28 | 0.02688
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.8 | 0.0768
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 0.06 | 0.02586
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.335 | 0.62 | 0.2077
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.335 | 0.91 | 0.30485
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 0.55 | 0.23705
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.698
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17196 | 15.42 | 2.6516
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17196 | 10.84 | 1.864
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.085075 | 12.62 | 1.0736
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.012154 | 8.94 | 0.10865
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.6979
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.418 | 2.89 | 1.208
00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 9.02 | 9.1733
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.3814
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.73
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.03
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 96.84
15.1.1. CPU_IFAM.COZ.031 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 1.04 | 0.312
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 3.18 | 0.954
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.28 | 0.084
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.55 | 0.165
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.8 | 0.24
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.06 | 0.018
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.773
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8345
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1 | 0.44 | 0.44
COTAÇÃO.COZ.010 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C | PRÓPRIA | UN | 1 | 150 | 150
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 150.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 154.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 156.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 44.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 200.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 600.81
15.1.2. CPU_IFAM.COZ.032 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.58 | 0.116
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.95 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.272
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.20302 | 12.62 | 2.5621
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5621
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 22.4 | 22.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 22.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 7
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 235.62
15.1.3. CPU_IFAM.COZ.033 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.58 | 0.116
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.95 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.272
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.20302 | 12.62 | 2.5621
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5621
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 13.39 | 13.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 66.3
16.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1.48
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 117.43
16.1.2. 96532 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.742 | 1.04 | 4.9317
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.742 | 3.18 | 15.0796
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 0.01 | 0.00228
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.514 | 1.05 | 4.7397
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.742 | 0.06 | 0.28452
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.514 | 0.38 | 1.7153
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 0.63 | 0.14364
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.742 | 0.55 | 2.6081
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 29.5048
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.7349e-05 | 1139.75 | 0.031171
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.031171
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.48501 | 0.9 | 0.43651
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.43651
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1.2086 | 9.83 | 11.8801
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.22987 | 21.78 | 5.0066
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 3.3452 | 12.49 | 41.7816
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 58.6683
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.091 | 16.85 | 1.5333
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 4.52 | 0.07684
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.01 | 20.4 | 0.204
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 8.888 | 1.42 | 12.621
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.463 | 18.56 | 45.7133
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.031 | 18.52 | 0.57412
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 60.7225
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 122.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 26.66
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 149.31
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 42.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 191.63
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3.3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 632.37
16.1.3. 89284 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89553 | 1.04 | 0.93135
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89553 | 3.18 | 2.8478
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.41 | 0.1148
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 1.01 | 0.2828
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.065532 | 0.01 | 0.00065532
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89553 | 0.06 | 0.053732
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.065532 | 0.63 | 0.041285
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.55 | 0.58 | 0.319
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.55 | 0.95 | 0.5225
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89553 | 0.55 | 0.49254
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.6065
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 5.6065e-06 | 4722.06 | 0.026474
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.026474
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.01905 | 0.9 | 0.017145
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.017145
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.28423 | 9.25 | 2.6291
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.065919 | 15.31 | 1.0092
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.55831 | 12.62 | 7.0458
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.6841
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.3495 | 1.04 | 3.4835
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 1.4887 | 1.75 | 2.6052
00034655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 0.92 | 3.59 | 3.3028
00034588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 11.02 | 3.01 | 33.1702
00038548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 0.11 | 2 | 0.22
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.014859 | 75 | 1.1144
00038603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 0.69 | 2.79 | 1.9251
00034781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI | UN | 0.69 | 1.72 | 1.1868
00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 0.395 | 4.07 | 1.6077
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 48.6157
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 60.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 18.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.31
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 9.26
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 771.45
16.1.4. 98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66802 | 1.04 | 0.69474
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66802 | 3.18 | 2.1243
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.177 | 0.41 | 0.07257
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.177 | 1.01 | 0.17877
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13702 | 0.01 | 0.0013702
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66802 | 0.06 | 0.040081
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13702 | 0.63 | 0.086323
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.354 | 0.58 | 0.20532
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.354 | 0.95 | 0.3363
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66802 | 0.55 | 0.36741
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.1072
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.1726e-05 | 4722.06 | 0.055373
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.055373
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.039912 | 0.9 | 0.035921
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.035921
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.17967 | 9.25 | 1.662
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.13783 | 15.31 | 2.1102
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.35935 | 12.62 | 4.5349
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.3071
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 18.2819 | 1.04 | 19.0132
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.07 | 1.7869
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.03937 | 75 | 2.9527
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.7528
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 46.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2.54
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 118.11
16.1.5. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 1.04 | 2.4945
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 3.18 | 7.6275
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.41 | 0.98343
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 1.01 | 2.4226
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.55 | 1.3192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.06 | 0.14392
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 14.9913
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.4348 | 9.25 | 22.5221
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.5221
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 48.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.32
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.39
16.1.6. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 1.04 | 0.70502
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 3.18 | 2.1557
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 1.27 | 0.86093
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 1.33 | 0.90161
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 0.55 | 0.37284
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6779 | 0.06 | 0.040674
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.0368
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.68502 | 12.62 | 8.6449
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.6449
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.011 | 12.04 | 0.13244
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.1098 | 20.94 | 2.2992
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.4317
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.63
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 95.65
16.1.7. 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 1.04 | 1.4101
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 3.18 | 4.3118
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 1.27 | 1.722
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 1.33 | 1.8033
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 0.55 | 0.74574
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3559 | 0.06 | 0.081354
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 10.0743
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 1.3701 | 12.62 | 17.2911
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.2911
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0255 | 12.04 | 0.30702
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.2549 | 20.06 | 5.1133
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.4203
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 42.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.63
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 194.73
16.1.8. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.79136 | 1.04 | 0.82301
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.79136 | 3.18 | 2.5165
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.33436 | 0.41 | 0.13709
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.33436 | 1.01 | 0.3377
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.79136 | 0.06 | 0.047482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.457 | 0.58 | 0.26506
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.457 | 0.95 | 0.43415
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.79136 | 0.55 | 0.43525
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.9963
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.33941 | 9.25 | 3.1395
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.4639 | 12.62 | 5.8544
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.994
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 4.0754 | 1.04 | 4.2385
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 0.90564 | 1.75 | 1.5849
00004930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | SINAPI | M2 | 1 | 419.08 | 419.08
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.01356 | 75 | 1.017
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 425.9203
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 435.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 439.89
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 124.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 564.59
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.63
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2614.05
16.1.9. 87889 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 1.04 | 0.12068
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 3.18 | 0.36899
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.036 | 0.41 | 0.01476
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.036 | 1.01 | 0.03636
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007035 | 0.01 | 7.035e-05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 0.06 | 0.0069621
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.007035 | 0.63 | 0.004432
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073 | 0.58 | 0.04234
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073 | 0.95 | 0.06935
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.11603 | 0.55 | 0.063819
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.72776
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.0181e-07 | 4722.06 | 0.0028418
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0028418
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.0020437 | 0.9 | 0.0018394
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.0018394
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.036544 | 9.25 | 0.33803
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.0070765 | 15.31 | 0.10834
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.074102 | 12.62 | 0.93517
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3815
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.39663 | 1.04 | 0.4125
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.2841 | 10.53 | 2.9916
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00117 | 65 | 0.07605
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.4801
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18.63
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 133.39
16.1.10. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 1.04 | 0.96912
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 3.18 | 2.9633
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.41 | 0.164
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.01 | 0.404
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13185 | 0.01 | 0.0013185
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 0.06 | 0.055911
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13185 | 0.63 | 0.083066
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.58 | 0.232
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.95 | 0.38
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.93185 | 0.55 | 0.51252
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.7652
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.1286e-05 | 4722.06 | 0.053295
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.053295
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.038456 | 0.9 | 0.034611
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.034611
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.40604 | 9.25 | 3.7559
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.13263 | 15.31 | 2.0305
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.40604 | 12.62 | 5.1242
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.9106
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 5.7387 | 1.04 | 5.9682
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 5.1011 | 1.75 | 8.927
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0.1581 | 18.84 | 2.9786
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.033988 | 75 | 2.5491
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.4229
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.96
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 47.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 18.52
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 883.21
16.1.11. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.257 | 1.04 | 0.26728
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.257 | 3.18 | 0.81726
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.069 | 0.41 | 0.02829
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.069 | 1.01 | 0.06969
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.188 | 1.27 | 0.23876
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.188 | 1.33 | 0.25004
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.257 | 0.55 | 0.14135
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.257 | 0.06 | 0.01542
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8281
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.070042 | 9.25 | 0.64789
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.18997 | 12.62 | 2.3975
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.0454
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG | 1.14 | 6.12 | 6.9768
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.9768
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.18
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 21.5
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 326.37
16.1.12. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3489 | 1.04 | 0.36286
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3489 | 0.58 | 0.20236
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3489 | 3.18 | 1.1095
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3489 | 0.95 | 0.33145
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3489 | 0.55 | 0.1919
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3489 | 0.06 | 0.020934
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.219
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.04789 | 8.79 | 0.42095
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.30387 | 14.07 | 4.2755
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.6964
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 10.49 | 11.2243
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.21 | 0.2499
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.9625
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 8.65
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 208.98
16.1.13. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2463 | 1.04 | 0.25615
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2463 | 0.58 | 0.14285
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2463 | 3.18 | 0.78323
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2463 | 0.95 | 0.23398
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2463 | 0.55 | 0.13547
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2463 | 0.06 | 0.014778
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5665
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.033775 | 8.79 | 0.29688
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.21454 | 14.07 | 3.0186
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.3155
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 10.49 | 11.2243
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.118 | 0.21 | 0.44478
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.1573
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 12.75
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 278.07
16.1.14. 92776 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 1.04 | 0.25709
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.58 | 0.14338
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 3.18 | 0.7861
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.95 | 0.23484
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.55 | 0.13596
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2472 | 0.06 | 0.014832
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5722
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.034178 | 8.79 | 0.30042
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.21505 | 14.07 | 3.0257
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.3262
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2037
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 11.69 | 12.5083
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.2003
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10.49
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 242.94
16.1.15. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 1.04 | 0.18127
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.58 | 0.10109
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 3.18 | 0.55427
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.95 | 0.16559
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.55 | 0.095865
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1743 | 0.06 | 0.010458
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1085
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.024298 | 8.79 | 0.21358
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.15143 | 14.07 | 2.1306
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.3442
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.21 | 0.15603
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 11.76 | 13.0536
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.6979
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 131.76
16.1.16. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 1.04 | 3.9264
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 3.18 | 12.0058
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3117 | 0.41 | 0.9478
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3117 | 1.01 | 2.3348
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4637 | 0.01 | 0.014637
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 0.06 | 0.22652
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4637 | 0.63 | 0.92213
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7754 | 0.55 | 2.0765
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 22.4546
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00015 | 4722.06 | 0.70833
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.70833
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.94175 | 0.9 | 0.84757
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.84757
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.3466 | 9.25 | 21.7061
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.4723 | 15.31 | 22.5415
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 44.2476
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 362.6579 | 1.04 | 377.1642
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5934 | 103.7 | 61.5356
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7229 | 75 | 54.2175
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 492.9173
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 541.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 20.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 561.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 159.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 720.17
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.85
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 612.14
16.1.17. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 1.04 | 9.5992
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 3.18 | 29.3514
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.538 | 0.41 | 2.2706
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.538 | 1.01 | 5.5934
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 1.05 | 1.9383
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 0.06 | 0.5538
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.38 | 0.70148
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.58 | 1.0707
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.846 | 0.95 | 1.7537
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.23 | 0.55 | 5.0765
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 57.909
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.00033136 | 2736.11 | 0.90664
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.90664
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.84 | 0.9 | 0.756
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.756
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 5.6216 | 9.25 | 52
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1.8611 | 12.49 | 23.2456
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.8739 | 12.62 | 23.6483
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 98.8939
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 113.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 44.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 158.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 44.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 203.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1.04
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 211.38
16.1.18. 92482 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.9279 | 1.04 | 5.125
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.9279 | 3.18 | 15.6707
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.031368 | 0.01 | 0.00031368
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8965 | 1.05 | 5.1413
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.9279 | 0.06 | 0.29567
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.8965 | 0.38 | 1.8607
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.031368 | 0.63 | 0.019762
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.9279 | 0.55 | 2.7103
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 30.8238
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 3.335e-06 | 1139.75 | 0.0038011
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0038011
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.039612 | 0.9 | 0.035651
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.035651
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.76936 | 9.83 | 7.5628
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.031625 | 21.78 | 0.6888
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 4.1691 | 12.49 | 52.0715
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 60.3231
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.7659 | 4.07 | 7.1871
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 4.52 | 0.07684
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.031004 | 16.53 | 0.5125
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.081 | 20.4 | 1.6524
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.826 | 12.71 | 48.6285
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.9321 | 18.56 | 72.9798
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 131.0371
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 194.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 27.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 222.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 62.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 285.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.84
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1379.69
16.1.19. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54011 | 1.04 | 0.56171
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54011 | 3.18 | 1.7175
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19308 | 0.41 | 0.079162
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19308 | 1.01 | 0.19501
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.07523 | 0.01 | 0.0007523
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54011 | 0.06 | 0.032406
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.07523 | 0.63 | 0.047395
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2718 | 0.58 | 0.15764
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2718 | 0.95 | 0.25821
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54011 | 0.55 | 0.29706
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3469
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 7.7096e-06 | 19208.37 | 0.14809
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.14809
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.096799 | 0.9 | 0.087119
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.087119
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.19599 | 9.25 | 1.8129
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.075674 | 15.31 | 1.1586
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.2759 | 12.62 | 3.4819
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.4534
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 12.0601 | 1.04 | 12.5425
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.032889 | 103.7 | 3.4106
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.047036 | 75 | 3.5277
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.4808
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.5
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3.04
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 115.09
16.2.1. COMP_IFAM_39749 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 1 | 108.45 | 108.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 108.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 110.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 111.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 31.69
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 143.49
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 26.29
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3772.35
16.2.2. COMP_IFAM_39748 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 1 | 85.25 | 85.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 85.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 87.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 88.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 25.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 113.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4.33
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 492.36
16.2.3. COMP_IFAM_39747 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 1 | 52.69 | 52.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 55.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 15.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 71.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 10.6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 762.35
16.2.4. 92288 - COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 1.04 | 0.23712
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 3.18 | 0.72504
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 0.28 | 0.06384
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 0.55 | 0.1254
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 0.8 | 0.1824
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.228 | 0.06 | 0.01368
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3475
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11546 | 8.94 | 1.0322
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11546 | 12.62 | 1.4571
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4893
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0083 | 58.98 | 0.48953
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0504 | 1.29 | 0.065016
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0064 | 321.74 | 2.0591
00012716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | SINAPI | UN | 1 | 22.16 | 22.16
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 24.7737
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.68
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 6
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 220.08
16.2.5. 93091 - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.236 | 1.04 | 0.24544
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.236 | 3.18 | 0.75048
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.236 | 0.28 | 0.06608
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.236 | 0.55 | 0.1298
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.236 | 0.8 | 0.1888
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.236 | 0.06 | 0.01416
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3948
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11951 | 8.94 | 1.0684
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11951 | 12.62 | 1.5082
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5766
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | SINAPI | UN | 1 | 9.86 | 9.86
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0083 | 58.98 | 0.48953
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0587 | 1.29 | 0.075723
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0064 | 321.74 | 2.0591
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.4844
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.65
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.07
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.07
16.2.6. 93051 - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 1.04 | 0.13312
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 3.18 | 0.40704
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.28 | 0.03584
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.55 | 0.0704
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.8 | 0.1024
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.128 | 0.06 | 0.00768
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.75648
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.064819 | 8.94 | 0.57948
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.064819 | 12.62 | 0.81802
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3975
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | SINAPI | UN | 1 | 6.57 | 6.57
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0063 | 58.98 | 0.37157
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0432 | 1.29 | 0.055728
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0048 | 321.74 | 1.5444
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.5417
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.69
16.2.7. 92287 - COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.192 | 1.04 | 0.19968
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.192 | 3.18 | 0.61056
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.192 | 0.28 | 0.05376
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.192 | 0.55 | 0.1056
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.192 | 0.8 | 0.1536
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.192 | 0.06 | 0.01152
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1347
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.097229 | 8.94 | 0.86923
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.097229 | 12.62 | 1.227
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0963
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0063 | 58.98 | 0.37157
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0432 | 1.29 | 0.055728
00012715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | SINAPI | UN | 1 | 12.9 | 12.9
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0048 | 321.74 | 1.5444
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.8717
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 46.4
16.2.8. 92311 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.274 | 1.04 | 0.28496
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.274 | 3.18 | 0.87132
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.274 | 0.28 | 0.07672
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.274 | 0.55 | 0.1507
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.274 | 0.8 | 0.2192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.274 | 0.06 | 0.01644
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6193
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13875 | 8.94 | 1.2405
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13875 | 12.62 | 1.7511
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.9915
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | SINAPI | UN | 1 | 5.71 | 5.71
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0038 | 58.98 | 0.22412
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0458 | 1.29 | 0.059082
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0028 | 321.74 | 0.90087
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.8941
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.46
16.2.9. 95250 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.297 | 1.04 | 0.30888
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.297 | 3.18 | 0.94446
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.297 | 0.28 | 0.08316
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.297 | 0.55 | 0.16335
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.297 | 0.8 | 0.2376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.297 | 0.06 | 0.01782
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.7553
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1504 | 8.94 | 1.3446
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1504 | 12.62 | 1.8981
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.2426
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 9.4 | 0.12408
00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | SINAPI | UN | 1 | 48.69 | 48.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 48.8141
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 52.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.47
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 53.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 15.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 69.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 276.2
16.2.10. 95249 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2204 | 1.04 | 0.22922
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2204 | 3.18 | 0.70087
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2204 | 0.28 | 0.061712
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2204 | 0.55 | 0.12122
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2204 | 0.8 | 0.17632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2204 | 0.06 | 0.013224
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3026
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11161 | 8.94 | 0.9978
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11161 | 12.62 | 1.4085
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4063
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 9.4 | 0.09964
00011749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | SINAPI | UN | 1 | 36.06 | 36.06
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 36.1596
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.13
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 3
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 153.39
16.2.11. COMP_IFAM_11756 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | SINAPI | UN | 1 | 25.62 | 25.62
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 43.67
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 174.68
16.2.12. COMP_IFAM_76744782 - VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-76744782 | VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP | PRÓPRIA | UN | 1 | 106.74 | 106.74
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 106.74
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 112.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 32.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 147.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 147.79
16.2.13. COMP_IFAM_96258134 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-96258134 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH | PRÓPRIA | UN | 1 | 364.87 | 364.87
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 364.87
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 370.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 373.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 105.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 479.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 479.1
16.2.14. COMP_IFAM_52966978 - BOTIJAO DE GAS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-52966978 | BOTIJAO DE GAS P45 | PRÓPRIA | UN | 1 | 374.65 | 374.65
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 374.65
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 380.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 383.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 108.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 491.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 983.3
16.2.15. 92300 - TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.304 | 1.04 | 0.31616
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.304 | 3.18 | 0.96672
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.304 | 0.28 | 0.08512
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.304 | 0.55 | 0.1672
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.304 | 0.8 | 0.2432
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.304 | 0.06 | 0.01824
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.7966
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15395 | 8.94 | 1.3763
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15395 | 12.62 | 1.9428
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.3191
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | SINAPI | UN | 1 | 27.25 | 27.25
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0125 | 58.98 | 0.73725
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0756 | 1.29 | 0.097524
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0096 | 321.74 | 3.0887
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 31.1735
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 34.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 46.53
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 46.53
16.2.16. 92299 - TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 1.04 | 0.26624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 3.18 | 0.81408
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 0.28 | 0.07168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 0.55 | 0.1408
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 0.8 | 0.2048
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.256 | 0.06 | 0.01536
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.513
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12964 | 8.94 | 1.159
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12964 | 12.62 | 1.636
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.795
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | SINAPI | UN | 1 | 16.56 | 16.56
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | SINAPI | UN | 0.0094 | 58.98 | 0.55441
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0648 | 1.29 | 0.083592
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | SINAPI | UN | 0.0072 | 321.74 | 2.3165
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.5145
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.54
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 30.54
16.2.17. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.04 | 4.1142
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 3.18 | 12.5801
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.41 | 1.622
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 1.01 | 3.9956
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.55 | 2.1758
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.956 | 0.06 | 0.23736
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.725
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 4.0157 | 9.25 | 37.1456
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.1456
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 44.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.86
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 79.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2.82
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 223.76
16.2.18. 102486 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2383 | 1.04 | 6.4878
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2383 | 3.18 | 19.8378
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2383 | 0.41 | 2.5577
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2383 | 1.01 | 6.3007
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2383 | 0.55 | 3.4311
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2383 | 0.06 | 0.3743
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 38.9894
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 6.3325 | 9.25 | 58.5756
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 58.5756
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.5946 | 133.39 | 79.3137
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 283.3092 | 1.04 | 294.6416
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.8348 | 75 | 62.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 436.5653
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 507.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 26.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 534.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 151.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 685.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 0.18
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 123.38
16.2.19. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 1.04 | 2.4945
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 3.18 | 7.6275
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.41 | 0.98343
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 1.01 | 2.4226
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.55 | 1.3192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.3986 | 0.06 | 0.14392
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 14.9913
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.4348 | 9.25 | 22.5221
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.5221
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 48.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2.64
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 127.01
16.2.20. 101906 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9148 | 1.04 | 0.95139
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9148 | 3.18 | 2.9091
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9148 | 0.28 | 0.25614
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9148 | 0.55 | 0.50314
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9148 | 0.8 | 0.73184
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9148 | 0.06 | 0.054888
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.4065
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.46325 | 8.94 | 4.1415
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.46325 | 12.62 | 5.8463
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.9878
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.44 | 0.88
00010888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 415.38 | 415.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 416.26
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 427.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.53
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 431.64
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 122.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 554
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1108
17.1. CPU_IFAM.COZ.037 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESMALTADO 45 CM X 20 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.41 | 0.164
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.01 | 0.404
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.5
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.40604 | 9.25 | 3.7559
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.7559
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.24 | 0.96
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 74.25 | 74.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 79.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 23.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 104.55
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 11
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1150.05
17.2. CPU_IFAM.COZ.038 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 1.04 | 1.2837
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 3.18 | 3.925
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.63428 | 0.41 | 0.26005
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.63428 | 1.01 | 0.64062
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 0.06 | 0.074057
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.58 | 0.348
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.95 | 0.57
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 0.55 | 0.67885
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.7802
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.64386 | 9.25 | 5.9557
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.60906 | 12.62 | 7.6863
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.642
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.9318 | 1.04 | 2.0091
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00428 | 75 | 0.321
00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | SINAPI | UN | 1 | 678.38 | 678.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 680.7101
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 695.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 702.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 199.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 901.15
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 901.15
17.3. CPU_IFAM.COZ.070 - COIFA PIRAMIDAL, CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.037 | COIFA PIRAMIDAL - CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM, COM 5500MM DE DUTOS DE 400MM DE DIAMETRO, 02 CURVAS 90º, EXAUSTOR VENTISILVA (ALTA ROTAÇÃO) DE 400MM BIVOLT, FILTRO INERCIAL E CHAPÉU CHINÊS. COIFA TODA COM CALHA, POSSUI DRENO E O FILTRO É DIRECIONADO APENAS NA TUBULAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 7500 | 7500
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7500
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7500
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7500
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2126.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9626.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9626.25
17.4. CPU_IFAM.COZ.124 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.045 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA, INCLUSIVE PRÉ-TRATAMENTO, SISTEMA ELEVATÓRIO, AERADOR DE AR, QUADRO DE COMANDO, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO. | PRÓPRIA | UN | 1 | 95000 | 95000
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 95000
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 95000
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95000
|  |  |  | VALOR BDI (18.35%): |  | 17432.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 112432.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 112432.5
18.1. 99802 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.025 | 1.04 | 0.026
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.025 | 3.18 | 0.0795
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.025 | 0.41 | 0.01025
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.025 | 1.01 | 0.02525
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.025 | 0.55 | 0.01375
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.025 | 0.06 | 0.0015
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.15625
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.025378 | 9.25 | 0.23474
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.23474
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 155.31
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 77.65
18.2. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.097 | 1.04 | 0.10088
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.097 | 3.18 | 0.30846
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.097 | 0.41 | 0.03977
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.097 | 1.01 | 0.09797
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.097 | 0.55 | 0.05335
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.097 | 0.06 | 0.00582
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.60625
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.098465 | 9.25 | 0.9108
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.9108
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 155.31
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 299.74
18.3. 99806 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 1.04 | 0.0416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 3.18 | 0.1272
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.41 | 0.0164
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 1.01 | 0.0404
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.55 | 0.022
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.06 | 0.0024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.25
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.040604 | 9.25 | 0.37559
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.37559
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 312.79
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 247.1
18.4. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.089 | 1.04 | 0.09256
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.089 | 3.18 | 0.28302
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.089 | 0.41 | 0.03649
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.089 | 1.01 | 0.08989
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.089 | 0.55 | 0.04895
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.089 | 0.06 | 0.00534
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.55625
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 2.424e-06 | 2450 | 0.0059388
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0059388
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.01785 | 0.9 | 0.016065
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.016065
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.090344 | 9.25 | 0.83568
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.83568
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.8
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 347.32
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 625.17
18.5. 99826 - LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072 | 1.04 | 0.07488
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072 | 3.18 | 0.22896
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072 | 0.41 | 0.02952
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072 | 1.01 | 0.07272
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072 | 0.55 | 0.0396
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.072 | 0.06 | 0.00432
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.45
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.073087 | 9.25 | 0.67606
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.67606
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.12
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 156.92
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 224.39
18.6. CPU_IFAM.COZ.096 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (MÊS)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 1.04 | 15.6
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 3.18 | 47.7
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 0.41 | 6.15
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 1.01 | 15.15
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 0.55 | 8.25
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 0.06 | 0.9
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 93.75
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 15.2265 | 9.25 | 140.8451
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 140.8451
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 170.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 63.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 234.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 66.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 300.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 4
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1203.64
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## COMPOSICOES PROPRIAS (hidden)
CPU_IFAM.COZ.097 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.41 | 0.205
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.01 | 0.505
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.05 | 0.525
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.38 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.255
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.50755 | 9.25 | 4.6948
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.5041 | 12.49 | 6.2962
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.991
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4 | 12.71 | 50.84
COTAÇÃO.064 | LONA PARA IMPRESSÃO DIGITAL | PRÓPRIA | M2 | 1 | 40 | 40
00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | SINAPI | KG | 0.11 | 17.62 | 1.9382
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 92.7782
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 105.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 110
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 31.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 141.18
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 141.18
CPU_IFAM.COZ.006 - TAXAS E EMOLUMENTOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO) (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.0077 | HABITE-SE | PRÓPRIA | UN | 1 | 1 | 1
COTAÇÃO.COZ.0076 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | PRÓPRIA | TX | 1 | 949.92 | 949.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 950.92
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 950.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 950.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 269.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1220.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1220.5
IFAM102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 1.04 | 3.6525
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 3.18 | 11.1682
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.702 | 0.41 | 0.28782
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.702 | 1.01 | 0.70902
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.01 | 0.01405
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 0.06 | 0.21072
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.63 | 0.88515
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.58 | 0.8149
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.405 | 0.95 | 1.3348
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.512 | 0.55 | 1.9316
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 21.0086
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0.00012584 | 1139.75 | 0.14343
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.14343
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.28213 | 0.9 | 0.25392
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.25392
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.7126 | 9.25 | 6.5916
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.4165 | 21.78 | 30.8518
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.4198 | 15.88 | 22.5457
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 59.989
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 0.48 | 29.85 | 14.328
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.85 | 3.17 | 2.6945
IFAM00025976 | DIVISÓRIA EM GRANITO COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU EQUIVALENTES NO AMAZONAS E = 2 CM | PRÓPRIA | M2 | 1.05 | 448 | 470.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 487.4225
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 541.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 27.23
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 568.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 161.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 729.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 729.99
CPU_IFAM.COZ.179 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 1.04 | 0.93535
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 3.18 | 2.86
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 0.41 | 0.11275
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.01 | 0.27775
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073372 | 0.01 | 0.00073372
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 0.06 | 0.053962
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.073372 | 0.63 | 0.046224
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.551 | 0.58 | 0.31958
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.551 | 0.95 | 0.52345
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89937 | 0.55 | 0.49465
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.6245
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 4.5602e-05 | 6438.55 | 0.29361
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.2793e-06 | 4722.06 | 0.029651
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.32326
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.33379 | 0.9 | 0.30041
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.30041
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.27915 | 9.25 | 2.5822
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.073805 | 15.31 | 1.13
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.55932 | 12.62 | 7.0586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.7707
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 9.5219 | 1.04 | 9.9028
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.07 | 1.7869
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.021082 | 75 | 1.5812
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 23.24 | 0.58 | 13.4792
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.7501
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 38.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 56.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 56.11
CPU_IFAM.COZ.030 - ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PISO DE ALTA RESISTENCIA COM LIXAMENTO E POLIMENTO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.41 | 0.246
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.01 | 0.606
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.75
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.60906 | 9.25 | 5.6338
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.6338
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | SINAPI | L | 0.2 | 23.03 | 4.606
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 1 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.306
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.11
CPU_IFAM.COZ.093 - REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 1.04 | 1.508
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.97 | 0.58 | 0.5626
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 3.18 | 4.611
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.97 | 0.95 | 0.9215
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.41 | 0.1968
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 1.01 | 0.4848
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 0.55 | 0.7975
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.45 | 0.06 | 0.087
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.1692
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.48725 | 9.25 | 4.507
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.98018 | 15.39 | 15.085
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 19.5921
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 6.14 | 2.76 | 16.9464
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 5.28 | 1.1616
COTAÇÃO.COZ.040 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 | PRÓPRIA | M2 | 1.09 | 57.9 | 63.111
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 81.219
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 101.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 109.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 31.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 141.13
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 141.13
CPU_IFAM.COZ.094 - REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 1.04 | 1.0608
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.58 | 0.3828
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 3.18 | 3.2436
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.95 | 0.627
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.41 | 0.1476
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 1.01 | 0.3636
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 0.55 | 0.561
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.02 | 0.06 | 0.0612
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.4476
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.36544 | 9.25 | 3.3803
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.66693 | 15.39 | 10.2641
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.6443
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 6.14 | 2.76 | 16.9464
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 5.28 | 1.1616
COTAÇÃO.COZ.040 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 | PRÓPRIA | M2 | 1.08 | 57.9 | 62.532
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 80.64
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 94.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 100.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 28.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 129.26
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 129.26
IFAM102491 - PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA (PISO DE ALTA RESISTÊNCIA), APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (m2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 1.04 | 0.4056
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 3.18 | 1.2402
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.115 | 0.41 | 0.04715
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.115 | 1.01 | 0.11615
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.27 | 0.34925
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.275 | 1.33 | 0.36575
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 0.06 | 0.0234
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.39 | 0.55 | 0.2145
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.762
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.11674 | 9.25 | 1.0798
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.27789 | 12.62 | 3.5069
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.5868
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | SINAPI | L | 0.21 | 23.03 | 4.8363
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 4.69 | 0.7504
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 5.3 | 0.053
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.6397
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.63
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.63
CPU_IFAM.COZ.185 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 1.04 | 0.33072
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 3.18 | 1.0112
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.28 | 0.08904
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.55 | 0.1749
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.8 | 0.2544
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.318 | 0.06 | 0.01908
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8794
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16104 | 8.94 | 1.4397
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16104 | 12.62 | 2.0323
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4719
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 37.46 | 37.46
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.06 | 16.32 | 0.9792
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 56.66 | 0.79324
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.024 | 1.29 | 0.03096
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.2634
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 43.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 57.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 57.23
CPU_IFAM.COZ.186 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 1.04 | 0.47216
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 3.18 | 1.4437
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.28 | 0.12712
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.55 | 0.2497
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.8 | 0.3632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.454 | 0.06 | 0.02724
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.6831
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.22991 | 8.94 | 2.0554
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.22991 | 12.62 | 2.9014
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9568
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 37.46 | 37.46
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.107 | 16.32 | 1.7462
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.027 | 56.66 | 1.5298
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.034 | 1.29 | 0.04386
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 40.7799
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 46.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 62.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 62.1
CPU_IFAM.COZ.182 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.28 | 0.112
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.8 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.364
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 8.94 | 1.8109
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 12.62 | 2.5563
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.3672
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.01 | 10.36 | 10.4636
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0008 | 50.01 | 0.040008
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0003 | 56.66 | 0.016998
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.5206
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.11
CPU_IFAM.COZ.183 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 1.04 | 0.4992
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 3.18 | 1.5264
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.28 | 0.1344
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.55 | 0.264
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.8 | 0.384
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.06 | 0.0288
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.8368
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24307 | 8.94 | 2.1731
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24307 | 12.62 | 3.0676
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.2406
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.01 | 11.87 | 11.9887
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0012 | 50.01 | 0.060012
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0005 | 56.66 | 0.02833
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.077
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.83
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.83
CPU_IFAM.COZ.187 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 1.04 | 0.2912
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 3.18 | 0.8904
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.28 | 0.0784
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.55 | 0.154
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.8 | 0.224
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.06 | 0.0168
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6548
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 8.94 | 1.2676
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 12.62 | 1.7894
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.057
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.012 | 50.01 | 0.60012
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.02 | 56.66 | 1.1332
00000819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.4833
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.78
CPU_IFAM.COZ.188 - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 1.04 | 0.5824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 3.18 | 1.7808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.28 | 0.1568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.55 | 0.308
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.8 | 0.448
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.06 | 0.0336
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3096
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 8.94 | 2.5352
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 12.62 | 3.5788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.1141
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.01 | 50.01 | 0.5001
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.004 | 56.66 | 0.22664
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.42 | 4.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.1467
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.67
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 18.67
CPU_IFAM.COZ.189 - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 1.04 | 0.5824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 3.18 | 1.7808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.28 | 0.1568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.55 | 0.308
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.8 | 0.448
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.06 | 0.0336
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3096
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 8.94 | 2.5352
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 12.62 | 3.5788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.1141
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.79 | 4.79
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.8301
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.54
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.54
CPU_IFAM.COZ.190 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 1.04 | 0.3744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 3.18 | 1.1448
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.28 | 0.1008
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.55 | 0.198
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.8 | 0.288
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.36 | 0.06 | 0.0216
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.1276
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1823 | 8.94 | 1.6298
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1823 | 12.62 | 2.3007
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.9305
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.004 | 50.01 | 0.20004
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 56.66 | 0.39662
00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.94 | 1.94
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.5367
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.01
CPU_IFAM.COZ.191 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 1.04 | 0.5824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 3.18 | 1.7808
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.28 | 0.1568
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.55 | 0.308
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.8 | 0.448
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.56 | 0.06 | 0.0336
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3096
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 8.94 | 2.5352
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.28358 | 12.62 | 3.5788
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.1141
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.35 | 3.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.3901
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.69
CPU_IFAM.COZ.192 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.28 | 0.168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.8 | 0.48
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.546
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 8.94 | 2.7163
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.5508
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0135 | 50.01 | 0.67514
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0195 | 56.66 | 1.1049
00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.57 | 8.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 26.2
CPU_IFAM.COZ.193 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.28 | 0.168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.8 | 0.48
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.546
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 8.94 | 2.7163
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.5508
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.021 | 50.01 | 1.0502
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.009 | 56.66 | 0.50994
00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 8.62 | 8.62
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.1801
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.99
CPU_IFAM.COZ.194 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA COM TAMPA CEGA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 15.78 | 15.78
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.064 | 1.29 | 0.08256
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 50.01 | 0.74015
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 56.66 | 1.2749
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.6304
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.97
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 35.97
CPU_IFAM.COZ.196 - TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 1.04 | 0.1872
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 3.18 | 0.5724
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.28 | 0.0504
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.55 | 0.099
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.8 | 0.144
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.06 | 0.0108
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0638
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.091152 | 8.94 | 0.8149
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.091152 | 12.62 | 1.1503
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.9652
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.02635 | 50.01 | 1.3178
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.048 | 56.66 | 2.7197
00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.47 | 4.47
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.5074
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.26
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 14.77
CPU_IFAM.COZ.199 - CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 1.04 | 10.0412
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 3.18 | 30.7029
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.308 | 0.41 | 2.1763
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.308 | 1.01 | 5.3611
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.21 | 1.05 | 1.2705
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 0.06 | 0.5793
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.21 | 0.38 | 0.4598
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.137 | 0.58 | 1.8195
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.137 | 0.95 | 2.9802
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 9.655 | 0.55 | 5.3102
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 60.7009
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 5.3882 | 9.25 | 49.8404
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.11594 | 8.79 | 1.0191
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.61135 | 9.83 | 6.0096
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.11594 | 14.07 | 1.6313
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.61135 | 16.81 | 10.2768
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.9509 | 12.62 | 37.2403
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 106.0176
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 26.178 | 1.04 | 27.2251
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.317 | 10.49 | 13.8153
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.022 | 19.53 | 0.42966
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 5.46 | 1.75 | 9.555
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 100.8 | 0.71 | 71.568
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.042 | 104.25 | 4.3785
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.105 | 75 | 7.875
00001347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | SINAPI | M2 | 0.1 | 62.97 | 6.297
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.03 | 6.75 | 0.2025
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 141.3461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 259.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 48.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 307.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 87.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 395.22
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 395.22
CPU_IFAM.COZ.203 - GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | SINAPI | UN | 1 | 25.06 | 25.06
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.06
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 36.46
CPU_IFAM.COZ.200 - RETIRADA DE TUBO PVC DE HIDRÁULICA/ESGOTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.29
CPU_IFAM.COZ.201 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 1.04 | 1.3624
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.01 | 0.58 | 0.5858
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 3.18 | 4.1658
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.01 | 0.95 | 0.9595
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.41 | 0.123
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 1.01 | 0.303
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 0.55 | 0.7205
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.31 | 0.06 | 0.0786
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.2986
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.30453 | 9.25 | 2.8169
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0253 | 12.62 | 12.9387
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.7556
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 30.85
CPU_IFAM.COZ.202 - RASGO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 1.04 | 1.6016
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.58 | 0.0812
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 3.18 | 4.8972
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.95 | 0.133
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4 | 0.41 | 0.574
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4 | 1.01 | 1.414
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 0.55 | 0.847
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.54 | 0.06 | 0.0924
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.6404
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.4211 | 9.25 | 13.1455
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.14211 | 12.62 | 1.7935
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.939
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 31.52
CPU_IFAM.COZ.204 - RECONSTRUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 1.04 | 3.744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 3.18 | 11.448
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3 | 0.41 | 1.23
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3 | 1.01 | 3.03
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 0.06 | 0.216
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.58 | 0.348
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.95 | 0.57
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.6 | 0.55 | 1.98
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 22.566
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 0.0001824 | 6438.55 | 1.1744
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.1744
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.81 | 0.9 | 3.429
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.429
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.0453 | 9.25 | 28.169
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.60906 | 12.62 | 7.6863
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 35.8554
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | SINAPI | L | 0.21176 | 23.03 | 4.8768
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 8 | 1.04 | 8.32
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 2 | 1.07 | 2.14
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 14 | 0.58 | 8.12
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.4568
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 70.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 86.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 24.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 110.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 110.9
CPU_IFAM.COZ.181 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 1.04 | 1.8943
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.58 | 1.0564
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 3.18 | 5.7921
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.95 | 1.7303
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.55 | 1.0018
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.8214 | 0.06 | 0.10929
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 11.5842
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO | SINAPI | H | 1.8405 | 14.29 | 26.3014
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.3014
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 1 | 645.95 | 645.95
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.18 | 10.53 | 1.8954
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 647.8454
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 673.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 11.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 685.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 194.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 880.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 880.12
CPU_IFAM.COZ.128 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 1.04 | 3.016
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 3.18 | 9.222
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 0.06 | 0.174
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.92 | 0.58 | 1.1136
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.92 | 0.95 | 1.824
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.9 | 0.55 | 1.595
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 18.3362
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.9402 | 15.88 | 30.8097
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 40.0116
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 0.712 | 422.64 | 300.9197
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 21.92 | 43.84
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.726 | 29.08 | 21.1121
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0485 | 111.3 | 5.398
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 375.6498
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 415.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 18.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 433.94
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 123.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 556.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 556.96
CPU_IFAM.COZ.127 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,4 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.74 | 422.64 | 735.3936
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.73 | 6.57
00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 3 | 21.92 | 65.76
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.90515 | 29.08 | 26.3216
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0702 | 111.3 | 7.8133
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 841.8585
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 875.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 890.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 252.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1142.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1142.99
CPU.IFAM_ACESS.062 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 1.04 | 1.0913
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 3.18 | 3.3368
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3021 | 0.41 | 0.12386
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3021 | 1.01 | 0.30512
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7472 | 0.28 | 0.20922
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7472 | 0.8 | 0.59776
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 0.06 | 0.062958
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0493 | 0.55 | 0.57712
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.3041
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.30666 | 9.25 | 2.8366
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.75676 | 12.62 | 9.5504
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.387
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 6.9 | 6.9
COTAÇÃO.COZ.060 | TORNEIRA DE ALAVANCA CONFORME NBR 9050 | PRÓPRIA | UN | 1 | 284.52 | 284.52
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.55 | 23.1
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 111.3 | 3.3835
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 49.68 | 49.68
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 2.48 | 2.48
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0874 | 2.55 | 0.22287
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 373.3864
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 386.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 392.02
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 111.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 503.15
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 503.15
CPU_IFAM.COZ.133 - CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, D = 35 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 1.04 | 1.5183
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 3.18 | 4.6425
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3514 | 0.41 | 0.14407
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3514 | 1.01 | 0.35491
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2585 | 0.28 | 0.07238
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2585 | 0.8 | 0.2068
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 0.06 | 0.087594
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.85 | 0.58 | 0.493
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.85 | 0.95 | 0.8075
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4599 | 0.55 | 0.80295
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.13
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.35671 | 9.25 | 3.2995
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.26181 | 12.62 | 3.304
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.85893 | 15.88 | 13.6397
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 20.2433
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 6.9 | 6.9
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.5271 | 29.08 | 15.3281
COTAÇÃO.COZ.046 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUCA BRANCA D = 35 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 85.76 | 85.76
00037588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 25.89 | 25.89
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0812 | 2.55 | 0.20706
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 134.0851
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 154.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 163.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 46.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 209.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 209.73
CPU_IFAM.COZ.129 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.072 | 422.64 | 453.0701
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.5577 | 29.08 | 16.2179
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0374 | 111.3 | 4.1626
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 530.5306
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 564.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 579.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 164.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 743.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 743.4
CPU_IFAM.COZ.130 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,6 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.072 | 422.64 | 453.0701
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.5577 | 29.08 | 16.2179
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0374 | 111.3 | 4.1626
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 530.5306
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 564.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 579.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 164.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 743.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 743.4
CPU_IFAM.COZ.131 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.26 | 422.64 | 532.5264
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.65545 | 29.08 | 19.0605
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.04446 | 111.3 | 4.9484
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 613.6153
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 647.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 662.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 187.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 850.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 850.03
CPU_IFAM.COZ.137 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 1.32 | 422.64 | 557.8848
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 0.73 | 6.57
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.6867 | 29.08 | 19.9692
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0468 | 111.3 | 5.2088
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 3 | 26.35 | 79.05
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 668.6829
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 702.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 717.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 203.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 920.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 920.7
CPU_IFAM.COZ.132 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 1.04 | 2.5688
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 3.18 | 7.8546
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 0.41 | 0.4018
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.98 | 1.01 | 0.9898
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.06 | 0.1482
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.58 | 0.8642
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.49 | 0.95 | 1.4155
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.47 | 0.55 | 1.3585
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 15.6014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.9948 | 9.25 | 9.2019
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.5056 | 15.88 | 23.9096
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 33.1115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 0.804 | 422.64 | 339.8026
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.73 | 4.38
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.4182 | 29.08 | 12.1613
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0281 | 111.3 | 3.1275
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 26.35 | 52.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 412.1713
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 445.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 15.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 460.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 130.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 591.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 591.48
CPU_IFAM.COZ.134 - CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 1.04 | 0.8424
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 3.18 | 2.5758
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.41 | 0.0779
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 1.01 | 0.1919
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 0.06 | 0.0486
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.58 | 0.2784
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.95 | 0.456
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.81 | 0.55 | 0.4455
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.0677
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.19287 | 9.25 | 1.784
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 12.62 | 1.7894
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.48504 | 15.88 | 7.7024
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.2759
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.061 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR AÇO INOX COM VÁLVULA 3 1/2 DE 47X30X30 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 165.5 | 165.5
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.2974 | 29.08 | 8.6484
00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | SINAPI | UN | 1 | 13.76 | 13.76
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.05 | 2.55 | 0.1275
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 188.0359
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 199.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 204.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 57.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 262.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 262.27
CPU_IFAM.COZ.135 - TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 1.04 | 0.42515
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 3.18 | 1.3
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0948 | 0.41 | 0.038868
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0948 | 1.01 | 0.095748
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.314 | 0.28 | 0.08792
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 0.55 | 0.22484
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.314 | 0.8 | 0.2512
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4088 | 0.06 | 0.024528
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.4482
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.096231 | 9.25 | 0.89014
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.31802 | 12.62 | 4.0134
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9035
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | SINAPI | UN | 1 | 13.76 | 13.76
COTAÇÃO.COZ.048 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 2400 | 2400
00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 50.43 | 50.43
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.098 | 2.55 | 0.2499
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2464.4399
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2469.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2471.76
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 700.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3172.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3172.5
CPU_IFAM.COZ.136 - CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 1.04 | 0.1352
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 3.18 | 0.4134
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.03 | 0.41 | 0.0123
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.03 | 1.01 | 0.0303
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.28 | 0.028
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 0.55 | 0.0715
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1 | 0.8 | 0.08
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.13 | 0.06 | 0.0078
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.7785
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.030453 | 9.25 | 0.28169
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5598
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 8.08 | 8.08
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0304 | 2.55 | 0.07752
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.1575
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.47
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.43
CPU_IFAM.COZ.118 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 1.04 | 1.4774
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 3.18 | 4.5175
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 0.41 | 0.20012
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 1.01 | 0.49298
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.28 | 0.2611
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.8 | 0.746
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.06 | 0.085236
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.55 | 0.78133
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.5617
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.49547 | 9.25 | 4.5831
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94444 | 12.62 | 11.9188
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5019
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.042 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL INCLUINDO CAIXA ACOPLADA | PRÓPRIA | UN | 1 | 689.9 | 689.9
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.1469 | 111.3 | 16.35
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 15.58 | 31.16
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 6.39 | 6.39
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 7.59 | 7.59
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 751.4435
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 768.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 776.47
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 220.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 996.59
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 996.59
CPU_IFAM.COZ.119 - VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 1.04 | 1.4774
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 3.18 | 4.5175
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 0.41 | 0.20012
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4881 | 1.01 | 0.49298
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.28 | 0.2611
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9325 | 0.8 | 0.746
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.06 | 0.085236
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.4206 | 0.55 | 0.78133
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.5617
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.49547 | 9.25 | 4.5831
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.94444 | 12.62 | 11.9188
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5019
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.044 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO | PRÓPRIA | UN | 1 | 662.2 | 662.2
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.1469 | 111.3 | 16.35
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 15.58 | 31.16
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 6.39 | 6.39
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 7.59 | 7.59
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 723.7435
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 741.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 748.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 212.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 961.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 961.04
CPU.IFAM_ACESS.020 - SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.04 | 2.08
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 3.18 | 6.36
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.55 | 1.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.06 | 0.12
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.61
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0151 | 12.62 | 12.8106
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.2002
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.0078 | SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) | PRÓPRIA | UN | 1 | 100.2 | 100.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 100.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 124.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 135
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 38.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 173.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 173.27
CPU.LAB.BIC_005 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO COM FITA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.62 | 0.0496
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 1.04 | 0.0832
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.91 | 0.0728
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 3.18 | 0.2544
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.55 | 0.044
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.06 | 0.0048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.5088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 15.42 | 0.63321
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.041064 | 10.84 | 0.44513
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.0783
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | SINAPI | M | 1.1 | 6.13 | 6.743
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | PRÓPRIA | M | 1.1 | 0.83 | 0.913
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.656
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.83
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.83
CPU.LAB.BIC_033 - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 1.04 | 5.616
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 3.18 | 17.172
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.1 | 0.41 | 1.271
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.1 | 1.01 | 3.131
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.01 | 0.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 0.06 | 0.324
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.63 | 1.26
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.58 | 0.174
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.95 | 0.285
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.4 | 0.55 | 2.97
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 32.223
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0.000281 | 21622.37 | 6.0759
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 6.0759
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.1468 | 9.25 | 29.108
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 2.0118 | 16.45 | 33.0941
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.30453 | 12.62 | 3.8432
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 66.0453
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 74.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 29.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 104.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 29.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 133.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 133.85
CPU.LAB.BIC_034 - PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.62 | 0.16903
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 1.04 | 0.28354
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.91 | 0.2481
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 3.18 | 0.86697
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.55 | 0.14995
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.27263 | 0.06 | 0.016358
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.7339
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13994 | 15.42 | 2.1579
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13994 | 10.84 | 1.517
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.6749
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 1.2 | 10.13 | 12.156
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.156
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.52
CPU.MAU_080 - FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.62 | 0.01302
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 1.04 | 0.02184
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.91 | 0.01911
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 3.18 | 0.06678
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.55 | 0.01155
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.06 | 0.00126
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.13356
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.012319 | 15.42 | 0.18996
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0092394 | 10.84 | 0.10016
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.29012
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | PRÓPRIA | M | 1.1 | 0.83 | 0.913
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.913
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.2
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.32
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.37
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.69
CPU_IFAM.COZ.074 - REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.62 | 0.09889
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 1.04 | 0.16588
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.91 | 0.14514
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 3.18 | 0.50721
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.55 | 0.087725
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.06 | 0.00957
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0144
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 15.42 | 1.2625
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 10.84 | 0.88749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1499
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.04
COMP_IFAM_001 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.62 | 0.97092
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 1.04 | 1.6286
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.91 | 1.4251
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 3.18 | 4.9799
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.55 | 0.8613
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.06 | 0.09396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.9598
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 15.42 | 12.395
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 10.84 | 8.7135
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.1085
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 3.32 | 9.96
COTA_IFAM_002 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A | PRÓPRIA | UND | 1 | 128.6 | 128.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 138.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 160.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 169.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 48.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 217.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 217.69
COMP_IFAM_002 - DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.62 | 0.97092
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 1.04 | 1.6286
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.91 | 1.4251
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 3.18 | 4.9799
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.55 | 0.8613
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.566 | 0.06 | 0.09396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 9.9598
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 15.42 | 12.395
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.80383 | 10.84 | 8.7135
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.1085
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 4 | 3.32 | 13.28
00039464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 509.96 | 509.96
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 523.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 544.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.58
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 554.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 157.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 711.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 711.43
CPU_IFAM.COZ.074 - REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.62 | 0.09889
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 1.04 | 0.16588
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.91 | 0.14514
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 3.18 | 0.50721
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.55 | 0.087725
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1595 | 0.06 | 0.00957
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0144
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 15.42 | 1.2625
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.081871 | 10.84 | 0.88749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1499
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.04
CPU_IFAM.COZ.075 - REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR SEM REAPROVEITAMENTO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.04 | 2.08
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 3.18 | 6.36
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.55 | 1.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.06 | 0.12
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.61
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0151 | 12.62 | 12.8106
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 22.2002
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 44.66
CPU_IFAM.COZ.080 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.62 | 0.22568
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 1.04 | 0.37856
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.91 | 0.33124
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 3.18 | 1.1575
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.55 | 0.2002
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.364 | 0.06 | 0.02184
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.315
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.18684 | 15.42 | 2.8811
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.18684 | 10.84 | 2.0254
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.9064
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2 | 0.95 | 1.9
00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 139.15 | 139.15
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 141.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 146.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 148.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 42.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 190.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 190.29
CPU_IFAM.COZ.099 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.62 | 0.08184
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 1.04 | 0.13728
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.91 | 0.12012
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 3.18 | 0.41976
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.55 | 0.0726
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.132 | 0.06 | 0.00792
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.83952
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.067756 | 15.42 | 1.0448
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.067756 | 10.84 | 0.73447
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7793
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 0.8 | 0.8
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 1 | 66.44 | 66.44
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 67.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 69.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 19.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 89.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 89.65
CPU_IFAM.COZ.100 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.62 | 0.16492
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 1.04 | 0.27664
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.91 | 0.24206
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 3.18 | 0.84588
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.55 | 0.1463
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.06 | 0.01596
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6918
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 15.42 | 2.1054
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 10.84 | 1.4801
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.5855
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 0.61 | 1.22
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 136.72 | 136.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 137.94
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 141.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 40.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 183.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 183.81
CPU_IFAM.COZ.100 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.62 | 0.16492
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 1.04 | 0.27664
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.91 | 0.24206
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 3.18 | 0.84588
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.55 | 0.1463
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.266 | 0.06 | 0.01596
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6918
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 15.42 | 2.1054
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13654 | 10.84 | 1.4801
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.5855
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2 | 0.61 | 1.22
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 136.72 | 136.72
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 137.94
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 141.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 40.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 183.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 183.81
CPU_IFAM.COZ.082 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.62 | 0.248
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.91 | 0.364
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.544
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20532 | 15.42 | 3.166
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20532 | 10.84 | 2.2257
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.3917
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.05 | 3.16 | 3.318
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.318
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 14.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 14.41
CPU_IFAM.COZ.083 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.62 | 0.17732
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 1.04 | 0.29744
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.91 | 0.26026
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 3.18 | 0.90948
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.55 | 0.1573
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.06 | 0.01716
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.819
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1468 | 15.42 | 2.2637
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1468 | 10.84 | 1.5914
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8551
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 6.35 | 6.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.41
CPU_IFAM.COZ.084 - LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.62 | 0.41373
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 1.04 | 0.69399
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.91 | 0.60724
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 3.18 | 2.122
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.55 | 0.36701
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.06 | 0.040038
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.244
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48353 | 15.42 | 7.456
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20152 | 10.84 | 2.1845
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6405
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.023 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES | PRÓPRIA | UN | 1 | 145 | 145
COTAÇÃO.COZ.024 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 12 W | PRÓPRIA | UN | 2 | 13.3 | 26.6
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 171.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 181.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 185.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 52.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 238.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 238.06
CPU_IFAM.COZ.085 - LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.62 | 0.41373
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 1.04 | 0.69399
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.91 | 0.60724
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 3.18 | 2.122
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.55 | 0.36701
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6673 | 0.06 | 0.040038
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.244
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48353 | 15.42 | 7.456
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.20152 | 10.84 | 2.1845
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6405
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.023 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES | PRÓPRIA | UN | 1 | 145 | 145
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | SINAPI | UN | 2 | 17.45 | 34.9
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 179.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 189.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 193.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 54.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 248.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 248.71
CPU_IFAM.COZ.086 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.62 | 0.47033
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 1.04 | 0.78894
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.91 | 0.69033
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 3.18 | 2.4123
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.55 | 0.41723
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7586 | 0.06 | 0.045516
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.8247
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.54974 | 15.42 | 8.4771
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.22903 | 10.84 | 2.4827
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.9598
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 4.24 | 4.24
00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 1 | 9.1 | 9.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.34
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 37.36
CPU_IFAM.COZ.087 - LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.62 | 0.15767
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 1.04 | 0.26447
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.91 | 0.23141
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 3.18 | 0.80867
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.55 | 0.13986
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2543 | 0.06 | 0.015258
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6173
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.18427 | 15.42 | 2.8415
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.07679 | 10.84 | 0.8324
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.6739
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.025 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 14.15 | 14.15
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.15
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.93
CPU_IFAM.COZ.089 - CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.62 | 0.2108
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 1.04 | 0.3536
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.91 | 0.3094
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 3.18 | 1.0812
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.55 | 0.187
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.06 | 0.0204
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.1624
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17452 | 15.42 | 2.6911
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17452 | 10.84 | 1.8918
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.5829
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.026 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO | PRÓPRIA | UN | 1.05 | 4.8 | 5.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.11
CPU_IFAM.COZ.090 - TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.62 | 0.434
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 1.04 | 0.728
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.91 | 0.637
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 3.18 | 2.226
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.55 | 0.385
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7 | 0.06 | 0.042
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.452
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.35931 | 15.42 | 5.5406
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.35931 | 10.84 | 3.8949
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.4355
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.027 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | PRÓPRIA | UN | 1 | 5.85 | 5.85
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.85
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.27
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.31
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.31
CPU_IFAM.COZ.091 - REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,0 A 10,0 M) COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE NU DE 50 MM² (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 1.04 | 8.9024
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 3.18 | 27.2208
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.41 | 0.82
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.01 | 2.02
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 0.06 | 0.5136
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.96 | 0.62 | 3.0752
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.96 | 0.91 | 4.5136
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.6 | 0.58 | 0.928
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.6 | 0.95 | 1.52
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.56 | 0.55 | 4.708
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 54.2216
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.0302 | 9.25 | 18.7794
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 2.546 | 15.42 | 39.2588
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 2.546 | 10.84 | 27.5983
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.6242 | 12.62 | 20.4969
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 106.1334
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 8 | 38.63 | 309.04
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 309.04
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 421.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 48.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 469.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 133.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 602.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 602.41
CPU_IFAM.COZ.101 - PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.62 | 0.1648
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 1.04 | 0.27643
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.91 | 0.24188
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 3.18 | 0.84524
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.55 | 0.14619
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2658 | 0.06 | 0.015948
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6905
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13644 | 15.42 | 2.1038
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.13644 | 10.84 | 1.479
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.5828
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 1.2 | 10.13 | 12.156
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.156
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.93
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.34
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.34
CPU_IFAM.COZ.114 - POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTURA, INCLUSO 2 LÂMPADAS LED 50W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.62 | 0.62
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 1.04 | 2.08
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 3.18 | 6.36
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.55 | 1.1
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2 | 0.06 | 0.12
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 12.61
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 1.0266 | 15.42 | 15.8302
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 25.2198
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.039 | LÂMPADAS LED 50W, BIVOLT, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27 | PRÓPRIA | UN | 2 | 61.9 | 123.8
COTAÇÃO.COZ.038 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTUR | PRÓPRIA | UN | 1 | 153.97 | 153.97
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 277.77
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 304.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 11.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 315.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 89.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 405.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 405.05
CPU_IFAM.COZ.123 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 1.04 | 0.44824
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 3.18 | 1.3706
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.28 | 0.02688
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.8 | 0.0768
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 0.06 | 0.02586
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.335 | 0.62 | 0.2077
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.335 | 0.91 | 0.30485
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.431 | 0.55 | 0.23705
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.698
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17196 | 15.42 | 2.6516
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.17196 | 10.84 | 1.864
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.085075 | 12.62 | 1.0736
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.012154 | 8.94 | 0.10865
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.6979
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.418 | 2.89 | 1.208
00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 9.02 | 9.1733
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.3814
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.73
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.03
CPU_IFAM.COZ.031 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 1.04 | 0.312
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 3.18 | 0.954
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.28 | 0.084
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.55 | 0.165
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.8 | 0.24
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.06 | 0.018
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.773
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8345
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1 | 0.44 | 0.44
COTAÇÃO.COZ.010 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C | PRÓPRIA | UN | 1 | 150 | 150
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 150.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 154.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 156.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 44.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 200.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 200.27
CPU_IFAM.COZ.032 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.58 | 0.116
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.95 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.272
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.20302 | 12.62 | 2.5621
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5621
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 22.4 | 22.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 22.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.23
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 33.66
CPU_IFAM.COZ.033 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.58 | 0.116
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.95 | 0.19
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.272
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.20302 | 12.62 | 2.5621
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5621
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 13.39 | 13.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.1
COMP_IFAM_39749 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 1 | 108.45 | 108.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 108.45
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 110.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 111.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 31.69
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 143.49
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 143.49
COMP_IFAM_39748 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 1 | 85.25 | 85.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 85.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 87.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 88.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 25.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 113.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 113.71
COMP_IFAM_39747 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 1 | 52.69 | 52.69
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 52.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 55.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 15.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 71.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 71.92
COMP_IFAM_11756 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | SINAPI | UN | 1 | 25.62 | 25.62
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.62
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 43.67
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 43.67
COMP_IFAM_76744782 - VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-76744782 | VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP | PRÓPRIA | UN | 1 | 106.74 | 106.74
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 106.74
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 112.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 32.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 147.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 147.79
COMP_IFAM_96258134 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-96258134 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH | PRÓPRIA | UN | 1 | 364.87 | 364.87
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 364.87
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 370.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 373.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 105.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 479.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 479.1
COMP_IFAM_52966978 - BOTIJAO DE GAS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-52966978 | BOTIJAO DE GAS P45 | PRÓPRIA | UN | 1 | 374.65 | 374.65
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 374.65
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 380.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 383.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 108.59
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 491.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 491.65
CPU_IFAM.COZ.037 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESMALTADO 45 CM X 20 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.41 | 0.164
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.01 | 0.404
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.5
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.40604 | 9.25 | 3.7559
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.7559
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.24 | 0.96
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1 | 74.25 | 74.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 79.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 23.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 104.55
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 104.55
CPU_IFAM.COZ.038 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 1.04 | 1.2837
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 3.18 | 3.925
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.63428 | 0.41 | 0.26005
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.63428 | 1.01 | 0.64062
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 0.06 | 0.074057
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.58 | 0.348
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.95 | 0.57
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2343 | 0.55 | 0.67885
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.7802
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.64386 | 9.25 | 5.9557
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.60906 | 12.62 | 7.6863
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.642
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.9318 | 1.04 | 2.0091
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00428 | 75 | 0.321
00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | SINAPI | UN | 1 | 678.38 | 678.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 680.7101
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 695.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 702.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 199.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 901.15
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 901.15
CPU_IFAM.COZ.070 - COIFA PIRAMIDAL, CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.037 | COIFA PIRAMIDAL - CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM, COM 5500MM DE DUTOS DE 400MM DE DIAMETRO, 02 CURVAS 90º, EXAUSTOR VENTISILVA (ALTA ROTAÇÃO) DE 400MM BIVOLT, FILTRO INERCIAL E CHAPÉU CHINÊS. COIFA TODA COM CALHA, POSSUI DRENO E O FILTRO É DIRECIONADO APENAS NA TUBULAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 7500 | 7500
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7500
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7500
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7500
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2126.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9626.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9626.25
CPU_IFAM.COZ.124 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO.COZ.045 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA, INCLUSIVE PRÉ-TRATAMENTO, SISTEMA ELEVATÓRIO, AERADOR DE AR, QUADRO DE COMANDO, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO. | PRÓPRIA | UN | 1 | 95000 | 95000
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 95000
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 95000
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95000
|  |  |  | VALOR BDI (18.35%): |  | 17432.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 112432.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 112432.5
CPU_IFAM.COZ.096 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (MÊS)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 1.04 | 15.6
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 3.18 | 47.7
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 0.41 | 6.15
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 1.01 | 15.15
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 0.55 | 8.25
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 15 | 0.06 | 0.9
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 93.75
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 15.2265 | 9.25 | 140.8451
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 140.8451
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 170.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 63.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 234.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 66.46
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 300.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 300.91
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## COMPOSICOES AUXILIARES (hidden)
95392 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000253 | ALMOXARIFE | SINAPI | H | 0.0036 | 18.15 | 0.06534
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.06534
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.07
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.07
95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | SINAPI | H | 0.0105 | 77.86 | 0.81753
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.81753
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.03
95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004069 | MESTRE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0151 | 36.69 | 0.55402
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.55402
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.7
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.0082 | 12.49 | 0.10242
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.10242
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.12
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.05 | 1.05
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.26
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1.0082 | 12.49 | 12.5924
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.5924
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.19
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0151 | 9.25 | 0.13967
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13967
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.16
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.25
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.0151 | 9.25 | 9.3897
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.3897
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.37
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.63
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.06
95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.0105 | 9.83 | 0.10322
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.10322
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.12
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.05 | 1.05
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.26
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1.0105 | 9.83 | 9.9332
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.9332
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.77
94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2858 | 1.04 | 6.5372
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2858 | 3.18 | 19.9888
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2858 | 0.41 | 2.5772
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2858 | 1.01 | 6.3487
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2858 | 0.55 | 3.4572
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.2858 | 0.06 | 0.37715
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 39.2863
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 6.3807 | 9.25 | 59.0216
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 59.0216
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 218.93 | 1.04 | 227.6872
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5971 | 103.7 | 61.9193
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.8538 | 75 | 64.035
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 353.6415
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 425.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 26.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 451.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 128.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 579.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 579.96
95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.0082 | 21.78 | 0.1786
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1786
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.21
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.21
88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.0082 | 21.78 | 21.9586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.9586
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 35.19
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 7.2e-05 | 1139.75 | 0.082062
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.082062
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.1
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1.44e-05 | 1139.75 | 0.016412
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.016412
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.01
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 8.64e-05 | 1139.75 | 0.098474
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.098474
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.0082 | 21.78 | 21.9586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.9586
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 35.3
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 5e-05 | 1139.75 | 0.056988
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.056988
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.06
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.17 | 0.9 | 2.853
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.853
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.65
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.65
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0.0001364 | 1139.75 | 0.15546
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.15546
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.17 | 0.9 | 2.853
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.853
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.0082 | 21.78 | 21.9586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.9586
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 39.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 39.03
89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 3.43e-05 | 235772.14 | 8.087
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 3.43e-05 | 27119.23 | 0.93019
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 9.0172
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.56
89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 2.8e-06 | 235772.14 | 0.66016
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 2.8e-06 | 27119.23 | 0.075934
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.7361
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.73
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.93
89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 235772.14 | 1.6976
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 27119.23 | 0.19526
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.8928
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.41
95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.0036 | 17.58 | 0.063288
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.063288
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.07
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.07
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 1.0036 | 17.58 | 17.6433
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.6433
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.66
5826 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 4.43e-05 | 235772.14 | 10.4447
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 4.43e-05 | 27119.23 | 1.2014
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 11.6461
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 1.0036 | 17.58 | 17.6433
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.6433
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.73
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 44.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 44.57
5705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 235772.14 | 15.1601
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 27119.23 | 1.7438
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 16.9039
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.69
53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 19.47 | 4.63 | 90.1461
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.1461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 90.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 90.14
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 25.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 115.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 115.69
5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0.0001086 | 235772.14 | 25.6049
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0.0001086 | 27119.23 | 2.9451
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 28.55
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 1.0036 | 17.58 | 17.6433
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.6433
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 19.47 | 4.63 | 90.1461
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.1461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 133.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 141.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 40.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 181.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 181.96
7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 4e-05 | 51548.95 | 2.062
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 4e-05 | 298786.07 | 11.9514
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 14.0134
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.98
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.98
91402 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 2.9e-06 | 51548.95 | 0.14949
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 2.9e-06 | 298786.07 | 0.86648
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.016
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.28
7059 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.4e-06 | 51548.95 | 0.38146
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.4e-06 | 298786.07 | 2.211
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.5925
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.59
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.32
95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | H | 0.0036 | 16.59 | 0.059724
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.059724
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.06
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | H | 1.0036 | 16.59 | 16.6497
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.6497
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.26
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.37
67827 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 5.03e-05 | 51548.95 | 2.5929
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 5.03e-05 | 298786.07 | 15.0289
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 17.6219
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | H | 1.0036 | 16.59 | 16.6497
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.6497
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 32.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 50.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 50.96
7060 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.5e-05 | 51548.95 | 3.8662
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.5e-05 | 298786.07 | 22.409
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 26.2751
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 33.7
7061 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 13.62 | 4.63 | 63.0606
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 63.0606
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 63.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 63.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 17.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 80.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 80.93
67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0.0001253 | 51548.95 | 6.4591
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0.0001253 | 298786.07 | 37.4379
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 43.897
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | SINAPI | H | 1.0036 | 16.59 | 16.6497
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.6497
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 13.62 | 4.63 | 63.0606
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 63.0606
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 121.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.55
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 129.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 36.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 165.61
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 165.61
5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 5.6e-05 | 600000 | 33.6
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 33.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 33.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 43.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 43.12
5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 600000 | 4.56
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.85
95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.0082 | 21.4 | 0.17548
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.17548
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.21
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.21
88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1.0082 | 21.4 | 21.5755
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.5755
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 34.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 34.7
5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 6.36e-05 | 600000 | 38.16
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 38.16
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1.0082 | 21.4 | 21.5755
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.5755
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 55.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 65.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 18.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 83.68
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 83.68
5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 7e-05 | 600000 | 42
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 42
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 53.9
5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 10.77 | 4.63 | 49.8651
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 49.8651
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 49.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 14.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 63.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 63.99
5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 0.0001336 | 600000 | 80.16
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 80.16
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1.0082 | 21.4 | 21.5755
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.5755
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 10.77 | 4.63 | 49.8651
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 49.8651
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 147.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 44.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 201.58
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 201.58
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.0151 | 12.62 | 0.19056
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.19056
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.24
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.24
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 1.0151 | 12.62 | 12.8106
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.8106
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.82
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.6
95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | H | 0.0036 | 12.2 | 0.04392
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.04392
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.05
88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025964 | JARDINEIRO | SINAPI | H | 1.0036 | 12.2 | 12.2439
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.2439
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 23.87
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.000128 | 2736.11 | 0.35022
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.35022
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.44
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.44
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 1.51e-05 | 2736.11 | 0.041315
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.041315
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.05
90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.0001431 | 2736.11 | 0.39154
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.39154
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.5
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.0001 | 2736.11 | 0.27361
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.27361
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.27
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.34
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.34
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.25 | 0.9 | 1.125
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.125
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.12
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.43
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.0002431 | 2736.11 | 0.66515
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.66515
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.25 | 0.9 | 1.125
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.125
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.78
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.28
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 4722.06 | 0.30221
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.30221
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.38
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 4722.06 | 0.035888
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.035888
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.03
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 7.16e-05 | 4722.06 | 0.3381
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.3381
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.42
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.42
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 6e-05 | 4722.06 | 0.28332
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.28332
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.35
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.25 | 0.9 | 1.125
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.125
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.12
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.43
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.0001316 | 4722.06 | 0.62142
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.62142
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.25 | 0.9 | 1.125
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.125
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.73
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.22
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.22
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.0059 | 15.31 | 0.090329
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.090329
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.11
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.0059 | 15.31 | 15.4003
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.4003
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.87
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 26.78
92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.747 | 1.04 | 1.8169
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.747 | 3.18 | 5.5555
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.249 | 0.01 | 0.00249
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.498 | 1.05 | 1.5729
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.747 | 0.06 | 0.10482
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.498 | 0.38 | 0.56924
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.249 | 0.63 | 0.15687
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.747 | 0.55 | 0.96085
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 10.7395
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.4664e-05 | 1139.75 | 0.02811
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.02811
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.19971 | 0.9 | 0.17974
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.17974
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.25262 | 9.83 | 2.4833
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.25104 | 21.78 | 5.4677
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 1.2582 | 12.49 | 15.7153
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 23.6663
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.308 | 4.07 | 9.3936
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.336 | 46.89 | 62.645
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.208 | 16.53 | 3.4382
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9.237 | 1.42 | 13.1165
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 88.5934
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 112.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 10.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 123.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 34.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 158.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 158.06
92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.148 | 1.04 | 0.15392
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.148 | 3.18 | 0.47064
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.01 | 0.00021
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.127 | 1.05 | 0.13335
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.148 | 0.06 | 0.00888
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.127 | 0.38 | 0.04826
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.021 | 0.63 | 0.01323
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.148 | 0.55 | 0.0814
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.90989
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 2.1644e-06 | 1139.75 | 0.0024669
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0024669
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.02219 | 0.9 | 0.019971
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.019971
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.02122 | 9.83 | 0.2086
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.021172 | 21.78 | 0.46113
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.10687 | 12.49 | 1.3348
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0045
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.31 | 4.07 | 5.3317
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.023 | 16.53 | 0.38019
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.7119
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.06
92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.251 | 1.04 | 1.301
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.251 | 3.18 | 3.9782
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.179 | 0.01 | 0.00179
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.072 | 1.05 | 1.1256
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.251 | 0.06 | 0.07506
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.072 | 0.38 | 0.40736
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.179 | 0.63 | 0.11277
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.251 | 0.55 | 0.68805
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.6898
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 1.8266e-05 | 1139.75 | 0.020818
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.020818
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.17752 | 0.9 | 0.15977
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.15977
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.18088 | 9.83 | 1.778
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.18047 | 21.78 | 3.9306
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.90032 | 12.49 | 11.245
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.9537
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.128 | 16.53 | 2.1158
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.228 | 1.42 | 6.0038
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.448 | 18.56 | 82.5549
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 90.6745
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 107.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 32.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 148.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 148.19
95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0082 | 8.79 | 0.072078
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.072078
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.08
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 1.0082 | 8.79 | 8.8621
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.8621
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.53
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.53
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.0082 | 14.07 | 0.11537
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.11537
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.14
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 1.0082 | 14.07 | 14.1854
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.1854
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 26.36
92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0479 | 1.04 | 0.049816
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0479 | 0.58 | 0.027782
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0479 | 3.18 | 0.15232
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0479 | 0.95 | 0.045505
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0479 | 0.55 | 0.026345
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0479 | 0.06 | 0.002874
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.30464
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0059484 | 8.79 | 0.052286
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.042344 | 14.07 | 0.59579
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.64807
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 11.69 | 12.5083
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.5083
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.81
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.25
92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0256 | 1.04 | 0.026624
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0256 | 0.58 | 0.014848
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0256 | 3.18 | 0.081408
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0256 | 0.95 | 0.02432
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0256 | 0.55 | 0.01408
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0256 | 0.06 | 0.001536
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.16282
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0032262 | 8.79 | 0.028359
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.022584 | 14.07 | 0.31775
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.34611
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 11.76 | 13.0536
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.0536
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.39
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.39
92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0143 | 1.04 | 0.014872
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0143 | 0.58 | 0.008294
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0143 | 3.18 | 0.045474
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0143 | 0.95 | 0.013585
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0143 | 0.55 | 0.007865
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0143 | 0.06 | 0.000858
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.090948
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0018148 | 8.79 | 0.015952
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.012603 | 14.07 | 0.17732
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.19327
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 11.08 | 12.2988
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.2988
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.12
92795 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.008 | 1.04 | 0.00832
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.008 | 0.58 | 0.00464
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.008 | 3.18 | 0.02544
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.008 | 0.95 | 0.0076
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.008 | 0.55 | 0.0044
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.008 | 0.06 | 0.00048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.05088
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0010082 | 8.79 | 0.0088621
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.0070574 | 14.07 | 0.099298
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.10816
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 9.6 | 10.656
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.656
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.86
92796 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0037 | 1.04 | 0.003848
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0037 | 0.58 | 0.002146
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0037 | 3.18 | 0.011766
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0037 | 0.95 | 0.003515
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0037 | 0.55 | 0.002035
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0037 | 0.06 | 0.000222
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.023532
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.0037303 | 14.07 | 0.052486
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.052486
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.11 | 9.6 | 10.656
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.656
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.75
88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 12515.75 | 0.80101
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.80101
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.02
88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 12515.75 | 0.09512
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.09512
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.11
88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 7.16e-05 | 12515.75 | 0.89613
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.89613
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.89
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.14
88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 8e-05 | 12515.75 | 1.0013
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.0013
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.28
88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.13 | 0.9 | 2.817
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.817
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.6
88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0.0001516 | 12515.75 | 1.8974
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.8974
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.13 | 0.9 | 2.817
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.817
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.7
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.03
87337 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.88 | 1.04 | 5.0752
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.88 | 0.63 | 3.0744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.88 | 3.18 | 15.5184
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.88 | 0.01 | 0.0488
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.88 | 0.55 | 2.684
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.88 | 0.06 | 0.2928
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 26.6936
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | SINAPI | UN | 0.00044061 | 12515.75 | 5.5145
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 5.5145
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 3.5682 | 0.9 | 3.2114
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.2114
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.9088 | 15.31 | 75.1536
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 75.1536
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 173.77 | 1.04 | 180.7208
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.16 | 75 | 87
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 154.46 | 1.75 | 270.305
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 538.0258
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 614.37
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 34.16
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 648.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 183.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 832.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 832.38
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 4815.63 | 0.3082
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.3082
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.38
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 4815.63 | 0.036599
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.036599
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.03
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.03
95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 0.0117 | 12.84 | 0.15023
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.15023
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.19
88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1.0117 | 12.84 | 12.9902
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.9902
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 23.69
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 7.16e-05 | 4815.63 | 0.3448
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.3448
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1.0117 | 12.84 | 12.9902
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.9902
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.11
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 6e-05 | 4815.63 | 0.28894
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.28894
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.35
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.78 | 0.9 | 0.702
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.702
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.7
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.89
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.89
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | SINAPI | UN | 0.0001316 | 4815.63 | 0.63374
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.63374
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.78 | 0.9 | 0.702
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.702
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | SINAPI | H | 1.0117 | 12.84 | 12.9902
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.9902
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.37
95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 0.0082 | 16.81 | 0.13784
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13784
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.16
88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.05 | 1.05
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.26
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012869 | TELHADOR | SINAPI | H | 1.0082 | 16.81 | 16.9478
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.9478
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.77
95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | SINAPI | H | 0.0082 | 17.07 | 0.13997
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13997
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.16
88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | SINAPI | H | 1.0082 | 17.07 | 17.21
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.21
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.09
93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 4e-05 | 2041345.16 | 81.6538
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 81.6538
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 81.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.65
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 23.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 104.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 104.79
93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 2.8e-06 | 2041345.16 | 5.7158
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 5.7158
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7.32
93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 2041345.16 | 15.5142
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 15.5142
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.51
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.9
95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | SINAPI | H | 0.0117 | 18.76 | 0.21949
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.21949
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.26
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.26
88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | SINAPI | H | 1.0117 | 18.76 | 18.9795
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.9795
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.92
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 31.36
93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 5.04e-05 | 2041345.16 | 102.8838
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 102.8838
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | SINAPI | H | 1.0117 | 18.76 | 18.9795
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.9795
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 118.69
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.31
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 36.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 163.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 163.4
93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 2041345.16 | 131.2585
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 131.2585
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 131.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 131.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 37.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 168.45
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 168.45
93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 221 | 0.9 | 198.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 198.9
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 198.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 198.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 56.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 255.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 255.28
93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | SINAPI | UN | 0.0001147 | 2041345.16 | 234.1423
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 234.1423
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 221 | 0.9 | 198.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 198.9
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | SINAPI | H | 1.0117 | 18.76 | 18.9795
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.9795
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 448.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.62
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 457.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 129.68
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 587.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 587.14
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 19208.37 | 1.2293
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.2293
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.56
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 19208.37 | 0.14598
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.14598
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.14
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.17
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.17
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 7.16e-05 | 19208.37 | 1.3753
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.3753
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.74
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.74
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 6e-05 | 19208.37 | 1.1525
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.1525
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.47
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.47
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 2.5 | 0.9 | 2.25
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.88
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.88
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.0001316 | 19208.37 | 2.5278
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.5278
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 2.5 | 0.9 | 2.25
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.25
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.76
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.1
87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.44 | 1.04 | 4.6176
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.44 | 3.18 | 14.1192
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.79 | 0.41 | 0.3239
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.79 | 1.01 | 0.7979
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.65 | 0.01 | 0.0365
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.44 | 0.06 | 0.2664
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.65 | 0.63 | 2.2995
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.44 | 0.55 | 2.442
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.903
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00031234 | 19208.37 | 5.9995
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 5.9995
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 2.125 | 0.9 | 1.9125
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.9125
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.80193 | 9.25 | 7.4178
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 3.6715 | 15.31 | 56.2112
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 63.629
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 177.12 | 1.04 | 184.2048
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 157.44 | 1.75 | 275.52
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.18 | 75 | 88.5
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 548.2248
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 615.66
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 28.91
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 644.57
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 182.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 827.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 827.3
94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.3035 | 1.04 | 3.4356
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.3035 | 3.18 | 10.5051
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.0267 | 0.41 | 0.83095
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.0267 | 1.01 | 2.047
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2768 | 0.01 | 0.012768
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.3035 | 0.06 | 0.19821
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2768 | 0.63 | 0.80438
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.3035 | 0.55 | 1.8169
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 19.651
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00013086 | 19208.37 | 2.5136
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.5136
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.643 | 0.9 | 1.4787
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.4787
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.0573 | 9.25 | 19.0301
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.2843 | 15.31 | 19.6631
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 38.6932
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 325.1589 | 1.04 | 338.1653
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5912 | 103.7 | 61.3074
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7609 | 75 | 57.0675
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 456.5402
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 501.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 17.57
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 518.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 147.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 665.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 665.86
92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0877 | 1.04 | 0.091208
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0877 | 0.58 | 0.050866
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0877 | 3.18 | 0.27889
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0877 | 0.95 | 0.083315
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0877 | 0.55 | 0.048235
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0877 | 0.06 | 0.005262
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.55777
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.010889 | 8.79 | 0.09571
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.077531 | 14.07 | 1.0909
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1866
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 10.49 | 11.2243
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.2243
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.53
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.62
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.62
87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.1 | 1.04 | 11.544
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.1 | 3.18 | 35.298
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.1 | 0.41 | 4.551
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.1 | 1.01 | 11.211
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.1 | 0.55 | 6.105
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.1 | 0.06 | 0.666
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 69.375
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 11.2676 | 9.25 | 104.2254
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 104.2254
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 192.52 | 1.04 | 200.2208
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.14 | 75 | 85.5
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 171.13 | 1.75 | 299.4775
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 585.1983
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 711.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 47.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 758.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 215.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 973.76
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 973.76
95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 0.0105 | 15.88 | 0.16674
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.16674
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.2
88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | SINAPI | H | 1.0105 | 15.88 | 16.0467
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.0467
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.75
87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.42 | 1.04 | 4.5968
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.42 | 0.63 | 2.7846
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.42 | 3.18 | 14.0556
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.42 | 0.01 | 0.0442
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.42 | 0.55 | 2.431
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.42 | 0.06 | 0.2652
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.1774
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00037827 | 4722.06 | 1.7862
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.7862
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.2875 | 0.9 | 1.1587
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.1587
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.4461 | 15.31 | 68.0695
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 68.0695
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 573.61 | 1.04 | 596.5544
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.27 | 75 | 95.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 691.8044
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 755.99
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 30.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 786.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 223.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1010.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1010.02
95272 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 6438.55 | 0.41207
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.41207
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.52
95273 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 6438.55 | 0.048933
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.048933
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.05
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.05
95277 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 7.16e-05 | 6438.55 | 0.461
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.57
95274 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 5e-05 | 6438.55 | 0.32193
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.32193
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.32
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.41
95275 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP ? MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 2.54 | 0.9 | 2.286
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.286
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.92
95276 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | SINAPI | UN | 0.0001216 | 6438.55 | 0.78293
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.78293
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 2.54 | 0.9 | 2.286
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.286
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.91
94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4373 | 1.04 | 3.5748
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4373 | 3.18 | 10.9306
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1058 | 0.41 | 0.86338
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.1058 | 1.01 | 2.1269
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3315 | 0.01 | 0.013315
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4373 | 0.06 | 0.20624
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3315 | 0.63 | 0.83884
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.4373 | 0.55 | 1.8905
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 20.4446
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00013645 | 19208.37 | 2.621
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.621
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.7132 | 0.9 | 1.5419
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.5419
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.1376 | 9.25 | 19.7728
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.3394 | 15.31 | 20.5055
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 40.2783
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 213.4531 | 1.04 | 221.9912
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5821 | 103.7 | 60.3638
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.8325 | 75 | 62.4375
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 344.7925
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 391.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 18.29
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 409.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 116.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 525.72
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 525.72
95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 0.0105 | 15.39 | 0.16159
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.16159
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.2
88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | SINAPI | H | 1.0105 | 15.39 | 15.5516
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.5516
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.12
87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.85 | 1.04 | 5.044
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.85 | 0.63 | 3.0555
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.85 | 3.18 | 15.423
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.85 | 0.01 | 0.0485
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.85 | 0.55 | 2.6675
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.85 | 0.06 | 0.291
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 26.5295
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00041506 | 4722.06 | 1.9599
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.9599
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.4125 | 0.9 | 1.2712
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.2712
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.8786 | 15.31 | 74.6916
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 74.6916
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 459.85 | 1.04 | 478.244
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.36 | 75 | 102
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 580.244
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 650.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 33.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 684.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 194.08
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 878.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 878.7
87755 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 1.04 | 1.1357
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 3.18 | 3.4727
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.294 | 0.41 | 0.12054
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.294 | 1.01 | 0.29694
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.01 | 0.0020903
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 0.06 | 0.065522
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.63 | 0.13169
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.589 | 0.58 | 0.34162
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.589 | 0.95 | 0.55955
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.092 | 0.55 | 0.60062
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.727
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.7889e-05 | 4722.06 | 0.084473
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.084473
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.060879 | 0.9 | 0.054791
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.054791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.29844 | 9.25 | 2.7606
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.21027 | 15.31 | 3.2192
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.59789 | 12.62 | 7.5454
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.5252
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20.3195 | 1.04 | 21.1323
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.058616 | 75 | 4.3962
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.5285
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.14
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 58.91
87745 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.05 | 1.04 | 1.092
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.05 | 3.18 | 3.3391
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.41 | 0.1148
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 1.01 | 0.2828
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.01 | 0.0020903
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.05 | 0.06 | 0.063002
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.63 | 0.13169
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.561 | 0.58 | 0.32538
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.561 | 0.95 | 0.53295
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.05 | 0.55 | 0.57752
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.4614
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.7889e-05 | 4722.06 | 0.084473
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.084473
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.060879 | 0.9 | 0.054791
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.054791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.28423 | 9.25 | 2.6291
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.21027 | 15.31 | 3.2192
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.56947 | 12.62 | 7.1867
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.035
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20.3195 | 1.04 | 21.1323
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 10.53 | 2.2113
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.058616 | 75 | 4.3962
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.7398
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 41.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.92
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.35
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 60.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 60.77
87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57703 | 1.04 | 0.60012
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57703 | 3.18 | 1.835
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.123 | 0.41 | 0.05043
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.123 | 1.01 | 0.12423
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.01 | 0.0020903
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57703 | 0.06 | 0.034622
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.20903 | 0.63 | 0.13169
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.245 | 0.58 | 0.1421
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.245 | 0.95 | 0.23275
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.57703 | 0.55 | 0.31737
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.4704
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 1.7889e-05 | 4722.06 | 0.084473
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.084473
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.060879 | 0.9 | 0.054791
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.054791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.12486 | 9.25 | 1.1549
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 0.21027 | 15.31 | 3.2192
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.2487 | 12.62 | 3.1386
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.5127
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20.3195 | 1.04 | 21.1323
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 10.53 | 2.2113
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.058616 | 75 | 4.3962
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 27.7398
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 35.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 49.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 49.85
94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.1379 | 1.04 | 4.3034
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.1379 | 3.18 | 13.1585
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.5333 | 0.41 | 1.0387
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.5333 | 1.01 | 2.5586
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.6046 | 0.01 | 0.016046
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.1379 | 0.06 | 0.24827
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.6046 | 0.63 | 1.0109
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.1379 | 0.55 | 2.2758
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.6103
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00016444 | 4722.06 | 0.77651
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.77651
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.0324 | 0.9 | 0.92914
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.92914
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.5716 | 9.25 | 23.7869
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.6141 | 15.31 | 24.7114
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 48.4982
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 322.9777 | 1.04 | 335.8968
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5872 | 103.7 | 60.8926
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7558 | 75 | 56.685
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 453.4744
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 506.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 22.02
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 528.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 149.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 677.94
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 677.94
95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | SINAPI | H | 0.0082 | 12 | 0.0984
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.0984
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.11
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.41 | 0.41
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.01 | 1.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.25
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | SINAPI | H | 1.0082 | 12 | 12.0984
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.0984
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.53
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 23.53
95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012873 | IMPERMEABILIZADOR | SINAPI | H | 0.0151 | 12.62 | 0.19056
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.19056
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.24
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.24
88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012873 | IMPERMEABILIZADOR | SINAPI | H | 1.0151 | 12.62 | 12.8106
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.8106
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.82
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.6
87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.5 | 1.04 | 4.68
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.5 | 0.63 | 2.835
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.5 | 3.18 | 14.31
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.5 | 0.01 | 0.045
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.5 | 0.55 | 2.475
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.5 | 0.06 | 0.27
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 24.615
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.0003852 | 4722.06 | 1.8189
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.8189
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.3125 | 0.9 | 1.1812
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.1812
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.5266 | 15.31 | 69.3015
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 69.3015
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 195.86 | 1.04 | 203.6944
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.16 | 75 | 87
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 174.1 | 1.75 | 304.675
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 595.3694
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 660.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 31.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 692.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 196.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 888.45
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 888.45
87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.32 | 1.04 | 4.4928
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.32 | 0.63 | 2.7216
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.32 | 3.18 | 13.7376
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.32 | 0.01 | 0.0432
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.32 | 0.55 | 2.376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.32 | 0.06 | 0.2592
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 23.6304
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00036991 | 4722.06 | 1.7467
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.7467
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.2625 | 0.9 | 1.1362
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.1362
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.3455 | 15.31 | 66.5294
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 66.5294
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 426.49 | 1.04 | 443.5496
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.95 | 65 | 61.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 505.2996
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 568.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 30.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 598.27
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 169.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 767.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 767.87
87325 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.69 | 1.04 | 4.8776
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.69 | 0.63 | 2.9547
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.69 | 3.18 | 14.9142
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.69 | 0.01 | 0.0469
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.69 | 0.55 | 2.5795
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.69 | 0.06 | 0.2814
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 25.6543
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.0004012 | 4722.06 | 1.8945
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.8945
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.3625 | 0.9 | 1.2263
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.2263
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.7177 | 15.31 | 72.2275
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 72.2275
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 264.42 | 1.04 | 274.9968
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.78 | 65 | 50.7
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 189.4 | 10.53 | 1994.382
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2320.0788
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2388.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 32.83
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2421.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 686.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3107.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3107.36
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 0.0105 | 12.62 | 0.13251
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.13251
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.16
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.27 | 1.27
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.33 | 1.33
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.43
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004783 | PINTOR | SINAPI | H | 1.0105 | 12.62 | 12.7525
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.7525
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 25.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 25.9
95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO | SINAPI | H | 0.0105 | 14.29 | 0.15005
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.15005
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.19
88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.58 | 0.58
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.95 | 0.95
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010489 | VIDRACEIRO | SINAPI | H | 1.0105 | 14.29 | 14.44
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.44
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.69
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 26.69
100489 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.19 | 1.04 | 3.3176
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.19 | 3.18 | 10.1442
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.75 | 0.41 | 0.3075
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.75 | 1.01 | 0.7575
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.44 | 0.01 | 0.0244
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.19 | 0.06 | 0.1914
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.44 | 0.63 | 1.5372
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.19 | 0.55 | 1.7545
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 18.0343
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.0002089 | 19208.37 | 4.0127
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 4.0127
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.425 | 0.9 | 1.2825
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.2825
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.76133 | 9.25 | 7.0423
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 2.4544 | 15.31 | 37.5768
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 44.6191
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 483.72 | 1.04 | 503.0688
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.07 | 75 | 80.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 583.3188
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 630.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 20.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 651.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 184.61
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 835.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 835.81
87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.33 | 1.04 | 4.5032
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.33 | 0.63 | 2.7279
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.33 | 3.18 | 13.7694
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.33 | 0.01 | 0.0433
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.33 | 0.55 | 2.3815
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.33 | 0.06 | 0.2598
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 23.6851
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00051081 | 4722.06 | 2.4121
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.4121
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 4.165 | 0.9 | 3.7485
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.7485
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.3555 | 15.31 | 66.6834
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 66.6834
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 281.53 | 1.04 | 292.7912
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.27 | 75 | 95.25
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 0.063 | 5.21 | 0.32823
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 388.3694
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 454.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 30.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 484.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 137.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 622.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 622.25
95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.0128 | 8.94 | 0.11443
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.11443
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.03
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.14
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.91
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.0128 | 8.94 | 9.0544
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.0544
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.2
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.0128 | 12.62 | 0.16154
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.16154
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.2
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.28 | 0.28
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.8 | 0.8
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.91
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.0128 | 12.62 | 12.7815
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.7815
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 23.98
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 23.98
89422 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 1.04 | 0.10816
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 3.18 | 0.33072
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.28 | 0.02912
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.55 | 0.0572
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.8 | 0.0832
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.06 | 0.00624
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.61464
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.052666 | 8.94 | 0.47083
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.052666 | 12.62 | 0.66464
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1355
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 0.61 | 0.61
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.026 | 1.29 | 0.03354
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.2836
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.86
89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 1.04 | 0.17888
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 3.18 | 0.54696
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.28 | 0.04816
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.55 | 0.0946
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.8 | 0.1376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.06 | 0.01032
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0165
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 8.94 | 0.77868
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 12.62 | 1.0992
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8779
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 0.61 | 0.61
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.043 | 1.29 | 0.05547
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.3055
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.35
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.57 | 1.04 | 8.9128
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.57 | 3.18 | 27.2526
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.57 | 0.41 | 3.5137
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.57 | 1.01 | 8.6557
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.57 | 0.55 | 4.7135
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.57 | 0.06 | 0.5142
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 53.5625
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 8.6994 | 9.25 | 80.4695
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 80.4695
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 482.96 | 1.04 | 502.2784
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.07 | 75 | 80.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 582.5284
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 679.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 36.5
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 716.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 203.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 919.57
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 919.57
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47171 | 1.04 | 0.49058
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47171 | 3.18 | 1.5
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.02571 | 0.41 | 0.010541
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.02571 | 1.01 | 0.025967
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.446 | 0.28 | 0.12488
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.446 | 0.8 | 0.3568
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47171 | 0.06 | 0.028303
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47171 | 0.55 | 0.25944
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.7965
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.026098 | 9.25 | 0.24141
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.396 | 12.62 | 4.9976
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.055704 | 8.94 | 0.49799
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.737
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.4489 | 1.04 | 1.5068
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00321 | 75 | 0.24075
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.7476
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.61
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.26
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.16
91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18557 | 1.04 | 0.19299
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18557 | 3.18 | 0.59011
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00857 | 0.41 | 0.0035137
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00857 | 1.01 | 0.0086557
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.177 | 0.28 | 0.04956
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.177 | 0.8 | 0.1416
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18557 | 0.06 | 0.011134
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18557 | 0.55 | 0.10206
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0996
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0086994 | 9.25 | 0.08047
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15698 | 12.62 | 1.9811
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.022282 | 8.94 | 0.1992
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.2608
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.48296 | 1.04 | 0.50228
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00107 | 75 | 0.08025
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.58253
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.03
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.03
90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.571 | 1.04 | 0.59384
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.571 | 3.18 | 1.8158
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.571 | 0.28 | 0.15988
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.571 | 0.55 | 0.31405
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.571 | 0.8 | 0.4568
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.571 | 0.06 | 0.03426
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3746
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.077986 | 8.94 | 0.69719
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.50032 | 12.62 | 6.3141
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.0113
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.19
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.32
89405 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 1.04 | 0.16016
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 3.18 | 0.48972
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.28 | 0.04312
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.55 | 0.0847
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.8 | 0.1232
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.06 | 0.00924
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.91014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.077986 | 8.94 | 0.69719
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.077986 | 12.62 | 0.98418
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.6814
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.026 | 1.29 | 0.03354
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.76 | 0.76
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.4336
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.13
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.13
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.13
89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 1.04 | 0.16016
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 3.18 | 0.48972
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.28 | 0.04312
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.55 | 0.0847
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.8 | 0.1232
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.154 | 0.06 | 0.00924
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.91014
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.077986 | 8.94 | 0.69719
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.077986 | 12.62 | 0.98418
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.6814
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.026 | 1.29 | 0.03354
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.45 | 0.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.1236
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.69
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.73
89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.258 | 1.04 | 0.26832
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.258 | 3.18 | 0.82044
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.258 | 0.28 | 0.07224
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.258 | 0.55 | 0.1419
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.258 | 0.8 | 0.2064
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.258 | 0.06 | 0.01548
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5248
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13065 | 8.94 | 1.168
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13065 | 12.62 | 1.6488
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.8168
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.043 | 1.29 | 0.05547
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.45 | 0.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.1455
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.18
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7
89374 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 1.04 | 0.17888
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 3.18 | 0.54696
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.28 | 0.04816
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.55 | 0.0946
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.8 | 0.1376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.06 | 0.01032
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0165
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 8.94 | 0.77868
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 12.62 | 1.0992
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8779
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 4.37 | 4.37
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.043 | 1.29 | 0.05547
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.0655
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.17
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.17
89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 1.04 | 0.17888
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 3.18 | 0.54696
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.28 | 0.04816
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.55 | 0.0946
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.8 | 0.1376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.06 | 0.01032
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0165
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 8.94 | 0.77868
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 12.62 | 1.0992
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8779
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.09 | 1.09
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.043 | 1.29 | 0.05547
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.7855
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.65
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.96
89417 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 1.04 | 0.10816
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 3.18 | 0.33072
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.28 | 0.02912
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.55 | 0.0572
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.8 | 0.0832
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.104 | 0.06 | 0.00624
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.61464
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.052666 | 8.94 | 0.47083
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.052666 | 12.62 | 0.66464
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1355
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.55 | 0.55
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.026 | 1.29 | 0.03354
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.2236
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.83
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.78
89371 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 1.04 | 0.17888
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 3.18 | 0.54696
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.28 | 0.04816
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.55 | 0.0946
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.8 | 0.1376
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.172 | 0.06 | 0.01032
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0165
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 8.94 | 0.77868
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 12.62 | 1.0992
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.8779
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.006 | 50.01 | 0.30006
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 56.66 | 0.33996
00003861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.55 | 0.55
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.043 | 1.29 | 0.05547
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.2455
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.85
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.27
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.27
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 1.04 | 0.53976
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 3.18 | 1.6504
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.28 | 0.14532
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.55 | 0.28545
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.8 | 0.4152
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.519 | 0.06 | 0.03114
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.0673
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.45475 | 12.62 | 5.7389
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.3727
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.43
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12.1
89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 1.04 | 0.21424
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 3.18 | 0.65508
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 0.28 | 0.05768
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 0.55 | 0.1133
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 0.8 | 0.1648
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.206 | 0.06 | 0.01236
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2175
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10432 | 8.94 | 0.93261
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10432 | 12.62 | 1.3165
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.2491
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 0.81 | 0.81
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.009 | 56.66 | 0.50994
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.039 | 1.29 | 0.05031
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.8203
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.27
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.76
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.76
89393 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.344 | 1.04 | 0.35776
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.344 | 3.18 | 1.0939
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.344 | 0.28 | 0.09632
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.344 | 0.55 | 0.1892
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.344 | 0.8 | 0.2752
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.344 | 0.06 | 0.02064
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.033
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1742 | 8.94 | 1.5574
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.1742 | 12.62 | 2.1984
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.7558
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 0.81 | 0.81
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.009 | 56.66 | 0.50994
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.065 | 1.29 | 0.08385
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.8539
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.91
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9.78
89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.194 | 1.04 | 0.20176
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.194 | 3.18 | 0.61692
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.194 | 0.28 | 0.05432
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.194 | 0.55 | 0.1067
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.194 | 0.8 | 0.1552
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.194 | 0.06 | 0.01164
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1465
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.098242 | 8.94 | 0.87828
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.098242 | 12.62 | 1.2398
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1181
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 2.47 | 2.6207
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.032 | 1.29 | 0.04128
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.662
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.95
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.59
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7.59
89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.638 | 1.04 | 0.66352
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.638 | 3.18 | 2.0288
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.638 | 0.28 | 0.17864
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.638 | 0.55 | 0.3509
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.638 | 0.8 | 0.5104
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.638 | 0.06 | 0.03828
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.7706
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.32308 | 8.94 | 2.8884
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.32308 | 12.62 | 4.0773
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.9657
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 2.47 | 2.6207
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.106 | 1.29 | 0.13674
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7574
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.3
89442 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 1.04 | 0.2496
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 3.18 | 0.7632
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.28 | 0.0672
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.55 | 0.132
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.8 | 0.192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.06 | 0.0144
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4184
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12154 | 8.94 | 1.0865
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12154 | 12.62 | 1.5338
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.6203
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.011 | 50.01 | 0.55011
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 56.66 | 0.67992
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.045 | 1.29 | 0.05805
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.78 | 2.78
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.0681
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.37
89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.28 | 0.112
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.8 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.364
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 8.94 | 1.8109
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 12.62 | 2.5563
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.3672
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.011 | 50.01 | 0.55011
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 56.66 | 0.67992
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.075 | 1.29 | 0.09675
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.78 | 2.78
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.1068
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.87
89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.05 | 1.29 | 0.0645
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.6179
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.97
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.36
91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 1.04 | 0.2496
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 3.18 | 0.7632
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.28 | 0.0672
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.55 | 0.132
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.8 | 0.192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.06 | 0.0144
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4184
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.029371 | 8.94 | 0.26258
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2137 | 12.62 | 2.6969
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.9595
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1.3 | 0.44 | 0.572
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 55.32 | 0.2766
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.8486
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.35
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.68
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.68
89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 1.04 | 0.312
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 3.18 | 0.954
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.28 | 0.084
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.55 | 0.165
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.8 | 0.24
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.06 | 0.018
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.773
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15192 | 8.94 | 1.3582
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15192 | 12.62 | 1.9172
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.2754
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.05 | 1.29 | 0.0645
00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.19 | 6.19
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.0579
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.51
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.51
89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 1.04 | 0.1248
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 3.18 | 0.3816
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.28 | 0.0336
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.55 | 0.066
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.8 | 0.096
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.06 | 0.0072
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.7092
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.060768 | 8.94 | 0.54327
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.060768 | 12.62 | 0.76689
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3102
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.62 | 0.62
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.013 | 1.29 | 0.01677
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.4401
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.44
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.41
89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 1.04 | 0.1872
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 3.18 | 0.5724
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.28 | 0.0504
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.55 | 0.099
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.8 | 0.144
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.18 | 0.06 | 0.0108
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0638
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.091152 | 8.94 | 0.8149
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.091152 | 12.62 | 1.1503
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.9652
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.62 | 0.62
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.03 | 1.29 | 0.0387
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.4621
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.9
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.47
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.26
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.73
89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 1.04 | 0.312
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 3.18 | 0.954
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.28 | 0.084
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.55 | 0.165
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.8 | 0.24
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.3 | 0.06 | 0.018
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.773
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15192 | 8.94 | 1.3582
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15192 | 12.62 | 1.9172
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.2754
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.62 | 0.62
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.05 | 1.29 | 0.0645
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.4878
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.03
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.49
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.52
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.36
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.36
89532 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 1.04 | 0.0832
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 3.18 | 0.2544
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.28 | 0.0224
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.55 | 0.044
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.8 | 0.064
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.06 | 0.0048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.4728
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.040512 | 8.94 | 0.36218
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.040512 | 12.62 | 0.51126
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.87344
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.14 | 3.14
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.013 | 1.29 | 0.01677
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.9601
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.77
89528 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 1.04 | 0.0832
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 3.18 | 0.2544
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.28 | 0.0224
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.55 | 0.044
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.8 | 0.064
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.08 | 0.06 | 0.0048
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.4728
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.040512 | 8.94 | 0.36218
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.040512 | 12.62 | 0.51126
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.87344
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.67 | 0.67
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.013 | 1.29 | 0.01677
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.4901
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.81
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.6
89424 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 1.04 | 0.1248
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 3.18 | 0.3816
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.28 | 0.0336
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.55 | 0.066
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.8 | 0.096
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.12 | 0.06 | 0.0072
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.7092
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.060768 | 8.94 | 0.54327
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.060768 | 12.62 | 0.76689
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3102
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.67 | 0.67
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.03 | 1.29 | 0.0387
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.512
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.5
89378 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.007 | 50.01 | 0.35007
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 56.66 | 0.45328
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.67 | 0.67
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.05 | 1.29 | 0.0645
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.5378
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.26
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.26
90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 1.04 | 0.07904
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 3.18 | 0.24168
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 0.28 | 0.02128
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 0.55 | 0.0418
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 0.8 | 0.0608
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 0.06 | 0.00456
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.44916
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.010128 | 8.94 | 0.090544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.066845 | 12.62 | 0.84358
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.93413
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.005 | 19.53 | 0.09765
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.15 | 3.43 | 0.5145
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.61215
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.55
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.42
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.97
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.52
89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 1.04 | 0.2496
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 3.18 | 0.7632
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.28 | 0.0672
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.55 | 0.132
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.8 | 0.192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.06 | 0.0144
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4184
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12154 | 8.94 | 1.0865
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12154 | 12.62 | 1.5338
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.6203
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.06 | 1.06
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.011 | 50.01 | 0.55011
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 56.66 | 0.67992
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.045 | 1.29 | 0.05805
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.3481
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.17
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.8
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.16
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.16
89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.28 | 0.112
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.8 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.364
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 8.94 | 1.8109
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 12.62 | 2.5563
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.3672
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.06 | 1.06
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.011 | 50.01 | 0.55011
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 56.66 | 0.67992
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.075 | 1.29 | 0.09675
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.3868
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.66
89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032 | 1.04 | 0.03328
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032 | 3.18 | 0.10176
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032 | 0.28 | 0.00896
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032 | 0.55 | 0.0176
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032 | 0.8 | 0.0256
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.032 | 0.06 | 0.00192
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.18912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.016205 | 8.94 | 0.14487
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.016205 | 12.62 | 0.2045
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.34938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 3.17 | 3.3634
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.3634
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.97
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.97
89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.226 | 1.04 | 0.23504
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.226 | 3.18 | 0.71868
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.226 | 0.28 | 0.06328
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.226 | 0.55 | 0.1243
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.226 | 0.8 | 0.1808
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.226 | 0.06 | 0.01356
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3357
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11445 | 8.94 | 1.0232
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11445 | 12.62 | 1.4443
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4675
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 3.17 | 3.3634
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.038 | 1.29 | 0.04902
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.4124
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.24
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9.24
89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.738 | 1.04 | 0.76752
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.738 | 3.18 | 2.3468
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.738 | 0.28 | 0.20664
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.738 | 0.55 | 0.4059
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.738 | 0.8 | 0.5904
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.738 | 0.06 | 0.04428
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.3616
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.37372 | 8.94 | 3.3411
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.37372 | 12.62 | 4.7164
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.0575
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 3.17 | 3.3634
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.123 | 1.29 | 0.15867
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.522
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.66
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.92
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.43
89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 1.04 | 0.416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 3.18 | 1.272
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.28 | 0.112
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.55 | 0.22
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.8 | 0.32
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4 | 0.06 | 0.024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.364
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 8.94 | 1.8109
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.20256 | 12.62 | 2.5563
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.3672
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.51 | 7.51
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.011 | 50.01 | 0.55011
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 56.66 | 0.67992
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.075 | 1.29 | 0.09675
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.8368
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.98
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.94
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.94
89622 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 1.04 | 0.20384
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 3.18 | 0.62328
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.28 | 0.05488
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.55 | 0.1078
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.8 | 0.1568
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.06 | 0.01176
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1584
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.099254 | 8.94 | 0.88733
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.099254 | 12.62 | 1.2526
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1399
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 56.66 | 0.96322
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.23 | 5.23
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.025 | 1.29 | 0.03225
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.9256
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.1
89445 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 1.04 | 0.29744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 3.18 | 0.90948
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.28 | 0.08008
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.55 | 0.1573
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.8 | 0.2288
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.06 | 0.01716
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6903
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14483 | 8.94 | 1.2948
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14483 | 12.62 | 1.8278
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.1225
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 56.66 | 0.96322
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.23 | 5.23
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.053 | 1.29 | 0.06837
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.9617
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.08
89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 1.04 | 0.49504
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 3.18 | 1.5137
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.28 | 0.13328
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.55 | 0.2618
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.8 | 0.3808
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.06 | 0.02856
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.8132
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24105 | 8.94 | 2.155
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24105 | 12.62 | 3.042
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.197
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 56.66 | 0.96322
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.23 | 5.23
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.089 | 1.29 | 0.11481
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.0082
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.25
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.25
89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 1.04 | 0.29952
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 3.18 | 0.91584
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.28 | 0.08064
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.55 | 0.1584
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.8 | 0.2304
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.288 | 0.06 | 0.01728
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.7021
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14584 | 8.94 | 1.3038
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14584 | 12.62 | 1.8405
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.1444
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.026 | 50.01 | 1.3003
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.033 | 56.66 | 1.8698
00007129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.63 | 7.63
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.29 | 0.04644
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.8465
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.43
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.67
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.11
89553 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 1.04 | 0.10192
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 3.18 | 0.31164
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.28 | 0.02744
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.55 | 0.0539
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.8 | 0.0784
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.06 | 0.00588
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.57918
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.049627 | 8.94 | 0.44367
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.049627 | 12.62 | 0.6263
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.07
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.017 | 1.29 | 0.02193
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 1.55 | 1.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.6453
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.49
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.49
89436 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 1.04 | 0.14768
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 3.18 | 0.45156
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.28 | 0.03976
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.55 | 0.0781
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.8 | 0.1136
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.06 | 0.00852
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.83922
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.071909 | 8.94 | 0.64286
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.071909 | 12.62 | 0.90749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5504
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.29 | 0.04644
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 1.55 | 1.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.6698
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.42
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.46
95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 21622.37 | 1.3838
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.3838
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.77
95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 21622.37 | 0.16433
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.16433
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.16
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.2
95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 0.0059 | 16.45 | 0.097055
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.097055
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.11
88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 1.0059 | 16.45 | 16.5471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5471
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.24
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.24
5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 7.16e-05 | 21622.37 | 1.5482
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.5482
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 1.0059 | 16.45 | 16.5471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5471
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.55
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.22
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 30.22
53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 8e-05 | 21622.37 | 1.7298
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.7298
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.2
5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0.0001516 | 21622.37 | 3.278
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.278
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 1.0059 | 16.45 | 16.5471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.5471
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.27
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 32.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 32.43
90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.172 | 0.63 | 0.73836
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.527 | 1.04 | 2.6281
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.527 | 3.18 | 8.0359
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.172 | 0.01 | 0.01172
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.355 | 0.28 | 0.3794
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.527 | 0.55 | 1.3899
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.355 | 0.8 | 1.084
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.527 | 0.06 | 0.15162
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 14.4189
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN | 0.00011328 | 21622.37 | 2.4493
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.4493
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.18534 | 8.94 | 1.657
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | SINAPI | H | 1.1789 | 16.45 | 19.3931
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.187 | 12.62 | 14.98
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 36.0301
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 36.49
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 16.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 14.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 67.83
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 67.83
89414 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 1.04 | 0.22256
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 3.18 | 0.68052
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.28 | 0.05992
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.55 | 0.1177
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.8 | 0.1712
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.06 | 0.01284
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2647
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10837 | 8.94 | 0.96882
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10837 | 12.62 | 1.3676
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.3364
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.7 | 3.7
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.29 | 0.04644
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.8198
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.78
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.78
89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.146 | 1.04 | 0.15184
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.146 | 3.18 | 0.46428
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.146 | 0.28 | 0.04088
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.146 | 0.55 | 0.0803
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.146 | 0.8 | 0.1168
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.146 | 0.06 | 0.00876
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.86286
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.073934 | 8.94 | 0.66097
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.073934 | 12.62 | 0.93305
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.594
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.86 | 1.86
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.017 | 1.29 | 0.02193
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9553
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.72
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.4
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.93
89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 1.04 | 0.22256
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 3.18 | 0.68052
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.28 | 0.05992
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.55 | 0.1177
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.8 | 0.1712
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.214 | 0.06 | 0.01284
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2647
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10837 | 8.94 | 0.96882
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10837 | 12.62 | 1.3676
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.3364
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.86 | 1.86
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.29 | 0.04644
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9798
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.06
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.85
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.41
89562 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.118 | 1.04 | 0.12272
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.118 | 3.18 | 0.37524
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.118 | 0.28 | 0.03304
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.118 | 0.55 | 0.0649
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.118 | 0.8 | 0.0944
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.118 | 0.06 | 0.00708
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.69738
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.059755 | 8.94 | 0.53421
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.059755 | 12.62 | 0.75411
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.2883
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.012 | 50.01 | 0.60012
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 56.66 | 0.79324
00003872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.81 | 3.81
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.02 | 1.29 | 0.0258
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.2292
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.2
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.24
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9.24
89388 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 1.04 | 0.24752
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 3.18 | 0.75684
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.28 | 0.06664
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.55 | 0.1309
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.8 | 0.1904
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.06 | 0.01428
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4066
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 8.94 | 1.0775
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 12.62 | 1.521
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5985
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00003872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.81 | 3.81
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.29 | 0.0774
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.9607
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.95
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.48
89541 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 1.04 | 0.10192
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 3.18 | 0.31164
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.28 | 0.02744
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.55 | 0.0539
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.8 | 0.0784
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.098 | 0.06 | 0.00588
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.57918
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.049627 | 8.94 | 0.44367
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.049627 | 12.62 | 0.6263
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.07
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.017 | 1.29 | 0.02193
00003903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7353
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.37
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.6
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.6
89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 1.04 | 0.14768
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 3.18 | 0.45156
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.28 | 0.03976
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.55 | 0.0781
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.8 | 0.1136
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.06 | 0.00852
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.83922
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.071909 | 8.94 | 0.64286
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.071909 | 12.62 | 0.90749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5504
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.29 | 0.04644
00003903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7598
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.45
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.58
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.58
89386 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 1.04 | 0.24752
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 3.18 | 0.75684
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.28 | 0.06664
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.55 | 0.1309
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.8 | 0.1904
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.06 | 0.01428
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4066
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 8.94 | 1.0775
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 12.62 | 1.521
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5985
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.29 | 0.0774
00003903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.7908
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.92
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.7
89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 1.04 | 0.20384
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 3.18 | 0.62328
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.28 | 0.05488
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.55 | 0.1078
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.8 | 0.1568
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.196 | 0.06 | 0.01176
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1584
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.099254 | 8.94 | 0.88733
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.099254 | 12.62 | 1.2526
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1399
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 56.66 | 0.96322
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.025 | 1.29 | 0.03225
00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 3.53 | 3.53
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.2256
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.92
89443 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 1.04 | 0.29744
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 3.18 | 0.90948
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.28 | 0.08008
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.55 | 0.1573
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.8 | 0.2288
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.286 | 0.06 | 0.01716
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6903
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14483 | 8.94 | 1.2948
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14483 | 12.62 | 1.8278
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.1225
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 56.66 | 0.96322
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.053 | 1.29 | 0.06837
00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 3.53 | 3.53
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.2617
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.89
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12.89
89398 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 1.04 | 0.49504
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 3.18 | 1.5137
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.28 | 0.13328
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.55 | 0.2618
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.8 | 0.3808
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.476 | 0.06 | 0.02856
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.8132
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24105 | 8.94 | 2.155
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24105 | 12.62 | 3.042
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.197
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.014 | 50.01 | 0.70014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 56.66 | 0.96322
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.089 | 1.29 | 0.11481
00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 3.53 | 3.53
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 5.3082
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.36
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.07
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.07
89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 1.04 | 0.0416
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 3.18 | 0.1272
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.28 | 0.0112
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.55 | 0.022
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.8 | 0.032
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04 | 0.06 | 0.0024
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.2364
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.020256 | 8.94 | 0.18109
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.020256 | 12.62 | 0.25563
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.43672
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 7.12 | 7.5543
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.5543
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.53
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.53
89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 1.04 | 0.27872
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 3.18 | 0.85224
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 0.28 | 0.07504
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 0.55 | 0.1474
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 0.8 | 0.2144
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.268 | 0.06 | 0.01608
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5839
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13572 | 8.94 | 1.2133
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13572 | 12.62 | 1.7127
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.926
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.045 | 1.29 | 0.05805
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 7.12 | 7.5543
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.6124
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.43
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 15.53
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 15.53
89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.88 | 1.04 | 0.9152
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.88 | 3.18 | 2.7984
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.88 | 0.28 | 0.2464
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.88 | 0.55 | 0.484
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.88 | 0.8 | 0.704
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.88 | 0.06 | 0.0528
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.2008
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.44563 | 8.94 | 3.984
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.44563 | 12.62 | 5.6239
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.6078
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.147 | 1.29 | 0.18963
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.061 | 7.12 | 7.5543
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.7439
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.16
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.91
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.91
89624 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 1.04 | 0.24752
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 3.18 | 0.75684
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.28 | 0.06664
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.55 | 0.1309
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.8 | 0.1904
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.238 | 0.06 | 0.01428
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4066
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 8.94 | 1.0775
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12052 | 12.62 | 1.521
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.5985
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.018 | 50.01 | 0.90018
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.021 | 56.66 | 1.1899
00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.57 | 8.57
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.03 | 1.29 | 0.0387
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.6987
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.16
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 18.84
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 18.84
89435 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 1.04 | 0.14768
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 3.18 | 0.45156
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.28 | 0.03976
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.55 | 0.0781
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.8 | 0.1136
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.142 | 0.06 | 0.00852
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.83922
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.071909 | 8.94 | 0.64286
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.071909 | 12.62 | 0.90749
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5504
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.009 | 50.01 | 0.45009
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 56.66 | 0.62326
00009895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 12.47 | 12.47
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.29 | 0.04644
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 13.5898
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.7
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.48
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 5.33e-05 | 12886.33 | 0.68684
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.68684
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.68
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.87
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 7.4e-06 | 12886.33 | 0.095359
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.095359
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.11
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 6.07e-05 | 12886.33 | 0.7822
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.7822
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.0082 | 21.78 | 21.9586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.9586
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.18
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 36.18
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 6.67e-05 | 12886.33 | 0.85952
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.85952
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.85
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.09
91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1.03 | 5.87 | 6.0461
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.0461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.71
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7.75
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0.0001274 | 12886.33 | 1.6417
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.6417
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.0082 | 21.78 | 21.9586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.9586
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1.03 | 5.87 | 6.0461
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.0461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 45.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 45.02
91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 3.43e-05 | 347975.94 | 11.9356
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 3.43e-05 | 85950 | 2.9481
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 14.8837
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.87
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.08
91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 2.8e-06 | 347975.94 | 0.97433
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 2.8e-06 | 85950 | 0.24066
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.215
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.34
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.55
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.55
91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 347975.94 | 2.5054
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.2e-06 | 85950 | 0.61884
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 3.1243
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.99
5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 4.43e-05 | 347975.94 | 15.4153
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 4.43e-05 | 85950 | 3.8076
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 19.2229
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 1.0036 | 17.58 | 17.6433
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.6433
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 34.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.3
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 54.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 54.29
5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 347975.94 | 22.3749
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 6.43e-05 | 85950 | 5.5266
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 27.9014
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.89
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.9
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 35.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 35.79
53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 32.16 | 4.63 | 148.9008
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 148.9008
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 148.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 148.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 42.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 191.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 191.11
5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0.0001086 | 347975.94 | 37.7902
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0.0001086 | 85950 | 9.3342
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 47.1244
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 1.0036 | 17.58 | 17.6433
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.6433
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 32.16 | 4.63 | 148.9008
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 148.9008
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 211.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.01
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 219.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 62.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 281.2
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 281.2
95606 - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.018 | 1.04 | 0.01872
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.018 | 3.18 | 0.05724
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.009 | 0.41 | 0.00369
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.009 | 1.01 | 0.00909
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.009 | 0.01 | 9e-05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.018 | 0.06 | 0.00108
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.009 | 0.63 | 0.00567
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.018 | 0.55 | 0.0099
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.10548
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 347975.94 | 0.27299
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 7.845e-07 | 85950 | 0.067428
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.34041
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0091359 | 9.25 | 0.084507
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | SINAPI | H | 0.0090324 | 17.58 | 0.15879
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.2433
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 0.19296 | 4.63 | 0.8934
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.8934
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.57
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.01
100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.75 | 1.04 | 3.9
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.75 | 0.63 | 2.3625
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.75 | 3.18 | 11.925
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.75 | 0.01 | 0.0375
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.75 | 0.55 | 2.0625
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.75 | 0.06 | 0.225
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 20.5125
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.0003207 | 4722.06 | 1.5144
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.5144
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.0875 | 0.9 | 0.97875
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.97875
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 3.7721 | 15.31 | 57.7512
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 57.7512
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 486 | 1.04 | 505.44
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.08 | 75 | 81
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 19.44 | 4.71 | 91.5624
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 678.0024
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 732.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 26.25
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 758.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 215.09
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 973.8
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 973.8
87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.64 | 1.04 | 4.8256
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.64 | 0.63 | 2.9232
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.64 | 3.18 | 14.7552
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.64 | 0.01 | 0.0464
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.64 | 0.55 | 2.552
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.64 | 0.06 | 0.2784
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 25.3808
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00039702 | 4722.06 | 1.8748
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.8748
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.35 | 0.9 | 1.215
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.215
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 4.6674 | 15.31 | 71.4575
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 71.4575
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 343.52 | 1.04 | 357.2608
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.02 | 65 | 66.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 423.5608
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 490.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 32.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 523.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 148.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 671.8
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 671.8
92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1064 | 1.04 | 0.11066
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1064 | 0.58 | 0.061712
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1064 | 3.18 | 0.33835
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1064 | 0.95 | 0.10108
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1064 | 0.55 | 0.05852
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1064 | 0.06 | 0.006384
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.6767
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.013207 | 8.79 | 0.11609
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.094065 | 14.07 | 1.3235
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.4396
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 10.49 | 11.2243
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.2243
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.32
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.77
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.09
92783 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.327 | 1.04 | 0.34008
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.327 | 0.58 | 0.18966
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.327 | 3.18 | 1.0399
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.327 | 0.95 | 0.31065
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.327 | 0.55 | 0.17985
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.327 | 0.06 | 0.01962
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.0797
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.044462 | 8.79 | 0.39082
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.28522 | 14.07 | 4.013
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 4.4039
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 10.49 | 11.2243
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 2.816 | 0.21 | 0.59136
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.53 | 0.48825
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.3039
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.06
95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 0.0105 | 16.81 | 0.1765
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1765
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.21
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.21
88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.38 | 0.38
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.05 | 1.05
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.26
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 1.0105 | 16.81 | 16.9865
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.9865
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.71
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.24
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.58
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 29.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 29.82
94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2033 | 1.04 | 3.3314
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2033 | 3.18 | 10.1865
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.9633 | 0.41 | 0.80495
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.9633 | 1.01 | 1.9829
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.24 | 0.01 | 0.0124
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2033 | 0.06 | 0.1922
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.24 | 0.63 | 0.7812
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2033 | 0.55 | 1.7618
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 19.0534
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00012708 | 19208.37 | 2.4409
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.4409
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.5955 | 0.9 | 1.436
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.436
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.9929 | 9.25 | 18.4347
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.2473 | 15.31 | 19.0964
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.5312
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 391.1663 | 1.04 | 406.813
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5927 | 103.7 | 61.463
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7119 | 75 | 53.3925
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 521.6684
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 565.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 17.04
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 582.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 165.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 747.06
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 747.06
97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 25.2444 | 0.41 | 10.3502
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2236 | 0.01 | 0.022236
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 25.2444 | 1.01 | 25.4968
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.4136 | 1.05 | 4.6343
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 64.2323 | 0.06 | 3.8539
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.2236 | 0.63 | 1.4009
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 64.2323 | 0.55 | 35.3278
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 64.2323 | 1.04 | 66.8016
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 64.2323 | 3.18 | 204.2588
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 4.4136 | 0.38 | 1.6772
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 32.3508 | 0.58 | 18.7634
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 32.3508 | 0.95 | 30.7332
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 403.3204
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.0030261 | 2736.11 | 8.2796
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00015249 | 19208.37 | 2.9291
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 7.9206e-05 | 1139.75 | 0.090275
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 11.299
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 8.8484 | 0.9 | 7.9636
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7.9636
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 25.6255 | 9.25 | 237.0363
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 8.2534 | 14.07 | 116.125
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.74163 | 21.78 | 16.1527
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 23.234 | 12.62 | 293.2133
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.4968 | 15.31 | 22.9157
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 1.2866 | 8.79 | 11.3091
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.74332 | 9.83 | 7.3069
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 3.7166 | 16.81 | 62.4764
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 766.5353
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 469.3996 | 1.04 | 488.1755
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.71124 | 103.7 | 73.7556
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0567 | 4.52 | 0.25628
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.72342 | 19.53 | 14.1284
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.3112 | 46.89 | 61.4822
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4.477 | 1.42 | 6.3573
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.2619 | 18.3 | 4.7928
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 81.4863 | 0.21 | 17.1121
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 30.9625 | 10.49 | 324.7964
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.85428 | 75 | 64.071
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1054.9277
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1894.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 348.03
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2242.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 635.73
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2878.18
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2878.18
101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1299 | 1.04 | 0.1351
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1299 | 3.18 | 0.41308
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 0.41 | 0.03116
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.076 | 1.01 | 0.07676
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0032 | 0.01 | 3.2e-05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1299 | 0.06 | 0.007794
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0032 | 0.63 | 0.002016
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0507 | 0.58 | 0.029406
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0507 | 0.95 | 0.048165
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1299 | 0.55 | 0.071445
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.81496
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 3.0096e-07 | 12886.33 | 0.0038783
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0038783
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.077148 | 9.25 | 0.71362
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.0032262 | 21.78 | 0.070268
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.051466 | 12.62 | 0.6495
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.4334
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.001648 | 5.87 | 0.0096738
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.0096738
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.59
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.65
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.24
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.87
88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 5.6e-05 | 301582.57 | 16.8886
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 16.8886
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.88
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.66
88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 301582.57 | 2.292
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.292
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.64
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.93
5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 6.36e-05 | 301582.57 | 19.1807
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 19.1807
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1.0082 | 21.4 | 21.5755
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.5755
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 36.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.1
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 59.31
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 59.31
5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 7e-05 | 301582.57 | 21.1108
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 21.1108
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 21.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 27.09
53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 8.92 | 4.63 | 41.2996
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.2996
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 41.29
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.29
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 52.99
5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 0.0001336 | 301582.57 | 40.2914
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 40.2914
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 1.0082 | 21.4 | 21.5755
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 21.5755
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 8.92 | 4.63 | 41.2996
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 41.2996
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 98.81
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 9.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 108.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 30.79
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 139.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 139.4
89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 50.01 | 0.4951
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 56.66 | 0.8499
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.68 | 0.68
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.021 | 1.29 | 0.02709
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.0521
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.39
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.38
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.9
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 50.01 | 0.4951
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 56.66 | 0.8499
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.021 | 1.29 | 0.02709
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.7521
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.08
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9.08
89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 1.04 | 0.2912
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 3.18 | 0.8904
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.28 | 0.0784
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.55 | 0.154
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.8 | 0.224
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.06 | 0.0168
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6548
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 8.94 | 1.2676
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 12.62 | 1.7894
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.057
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 50.01 | 0.74015
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 56.66 | 0.8499
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.051 | 1.29 | 0.06579
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.0358
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.19
89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 1.04 | 0.1456
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 3.18 | 0.4452
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.55 | 0.077
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.06 | 0.0084
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.8274
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 12.62 | 0.89471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5285
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 50.01 | 0.4951
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 56.66 | 0.8499
00003897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.87 | 0.87
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.215
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.85
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.54
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.82
89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 1.04 | 0.624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 3.18 | 1.908
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.28 | 0.168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.55 | 0.33
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.8 | 0.48
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.6 | 0.06 | 0.036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.546
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 8.94 | 2.7163
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.30384 | 12.62 | 3.8345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.5508
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.1 | 1.29 | 0.129
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 3.43 | 3.6015
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.7305
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.8
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.71
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.71
90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74185 | 1.04 | 0.77152
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74185 | 3.18 | 2.3591
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04285 | 0.41 | 0.017569
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.04285 | 1.01 | 0.043278
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.699 | 0.28 | 0.19572
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.699 | 0.8 | 0.5592
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74185 | 0.06 | 0.044511
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74185 | 0.55 | 0.40802
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.3989
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.043497 | 9.25 | 0.40235
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.62085 | 12.62 | 7.8351
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.087101 | 8.94 | 0.77868
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.0161
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2.4148 | 1.04 | 2.5114
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00535 | 75 | 0.40125
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.9126
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.21
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.31
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.93
91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19757 | 1.04 | 0.20547
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19757 | 3.18 | 0.62827
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00857 | 0.41 | 0.0035137
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00857 | 1.01 | 0.0086557
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.189 | 0.28 | 0.05292
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.189 | 0.8 | 0.1512
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19757 | 0.06 | 0.011854
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19757 | 0.55 | 0.10866
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1706
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0086994 | 9.25 | 0.08047
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16812 | 12.62 | 2.1217
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.023294 | 8.94 | 0.20825
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4105
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.48296 | 1.04 | 0.50228
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00107 | 75 | 0.08025
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.58253
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.32
91186 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.02532 | 8.94 | 0.22636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17724 | 12.62 | 2.2368
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4631
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.836 | 0.44 | 0.36784
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 55.32 | 0.2766
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.64444
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.27
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.48
90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.387 | 1.04 | 1.4425
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.387 | 3.18 | 4.4107
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.387 | 0.28 | 0.38836
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.387 | 0.55 | 0.76285
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.387 | 0.8 | 1.1096
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.387 | 0.06 | 0.08322
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.1972
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.18939 | 8.94 | 1.6932
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.2154 | 12.62 | 15.3378
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 17.031
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.47
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.74
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 32.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 32.35
89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 1.04 | 0.2704
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 3.18 | 0.8268
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.28 | 0.0728
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.55 | 0.143
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.8 | 0.208
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.06 | 0.0156
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5366
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13166 | 8.94 | 1.1771
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13166 | 12.62 | 1.6616
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.8387
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.04 | 2.04
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.7928
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 10.46
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.46
89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 1.04 | 0.2704
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 3.18 | 0.8268
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.28 | 0.0728
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.55 | 0.143
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.8 | 0.208
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.06 | 0.0156
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5366
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13166 | 8.94 | 1.1771
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13166 | 12.62 | 1.6616
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.8387
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.3828
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 6.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.74
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 9.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 9.93
89813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 1.04 | 0.0624
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 3.18 | 0.1908
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.28 | 0.0168
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.55 | 0.033
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.8 | 0.048
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.06 | 0.06 | 0.0036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.3546
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.030384 | 8.94 | 0.27163
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.030384 | 12.62 | 0.38345
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.65508
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.88 | 1.88
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.6328
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.3
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.63
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.31
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.94
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.94
89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 1.04 | 0.1664
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 3.18 | 0.5088
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.28 | 0.0448
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.55 | 0.088
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.8 | 0.128
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.06 | 0.0096
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.9456
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.081024 | 8.94 | 0.72435
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.081024 | 12.62 | 1.0225
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7469
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.88 | 1.88
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.64 | 0.4128
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.6328
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.31
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.09
90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.117 | 1.04 | 0.12168
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.117 | 3.18 | 0.37206
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.117 | 0.28 | 0.03276
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.117 | 0.55 | 0.06435
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.117 | 0.8 | 0.0936
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.117 | 0.06 | 0.00702
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.69147
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.016205 | 8.94 | 0.14487
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10229 | 12.62 | 1.2909
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.4358
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.005 | 19.53 | 0.09765
00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.15 | 8.43 | 1.2645
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.3621
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.82
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.64
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.98
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4.44
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 4.44
91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.559 | 1.04 | 0.58136
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.559 | 3.18 | 1.7776
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.559 | 0.28 | 0.15652
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.559 | 0.55 | 0.30745
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.559 | 0.8 | 0.4472
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.559 | 0.06 | 0.03354
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.3037
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.076973 | 8.94 | 0.68814
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.48918 | 12.62 | 6.1735
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.8616
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 7.04
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.87
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 13.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 13.02
89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 1.04 | 0.3536
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 3.18 | 1.0812
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.28 | 0.0952
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.55 | 0.187
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.8 | 0.272
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.06 | 0.0204
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.0094
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17218 | 8.94 | 1.5393
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17218 | 12.62 | 2.1729
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.7121
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.04 | 20.64 | 0.8256
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.34 | 2.68
00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.61 | 4.61
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.1156
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.13
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.73
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.73
89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.76 | 1.04 | 0.7904
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.76 | 3.18 | 2.4168
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.76 | 0.28 | 0.2128
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.76 | 0.55 | 0.418
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.76 | 0.8 | 0.608
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.76 | 0.06 | 0.0456
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.4916
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.38486 | 8.94 | 3.4407
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.38486 | 12.62 | 4.857
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.2977
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0108 | 50.01 | 0.54011
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0163 | 56.66 | 0.92356
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 5.84 | 6.132
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.127 | 1.29 | 0.16383
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.7595
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.76
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.82
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 26.35
91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22057 | 1.04 | 0.22939
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22057 | 3.18 | 0.70141
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00857 | 0.41 | 0.0035137
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.00857 | 1.01 | 0.0086557
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.212 | 0.28 | 0.05936
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.212 | 0.8 | 0.1696
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22057 | 0.06 | 0.013234
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22057 | 0.55 | 0.12131
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3065
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.0086994 | 9.25 | 0.08047
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.18838 | 12.62 | 2.3774
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.026333 | 8.94 | 0.23542
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.6933
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.48296 | 1.04 | 0.50228
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.00107 | 75 | 0.08025
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.58253
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.34
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.85
89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.33 | 14.33
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.6594
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.06
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.44
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 33.44
91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.237 | 1.04 | 0.24648
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.237 | 3.18 | 0.75366
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.237 | 0.28 | 0.06636
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.237 | 0.55 | 0.13035
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.237 | 0.8 | 0.1896
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.237 | 0.06 | 0.01422
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4007
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.029371 | 8.94 | 0.26258
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.21066 | 12.62 | 2.6586
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.9211
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 0.759 | 0.44 | 0.33396
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.005 | 55.32 | 0.2766
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.61056
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.33
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.39
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 6.3
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 6.3
90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.988 | 1.04 | 2.0675
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.988 | 3.18 | 6.3218
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.988 | 0.28 | 0.55664
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.988 | 0.55 | 1.0934
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.988 | 0.8 | 1.5904
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.988 | 0.06 | 0.11928
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 11.7491
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.27244 | 8.94 | 2.4356
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 1.741 | 12.62 | 21.9715
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 24.4071
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.05
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 11.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.14
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.24
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 46.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 46.38
89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 1.04 | 0.2496
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 3.18 | 0.7632
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.28 | 0.0672
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.55 | 0.132
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.8 | 0.192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24 | 0.06 | 0.0144
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.4184
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12154 | 8.94 | 1.0865
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12154 | 12.62 | 1.5338
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.6203
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.37 | 5.37
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.6994
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.72
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.32
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.32
89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 1.04 | 0.52
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 3.18 | 1.59
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.28 | 0.14
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.55 | 0.275
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.8 | 0.4
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5 | 0.06 | 0.03
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.955
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 8.94 | 2.2636
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.2532 | 12.62 | 3.1954
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.459
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.37 | 5.37
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.6994
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.62
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.94
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.94
89851 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 1.04 | 0.4992
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 3.18 | 1.5264
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.28 | 0.1344
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.55 | 0.264
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.8 | 0.384
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.48 | 0.06 | 0.0288
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.8368
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24307 | 8.94 | 2.1731
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.24307 | 12.62 | 3.0676
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.2406
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.37 | 5.37
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 8.6994
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.38
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.76
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.75
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.51
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.51
89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 1.04 | 0.3328
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 3.18 | 1.0176
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.28 | 0.0896
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.55 | 0.176
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.8 | 0.256
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.06 | 0.0192
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 8.94 | 1.4487
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 12.62 | 2.045
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.38 | 4.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.64 | 1.8989
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.08 | 14.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.7389
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.52
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 33.51
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 33.51
89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 1.04 | 0.6864
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 3.18 | 2.0988
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.28 | 0.1848
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.55 | 0.363
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.8 | 0.528
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.06 | 0.0396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.9006
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33422 | 8.94 | 2.988
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33422 | 12.62 | 4.2179
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.2059
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.38 | 4.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.64 | 1.8989
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.08 | 14.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.7389
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.56
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 9.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.84
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 40.84
89861 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 1.04 | 0.6656
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 3.18 | 2.0352
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 0.28 | 0.1792
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 0.55 | 0.352
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 0.8 | 0.512
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.64 | 0.06 | 0.0384
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.7824
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.3241 | 8.94 | 2.8974
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.3241 | 12.62 | 4.0901
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.9875
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.38 | 4.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.64 | 1.8989
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.08 | 14.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 20.7389
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.32
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.17
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.49
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.92
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.41
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 40.41
89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 1.04 | 0.1664
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 3.18 | 0.5088
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.28 | 0.0448
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.55 | 0.088
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.8 | 0.128
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.16 | 0.06 | 0.0096
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.9456
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.081024 | 8.94 | 0.72435
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.081024 | 12.62 | 1.0225
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.7469
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.12 | 4.12
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.4494
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 9.33
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.79
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.12
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.98
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12.98
89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 1.04 | 0.3536
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 3.18 | 1.0812
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.28 | 0.0952
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.55 | 0.187
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.8 | 0.272
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.34 | 0.06 | 0.0204
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.0094
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17218 | 8.94 | 1.5393
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17218 | 12.62 | 2.1729
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.7121
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.12 | 4.12
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.4494
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.46
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.72
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.87
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.87
89856 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 1.04 | 0.3328
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 3.18 | 1.0176
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.28 | 0.0896
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.55 | 0.176
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.8 | 0.256
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.06 | 0.0192
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 8.94 | 1.4487
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 12.62 | 2.045
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.12 | 4.12
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 7.4494
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 11.23
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.82
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.45
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.45
90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17 | 1.04 | 0.1768
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17 | 3.18 | 0.5406
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17 | 0.28 | 0.0476
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17 | 0.55 | 0.0935
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17 | 0.8 | 0.136
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.17 | 0.06 | 0.0102
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0047
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.023294 | 8.94 | 0.20825
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14888 | 12.62 | 1.8789
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0871
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.15 | 9.52 | 1.428
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.005 | 19.53 | 0.09765
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.5256
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.95
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.59
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.89
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.89
89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 1.04 | 0.3328
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 3.18 | 1.0176
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.28 | 0.0896
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.55 | 0.176
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.8 | 0.256
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.06 | 0.0192
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 8.94 | 1.4487
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 12.62 | 2.045
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.38 | 4.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.64 | 1.8989
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.39 | 10.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.0489
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.83
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.35
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.77
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.77
89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 1.04 | 0.6864
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 3.18 | 2.0988
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.28 | 0.1848
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.55 | 0.363
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.8 | 0.528
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.06 | 0.0396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.9006
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33422 | 8.94 | 2.988
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33422 | 12.62 | 4.2179
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.2059
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.38 | 4.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.64 | 1.8989
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.39 | 10.39
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 17.0489
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.1
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 36.1
89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 1.04 | 0.3328
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 3.18 | 1.0176
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.28 | 0.0896
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.55 | 0.176
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.8 | 0.256
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.32 | 0.06 | 0.0192
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.8912
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 8.94 | 1.4487
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.16205 | 12.62 | 2.045
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.4938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 9.52 | 9.996
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0117 | 50.01 | 0.58512
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0191 | 56.66 | 1.0822
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.053 | 1.29 | 0.06837
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.7317
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.5
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.09
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 21.93
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.93
89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.48 | 1.04 | 1.5392
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.48 | 3.18 | 4.7064
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.48 | 0.28 | 0.4144
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.48 | 0.55 | 0.814
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.48 | 0.8 | 1.184
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.48 | 0.06 | 0.0888
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 8.7468
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.74947 | 8.94 | 6.7003
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.74947 | 12.62 | 9.4583
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.1586
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 9.52 | 9.996
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0363 | 50.01 | 1.8154
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0593 | 56.66 | 3.3599
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.247 | 1.29 | 0.31863
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.4899
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 33.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.35
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.8
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 51.8
89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54 | 1.04 | 0.5616
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54 | 3.18 | 1.7172
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54 | 0.28 | 0.1512
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54 | 0.55 | 0.297
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54 | 0.8 | 0.432
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.54 | 0.06 | 0.0324
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.1914
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.27346 | 8.94 | 2.4447
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.27346 | 12.62 | 3.451
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.8957
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 9.52 | 9.996
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0138 | 50.01 | 0.69014
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 56.66 | 1.2749
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.09 | 1.29 | 0.1161
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.0771
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 18.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.68
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.13
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 27.12
95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | SINAPI | H | 0.0105 | 17.91 | 0.18805
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.18805
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.08
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.05
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.23
88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.63 | 0.63
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.47
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | SINAPI | H | 1.0105 | 17.91 | 18.0981
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 18.0981
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 8.21
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.67
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.23
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 30.23
91189 - CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0645 | 1.04 | 1.1071
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0645 | 3.18 | 3.3852
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24853 | 0.41 | 0.1019
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.24853 | 1.01 | 0.25102
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.816 | 0.28 | 0.22848
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.816 | 0.8 | 0.6528
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0645 | 0.06 | 0.063872
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.0645 | 0.55 | 0.58549
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.3759
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.25228 | 9.25 | 2.3336
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.72516 | 12.62 | 9.1516
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.3906
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 14.0058 | 1.04 | 14.5661
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.03103 | 75 | 2.3272
00001359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | SINAPI | UN | 0.084 | 135.87 | 11.4131
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 28.3064
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 41.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.33
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 60.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 60.38
89855 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 1.04 | 0.6864
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 3.18 | 2.0988
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.28 | 0.1848
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.55 | 0.363
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.8 | 0.528
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.66 | 0.06 | 0.0396
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.9006
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33422 | 8.94 | 2.988
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.33422 | 12.62 | 4.2179
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7.2059
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.07 | 20.64 | 1.4448
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 1 | 8.46 | 8.46
00020128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 36.53 | 36.53
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 46.4348
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 54.26
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.26
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 57.52
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 16.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 73.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 73.82
89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 1.04 | 0.7696
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 3.18 | 2.3532
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.28 | 0.2072
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.55 | 0.407
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.8 | 0.592
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.74 | 0.06 | 0.0444
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.3734
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.37474 | 8.94 | 3.3501
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.37474 | 12.62 | 4.7292
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.0793
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0172 | 50.01 | 0.86017
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0282 | 56.66 | 1.5978
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.123 | 1.29 | 0.15867
00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.05 | 24.35 | 25.5675
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 28.1842
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 36.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.67
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.6
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.11
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 52.11
94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2293 | 1.04 | 3.3585
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2293 | 3.18 | 10.2692
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.9792 | 0.41 | 0.81147
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.9792 | 1.01 | 1.999
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2501 | 0.01 | 0.012501
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2293 | 0.06 | 0.19376
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2501 | 0.63 | 0.78756
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2293 | 0.55 | 1.7761
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 19.208
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00012811 | 19208.37 | 2.4608
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.4608
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.6085 | 0.9 | 1.4477
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.4477
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 2.0091 | 9.25 | 18.584
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.2575 | 15.31 | 19.252
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 37.836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 364.9433 | 1.04 | 379.541
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5972 | 103.7 | 61.9296
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7275 | 75 | 54.5625
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 496.0332
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 539.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 17.18
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 556.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 157.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 714.79
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 714.79
97733 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 34.568 | 0.41 | 14.1729
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.3138 | 0.01 | 0.033138
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 34.568 | 1.01 | 34.9137
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.8822 | 1.05 | 11.4263
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 94.9024 | 0.06 | 5.6941
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.3138 | 0.63 | 2.0877
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 94.9024 | 0.55 | 52.1963
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 94.9024 | 1.04 | 98.6985
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 94.9024 | 3.18 | 301.7896
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 10.8822 | 0.38 | 4.1352
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 46.1383 | 0.58 | 26.7602
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 46.1383 | 0.95 | 43.8314
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 595.7393
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.0042233 | 2736.11 | 11.5553
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00015373 | 19208.37 | 2.953
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0.00019538 | 1139.75 | 0.22269
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 14.731
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 12.6725 | 0.9 | 11.4053
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.4053
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 35.09 | 9.25 | 324.5827
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 12.1636 | 14.07 | 171.1414
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.8286 | 21.78 | 39.8263
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 32.6791 | 12.62 | 412.4104
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.509 | 15.31 | 23.1023
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 1.8961 | 8.79 | 16.6669
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1.8327 | 9.83 | 18.0159
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 9.1637 | 16.81 | 154.0421
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1159.7881
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 437.932 | 1.04 | 455.4492
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.71664 | 103.7 | 74.3156
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.12 | 4.52 | 0.5424
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 1.0662 | 19.53 | 20.8221
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 2.979 | 46.89 | 139.6853
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.6445 | 18.3 | 11.7943
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 120.092 | 0.21 | 25.2193
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 45.6315 | 10.49 | 478.6749
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.873 | 75 | 65.475
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1271.9781
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2524.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 526.59
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3051.36
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 865.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3916.42
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3916.42
101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2623 | 1.04 | 0.27279
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2623 | 3.18 | 0.83411
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1531 | 0.41 | 0.062771
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1531 | 1.01 | 0.15463
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0072 | 0.01 | 7.2e-05
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2623 | 0.06 | 0.015738
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0072 | 0.63 | 0.004536
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.102 | 0.58 | 0.05916
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.102 | 0.95 | 0.0969
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2623 | 0.55 | 0.14427
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.645
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 6.7716e-07 | 12886.33 | 0.0087261
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0087261
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.15541 | 9.25 | 1.4376
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.007259 | 21.78 | 0.1581
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.10354 | 12.62 | 1.3067
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.9023
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.003708 | 5.87 | 0.021766
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.021766
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 3.25
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 5.85
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 5.85
97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 33.9209 | 0.41 | 13.9076
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6921 | 0.01 | 0.026921
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 33.9209 | 1.01 | 34.2601
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 7.152 | 1.05 | 7.5096
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 84.4339 | 0.06 | 5.066
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.6921 | 0.63 | 1.696
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 84.4339 | 0.55 | 46.4386
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 84.4339 | 1.04 | 87.8112
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 84.4339 | 3.18 | 268.4997
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 7.152 | 0.38 | 2.7178
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 40.6688 | 0.58 | 23.5879
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 40.6688 | 0.95 | 38.6354
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 530.1569
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | SINAPI | UN | 0.004224 | 2736.11 | 11.5573
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00015373 | 19208.37 | 2.953
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 0.00012737 | 1139.75 | 0.14517
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 14.6555
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 11.77 | 0.9 | 10.593
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 10.593
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 34.4331 | 9.25 | 318.5066
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 7.9573 | 14.07 | 111.9591
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 1.2018 | 21.78 | 26.1746
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 32.0222 | 12.62 | 404.1207
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 1.509 | 15.31 | 23.1023
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 1.2404 | 8.79 | 10.9033
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 1.2045 | 9.83 | 11.8404
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 6.0226 | 16.81 | 101.2396
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1007.8467
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 437.932 | 1.04 | 455.4492
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.71664 | 103.7 | 74.3156
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0833 | 4.52 | 0.37652
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.69747 | 19.53 | 13.6216
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.9404 | 46.89 | 90.9854
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 5.6283 | 1.42 | 7.9922
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.4365 | 18.3 | 7.9879
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 78.563 | 0.21 | 16.4982
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 29.8517 | 10.49 | 313.1445
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.873 | 75 | 65.475
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1045.8461
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2149.79
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 457.63
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2607.42
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 739.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3346.62
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3346.62
89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 15.01 | 15.01
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 18.3394
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.69
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.14
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 27.82
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 27.82
89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 1.04 | 0.208
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 3.18 | 0.636
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.28 | 0.056
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.55 | 0.11
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.8 | 0.16
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2 | 0.06 | 0.012
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.182
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 8.94 | 0.90544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.10128 | 12.62 | 1.2782
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1836
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 20.26 | 20.26
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.5894
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 25.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.99
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 34.56
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 34.56
89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 1.04 | 0.2912
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 3.18 | 0.8904
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.28 | 0.0784
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.55 | 0.154
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.8 | 0.224
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.28 | 0.06 | 0.0168
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.6548
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 8.94 | 1.2676
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14179 | 12.62 | 1.7894
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.057
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 20.26 | 20.26
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 23.5894
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 26.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.39
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 36.29
89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 1.04 | 0.2704
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 3.18 | 0.8268
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.28 | 0.0728
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.55 | 0.143
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.8 | 0.208
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.26 | 0.06 | 0.0156
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.5366
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13166 | 8.94 | 1.1771
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13166 | 12.62 | 1.6616
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.8387
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.38 | 4.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.64 | 1.8989
00020144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 38.17 | 38.17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 44.8289
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 47.9
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.18
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.94
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 63.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 63.12
89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 1.04 | 0.4784
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 3.18 | 1.4628
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.28 | 0.1288
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.55 | 0.253
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.8 | 0.368
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.46 | 0.06 | 0.0276
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.7186
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.23294 | 8.94 | 2.0825
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.23294 | 12.62 | 2.9398
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 5.0223
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 101.18 | 101.18
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10 | 10
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.14 | 20.64 | 2.8896
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 116.4496
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 121.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 124.17
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 35.2
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 159.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 159.37
89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 1.04 | 0.1456
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 3.18 | 0.4452
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.55 | 0.077
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.06 | 0.0084
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.8274
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 12.62 | 0.89471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5285
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 9.45 | 9.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.7794
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.42
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.28
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 19.39
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 19.39
89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 1.04 | 0.1976
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 3.18 | 0.6042
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.28 | 0.0532
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.55 | 0.1045
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.8 | 0.152
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.06 | 0.0114
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1229
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.096216 | 8.94 | 0.86017
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.096216 | 12.62 | 1.2142
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0744
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 9.45 | 9.45
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.7794
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.02
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.52
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.48
89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 1.04 | 0.1456
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 3.18 | 0.4452
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.55 | 0.077
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.06 | 0.0084
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.8274
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 12.62 | 0.89471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5285
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 11.96 | 11.96
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 15.2894
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.93
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.61
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.61
89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 1.04 | 0.2288
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 3.18 | 0.6996
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.28 | 0.0616
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.55 | 0.121
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.8 | 0.176
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.06 | 0.0132
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3002
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11141 | 8.94 | 0.99599
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11141 | 12.62 | 1.406
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.402
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 32.7 | 32.7
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10 | 10
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.07 | 20.64 | 1.4448
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 44.1448
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 46.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.83
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 13.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 61.38
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 61.38
89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 1.04 | 0.2288
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 3.18 | 0.6996
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.28 | 0.0616
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.55 | 0.121
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.8 | 0.176
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.22 | 0.06 | 0.0132
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3002
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11141 | 8.94 | 0.99599
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.11141 | 12.62 | 1.406
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.402
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.005 | 50.01 | 0.25005
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.04 | 23.49 | 24.4296
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0082 | 56.66 | 0.46461
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.023 | 1.29 | 0.02967
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.1739
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 27.75
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.09
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.84
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.17
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 37.01
89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89 | 1.04 | 0.9256
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89 | 3.18 | 2.8302
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89 | 0.28 | 0.2492
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89 | 0.55 | 0.4895
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89 | 0.8 | 0.712
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.89 | 0.06 | 0.0534
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 5.2599
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.4507 | 8.94 | 4.0292
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.4507 | 12.62 | 5.6878
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 9.717
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0429 | 50.01 | 2.1454
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.04 | 23.49 | 24.4296
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0701 | 56.66 | 3.9719
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.1485 | 1.29 | 0.19157
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.7385
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 41.27
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 12.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 58.63
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 58.63
89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 1.04 | 0.1456
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 3.18 | 0.4452
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.28 | 0.0392
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.55 | 0.077
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.8 | 0.112
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.14 | 0.06 | 0.0084
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.8274
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 8.94 | 0.63381
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.070896 | 12.62 | 0.89471
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5285
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 34.27 | 34.27
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.5994
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.24
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 51.25
89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 1.04 | 0.1976
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 3.18 | 0.6042
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.28 | 0.0532
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.55 | 0.1045
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.8 | 0.152
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.19 | 0.06 | 0.0114
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.1229
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.096216 | 8.94 | 0.86017
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.096216 | 12.62 | 1.2142
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.0744
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | SINAPI | UN | 1 | 34.27 | 34.27
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.38 | 2.38
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.046 | 20.64 | 0.94944
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.5994
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.78
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.56
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.34
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 52.34
88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.42 | 1.04 | 3.5568
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.42 | 0.63 | 2.1546
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.42 | 3.18 | 10.8756
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.42 | 0.01 | 0.0342
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.42 | 0.55 | 1.881
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.42 | 0.06 | 0.2052
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 18.7074
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00029287 | 4722.06 | 1.383
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.383
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.9
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 3.4402 | 15.31 | 52.6691
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 52.6691
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 483.7 | 1.04 | 503.048
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.07 | 75 | 80.25
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 583.298
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 632.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 23.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 656.9
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 186.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 843.13
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 843.13
86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 1.04 | 0.20862
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 3.18 | 0.63791
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 0.41 | 0.019721
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 1.01 | 0.048581
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.28 | 0.0427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.55 | 0.11033
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.8 | 0.122
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.06 | 0.012036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2019
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.048826 | 9.25 | 0.45164
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15445 | 12.62 | 1.9492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4008
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 37.06 | 37.06
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.1135
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.71
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 11.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.25
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 52.25
86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 1.04 | 1.2662
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 3.18 | 3.8716
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4384 | 0.41 | 0.17974
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.4384 | 1.01 | 0.44278
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7791 | 0.28 | 0.21815
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.7791 | 0.8 | 0.62328
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 0.06 | 0.07305
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.2175 | 0.55 | 0.66963
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.3445
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.44502 | 9.25 | 4.1164
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.78907 | 12.62 | 9.9581
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.0745
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | SINAPI | UN | 1 | 205.14 | 205.14
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 111.3 | 9.8055
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 15.58 | 31.16
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 7.59 | 7.59
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 253.6955
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 268.7
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.4
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 275.1
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 77.99
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 353.09
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 353.09
86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 1.04 | 0.20862
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 3.18 | 0.63791
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 0.41 | 0.019721
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 1.01 | 0.048581
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.28 | 0.0427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.55 | 0.11033
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.8 | 0.122
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.06 | 0.012036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2019
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.048826 | 9.25 | 0.45164
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15445 | 12.62 | 1.9492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4008
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.1536
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 5.65
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.75
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.91
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 8.66
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 8.66
86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5756 | 1.04 | 0.59862
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5756 | 3.18 | 1.8304
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1886 | 0.41 | 0.077326
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1886 | 1.01 | 0.19049
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.387 | 0.28 | 0.10836
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5756 | 0.55 | 0.31658
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.387 | 0.8 | 0.3096
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.5756 | 0.06 | 0.034536
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.4659
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.19145 | 9.25 | 1.7709
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.39195 | 12.62 | 4.9465
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.7173
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 111.3 | 3.3835
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 49.68 | 49.68
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 11.55 | 23.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 76.1635
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 83.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 86.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 24.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 110.8
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 110.8
86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 1.04 | 0.11554
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 3.18 | 0.3533
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0266 | 0.41 | 0.010906
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0266 | 1.01 | 0.026866
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0845 | 0.28 | 0.02366
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 0.55 | 0.061105
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0845 | 0.8 | 0.0676
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1111 | 0.06 | 0.006666
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.66565
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.027002 | 9.25 | 0.24977
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.085582 | 12.62 | 1.08
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.3298
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 6.9 | 6.9
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 2.55 | 0.08466
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.9847
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.36
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.6
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.96
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 11.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 11.5
86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.162 | 1.04 | 0.16848
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.162 | 3.18 | 0.51516
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0388 | 0.41 | 0.015908
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0388 | 1.01 | 0.039188
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1232 | 0.28 | 0.034496
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.162 | 0.55 | 0.0891
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1232 | 0.8 | 0.09856
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.162 | 0.06 | 0.00972
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.97061
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.039386 | 9.25 | 0.36432
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12478 | 12.62 | 1.5747
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.939
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 2.48 | 2.48
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 2.55 | 0.08466
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.5647
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.58
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.46
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.54
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7
86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 1.04 | 0.23795
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 3.18 | 0.72758
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0548 | 0.41 | 0.022468
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0548 | 1.01 | 0.055348
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.28 | 0.04872
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 0.55 | 0.12584
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.8 | 0.1392
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 0.06 | 0.013728
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3708
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.055627 | 9.25 | 0.51455
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17623 | 12.62 | 2.224
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.7385
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | SINAPI | UN | 1 | 25.89 | 25.89
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.048 | 2.55 | 0.1224
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.0124
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.87
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.53
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 38.64
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 38.64
86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 1.04 | 0.23795
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 3.18 | 0.72758
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0548 | 0.41 | 0.022468
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0548 | 1.01 | 0.055348
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.28 | 0.04872
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 0.55 | 0.12584
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.174 | 0.8 | 0.1392
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2288 | 0.06 | 0.013728
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.3708
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.055627 | 9.25 | 0.51455
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.17623 | 12.62 | 2.224
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.7385
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 50.43 | 50.43
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.048 | 2.55 | 0.1224
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 50.5524
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 53.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.65
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 15.49
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 70.14
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 70.14
86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 1.04 | 0.20862
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 3.18 | 0.63791
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 0.41 | 0.019721
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0481 | 1.01 | 0.048581
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.28 | 0.0427
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.55 | 0.11033
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1525 | 0.8 | 0.122
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.2006 | 0.06 | 0.012036
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.2019
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.048826 | 9.25 | 0.45164
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.15445 | 12.62 | 1.9492
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.4008
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 6.39 | 6.39
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.4436
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8.94
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 1.1
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.04
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 2.84
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 12.88
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 12.88
86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1783 | 1.04 | 0.18543
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1783 | 3.18 | 0.56699
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0427 | 0.41 | 0.017507
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0427 | 1.01 | 0.043127
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1356 | 0.28 | 0.037968
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1783 | 0.55 | 0.098065
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1356 | 0.8 | 0.10848
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1783 | 0.06 | 0.010698
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 1.0683
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.043345 | 9.25 | 0.40094
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.13734 | 12.62 | 1.7332
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2.1341
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 12.39 | 12.39
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 2.55 | 0.1071
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.4971
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 14.71
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.68
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.44
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.12
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.12
86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 1.04 | 0.13135
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 3.18 | 0.40163
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0303 | 0.41 | 0.012423
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0303 | 1.01 | 0.030603
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.28 | 0.02688
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 0.55 | 0.069465
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.8 | 0.0768
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1263 | 0.06 | 0.007578
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.75674
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 0.030758 | 9.25 | 0.28451
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.097229 | 12.62 | 1.227
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.5115
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | SINAPI | UN | 1 | 57.3 | 57.3
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 2.55 | 0.05355
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 57.3535
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 58.92
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.69
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 59.61
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 16.89
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 76.5
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 76.5
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0266 | 10.84 | 0.28834
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.28834
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.13
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.28
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.07
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.35
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.35
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.62 | 0.62
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 1.0266 | 10.84 | 11.1283
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 11.1283
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.05
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.48
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.95
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 22.43
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.43
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.0266 | 15.42 | 0.41017
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.41017
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.41
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.52
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.52
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.62 | 0.62
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 1.04 | 1.04
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.91 | 0.91
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 3.18 | 3.18
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.55 | 0.55
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.36
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 1.0266 | 15.42 | 15.8302
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.8302
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 7.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.19
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 6.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 28.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.48
101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.3729 | 1.04 | 6.6278
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.3729 | 3.18 | 20.2658
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7407 | 0.41 | 1.5337
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.7407 | 1.01 | 3.7781
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1384 | 0.01 | 0.001384
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.3729 | 0.06 | 0.38237
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.1384 | 0.63 | 0.087192
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.4938 | 0.58 | 1.4464
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 2.4938 | 0.95 | 2.3691
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 6.3729 | 0.55 | 3.5051
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 39.997
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 1.319e-05 | 12886.33 | 0.16997
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.16997
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.7972 | 9.25 | 35.124
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.13953 | 21.78 | 3.0391
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 2.5315 | 12.62 | 31.947
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 70.11
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.1 | 119.73 | 131.703
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.073954 | 5.87 | 0.43411
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 132.1371
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 210.53
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 31.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 242.34
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 68.7
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 311.04
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 311.04
101623 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2094 | 1.04 | 3.3378
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2094 | 3.18 | 10.2059
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3819 | 0.41 | 0.56658
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.3819 | 1.01 | 1.3957
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9062 | 0.01 | 0.009062
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2094 | 0.06 | 0.19256
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9062 | 0.63 | 0.57091
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9213 | 0.58 | 0.53435
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.9213 | 0.95 | 0.87523
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 3.2094 | 0.55 | 1.7652
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 19.4533
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | SINAPI | UN | 5.7792e-05 | 301582.57 | 17.4291
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 1.319e-05 | 12886.33 | 0.16997
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 17.5991
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 1.4028 | 9.25 | 12.9756
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.13953 | 21.78 | 3.0391
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | SINAPI | H | 0.7741 | 21.4 | 16.5657
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.93521 | 12.62 | 11.8024
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 44.3827
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | SINAPI | L | 1.1418 | 4.63 | 5.2863
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.1 | 119.73 | 131.703
00004222 | GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 0.073954 | 5.87 | 0.43411
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 137.4235
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 198.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 20.15
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 218.79
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 62.02
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 280.81
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 280.81
87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.23 | 1.04 | 11.6792
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.23 | 3.18 | 35.7114
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.23 | 0.41 | 4.6043
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.23 | 1.01 | 11.3423
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.23 | 0.55 | 6.1765
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 11.23 | 0.06 | 0.6738
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 70.1875
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 11.3996 | 9.25 | 105.4461
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 105.4461
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 261.89 | 1.04 | 272.3656
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.16 | 75 | 87
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 116.4 | 1.75 | 203.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 563.0656
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 690.74
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 47.84
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 738.58
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 209.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 947.96
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 947.96
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 1.04 | 0.08216
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 3.18 | 0.25122
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.28 | 0.02212
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.55 | 0.04345
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.8 | 0.0632
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.079 | 0.06 | 0.00474
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.46689
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.010128 | 8.94 | 0.090544
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.069883 | 12.62 | 0.88193
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.97247
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.65 | 1.41 | 0.9165
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.9165
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.89
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.44
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.33
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.66
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 2.99
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 2.99
91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.45 | 0.62 | 0.279
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.45 | 1.04 | 0.468
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.45 | 0.91 | 0.4095
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.45 | 3.18 | 1.431
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.45 | 0.55 | 0.2475
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.45 | 0.06 | 0.027
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.862
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.23098 | 15.42 | 3.5618
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.23098 | 10.84 | 2.5039
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.0657
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 4.7 | 4.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.7
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 10.86
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.76
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.62
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.86
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 17.48
91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.62 | 0.07688
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 1.04 | 0.12896
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.91 | 0.11284
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 3.18 | 0.39432
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.55 | 0.0682
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.124 | 0.06 | 0.00744
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.78864
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.1273 | 15.42 | 1.9629
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.9629
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 1.99 | 1.99
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 3.02
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4.88
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.89
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 1.63
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 7.4
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 7.4
91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.62 | 0.4836
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 1.04 | 0.8112
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.91 | 0.7098
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 3.18 | 2.4804
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.55 | 0.429
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.78 | 0.06 | 0.0468
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 4.9608
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.40037 | 15.42 | 6.1738
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.40037 | 10.84 | 4.3401
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 10.5138
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 2 | 4.7 | 9.4
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 9.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 4.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.86
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.9
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 31.9
91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.11 | 0.62 | 0.6882
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.11 | 1.04 | 1.1544
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.11 | 0.91 | 1.0101
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.11 | 3.18 | 3.5298
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.11 | 0.55 | 0.6105
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1.11 | 0.06 | 0.0666
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 7.0596
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.56976 | 15.42 | 8.7857
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.56976 | 10.84 | 6.1762
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 14.962
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 3 | 4.7 | 14.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.1
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 29.31
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.11
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 10.23
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 46.34
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 46.34
91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.992 | 0.62 | 0.61504
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.992 | 1.04 | 1.0317
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.992 | 0.91 | 0.90272
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.992 | 3.18 | 3.1546
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.992 | 0.55 | 0.5456
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.992 | 0.06 | 0.05952
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.3091
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.50919 | 15.42 | 7.8518
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.50919 | 10.84 | 5.5197
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 13.3714
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 6.84 | 6.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 20.44
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 6.07
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.51
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 7.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 34.02
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 34.02
91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.616 | 0.62 | 0.38192
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.616 | 1.04 | 0.64064
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.616 | 0.91 | 0.56056
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.616 | 3.18 | 1.9589
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.616 | 0.55 | 0.3388
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.616 | 0.06 | 0.03696
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 3.9178
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.31619 | 15.42 | 4.8757
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.31619 | 10.84 | 3.4275
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 8.3032
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 6.84 | 6.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 15.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 3.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.05
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 5.4
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 24.45
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 24.45
91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47 | 0.62 | 0.2914
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47 | 1.04 | 0.4888
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47 | 0.91 | 0.4277
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47 | 3.18 | 1.4946
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47 | 0.55 | 0.2585
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.47 | 0.06 | 0.0282
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 2.9892
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.24125 | 15.42 | 3.7201
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.24125 | 10.84 | 2.6152
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 6.3353
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 6.84 | 6.84
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6.84
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 13.28
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 2.87
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 4.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 20.72
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 20.72
92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.944 | 0.62 | 0.58528
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.944 | 1.04 | 0.98176
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.944 | 0.91 | 0.85904
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.944 | 3.18 | 3.0019
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.944 | 0.55 | 0.5192
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.944 | 0.06 | 0.05664
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 6.0038
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002436 | ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48456 | 15.42 | 7.4718
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | H | 0.48456 | 10.84 | 5.2526
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.7244
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 5.35 | 5.35
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 | 4.7 | 4.7
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 10.05
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 22.99
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 5.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.77
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 8.15
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 36.92
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 36.92
91171 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 1.04 | 0.09984
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 3.18 | 0.30528
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.28 | 0.02688
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.55 | 0.0528
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.8 | 0.0768
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.096 | 0.06 | 0.00576
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.56736
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.012154 | 8.94 | 0.10865
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.085075 | 12.62 | 1.0736
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1823
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0.418 | 2.89 | 1.208
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.208
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2.41
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.52
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.93
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.83
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 3.76
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 3.76
87286 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.16 | 1.04 | 5.3664
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.16 | 0.63 | 3.2508
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.16 | 3.18 | 16.4088
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.16 | 0.01 | 0.0516
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.16 | 0.55 | 2.838
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 5.16 | 0.06 | 0.3096
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 28.2252
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN | 0.00044146 | 4722.06 | 2.0846
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.0846
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.5 | 0.9 | 1.35
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.35
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | SINAPI | H | 5.1904 | 15.31 | 79.4657
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 79.4657
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 263.74 | 1.04 | 274.2896
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.17 | 75 | 87.75
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 117.22 | 1.75 | 205.135
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 567.1746
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 642.09
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 36.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 678.21
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 192.27
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 870.48
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 870.48
88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.78 | 1.04 | 9.1312
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.78 | 3.18 | 27.9204
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.78 | 0.41 | 3.5998
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.78 | 1.01 | 8.8678
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.78 | 0.55 | 4.829
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 8.78 | 0.06 | 0.5268
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 54.875
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 8.9126 | 9.25 | 82.4413
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 82.4413
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 339.62 | 1.04 | 353.2048
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.13 | 75 | 84.75
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 75.47 | 1.75 | 132.0725
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 570.0273
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 669.84
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 37.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 707.25
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 200.5
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 907.75
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 907.75
92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0663 | 1.04 | 0.068952
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0663 | 0.58 | 0.038454
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0663 | 3.18 | 0.21083
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0663 | 0.95 | 0.062985
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0663 | 0.55 | 0.036465
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.0663 | 0.06 | 0.003978
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.42167
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | SINAPI | H | 0.0082672 | 8.79 | 0.072669
00000378 | ARMADOR | SINAPI | H | 0.058576 | 14.07 | 0.82417
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.89684
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1.07 | 10.49 | 11.2243
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 11.2243
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 12.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.41
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.53
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 3.55
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 16.08
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 16.08
92271 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)
ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.019 | 1.04 | 0.01976
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.019 | 3.18 | 0.06042
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.003 | 0.01 | 3e-05
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.016 | 1.05 | 0.0168
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.019 | 0.06 | 0.00114
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.016 | 0.38 | 0.00608
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.003 | 0.63 | 0.00189
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 0.019 | 0.55 | 0.01045
|  |  |  | TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | 0.11657
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | SINAPI | UN | 4.092e-07 | 1139.75 | 0.00046639
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.00046639
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 0.00951 | 0.9 | 0.008559
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.008559
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | SINAPI | H | 0.0030315 | 9.83 | 0.0298
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | SINAPI | H | 0.0030246 | 21.78 | 0.065876
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 0.013107 | 12.49 | 0.1637
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.25938
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.855 | 18.56 | 71.5488
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 71.5488
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 71.8
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (83.22%): |  | 0.11
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.91
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 20.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 92.29
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 92.29
99829 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 6.4e-05 | 2450 | 0.1568
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.1568
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.15
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.04
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.19
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.19
99830 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 7.6e-06 | 2450 | 0.01862
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.01862
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.01
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.01
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.01
99831 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 (H)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 9e-05 | 2450 | 0.2205
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.2205
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.22
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.06
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 0.28
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 0.28
99832 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 (H)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.19 | 0.9 | 1.071
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.071
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.07
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.07
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.3
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.37
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.37
99833 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 (CHP)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | SINAPI | UN | 0.0001616 | 2450 | 0.39592
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.39592
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KW/H | 1.19 | 0.9 | 1.071
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.071
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 1.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.45
|  |  |  | VALOR BDI (28.35%): |  | 0.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 1.86
|  |  |  | QUANTIDADE: |  | 1
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 1.86
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## CURVA ABC SERVICOS (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
CPU_IFAM.COZ.124 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 112432.5 | 112432.5 | 14.7278 | 14.7278 | A
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | SINAPI | SERVICO | H | 528 | 102.47 | 54104.16 | 7.0872 | 21.8151 | A
CP-102253-45886355 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M2 | 52.09 | 729.99 | 38025.1791 | 4.981 | 26.7961 | A
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | SINAPI | SERVICO | H | 704 | 49.88 | 35115.52 | 4.5999 | 31.396 | A
CPU_IFAM.COZ.094 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 269.17 | 129.26 | 34792.9142 | 4.5576 | 35.9536 | A
92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 144.54 | 195.7 | 28286.478 | 3.7053 | 39.6589 | A
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 209.84 | 128.02 | 26863.7168 | 3.519 | 43.1779 | A
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 38.6 | 539 | 20805.4 | 2.7254 | 45.9032 | A
92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 365.68 | 56.64 | 20712.1152 | 2.7131 | 48.6164 | A
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | SINAPI | SERVICO | H | 704 | 24.95 | 17564.8 | 2.3009 | 50.9172 | B
92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 971.54 | 16.85 | 16370.449 | 2.1444 | 53.0616 | B
96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 156.92 | 83.72 | 13137.3424 | 1.7209 | 54.7825 | B
97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 13 | 998.81 | 12984.53 | 1.7009 | 56.4834 | B
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 87.52 | 137.21 | 12008.6192 | 1.573 | 58.0564 | B
92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 751.4 | 15.81 | 11879.634 | 1.5561 | 59.6126 | B
100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 280.75 | 42.06 | 11808.345 | 1.5468 | 61.1594 | B
90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 70.88 | 166.27 | 11785.2176 | 1.5438 | 62.7032 | B
CPU_IFAM.COZ.070 | COIFA PIRAMIDAL, CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM CONFORME ESPECIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 9626.25 | 9626.25 | 1.261 | 63.9641 | B
94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 144.54 | 59.23 | 8561.1042 | 1.1214 | 65.0856 | B
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 11.83 | 609.71 | 7212.8693 | 0.94483 | 66.0304 | B
94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 124.42 | 53.48 | 6653.9816 | 0.87162 | 66.902 | B
CPU_IFAM.COZ.129 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 8.95 | 743.4 | 6653.43 | 0.87155 | 67.7736 | B
100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 311.56 | 20.66 | 6436.8296 | 0.84318 | 68.6168 | B
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 106.37 | 58.6 | 6233.282 | 0.81651 | 69.4333 | B
CPU_IFAM.COZ.093 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 43.62 | 141.13 | 6156.0906 | 0.8064 | 70.2397 | B
CPU_IFAM.COZ.179 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 100.99 | 56.11 | 5666.5489 | 0.74228 | 70.982 | B
97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 104.12 | 53.82 | 5603.7384 | 0.73405 | 71.716 | B
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 7.65 | 720.17 | 5509.3005 | 0.72168 | 72.4377 | B
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 489.44 | 9.79 | 4791.6176 | 0.62767 | 73.0654 | B
CPU_IFAM.COZ.085 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 19 | 248.71 | 4725.49 | 0.619 | 73.6844 | B
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 303.31 | 14.63 | 4437.4253 | 0.58127 | 74.2656 | B
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 967.51 | 4.38 | 4237.6938 | 0.55511 | 74.8207 | B
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 64.1 | 66.07 | 4235.087 | 0.55477 | 75.3755 | B
94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 30.96 | 131.46 | 4070.0016 | 0.53314 | 75.9086 | B
87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 137.36 | 28.82 | 3958.7152 | 0.51856 | 76.4272 | B
CPU_IFAM.COZ.181 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLADO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 4.29 | 880.12 | 3775.7148 | 0.49459 | 76.9218 | B
COMP_IFAM_39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M | 26.29 | 143.49 | 3772.3521 | 0.49415 | 77.4159 | B
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 42.34 | 79.35 | 3359.679 | 0.44009 | 77.856 | B
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 111.14 | 30.08 | 3343.0912 | 0.43792 | 78.294 | B
92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 164.92 | 19.68 | 3245.6256 | 0.42515 | 78.7191 | B
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 8 | 405.34 | 3242.72 | 0.42477 | 79.1439 | B
CPU_IFAM.COZ.135 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 3172.5 | 3172.5 | 0.41557 | 79.5595 | B
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 18.9 | 164.66 | 3112.074 | 0.40766 | 79.9671 | B
CPU_IFAM.COZ.030 | ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PISO DE ALTA RESISTENCIA COM LIXAMENTO E POLIMENTO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 145.32 | 20.11 | 2922.3852 | 0.38281 | 80.3499 | C
92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 3.13 | 931.05 | 2914.1865 | 0.38174 | 80.7317 | C
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 78.84 | 36.56 | 2882.3904 | 0.37757 | 81.1092 | C
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 353.7 | 8.12 | 2872.044 | 0.37622 | 81.4855 | C
92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 130.35 | 21.96 | 2862.486 | 0.37496 | 81.8604 | C
CPU_IFAM.COZ.084 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 12 | 238.06 | 2856.72 | 0.37421 | 82.2346 | C
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 42.85 | 66.65 | 2855.9525 | 0.37411 | 82.6087 | C
92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 122.35 | 23.16 | 2833.626 | 0.37118 | 82.9799 | C
91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 41.7 | 67.92 | 2832.264 | 0.37101 | 83.3509 | C
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 91.42 | 29.82 | 2726.1444 | 0.3571 | 83.708 | C
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 21.24 | 126.93 | 2695.9932 | 0.35316 | 84.0612 | C
100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 4.63 | 564.59 | 2614.0517 | 0.34242 | 84.4036 | C
92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 150.52 | 16.62 | 2501.6424 | 0.3277 | 84.7313 | C
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 59.19 | 40.96 | 2424.4224 | 0.31758 | 85.0489 | C
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 100.99 | 22.7 | 2292.473 | 0.3003 | 85.3492 | C
CPU_IFAM.COZ.127 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,4 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 1142.99 | 2285.98 | 0.29945 | 85.6486 | C
87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 22.71 | 100.54 | 2283.2634 | 0.29909 | 85.9477 | C
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 13.4 | 169.65 | 2273.31 | 0.29779 | 86.2455 | C
90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 74.23 | 29.1 | 2160.093 | 0.28296 | 86.5285 | C
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 80.47 | 25.31 | 2036.6957 | 0.26679 | 86.7953 | C
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 123.6 | 16.15 | 1996.14 | 0.26148 | 87.0567 | C
CPU_IFAM.COZ.118 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 996.59 | 1993.18 | 0.26109 | 87.3178 | C
96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 157.25 | 12.57 | 1976.6325 | 0.25892 | 87.5768 | C
99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 978.1 | 1956.2 | 0.25625 | 87.833 | C
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 40.8 | 47.69 | 1945.752 | 0.25488 | 88.0879 | C
CPU_IFAM.COZ.119 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ENGATE PLASTICO DE 40CM). |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 961.04 | 1922.08 | 0.25178 | 88.3397 | C
CPU_IFAM.COZ.133 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, D = 35 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 9 | 209.73 | 1887.57 | 0.24726 | 88.5869 | C
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 362.22 | 5.06 | 1832.8332 | 0.24009 | 88.827 | C
COMP-37083421 | PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA (PISO DE ALTA RESISTÊNCIA), APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | m2 | 100.99 | 16.63 | 1679.4637 | 0.22 | 89.047 | C
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 7.84 | 203.25 | 1593.48 | 0.20873 | 89.2557 | C
102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 2 | 742.56 | 1485.12 | 0.19454 | 89.4503 | C
96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 86.37 | 17.18 | 1483.8366 | 0.19437 | 89.6446 | C
91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 24.09 | 59.72 | 1438.6548 | 0.18845 | 89.8331 | C
92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 4.84 | 285.06 | 1379.6904 | 0.18073 | 90.0138 | C
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 16 | 83.49 | 1335.84 | 0.17499 | 90.1888 | C
90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 38.88 | 33.76 | 1312.5888 | 0.17194 | 90.3608 | C
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 96.42 | 13.32 | 1284.3144 | 0.16824 | 90.529 | C
CPU_IFAM.COZ.006 | TAXAS E EMOLUMENTOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO) |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 1220.5 | 1220.5 | 0.15988 | 90.6889 | C
100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 608.8 | 1217.6 | 0.1595 | 90.8484 | C
CPU_IFAM.COZ.114 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTURA, INCLUSO 2 LÂMPADAS LED 50W FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 3 | 405.05 | 1215.15 | 0.15918 | 91.0075 | C
CPU_IFAM.COZ.096 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | MÊS | 4 | 300.91 | 1203.64 | 0.15767 | 91.1652 | C
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 4 | 296.41 | 1185.64 | 0.15531 | 91.3205 | C
CPU_IFAM.COZ.037 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM AÇO ESMALTADO 45 CM X 20 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 11 | 104.55 | 1150.05 | 0.15065 | 91.4712 | C
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 4 | 285.3 | 1141.2 | 0.14949 | 91.6207 | C
87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 33.25 | 33.57 | 1116.2025 | 0.14621 | 91.7669 | C
101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 554 | 1108 | 0.14514 | 91.912 | C
101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 1080.77 | 1080.77 | 0.14157 | 92.0536 | C
CPU_IFAM.COZ.134 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 4 | 262.27 | 1049.08 | 0.13742 | 92.191 | C
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 523.11 | 1046.22 | 0.13705 | 92.328 | C
87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 9.4 | 110.99 | 1043.306 | 0.13667 | 92.4647 | C
CPU.IFAM_ACESS.020 | SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 6 | 173.27 | 1039.62 | 0.13618 | 92.6009 | C
93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 19.74 | 52.03 | 1027.0722 | 0.13454 | 92.7354 | C
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 10 | 101.47 | 1014.7 | 0.13292 | 92.8684 | C
CPU.IFAM_ACESS.062 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 503.15 | 1006.3 | 0.13182 | 93.0002 | C
COMP_IFAM_52966978 | BOTIJAO DE GAS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 2 | 491.65 | 983.3 | 0.12881 | 93.129 | C
CPU_IFAM.COZ.082 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M | 66.16 | 14.41 | 953.3656 | 0.12488 | 93.2539 | C
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 33.22 | 28.45 | 945.109 | 0.1238 | 93.3777 | C
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 75.54 | 12.28 | 927.6312 | 0.12151 | 93.4992 | C
CPU_IFAM.COZ.137 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 920.7 | 920.7 | 0.1206 | 93.6198 | C
CPU_IFAM.COZ.100 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 5 | 183.81 | 919.05 | 0.12039 | 93.7402 | C
CPU_IFAM.COZ.200 | RETIRADA DE TUBO PVC DE HIDRÁULICA/ESGOTO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 213.37 | 4.29 | 915.3573 | 0.11991 | 93.8601 | C
98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 912.37 | 912.37 | 0.11951 | 93.9796 | C
91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 14.83 | 60.87 | 902.7021 | 0.11825 | 94.0978 | C
CPU_IFAM.COZ.038 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 901.15 | 901.15 | 0.11804 | 94.2159 | C
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 71.63 | 12.1 | 866.723 | 0.11353 | 94.3294 | C
CPU_IFAM.COZ.131 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 850.03 | 850.03 | 0.11135 | 94.4408 | C
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 118.17 | 7.14 | 843.7338 | 0.11052 | 94.5513 | C
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 4 | 206.46 | 825.84 | 0.10818 | 94.6595 | C
CPU_IFAM.COZ.199 | CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 395.22 | 790.44 | 0.10354 | 94.763 | C
89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 9.26 | 83.31 | 771.4506 | 0.10105 | 94.8641 | C
COMP_IFAM_39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M | 10.6 | 71.92 | 762.352 | 0.099863 | 94.9639 | C
CPU_IFAM.COZ.182 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M | 33.88 | 22.11 | 749.0868 | 0.098125 | 95.062 | C
CPU_IFAM.COZ.130 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,6 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 743.4 | 743.4 | 0.09738 | 95.1594 | C
101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 4.2 | 173.19 | 727.398 | 0.095284 | 95.2547 | C
CPU_IFAM.COZ.101 | PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M | 32.5 | 22.34 | 726.05 | 0.095107 | 95.3498 | C
COMP_IFAM_002 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 1 | 711.43 | 711.43 | 0.093192 | 95.443 | C
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 9 | 78.49 | 706.41 | 0.092535 | 95.5355 | C
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 9 | 76.5 | 688.5 | 0.090188 | 95.6257 | C
CPU_IFAM.COZ.097 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 4.8 | 141.18 | 677.664 | 0.088769 | 95.7145 | C
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 303.31 | 2.23 | 676.3813 | 0.088601 | 95.8031 | C
97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 638.52 | 638.52 | 0.083641 | 95.8867 | C
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 63.66 | 10.01 | 637.2366 | 0.083473 | 95.9702 | C
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 3.3 | 191.63 | 632.379 | 0.082837 | 96.0531 | C
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 347.32 | 1.8 | 625.176 | 0.081893 | 96.1349 | C
101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 622.49 | 622.49 | 0.081542 | 96.2165 | C
CPU_IFAM.COZ.091 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,0 A 10,0 M) COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE COBRE NU DE 50 MM² |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 602.41 | 602.41 | 0.078911 | 96.2954 | C
CPU_IFAM.COZ.031 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 3 | 200.27 | 600.81 | 0.078702 | 96.3741 | C
CPU_IFAM.COZ.132 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 591.48 | 591.48 | 0.07748 | 96.4516 | C
86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 4 | 145.15 | 580.6 | 0.076054 | 96.5276 | C
CPU_IFAM.COZ.204 | RECONSTRUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M2 | 5.23 | 110.9 | 580.007 | 0.075977 | 96.6036 | C
93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 14.8 | 38.82 | 574.536 | 0.07526 | 96.6789 | C
CPU_IFAM.COZ.080 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 3 | 190.29 | 570.87 | 0.07478 | 96.7537 | C
98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 563.12 | 563.12 | 0.073765 | 96.8274 | C
CPU_IFAM.COZ.128 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,0 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 556.96 | 556.96 | 0.072958 | 96.9004 | C
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 30.81 | 17.69 | 545.0289 | 0.071395 | 96.9718 | C
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 17 | 31.85 | 541.45 | 0.070926 | 97.0427 | C
87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 64.1 | 8.39 | 537.799 | 0.070448 | 97.1131 | C
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 516.71 | 516.71 | 0.067685 | 97.1808 | C
93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 8.12 | 62.75 | 509.53 | 0.066745 | 97.2476 | C
97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 786.06 | 0.64 | 503.0784 | 0.0659 | 97.3135 | C
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 30 | 16.53 | 495.9 | 0.064959 | 97.3784 | C
COMP_IFAM_39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M | 4.33 | 113.71 | 492.3643 | 0.064496 | 97.4429 | C
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 12 | 40.17 | 482.04 | 0.063144 | 97.5061 | C
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 6.09 | 79.06 | 481.4754 | 0.06307 | 97.5691 | C
COMP_IFAM_96258134 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 1 | 479.1 | 479.1 | 0.062759 | 97.6319 | C
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 223.11 | 446.22 | 0.058452 | 97.6904 | C
91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 7.96 | 53.21 | 423.5516 | 0.055482 | 97.7458 | C
90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 58.12 | 6.93 | 402.7716 | 0.05276 | 97.7986 | C
100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 10 | 39.94 | 399.4 | 0.052318 | 97.8509 | C
91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 9.49 | 41.4 | 392.886 | 0.051465 | 97.9024 | C
102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 0.48 | 806.74 | 387.2352 | 0.050725 | 97.9531 | C
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 5 | 74.12 | 370.6 | 0.048546 | 98.0017 | C
92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 13 | 28.13 | 365.69 | 0.047903 | 98.0496 | C
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 114.95 | 3.14 | 360.943 | 0.047281 | 98.0968 | C
CPU_IFAM.COZ.099 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 4 | 89.65 | 358.6 | 0.046974 | 98.1438 | C
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 8 | 44.33 | 354.64 | 0.046455 | 98.1903 | C
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 5 | 70.78 | 353.9 | 0.046358 | 98.2366 | C
CPU_IFAM.COZ.183 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M | 13.27 | 25.83 | 342.7641 | 0.0449 | 98.2815 | C
CPU_IFAM.COZ.083 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 22 | 15.41 | 339.02 | 0.044409 | 98.3259 | C
95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 21.5 | 15.18 | 326.37 | 0.042752 | 98.3687 | C
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 9 | 35.97 | 323.73 | 0.042406 | 98.4111 | C
98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 316.01 | 316.01 | 0.041395 | 98.4525 | C
97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 100.99 | 3.01 | 303.9799 | 0.039819 | 98.4923 | C
93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 5.72 | 52.91 | 302.6452 | 0.039644 | 98.5319 | C
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 155.31 | 1.93 | 299.7483 | 0.039265 | 98.5712 | C
87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 40.91 | 7.16 | 292.9156 | 0.03837 | 98.6096 | C
93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 38.99 | 7.16 | 279.1684 | 0.036569 | 98.6462 | C
92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 12.75 | 21.81 | 278.0775 | 0.036426 | 98.6826 | C
95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 5 | 55.56 | 277.8 | 0.03639 | 98.719 | C
95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 4 | 69.05 | 276.2 | 0.03618 | 98.7552 | C
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 312.79 | 0.79 | 247.1041 | 0.032369 | 98.7875 | C
CPU_IFAM.COZ.201 | DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 8 | 30.85 | 246.8 | 0.032329 | 98.8198 | C
93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 6.3 | 38.2 | 240.66 | 0.031525 | 98.8514 | C
91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 11.7 | 20.51 | 239.967 | 0.031434 | 98.8828 | C
CPU_IFAM.COZ.032 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 7 | 33.66 | 235.62 | 0.030864 | 98.9137 | C
99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 156.92 | 1.43 | 224.3956 | 0.029394 | 98.9431 | C
100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | TXKM | 306.9 | 0.73 | 224.037 | 0.029347 | 98.9724 | C
92288 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 6 | 36.68 | 220.08 | 0.028829 | 99.0012 | C
COMP_IFAM_001 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 1 | 217.69 | 217.69 | 0.028516 | 99.0298 | C
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 55 | 3.88 | 213.4 | 0.027954 | 99.0577 | C
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 3.6 | 58.91 | 212.076 | 0.02778 | 99.0855 | C
94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 6.6 | 31.89 | 210.474 | 0.027571 | 99.1131 | C
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | KG | 8.65 | 24.16 | 208.984 | 0.027375 | 99.1404 | C
91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 5 | 41.43 | 207.15 | 0.027135 | 99.1676 | C
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 5 | 39.4 | 197 | 0.025806 | 99.1934 | C
CPU.LAB.BIC_034 | PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M | 8.4 | 22.52 | 189.168 | 0.02478 | 99.2182 | C
100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | TXKM | 102.3 | 1.84 | 188.232 | 0.024657 | 99.2428 | C
CPU_IFAM.COZ.192 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 7 | 26.2 | 183.4 | 0.024024 | 99.2668 | C
91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 2.29 | 78.47 | 179.6963 | 0.023539 | 99.2904 | C
CPU_IFAM.COZ.191 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 10 | 17.69 | 176.9 | 0.023173 | 99.3136 | C
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 58.41 | 175.23 | 0.022954 | 99.3365 | C
COMP_IFAM_11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 4 | 43.67 | 174.68 | 0.022882 | 99.3594 | C
CPU_IFAM.COZ.202 | RASGO EM PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 5.23 | 31.52 | 164.8496 | 0.021594 | 99.381 | C
93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 54.92 | 164.76 | 0.021582 | 99.4026 | C
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 3.33 | 48.11 | 160.2063 | 0.020986 | 99.4235 | C
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 15.06 | 10.6 | 159.636 | 0.020911 | 99.4445 | C
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 14 | 11.33 | 158.62 | 0.020778 | 99.4652 | C
95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 51.13 | 153.39 | 0.020093 | 99.4853 | C
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 5 | 30.38 | 151.9 | 0.019898 | 99.5052 | C
CPU_IFAM.COZ.090 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 6 | 25.31 | 151.86 | 0.019893 | 99.5251 | C
CPU_IFAM.COZ.087 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 6 | 24.93 | 149.58 | 0.019594 | 99.5447 | C
98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 6.06 | 24.48 | 148.3488 | 0.019433 | 99.5641 | C
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 74.12 | 148.24 | 0.019418 | 99.5836 | C
COMP_IFAM_76744782 | VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | UND | 1 | 147.79 | 147.79 | 0.019359 | 99.6029 | C
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 9 | 15.78 | 142.02 | 0.018604 | 99.6215 | C
91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 7.64 | 16.42 | 125.4488 | 0.016433 | 99.638 | C
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 0.18 | 685.46 | 123.3828 | 0.016162 | 99.6541 | C
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 2.54 | 46.5 | 118.11 | 0.015472 | 99.6696 | C
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 3.04 | 37.86 | 115.0944 | 0.015077 | 99.6847 | C
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 18 | 6.36 | 114.48 | 0.014996 | 99.6997 | C
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 113.62 | 113.62 | 0.014883 | 99.7146 | C
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 13 | 8.66 | 112.58 | 0.014747 | 99.7293 | C
93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 104.65 | 104.65 | 0.013708 | 99.743 | C
CPU.LAB.BIC_005 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO COM FITA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M | 8.3 | 11.83 | 98.189 | 0.012862 | 99.7559 | C
CPU_IFAM.COZ.123 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | M | 4.03 | 24.03 | 96.8409 | 0.012685 | 99.7686 | C
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 93.23 | 93.23 | 0.012212 | 99.7808 | C
91861 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 4.5 | 19.81 | 89.145 | 0.011677 | 99.7924 | C
99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M2 | 155.31 | 0.5 | 77.655 | 0.010172 | 99.8026 | C
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 38.64 | 77.28 | 0.010123 | 99.8127 | C
CPU_IFAM.COZ.203 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 36.46 | 72.92 | 0.009552 | 99.8223 | C
CPU_IFAM.COZ.136 | CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 5 | 13.43 | 67.15 | 0.0087962 | 99.8311 | C
CPU_IFAM.COZ.033 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 3 | 22.1 | 66.3 | 0.0086848 | 99.8398 | C
CPU_IFAM.COZ.186 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 62.1 | 62.1 | 0.0081346 | 99.8479 | C
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M3 | 7.07 | 8.36 | 59.1052 | 0.0077423 | 99.8557 | C
CPU_IFAM.COZ.196 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 4 | 14.77 | 59.08 | 0.007739 | 99.8634 | C
CPU_IFAM.COZ.185 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 57.23 | 57.23 | 0.0074967 | 99.8709 | C
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 53.75 | 53.75 | 0.0070409 | 99.8779 | C
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 10 | 5.35 | 53.5 | 0.0070081 | 99.8849 | C
CPU_IFAM.COZ.074 | REMOÇÃO DE DISJUNTORES SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 13 | 4.04 | 52.52 | 0.0068797 | 99.8918 | C
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 3 | 17.25 | 51.75 | 0.0067789 | 99.8986 | C
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 24.88 | 49.76 | 0.0065182 | 99.9051 | C
92300 | TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 46.53 | 46.53 | 0.0060951 | 99.9112 | C
92287 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 23.2 | 46.4 | 0.0060781 | 99.9173 | C
CPU_IFAM.COZ.089 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 3 | 15.11 | 45.33 | 0.0059379 | 99.9232 | C
CPU_IFAM.COZ.075 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 44.66 | 44.66 | 0.0058501 | 99.9291 | C
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 39.31 | 39.31 | 0.0051493 | 99.9342 | C
CPU_IFAM.COZ.086 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 37.36 | 37.36 | 0.0048939 | 99.9391 | C
CPU_IFAM.COZ.194 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA COM TAMPA CEGA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 35.97 | 35.97 | 0.0047118 | 99.9438 | C
CPU_IFAM.COZ.190 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 3 | 11.01 | 33.03 | 0.0043267 | 99.9482 | C
92299 | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 30.54 | 30.54 | 0.0040005 | 99.9522 | C
91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 1.4 | 21.66 | 30.324 | 0.0039722 | 99.9561 | C
92311 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 14.73 | 29.46 | 0.003859 | 99.96 | C
CPU_IFAM.COZ.193 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 25.99 | 25.99 | 0.0034045 | 99.9634 | C
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | M | 1.4 | 18.16 | 25.424 | 0.0033304 | 99.9667 | C
90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 25.14 | 25.14 | 0.0032932 | 99.97 | C
CPU_IFAM.COZ.187 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 11.78 | 23.56 | 0.0030862 | 99.9731 | C
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 11.5 | 23 | 0.0030128 | 99.9761 | C
97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 18 | 1.23 | 22.14 | 0.0029002 | 99.979 | C
93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 21.07 | 21.07 | 0.00276 | 99.9818 | C
CPU_IFAM.COZ.189 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 19.54 | 19.54 | 0.0025596 | 99.9843 | C
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 19.21 | 19.21 | 0.0025164 | 99.9869 | C
CPU_IFAM.COZ.188 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL D=40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 18.67 | 18.67 | 0.0024456 | 99.9893 | C
90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 2 | 8.74 | 17.48 | 0.0022898 | 99.9916 | C
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 15.78 | 15.78 | 0.0020671 | 99.9937 | C
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 14.02 | 14.02 | 0.0018365 | 99.9955 | C
93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 13.69 | 13.69 | 0.0017933 | 99.9973 | C
97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 15 | 0.64 | 9.6 | 0.0012575 | 99.9985 | C
90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  |  | SINAPI | SERVICO | UN | 1 | 8.85 | 8.85 | 0.0011593 | 99.9997 | C
CPU.MAU_080 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M | 1 | 1.69 | 1.69 | 0.00022138 | 99.9999 | C
CPU.LAB.BIC_033 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | PRÓPRIA | SERVICO | M3 | 0.01 | 133.85 | 1.3385 | 0.00017533 | 100.0001 | C
| TIPO | ITENS | VALOR | % |  |  |  |  | Subtotal até 100,00% |  | 763402.19
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | 38633.1695 | 6.4149 |  |  |  |  | Outros: |  | -0.74
[9 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 763401.45
| EQUIPAMENTO | 22 | 1057.9179 | 0.17566
| GERAL | 4 | 1529.7255 | 0.254
| MAO DE OBRA | 32 | 152024.3328 | 25.243
| MATERIAL | 334 | 409372.8116 | 67.9747
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## CURVA ABC INSUMOS (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
COTAÇÃO.COZ.045 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA, INCLUSIVE PRÉ-TRATAMENTO, SISTEMA ELEVATÓRIO, AERADOR DE AR, QUADRO DE COMANDO, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO. |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 1 | 95000 | 95000 | 12.4443 | 12.4443 | A
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 533.544 | 77.86 | 41541.7358 | 5.4417 | 17.886 | A
00004069 | MESTRE DE OBRAS |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 714.6304 | 36.69 | 26219.7894 | 3.4346 | 21.3206 | A
INS-277881 | DIVISÓRIA EM GRANITO COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU EQUIVALENTES NO AMAZONAS E = 2 CM |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | M2 | 54.6945 | 448 | 24503.136 | 3.2097 | 24.5303 | A
COTAÇÃO.COZ.040 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | M2 | 338.2494 | 57.9 | 19584.6403 | 2.5654 | 27.0957 | A
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5684.9399 | 3.18 | 18078.109 | 2.3681 | 29.4638 | A
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 14456.0272 | 1.04 | 15034.2683 | 1.9694 | 31.4332 | A
00001018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 371.1652 | 40.06 | 14868.8779 | 1.9477 | 33.3809 | A
00006111 | SERVENTE DE OBRAS |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 1521.9046 | 9.25 | 14077.6178 | 1.8441 | 35.225 | A
00000253 | ALMOXARIFE |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 706.5344 | 18.15 | 12823.5994 | 1.6798 | 36.9048 | A
00039025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 21.1258 | 599.88 | 12672.9329 | 1.6601 | 38.5649 | A
00004783 | PINTOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 775.9087 | 12.62 | 9791.9674 | 1.2827 | 39.8475 | A
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 1001.1312 | 9.6 | 9610.8595 | 1.259 | 41.1065 | A
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 810.0022 | 11.26 | 9120.6243 | 1.1947 | 42.3012 | A
00004750 | PEDREIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 709.1571 | 12.62 | 8949.5629 | 1.1723 | 43.4736 | A
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 74.424 | 119.23 | 8873.5735 | 1.1624 | 44.6359 | A
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 122.8194 | 71.08 | 8729.9995 | 1.1436 | 45.7795 | A
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 18.2424 | 422.64 | 7709.9679 | 1.0099 | 46.7894 | A
00040598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 685.13 | 10.98 | 7522.7275 | 0.98542 | 47.7749 | A
COTAÇÃO.COZ.037 | COIFA PIRAMIDAL - CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM, COM 5500MM DE DUTOS DE 400MM DE DIAMETRO, 02 CURVAS 90º, EXAUSTOR VENTISILVA (ALTA ROTAÇÃO) DE 400MM BIVOLT, FILTRO INERCIAL E CHAPÉU CHINÊS. COIFA TODA COM CALHA, POSSUI DRENO E O FILTRO É DIRECIONADO APENAS NA TUBULAÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 1 | 7500 | 7500 | 0.98245 | 48.7573 | A
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5684.9399 | 1.04 | 5912.3375 | 0.77447 | 49.5318 | A
00040664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 248.7533 | 23.1 | 5746.2022 | 0.75271 | 50.2845 | B
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 1933.4306 | 2.76 | 5336.2685 | 0.69901 | 50.9835 | B
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 424.5405 | 12.49 | 5302.5104 | 0.69459 | 51.6781 | B
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | MIL | 3.9748 | 1278.49 | 5081.806 | 0.66568 | 52.3438 | B
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 165.3007 | 29.35 | 4851.5755 | 0.63552 | 52.9793 | B
00034381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 24.6454 | 195.47 | 4817.444 | 0.63105 | 53.6103 | B
00036225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 162.0356 | 28.58 | 4630.9772 | 0.60662 | 54.217 | B
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 257.5366 | 17.6 | 4532.6447 | 0.59374 | 54.8107 | B
COTAÇÃO.COZ.023 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 31 | 145 | 4495 | 0.58881 | 55.3995 | B
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 209.84 | 20.88 | 4381.4592 | 0.57394 | 55.9735 | B
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 343.4866 | 12.62 | 4334.8014 | 0.56783 | 56.5413 | B
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 276.483 | 15.39 | 4255.0735 | 0.55738 | 57.0987 | B
00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 376.9603 | 11.26 | 4244.5732 | 0.55601 | 57.6547 | B
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7620.9399 | 0.55 | 4191.517 | 0.54906 | 58.2037 | B
00002436 | ELETRICISTA |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 271.404 | 15.42 | 4185.05 | 0.54821 | 58.752 | B
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 224.7207 | 18.56 | 4170.817 | 0.54635 | 59.2983 | B
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 224.4238 | 17.07 | 3830.9148 | 0.50182 | 59.8001 | B
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 2036.1691 | 1.75 | 3563.2959 | 0.46677 | 60.2669 | B
00039248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 114.532 | 29.84 | 3417.6349 | 0.44769 | 60.7146 | B
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 146.3511 | 21.78 | 3187.5261 | 0.41754 | 61.1321 | B
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 41.613 | 75 | 3120.977 | 0.40883 | 61.5409 | B
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 286.41 | 10.43 | 2987.2562 | 0.39131 | 61.9322 | B
00039749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 26.29 | 108.45 | 2851.1505 | 0.37348 | 62.3057 | B
00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 4.29 | 645.95 | 2771.1255 | 0.363 | 62.6687 | B
00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 582.4336 | 4.68 | 2725.7892 | 0.35706 | 63.0258 | B
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3745.7455 | 0.71 | 2659.4793 | 0.34837 | 63.3742 | B
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 244.3989 | 10.84 | 2649.2843 | 0.34704 | 63.7212 | B
COTAÇÃO.COZ.048 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 1 | 2400 | 2400 | 0.31438 | 64.0356 | B
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 376.8905 | 6.12 | 2306.5696 | 0.30214 | 64.3377 | B
00036888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 264.4254 | 8.45 | 2234.395 | 0.29269 | 64.6304 | B
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 1151.3369 | 1.87 | 2153 | 0.28203 | 64.9124 | B
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 183.0612 | 11.08 | 2028.3181 | 0.26569 | 65.1781 | B
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 131.399 | 15.31 | 2011.7186 | 0.26352 | 65.4416 | B
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 100.0923 | 19.88 | 1989.8349 | 0.26065 | 65.7023 | B
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 122.921 | 15.88 | 1951.9859 | 0.2557 | 65.958 | B
00004930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 4.63 | 419.08 | 1940.3404 | 0.25417 | 66.2122 | B
00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 19.656 | 97.29 | 1912.3322 | 0.2505 | 66.4627 | B
00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 92.7913 | 20.39 | 1892.0146 | 0.24784 | 66.7105 | B
00000378 | ARMADOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 131.3289 | 14.07 | 1847.7973 | 0.24205 | 66.9526 | B
00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 3.4524 | 514.09 | 1774.8392 | 0.23249 | 67.185 | B
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 148.5205 | 11.69 | 1736.2046 | 0.22743 | 67.4125 | B
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 144.6885 | 11.76 | 1701.5368 | 0.22289 | 67.6354 | B
00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 420.903 | 3.99 | 1679.403 | 0.21999 | 67.8554 | B
00010422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 8 | 205.14 | 1641.12 | 0.21497 | 68.0703 | B
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1499.9202 | 1.01 | 1514.9194 | 0.19844 | 68.2688 | B
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 165.5611 | 8.94 | 1480.1165 | 0.19388 | 68.4627 | B
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 71.5632 | 20.06 | 1435.5573 | 0.18805 | 68.6507 | B
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 2420.2276 | 0.58 | 1403.732 | 0.18388 | 68.8346 | B
COTAÇÃO.COZ.042 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL INCLUINDO CAIXA ACOPLADA |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 2 | 689.9 | 1379.8 | 0.18074 | 69.0153 | B
COTAÇÃO.COZ.044 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 2 | 662.2 | 1324.4 | 0.17349 | 69.1888 | B
00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 14.07 | 85.67 | 1205.3769 | 0.1579 | 69.3467 | B
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1266.8783 | 0.95 | 1203.5344 | 0.15765 | 69.5044 | B
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 51.3794 | 23.03 | 1183.2677 | 0.155 | 69.6594 | B
00000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 147.084 | 8.01 | 1178.1428 | 0.15433 | 69.8137 | B
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 11.0453 | 103.7 | 1145.3992 | 0.15004 | 69.9637 | B
00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 43.785 | 24.35 | 1066.1647 | 0.13966 | 70.1034 | B
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 767.8463 | 1.33 | 1021.2356 | 0.13377 | 70.2372 | B
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 249.713 | 4.07 | 1016.3318 | 0.13313 | 70.3703 | B
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 34.7495 | 29.08 | 1010.5156 | 0.13237 | 70.5027 | B
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 60.5355 | 16.45 | 995.8086 | 0.13044 | 70.6331 | B
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 767.8463 | 1.27 | 975.1648 | 0.12774 | 70.7609 | B
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 2 | 486.31 | 972.62 | 0.12741 | 70.8883 | B
COTAÇÃO.COZ.0076 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | TX | 1 | 949.92 | 949.92 | 0.12443 | 71.0127 | B
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 96.2642 | 9.83 | 946.2767 | 0.12396 | 71.1366 | B
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 16 | 57.6 | 921.6 | 0.12072 | 71.2574 | B
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 953.6034 | 0.9 | 858.2431 | 0.11242 | 71.3698 | B
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 66.4244 | 12.71 | 844.2541 | 0.11059 | 71.4804 | B
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 72 | 11.55 | 831.6 | 0.10893 | 71.5893 | B
00010888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 415.38 | 830.76 | 0.10882 | 71.6981 | B
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | 310ML | 36.2373 | 22.59 | 818.6015 | 0.10723 | 71.8054 | B
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 11 | 74.25 | 816.75 | 0.10699 | 71.9124 | B
00012042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 802.79 | 802.79 | 0.10516 | 72.0175 | B
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 347.2169 | 2.3 | 798.5988 | 0.10461 | 72.1221 | B
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 16.6585 | 46.89 | 781.1173 | 0.10232 | 72.2245 | B
COTAÇÃO.COZ.046 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUCA BRANCA D = 35 CM |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 9 | 85.76 | 771.84 | 0.10111 | 72.3256 | B
COMP-52966978 | BOTIJAO DE GAS P45 |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 2 | 374.65 | 749.3 | 0.098153 | 72.4237 | B
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 25.0032 | 29.85 | 746.3455 | 0.097766 | 72.5215 | B
00007266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | MIL | 0.9004 | 821.41 | 739.6011 | 0.096882 | 72.6184 | B
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1266.8783 | 0.58 | 734.7894 | 0.096252 | 72.7146 | B
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 69.3054 | 10.49 | 727.0141 | 0.095234 | 72.8098 | B
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 34.2093 | 20.94 | 716.3425 | 0.093836 | 72.9037 | B
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 26.9 | 26.35 | 708.815 | 0.09285 | 72.9965 | B
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5 | 136.72 | 683.6 | 0.089547 | 73.0861 | B
00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 678.38 | 678.38 | 0.088863 | 73.1749 | B
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 34.5382 | 19.53 | 674.5307 | 0.088359 | 73.2633 | B
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 38 | 17.45 | 663.1 | 0.086861 | 73.3502 | B
COTAÇÃO.COZ.061 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR AÇO INOX COM VÁLVULA 3 1/2 DE 47X30X30 CM |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 4 | 165.5 | 662 | 0.086717 | 73.4369 | B
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 0.94 | 661.76 | 0.086686 | 73.5236 | B
00013415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 11 | 57.3 | 630.3 | 0.082565 | 73.6061 | B
00036246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 181.0262 | 3.44 | 622.7301 | 0.081573 | 73.6877 | B
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1499.9202 | 0.41 | 614.9673 | 0.080556 | 73.7683 | B
COTAÇÃO.COZ.0078 | SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 6 | 100.2 | 601.2 | 0.078753 | 73.847 | B
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 10 | 58.99 | 589.9 | 0.077273 | 73.9243 | B
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 25.0536 | 23.49 | 588.5091 | 0.07709 | 74.0014 | B
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 550.1136 | 1.05 | 577.6193 | 0.075664 | 74.077 | B
00020271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 286.29 | 572.58 | 0.075004 | 74.152 | B
COTAÇÃO.COZ.060 | TORNEIRA DE ALAVANCA CONFORME NBR 9050 |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 2 | 284.52 | 569.04 | 0.07454 | 74.2266 | B
00039747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 10.6 | 52.69 | 558.514 | 0.073161 | 74.2997 | B
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 139.25 | 557 | 0.072963 | 74.3727 | B
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 52.4931 | 10.53 | 552.7527 | 0.072407 | 74.4451 | B
00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | CENTO | 17.0035 | 32.46 | 551.9323 | 0.072299 | 74.5174 | B
00001330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 65.043 | 8.42 | 547.6621 | 0.07174 | 74.5891 | B
00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 130.6 | 522.4 | 0.068431 | 74.6576 | B
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 98.3227 | 5.28 | 519.1439 | 0.068004 | 74.7256 | B
00039464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 509.96 | 509.96 | 0.066801 | 74.7924 | B
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 49.08 | 10.13 | 497.1804 | 0.065127 | 74.8575 | B
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 9 | 53.64 | 482.76 | 0.063238 | 74.9207 | B
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 331.9068 | 1.42 | 471.3076 | 0.061738 | 74.9825 | B
00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 140.6223 | 3.35 | 471.0847 | 0.061709 | 75.0442 | B
00012869 | TELHADOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 27.7546 | 16.81 | 466.5541 | 0.061115 | 75.1053 | B
COTAÇÃO.COZ.038 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTUR |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 3 | 153.97 | 461.91 | 0.060507 | 75.1658 | B
00021112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 229.83 | 459.66 | 0.060212 | 75.226 | B
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 15.7793 | 29.08 | 458.8608 | 0.060107 | 75.2861 | B
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7620.9399 | 0.06 | 457.2564 | 0.059897 | 75.346 | B
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 502.4381 | 0.91 | 457.2187 | 0.059892 | 75.4059 | B
00013395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 453.96 | 453.96 | 0.059465 | 75.4654 | B
COTAÇÃO.COZ.010 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 3 | 150 | 450 | 0.058947 | 75.5243 | B
00011773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 110.3 | 441.2 | 0.057794 | 75.5821 | B
00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 139.15 | 417.45 | 0.054683 | 75.6368 | B
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 0.58 | 408.32 | 0.053487 | 75.6903 | B
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 502.6143 | 0.8 | 402.0914 | 0.052671 | 75.743 | B
00010432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 191.08 | 382.16 | 0.05006 | 75.793 | B
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 595.1291 | 0.63 | 374.9313 | 0.049113 | 75.8421 | B
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 24 | 15.58 | 373.92 | 0.048981 | 75.8911 | B
COTAÇÃO.COZ.039 | LÂMPADAS LED 50W, BIVOLT, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27 |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 6 | 61.9 | 371.4 | 0.048651 | 75.9398 | B
00039748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 4.33 | 85.25 | 369.1325 | 0.048354 | 75.9881 | B
COMP-96258134 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 364.87 | 364.87 | 0.047795 | 76.0359 | B
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 7 | 50.9 | 356.3 | 0.046673 | 76.0826 | B
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 34.2188 | 10.36 | 354.5068 | 0.046438 | 76.129 | B
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 75.2099 | 4.63 | 348.2217 | 0.045614 | 76.1746 | B
00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 340.14 | 340.14 | 0.044556 | 76.2192 | B
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 69.6176 | 4.69 | 326.5065 | 0.04277 | 76.262 | B
COTAÇÃO.COZ.024 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 12 W |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 24 | 13.3 | 319.2 | 0.041813 | 76.3038 | B
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5.5452 | 56.66 | 314.1938 | 0.041157 | 76.3449 | B
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 502.4381 | 0.62 | 311.5116 | 0.040806 | 76.3857 | B
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 8 | 38.63 | 309.04 | 0.040482 | 76.4262 | B
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  |  |  | SINAPI | GERAL | KW/H | 343.1284 | 0.9 | 308.8155 | 0.040453 | 76.4667 | B
00034588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 102.0452 | 3.01 | 307.1561 | 0.040235 | 76.5069 | B
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 76.8242 | 3.94 | 302.6873 | 0.03965 | 76.5466 | B
00011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 8 | 37.06 | 296.48 | 0.038837 | 76.5854 | B
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00014301 | 2041345.16 | 291.9342 | 0.038241 | 76.6236 | B
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 0.55 | 290.4 | 0.03804 | 76.6617 | B
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 15.3476 | 18.84 | 289.148 | 0.037876 | 76.6996 | B
00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 12 | 23.85 | 286.2 | 0.03749 | 76.7371 | B
00037588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 11 | 25.89 | 284.79 | 0.037305 | 76.7744 | B
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 10 | 27.5 | 275 | 0.036023 | 76.8104 | B
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 66.44 | 265.76 | 0.034813 | 76.8452 | B
00004056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | GL | 14.1647 | 18.61 | 263.6047 | 0.03453 | 76.8797 | B
00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 11.157 | 22.68 | 253.041 | 0.033147 | 76.9129 | B
00007272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 97.818 | 2.58 | 252.3704 | 0.033059 | 76.9459 | B
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 35.2464 | 7.12 | 250.9545 | 0.032873 | 76.9788 | B
00040424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 28.908 | 8.61 | 248.8979 | 0.032604 | 77.0114 | B
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 2.2348 | 111.3 | 248.7321 | 0.032582 | 77.044 | B
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 145.32 | 1.7 | 247.044 | 0.032361 | 77.0763 | B
00006021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5 | 48.94 | 244.7 | 0.032054 | 77.1084 | B
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 18.9231 | 12.84 | 242.9722 | 0.031828 | 77.1402 | B
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 35 | 6.84 | 239.4 | 0.03136 | 77.1716 | B
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | CENTO | 12.1403 | 18.93 | 229.8165 | 0.030104 | 77.2017 | B
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 15.3665 | 14.92 | 229.2676 | 0.030032 | 77.2317 | B
00025976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 0.48 | 468.42 | 224.8416 | 0.029453 | 77.2612 | B
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 69.468 | 3.16 | 219.5189 | 0.028755 | 77.2899 | B
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 46.588 | 4.71 | 219.4293 | 0.028744 | 77.3187 | B
00004047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | GL | 23.5747 | 9.29 | 219.0089 | 0.028689 | 77.3474 | B
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 290.6208 | 0.73 | 212.1532 | 0.027791 | 77.3752 | B
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 550.1136 | 0.38 | 209.0432 | 0.027383 | 77.4025 | B
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4.124 | 50.01 | 206.2427 | 0.027016 | 77.4296 | B
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 2.412 | 82.73 | 199.5448 | 0.026139 | 77.4557 | B
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 949.5622 | 0.21 | 199.4081 | 0.026121 | 77.4818 | B
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 62.8006 | 3.17 | 199.0779 | 0.026078 | 77.5079 | B
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 49.68 | 198.72 | 0.026031 | 77.5339 | B
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 94.0855 | 2.1 | 197.5796 | 0.025881 | 77.5598 | B
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 11.937 | 16.53 | 197.3193 | 0.025847 | 77.5857 | B
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 183.3551 | 1.07 | 196.19 | 0.025699 | 77.6114 | B
00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 48.69 | 194.76 | 0.025512 | 77.6369 | B
COTAÇÃO.064 | LONA PARA IMPRESSÃO DIGITAL |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | M2 | 4.8 | 40 | 192 | 0.025151 | 77.662 | B
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 62.36 | 187.08 | 0.024506 | 77.6865 | B
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 20.7975 | 8.79 | 182.81 | 0.023947 | 77.7105 | B
00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 8 | 21.92 | 175.36 | 0.022971 | 77.7334 | B
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 13.1559 | 13.26 | 174.4468 | 0.022851 | 77.7563 | B
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 16.8803 | 9.52 | 160.7007 | 0.021051 | 77.7773 | B
00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 13.4027 | 11.87 | 159.09 | 0.02084 | 77.7982 | B
00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 10 | 15.78 | 157.8 | 0.020671 | 77.8189 | B
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 7 | 22.4 | 156.8 | 0.02054 | 77.8394 | B
00010489 | VIDRACEIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 10.7617 | 14.29 | 153.7849 | 0.020145 | 77.8595 | B
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 9.3162 | 16.25 | 151.3875 | 0.019831 | 77.8794 | B
00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 24.51 | 6.12 | 150.0012 | 0.019649 | 77.899 | B
00002682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 6.93 | 21.52 | 149.1336 | 0.019535 | 77.9186 | B
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 88.6044 | 1.65 | 146.1973 | 0.019151 | 77.9377 | B
00021102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5 | 28.37 | 141.85 | 0.018581 | 77.9563 | B
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 44.7421 | 3.17 | 141.8325 | 0.018579 | 77.9749 | B
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 502.6143 | 0.28 | 140.732 | 0.018435 | 77.9933 | B
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 22 | 6.35 | 139.7 | 0.0183 | 78.0116 | B
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 6.6049 | 20.4 | 134.7404 | 0.01765 | 78.0292 | B
00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 64.7422 | 2.07 | 134.0164 | 0.017555 | 78.0468 | B
00012716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6 | 22.16 | 132.96 | 0.017417 | 78.0642 | B
00040331 | ASSENTADOR DE MANILHAS |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 7.3773 | 17.91 | 132.1274 | 0.017308 | 78.0815 | B
00004222 | GASOLINA COMUM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 22.3046 | 5.87 | 130.9278 | 0.017151 | 78.0987 | B
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | CENTO | 1.0118 | 128.51 | 130.0238 | 0.017032 | 78.1157 | B
COTA_IFAM_002 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UND | 1 | 128.6 | 128.6 | 0.016846 | 78.1326 | B
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 10.5863 | 12.04 | 127.4589 | 0.016696 | 78.1493 | B
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0058148 | 21622.37 | 125.7288 | 0.01647 | 78.1657 | B
00013417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 41.86 | 125.58 | 0.01645 | 78.1822 | B
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00041404 | 301582.57 | 124.8672 | 0.016357 | 78.1985 | B
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 49 | 2.45 | 120.05 | 0.015726 | 78.2143 | B
00011757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5 | 23.25 | 116.25 | 0.015228 | 78.2295 | B
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 13 | 8.88 | 115.44 | 0.015122 | 78.2446 | B
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES | 8.3473 | 13 | 108.5152 | 0.014215 | 78.2588 | B
00011749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 36.06 | 108.18 | 0.014171 | 78.273 | B
COMP-76744782 | VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP |  |  |  | PRÓPRIA | GERAL | UN | 1 | 106.74 | 106.74 | 0.013982 | 78.287 | B
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 18.2175 | 5.84 | 106.3902 | 0.013936 | 78.3009 | B
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 6.2988 | 16.81 | 105.883 | 0.01387 | 78.3148 | B
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 1.6035 | 65 | 104.2284 | 0.013653 | 78.3284 | B
00011756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 25.62 | 102.48 | 0.013424 | 78.3419 | B
00025964 | JARDINEIRO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 8.2831 | 12.2 | 101.0541 | 0.013237 | 78.3551 | B
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 4.7197 | 21.4 | 101.0022 | 0.013231 | 78.3683 | B
00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 11.8989 | 8.21 | 97.69 | 0.012797 | 78.3811 | B
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 47 | 1.99 | 93.53 | 0.012252 | 78.3934 | B
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 12 | 7.59 | 91.08 | 0.011931 | 78.4053 | B
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 13 | 6.9 | 89.7 | 0.01175 | 78.4171 | B
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 61.672 | 1.41 | 86.9575 | 0.011391 | 78.4284 | B
COTAÇÃO.COZ.025 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 6 | 14.15 | 84.9 | 0.011121 | 78.4396 | B
00001359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.60073 | 135.87 | 81.6212 | 0.010692 | 78.4503 | B
00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 37.46 | 74.92 | 0.009814 | 78.4601 | B
00001887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 24.43 | 73.29 | 0.0096005 | 78.4697 | B
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 22.5857 | 3.21 | 72.5 | 0.009497 | 78.4792 | B
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 15 | 4.7 | 70.5 | 0.009235 | 78.4884 | B
00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5 | 13.76 | 68.8 | 0.0090123 | 78.4974 | B
00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 19.8 | 3.31 | 65.538 | 0.008585 | 78.506 | B
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 3.71 | 17.58 | 65.2223 | 0.0085436 | 78.5145 | B
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 25.2064 | 2.57 | 64.7803 | 0.0084857 | 78.523 | B
00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 7.5049 | 8.57 | 64.3174 | 0.0084251 | 78.5315 | B
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00026652 | 235772.14 | 62.838 | 0.0082313 | 78.5397 | B
00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 10.0268 | 6.19 | 62.0658 | 0.0081302 | 78.5478 | B
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 1.496 | 40.94 | 61.2462 | 0.0080228 | 78.5558 | B
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 25.1714 | 2.38 | 59.9079 | 0.0078475 | 78.5637 | B
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.8863 | 20.64 | 59.5724 | 0.0078035 | 78.5715 | B
00040839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | CENTO | 0.7227 | 78.46 | 56.703 | 0.0074277 | 78.5789 | B
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 0.08 | 56.32 | 0.0073775 | 78.5863 | B
00040401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 9.13 | 6.13 | 55.9669 | 0.0073313 | 78.5936 | B
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES | 16.6734 | 3.25 | 54.1885 | 0.0070983 | 78.6007 | B
00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 15.1649 | 3.53 | 53.5322 | 0.0070123 | 78.6077 | B
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 17 | 3.1 | 52.7 | 0.0069033 | 78.6146 | B
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0039775 | 12886.33 | 51.2555 | 0.0067141 | 78.6214 | B
00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 50.43 | 50.43 | 0.006606 | 78.628 | B
00020157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.474 | 20.26 | 50.1241 | 0.0065659 | 78.6345 | B
00011708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 25.06 | 50.12 | 0.0065654 | 78.6411 | B
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.010476 | 4722.06 | 49.47 | 0.0064802 | 78.6476 | B
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 7.74 | 6.35 | 49.149 | 0.0064382 | 78.654 | B
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 47 | 1.03 | 48.41 | 0.0063414 | 78.6604 | B
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 7.7699 | 6.17 | 47.9402 | 0.0062798 | 78.6666 | B
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 2.8175 | 17 | 47.8969 | 0.0062741 | 78.6729 | B
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3.1469 | 14.33 | 45.0954 | 0.0059072 | 78.6788 | B
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 8 | 5.35 | 42.8 | 0.0056065 | 78.6844 | B
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 56.6037 | 0.75 | 42.4528 | 0.005561 | 78.69 | B
00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 19.392 | 2.16 | 41.8867 | 0.0054869 | 78.6955 | B
00012873 | IMPERMEABILIZADOR |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 3.2726 | 12.62 | 41.3002 | 0.00541 | 78.7009 | B
00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5 | 8.08 | 40.4 | 0.0052921 | 78.7062 | B
00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 13.39 | 40.17 | 0.005262 | 78.7114 | B
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 29.8386 | 1.29 | 38.4918 | 0.0050421 | 78.7165 | B
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 288.652 | 0.13 | 37.5248 | 0.0049155 | 78.7214 | B
00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 4.0985 | 9.02 | 36.9686 | 0.0048426 | 78.7262 | B
00040402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 4.5765 | 7.86 | 35.9713 | 0.004712 | 78.7309 | B
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0055593 | 6438.55 | 35.7936 | 0.0046887 | 78.7356 | B
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | MES | 4.163 | 8.45 | 35.1777 | 0.004608 | 78.7402 | B
COTAÇÃO.COZ.027 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 6 | 5.85 | 35.1 | 0.0045978 | 78.7448 | B
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 1.8675 | 18.76 | 35.0347 | 0.0045893 | 78.7494 | B
00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 10 | 3.35 | 33.5 | 0.0043883 | 78.7538 | B
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 10 | 3.32 | 33.2 | 0.004349 | 78.7582 | B
00034655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 8.5192 | 3.59 | 30.5839 | 0.0040063 | 78.7622 | B
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 8.8916 | 3.43 | 30.4983 | 0.0039951 | 78.7662 | B
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.2475 | 119.73 | 29.6332 | 0.0038817 | 78.77 | B
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 22.0327 | 1.34 | 29.5238 | 0.0038674 | 78.7739 | B
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.0836 | 14.08 | 29.3373 | 0.003843 | 78.7778 | B
00020047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.8841 | 32.7 | 28.9102 | 0.003787 | 78.7815 | B
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6.8826 | 4.12 | 28.3563 | 0.0037145 | 78.7853 | B
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 0.04 | 28.16 | 0.0036888 | 78.7889 | B
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5.2901 | 5.23 | 27.6675 | 0.0036242 | 78.7926 | B
00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.9173 | 9.45 | 27.5685 | 0.0036113 | 78.7962 | B
00012735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 27.25 | 27.25 | 0.0035696 | 78.7998 | B
00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 34.9229 | 0.78 | 27.2398 | 0.0035682 | 78.8033 | B
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 43.1436 | 0.62 | 26.749 | 0.0035039 | 78.8068 | B
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.0816 | 321.74 | 26.254 | 0.0034391 | 78.8103 | B
00012715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 12.9 | 25.8 | 0.0033796 | 78.8136 | B
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 6.39 | 25.56 | 0.0033482 | 78.817 | B
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 10.0689 | 2.47 | 24.8702 | 0.0032578 | 78.8202 | B
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 31 | 0.8 | 24.8 | 0.0032486 | 78.8235 | B
00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 12.39 | 24.78 | 0.003246 | 78.8267 | B
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0011291 | 19208.37 | 21.6889 | 0.0028411 | 78.8296 | B
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 6.185e-05 | 347975.94 | 21.5223 | 0.0028193 | 78.8324 | B
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00759 | 2736.11 | 20.7671 | 0.0027203 | 78.8351 | B
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 18.0766 | 1.06 | 19.1612 | 0.00251 | 78.8376 | B
00020183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.54684 | 34.27 | 18.7403 | 0.0024548 | 78.8401 | B
00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 4.47 | 17.88 | 0.0023421 | 78.8424 | B
00038603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6.3894 | 2.79 | 17.8264 | 0.0023351 | 78.8448 | B
00020128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.46287 | 36.53 | 16.9086 | 0.0022149 | 78.847 | B
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1.5957 | 10.39 | 16.5794 | 0.0021718 | 78.8492 | B
00012734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 16.56 | 16.56 | 0.0021692 | 78.8513 | B
00039246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 1.54 | 10.64 | 16.3856 | 0.0021464 | 78.8535 | B
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6.8329 | 2.38 | 16.2622 | 0.0021302 | 78.8556 | B
00003903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 9.2252 | 1.64 | 15.1293 | 0.0019818 | 78.8576 | B
COTAÇÃO.COZ.026 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 3.15 | 4.8 | 15.12 | 0.0019806 | 78.8596 | B
00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 3.6577 | 4.07 | 14.8868 | 0.0019501 | 78.8615 | B
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 91.7239 | 0.16 | 14.6758 | 0.0019224 | 78.8634 | B
00004734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.10703 | 133.39 | 14.2765 | 0.0018701 | 78.8653 | B
00003872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3.7007 | 3.81 | 14.0997 | 0.001847 | 78.8672 | B
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 7.1855 | 1.86 | 13.365 | 0.0017507 | 78.8689 | B
00039247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 1.4238 | 9.28 | 13.2129 | 0.0017308 | 78.8706 | B
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 6.42 | 12.84 | 0.0016819 | 78.8723 | B
00001347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M2 | 0.2 | 62.97 | 12.594 | 0.0016497 | 78.874 | B
00003855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.8318 | 4.37 | 12.375 | 0.001621 | 78.8756 | B
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | CENTO | 0.30183 | 40.21 | 12.1367 | 0.0015898 | 78.8772 | B
00012714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 5.71 | 11.42 | 0.0014959 | 78.8787 | B
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 47.41 | 0.24 | 11.3784 | 0.0014905 | 78.8802 | B
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 18.4423 | 0.61 | 11.2498 | 0.0014736 | 78.8816 | B
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 4.644 | 2.41 | 11.192 | 0.0014661 | 78.8831 | B
00034781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6.3894 | 1.72 | 10.9898 | 0.0014396 | 78.8845 | B
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0095041 | 1139.75 | 10.8323 | 0.001419 | 78.886 | B
00020145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.10359 | 101.18 | 10.4809 | 0.0013729 | 78.8873 | B
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 2.198 | 4.52 | 9.9351 | 0.0013014 | 78.8886 | B
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 4 | 2.48 | 9.92 | 0.0012994 | 78.8899 | B
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.98769 | 10 | 9.8769 | 0.0012938 | 78.8912 | B
00039887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 9.86 | 9.86 | 0.0012916 | 78.8925 | B
00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.528 | 17.62 | 9.3034 | 0.0012187 | 78.8937 | B
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 3.0872e-05 | 298786.07 | 9.2241 | 0.0012083 | 78.8949 | B
00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 9.1 | 9.1 | 0.001192 | 78.8961 | B
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 1.463e-05 | 600000 | 8.7777 | 0.0011498 | 78.8973 | B
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3.1554 | 2.78 | 8.7721 | 0.0011491 | 78.8984 | B
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M3 | 0.084 | 104.25 | 8.757 | 0.0011471 | 78.8996 | B
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0018094 | 4815.63 | 8.7132 | 0.0011414 | 78.9007 | B
00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 8.62 | 8.62 | 0.0011292 | 78.9019 | B
00003869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.7287 | 3.14 | 8.568 | 0.0011223 | 78.903 | B
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.00112 | 78.9041 | B
COTA_IFAM_001 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | M | 10.23 | 0.83 | 8.4909 | 0.0011122 | 78.9052 | B
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5.2122 | 1.55 | 8.0789 | 0.0010583 | 78.9063 | B
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 0.65985 | 12 | 7.9182 | 0.0010372 | 78.9073 | B
00011741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 7.91 | 7.91 | 0.0010362 | 78.9083 | B
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 17.7967 | 0.44 | 7.8306 | 0.0010257 | 78.9094 | B
00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.99439 | 7.51 | 7.4679 | 0.00097824 | 78.9103 | B
00009895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.59132 | 12.47 | 7.3737 | 0.0009659 | 78.9113 | B
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1.3584 | 5.37 | 7.2948 | 0.00095556 | 78.9123 | B
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.00026652 | 27119.23 | 7.2278 | 0.00094679 | 78.9132 | B
00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3.4329 | 2.04 | 7.0032 | 0.00091737 | 78.9141 | B
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1.318 | 5.3 | 6.9854 | 0.00091504 | 78.915 | B
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.6864 | 2.55 | 6.8503 | 0.00089734 | 78.9159 | B
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.35915 | 18.3 | 6.5724 | 0.00086094 | 78.9168 | B
00039886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 6.57 | 6.57 | 0.00086062 | 78.9177 | B
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.1065 | 58.98 | 6.2814 | 0.00082281 | 78.9185 | B
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 10 | 0.61 | 6.1 | 0.00079906 | 78.9193 | B
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 595.1291 | 0.01 | 5.9513 | 0.00077958 | 78.9201 | B
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 14.8242 | 0.4 | 5.9297 | 0.00077674 | 78.9208 | B
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.4803 | 2.38 | 5.9032 | 0.00077328 | 78.9216 | B
00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 1.94 | 5.82 | 0.00076238 | 78.9224 | B
00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 5.76 | 5.76 | 0.00075452 | 78.9231 | B
00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3.0221 | 1.88 | 5.6816 | 0.00074424 | 78.9239 | B
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE |  |  |  | SINAPI | MAO DE OBRA | H | 0.33349 | 16.59 | 5.5325 | 0.00072472 | 78.9246 | B
00000819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 2.75 | 5.5 | 0.00072046 | 78.9253 | B
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 6.185e-05 | 85950 | 5.316 | 0.00069636 | 78.926 | B
00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3.2571 | 1.63 | 5.309 | 0.00069544 | 78.9267 | B
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  |  |  | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 0.01 | 5.28 | 0.00069164 | 78.9274 | B
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.3003 | 16.85 | 5.0601 | 0.00066283 | 78.9281 | B
00000394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1.6845 | 2.89 | 4.8683 | 0.00063771 | 78.9287 | B
00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 4.79 | 4.79 | 0.00062745 | 78.9293 | B
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 4.42 | 4.42 | 0.00057899 | 78.9299 | B
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.06566 | 66.76 | 4.3835 | 0.0005742 | 78.9305 | B
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1 | 4.24 | 4.24 | 0.00055541 | 78.931 | B
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6.122 | 0.68 | 4.163 | 0.00054532 | 78.9316 | B
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 6.1735 | 0.67 | 4.1363 | 0.00054182 | 78.9321 | B
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.46287 | 8.46 | 3.9159 | 0.00051295 | 78.9326 | B
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 1.22 | 3.66 | 0.00047943 | 78.9331 | B
00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2 | 1.67 | 3.34 | 0.00043752 | 78.9336 | B
00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 3 | 1.03 | 3.09 | 0.00040477 | 78.934 | B
00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.80392 | 3.7 | 2.9745 | 0.00038964 | 78.9344 | B
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.167 | 16.32 | 2.7254 | 0.00035701 | 78.9347 | B
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.046386 | 55.32 | 2.5661 | 0.00033613 | 78.9351 | B
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 5.6399 | 0.45 | 2.538 | 0.00033245 | 78.9354 | B
00020046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.17827 | 11.96 | 2.1321 | 0.00027928 | 78.9357 | B
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.222 | 9.4 | 2.0868 | 0.00027336 | 78.9359 | B
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 0.0008419 | 2450 | 2.0627 | 0.00027019 | 78.9362 | B
00038548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1.0186 | 2 | 2.0372 | 0.00026686 | 78.9365 | B
00003897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 2.3275 | 0.87 | 2.0249 | 0.00026525 | 78.9367 | B
00020144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.050589 | 38.17 | 1.931 | 0.00025294 | 78.937 | B
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | KG | 0.1023 | 18.52 | 1.8946 | 0.00024818 | 78.9372 | B
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 3.0872e-05 | 51548.95 | 1.5914 | 0.00020846 | 78.9374 | B
00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.10359 | 15.01 | 1.5548 | 0.00020367 | 78.9376 | B
00003868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 1.377 | 1.09 | 1.5009 | 0.00019661 | 78.9378 | B
00007129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.18349 | 7.63 | 1.4 | 0.00018339 | 78.938 | B
COTAÇÃO.COZ.0077 | HABITE-SE |  |  |  | PRÓPRIA | MATERIAL | UN | 1 | 1 | 1 | 0.00013099 | 78.9382 | B
00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.1603 | 4.61 | 0.73898 | 9.6801e-05 | 78.9383 | B
00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.76015 | 0.81 | 0.61572 | 8.0655e-05 | 78.9383 | B
00003861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.89586 | 0.55 | 0.49272 | 6.4543e-05 | 78.9384 | B
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV |  |  |  | SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | 3.4024e-05 | 12515.75 | 0.42583 | 5.5781e-05 | 78.9385 | B
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 0.06 | 6.75 | 0.405 | 5.3052e-05 | 78.9385 | B
00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | M | 0.014461 | 8.43 | 0.12191 | 1.5969e-05 | 78.9385 | B
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | UN | 0.078767 | 0.76 | 0.059863 | 7.8416e-06 | 78.9385 | B
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS |  |  |  | SINAPI | MATERIAL | L | 0.0071442 | 5.21 | 0.037221 | 4.8757e-06 | 78.9385 | B
| TIPO | ITENS | VALOR | % |  |  |  |  | Subtotal até 78,94% |  | 602617.97
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | 38633.1695 | 6.4149 |  |  |  |  | Outros: |  | 160783.48
[9 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 763401.45
| EQUIPAMENTO | 22 | 1057.9179 | 0.17566
| GERAL | 4 | 1529.7255 | 0.254
| MAO DE OBRA | 32 | 152024.3328 | 25.243
| MATERIAL | 334 | 409372.8116 | 67.9747
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## CRONOGRAMA (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Total parcela
1 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 106784.48 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 26696.12 | 26696.12 | 26696.12 | 26696.12 | 106784.48
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28761.87 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 28761.87 |  |  |  | 28761.87
3 | TRANSPORTE, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 1136.27 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1136.27 |  |  |  | 1136.27
4 | SUPERESTRUTURA | 46846.31 | 40% | 60% |  |  | 100%
|  |  | 18738.52 | 28107.79 |  |  | 46846.31
5 | COBERTURA | 55701.79 | 40% | 60% |  |  | 100%
|  |  | 22280.72 | 33421.07 |  |  | 55701.79
6 | ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | 44431.89 | 20% | 70% |  | 10% | 100%
|  |  | 8886.38 | 31102.32 |  | 4443.19 | 44431.89
7 | PISOS | 32383.12 |  | 60% | 40% |  | 100%
|  |  |  | 19429.87 | 12953.25 |  | 32383.12
8 | FORRO | 15113.97 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 15113.97 |  | 15113.97
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 148.34 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 148.34 |  |  |  | 148.34
10 | REVESTIMENTO | 59231.44 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 59231.44 |  |  | 59231.44
11 | PINTURA | 28061.19 |  | 60% | 40% |  | 100%
|  |  |  | 16836.71 | 11224.48 |  | 28061.19
12 | ESQUADRIAS | 33342.84 |  |  | 80% | 20% | 100%
[5 empty] | 26674.27 | 6668.57 | 33342.84
13 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | 94186.92 |  | 20% | 70% | 10% | 100%
|  |  |  | 18837.38 | 65930.84 | 9418.7 | 94186.92
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 71267.01 |  | 35% | 40% | 25% | 100%
|  |  |  | 24943.45 | 28506.8 | 17816.76 | 71267.01
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 902.73 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 902.73 | 902.73
16 | CENTRAL E INSTALAÇÕES DE GÁS | 18313.64 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 18313.64 | 18313.64
17 | PLACAS E ACESSÓRIOS | 124109.95 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 124109.95 | 124109.95
18 | LIMPEZA DA OBRA | 2677.69 | 10% | 10% | 10% | 70% | 100%
|  |  | 267.77 | 267.77 | 267.77 | 1874.38 | 2677.69
|  | 763401.45 | 106915.99 | 258873.92 | 187367.5 | 210244.04 | 763401.45
|  |  | 106915.99 | 365789.91 | 553157.41 | 763401.45
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## CRONOGRAMA INSUMOS (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. 30 DIAS | QTD. 60 DIAS | QTD. 90 DIAS | QTD. 120 DIAS | TOTAL
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 51.37 | 84.12 |  | 12.96 | 148.45
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 55.21 | 82.81 |  | 6.66 | 144.68
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 73.22 | 109.83 |  |  | 183.05
00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN |  | 11.32 | 39.62 | 5.66 | 56.6
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN |  | 3.68 | 12.9 | 1.84 | 18.42
00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN |  | 1.04 | 3.64 | 0.52 | 5.2
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN |  | 0.72 | 2.76 | 0.32 | 3.8
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L |  | 9.3 | 32.59 | 4.64 | 46.53
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 5 | 17.5 |  | 2.5 | 25
00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 19.39 |  |  |  | 19.39
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.86 | 1.29 | 27.26 | 6.81 | 36.22
00000242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.65 |  |  |  | 0.65
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H |  | 32.1 | 106.6 | 26.13 | 164.83
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H |  | 85.28 | 97.48 | 60.81 | 243.57
00000253 | ALMOXARIFE | H | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 176.63 | 706.52
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN |  | 4.4 | 15.42 | 2.2 | 22.02
00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.19 | 0.69 | 0.09 | 0.97
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN |  | 5.02 | 17.61 | 2.51 | 25.14
00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN |  | 0.09 | 0.32 | 0.04 | 0.45
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 1.53 | 0.01 | 0.02 | 1.56
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2.43 | 25.9 | 10.21 | 2.54 | 41.08
00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN |  | 2 | 7 | 1 | 10
00000378 | ARMADOR | H | 44.64 | 69.59 | 7.09 | 9.75 | 131.07
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN |  | 21.57 | 24.66 | 15.41 | 61.64
00000394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN |  | 0.58 | 0.67 | 0.42 | 1.67
00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN |  | 18.8 | 65.85 | 9.4 | 94.05
00000746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN |  |  |  |  | 0
00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00000819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M |  | 2.8 | 3.2 | 2 | 8
00000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M |  | 51.47 | 58.83 | 36.77 | 147.07
00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M |  | 49.21 | 56.24 | 35.15 | 140.6
00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M |  | 203.85 | 232.97 | 145.6 | 582.42
00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M |  | 32.47 | 37.11 | 23.19 | 92.77
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M |  | 402.96 | 460.53 | 287.83 | 1151.32
00001018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M |  | 129.9 | 148.46 | 92.79 | 371.15
00001021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M |  | 147.31 | 168.36 | 105.22 | 420.89
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 22.7 | 1880.73 | 9.13 | 123.4 | 2035.96
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 226.55 | 161.79 | 2.25 | 33.81 | 424.4
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H |  | 1.31 | 4.19 | 0.68 | 6.18
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 |  | 99.16 | 66.1 |  | 165.26
00001330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 26.01 | 39.02 |  |  | 65.03
00001347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | M2 |  | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.2
00001358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 5.95 | 9.27 | 1.13 | 0.15 | 16.5
00001359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN |  | 0.12 | 0.42 | 0.06 | 0.6
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1121.09 | 8225.14 | 4131.31 | 977.81 | 14455.35
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG |  | 572.14 | 381.42 |  | 953.56
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN |  | 3.5 | 4 | 2.5 | 10
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN |  | 10.85 | 12.4 | 7.75 | 31
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN |  | 3.15 | 3.6 | 2.25 | 9
00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN |  | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 3
00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN |  | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 3
00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN |  | 3.5 | 4 | 2.5 | 10
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN |  | 17.15 | 19.6 | 12.25 | 49
00001887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |  | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 3
00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.62 | 2.2 | 0.31 | 3.13
00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
00002436 | ELETRICISTA | H |  | 94.69 | 108.24 | 67.53 | 270.46
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M |  | 26.88 | 30.72 | 19.2 | 76.8
00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M |  | 1.43 | 1.63 | 1.02 | 4.08
00002682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M |  | 2.42 | 2.77 | 1.73 | 6.92
00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M |  | 4.16 | 4.75 | 2.97 | 11.88
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M |  | 2.71 | 3.1 | 1.94 | 7.75
00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M |  | 22.65 | 25.89 | 16.18 | 64.72
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.71 | 1.2 | 0.03 | 0.14 | 2.08
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H |  | 73.6 | 218.01 | 50.82 | 342.43
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 89.19 | 190.05 | 48.17 | 15.17 | 342.58
00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 133.38 | 133.38 | 133.38 | 133.38 | 533.52
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN |  | 0.45 | 1.8 | 0.17 | 2.42
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN |  | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.17
00003499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.01 | 0.05 |  | 0.06
00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.16 | 0.56 | 0.08 | 0.8
00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 1.22 | 4.28 | 0.61 | 6.11
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 1.36 | 4.78 | 0.68 | 6.82
00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.68 | 2.4 | 0.34 | 3.42
00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 2 | 7.01 | 1 | 10.01
00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.65 | 2.27 | 0.32 | 3.24
00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.27 | 0.95 | 0.13 | 1.35
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 8.62 | 30.2 | 4.31 | 43.13
00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 3
00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.43 | 5.02 | 0.71 | 7.16
00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 2 | 7 | 1 | 10
00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.12 | 3.94 | 0.56 | 5.62
00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
00003666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.49 | 1.73 | 0.24 | 2.46
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.41 | 1.45 | 0.2 | 2.06
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M |  | 103.28 | 74.78 | 5.28 | 183.34
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN |  | 8.88 | 5.92 |  | 14.8
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN |  | 87.19 | 58.12 |  | 145.31
00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 |  | 20.9 | 13.96 | 0.04 | 34.9
00003855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN |  | 0.56 | 1.98 | 0.28 | 2.82
00003861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.17 | 0.62 | 0.08 | 0.87
00003868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.27 | 0.96 | 0.13 | 1.36
00003869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.54 | 1.91 | 0.27 | 2.72
00003872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.74 | 2.59 | 0.37 | 3.7
00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.6 | 2.11 | 0.3 | 3.01
00003897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.46 | 1.62 | 0.23 | 2.31
00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 1.37 | 4.81 | 0.68 | 6.86
00003903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.84 | 6.45 | 0.92 | 9.21
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.23 | 4.32 | 0.61 | 6.16
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 209.84 |  |  |  | 209.84
00004047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL |  | 14.14 | 9.42 |  | 23.56
00004056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL |  | 8.49 | 5.66 |  | 14.15
00004069 | MESTRE DE OBRAS | H | 178.65 | 178.65 | 178.65 | 178.65 | 714.6
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 2.99 | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 3.64
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 43.82 | 6.26 | 21.87 | 3.13 | 75.08
00004222 | GASOLINA COMUM | L |  | 4.44 | 15.57 | 2.22 | 22.23
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 25.38 | 69.81 | 36.45 | 14.39 | 146.03
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 0.16 | 0.9 | 3.14 | 0.45 | 4.65
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | 7.56 | 11.34 |  |  | 18.9
00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | 0.74 | 1.12 |  |  | 1.86
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H |  | 12.09 | 42.35 | 6.04 | 60.48
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN |  | 2.14 | 7.53 | 8.06 | 17.73
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN |  | 14.4 | 50.4 | 7.2 | 72
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN |  |  | 230.92 | 57.73 | 288.65
00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN |  | 4.8 | 16.8 | 2.4 | 24
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 257.53 |  |  |  | 257.53
00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 4.63 | 3.09 |  | 7.72
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 96.46 | 144.69 |  | 8.54 | 249.69
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 109.74 | 182.6 | 6.17 | 33.21 | 331.72
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |  | 0.01 | 0.05 |  | 0.06
00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |  | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.2
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.85 | 5.36 | 2.83 | 0.8 | 10.84
00004734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 |  |  |  | 0.1 | 0.1
00004750 | PEDREIRO | H | 24.81 | 390.53 | 231.15 | 62.1 | 708.59
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | 15.05 | 62.78 | 32.45 | 12.51 | 122.79
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | H |  | 254.77 | 21.66 |  | 276.43
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 114.56 | 171.84 |  |  | 286.4
00004783 | PINTOR | H |  | 457.34 | 304.88 | 13.59 | 775.81
00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG |  | 3.11 | 11.01 | 1.53 | 15.65
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG |  | 1422.84 | 990.05 | 7.32 | 2420.21
00004930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 |  |  |  | 4.63 | 4.63
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 9.11 | 0.2 |  |  | 9.31
00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.52 |  |  |  | 0.52
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 4.49 | 7.15 |  | 0.24 | 11.88
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG |  |  |  | 0.3 | 0.3
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG |  |  |  | 0.1 | 0.1
00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN |  | 2 | 7 | 1 | 10
00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.02 | 0.03 |  |  | 0.05
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L |  | 6.24 | 4.16 | 0.16 | 10.56
00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN |  | 1.8 | 6.3 | 0.9 | 9
00006021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN |  | 1 | 3.5 | 0.5 | 5
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L |  | 41.75 | 27.84 |  | 69.59
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 128.55 | 687.88 | 475.86 | 227.71 | 1520
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 6.96 | 10.88 | 1.19 | 1.49 | 20.52
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 58.35 | 28.19 | 1.48 | 8.02 | 96.04
00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN |  | 2.4 | 8.4 | 1.2 | 12
00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN |  | 3.4 | 11.9 | 1.7 | 17
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00006148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN |  | 2.6 | 9.1 | 1.3 | 13
00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 72.1 | 121.95 |  | 30.57 | 224.62
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 30.68 | 17.22 |  | 18.51 | 66.41
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 0.01 | 0.04 |  | 0.05
00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.31 | 1.11 | 0.15 | 1.57
00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.15
00007104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.63 | 2.2 | 0.31 | 3.14
00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.5 | 5.25 | 0.75 | 7.5
00007129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.16
00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.05 | 3.7 | 0.52 | 5.27
00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.19 | 0.69 | 0.09 | 0.97
00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  | 0.15 | 0.53 | 0.07 | 0.75
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  | 3.61 | 12.65 | 1.8 | 18.06
00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  | 3.03 | 10.61 | 1.51 | 15.15
00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 |  | 20.79 | 13.89 | 0.04 | 34.72
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1.58 | 2.38 |  |  | 3.96
00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 7.92 | 11.88 |  |  | 19.8
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 122.81 |  |  |  | 122.81
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN |  | 803.85 | 2512.56 | 429.28 | 3745.69
00007266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | 0.17 | 0.62 |  | 0.08 | 0.87
00007272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN |  |  | 78.25 | 19.56 | 97.81
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L |  | 20.22 | 13.48 | 0.5 | 34.2
00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L |  | 42.22 | 28.15 | 1.18 | 71.55
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L |  | 37.81 | 9.29 | 5.36 | 52.46
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |  | 7.89 | 5.26 |  | 13.15
00007353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L |  | 30.37 | 20.87 | 0.11 | 51.35
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L |  | 60.05 | 40.03 |  | 100.08
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN |  | 20.94 | 222.02 | 47.65 | 290.61
00007608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN |  | 1 | 3.5 | 0.5 | 5
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  | 1.77 | 6.21 | 0.88 | 8.86
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  | 3.36 | 11.81 | 1.67 | 16.84
00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  |  | 0.01 |  | 0.01
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  | 3.64 | 12.74 | 1.82 | 18.2
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M |  | 5.01 | 17.53 | 2.5 | 25.04
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  | 2.01 | 7.04 | 1 | 10.05
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  | 12.56 | 43.96 | 6.28 | 62.8
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  | 7.04 | 24.67 | 3.52 | 35.23
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  | 6.84 | 23.95 | 3.42 | 34.21
00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  | 2.68 | 9.38 | 1.34 | 13.4
00009895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 0.11 | 0.41 | 0.05 | 0.57
00010422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN |  | 1.6 | 5.6 | 0.8 | 8
00010425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00010432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00010489 | VIDRACEIRO | H |  | 1.57 | 7.81 | 1.35 | 10.73
00010507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 |  |  | 1.6 | 0.4 | 2
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN |  |  |  |  | 0
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN |  |  |  |  | 0
00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN |  |  |  | 1 | 1
00010888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN |  |  |  | 2 | 2
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 1.12 | 1.69 |  |  | 2.81
00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 |  | 0.85 | 3 | 0.42 | 4.27
00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN |  | 1.6 | 5.6 | 0.8 | 8
00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN |  | 2.4 | 8.4 | 1.2 | 12
00011708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00011741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN |  |  |  | 4 | 4
00011749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN |  |  |  | 3 | 3
00011756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN |  |  |  | 4 | 4
00011757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN |  | 1 | 3.5 | 0.5 | 5
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN |  | 3.2 | 11.2 | 1.6 | 16
00011773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00011795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 |  | 3.62 | 12.74 | 1.79 | 18.15
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN |  |  | 2.72 | 44.68 | 47.4
00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 35.44 | 53.16 |  |  | 88.6
00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN |  | 7.7 | 8.8 | 5.5 | 22
00012042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
00012714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN |  |  |  | 2 | 2
00012715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN |  |  |  | 2 | 2
00012716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN |  |  |  | 6 | 6
00012732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN |  |  |  | 0.03 | 0.03
00012734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN |  |  |  | 1 | 1
00012735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN |  |  |  | 1 | 1
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN |  | 0.78 | 0.52 |  | 1.3
00012869 | TELHADOR | H | 11.09 | 16.63 |  |  | 27.72
00012873 | IMPERMEABILIZADOR | H | 3.27 |  |  |  | 3.27
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.96 | 1.44 |  |  | 2.4
00013395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
00013415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN |  | 2.2 | 7.7 | 1.1 | 11
00013417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN |  | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 3
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN |  |  |  |  | 0
00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  |  | 11 | 11
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN |  |  |  |  | 0
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN |  |  |  |  | 0
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN |  |  | 0.02 |  | 0.02
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN |  |  |  |  | 0
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 0.33 |  |  |  | 0.33
00020046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.16
00020047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.17 | 0.61 | 0.08 | 0.86
00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |  | 8.75 | 30.64 | 4.37 | 43.76
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN |  | 0.54 | 1.98 | 0.25 | 2.77
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN |  | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.15
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN |  | 1 | 3.76 | 0.46 | 5.22
00020128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.09 | 0.32 | 0.04 | 0.45
00020144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.01 | 0.03 |  | 0.04
00020145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.1
00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.1
00020157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.49 | 1.73 | 0.24 | 2.46
00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.58 | 2.04 | 0.29 | 2.91
00020183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN |  | 0.1 | 0.38 | 0.05 | 0.53
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M |  | 6 | 4 |  | 10
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG |  | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.26
00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN |  | 1 | 3.5 | 0.5 | 5
00020271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00021102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN |  | 1 | 3.5 | 0.5 | 5
00021112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN |  | 7.87 | 9 | 5.61 | 22.48
00025954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN |  |  |  |  | 0
00025957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 44.55 | 66.84 | 113 |  | 224.39
00025964 | JARDINEIRO | H | 8.28 |  |  |  | 8.28
00025976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 0.09 | 0.33 |  | 0.04 | 0.46
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG |  | 86.49 | 11.79 |  | 98.28
00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG |  |  | 1.19 | 0.29 | 1.48
00034381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN |  |  | 19.71 | 4.92 | 24.63
00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.38 | 2.07 |  |  | 3.45
00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M |  |  |  | 3.65 | 3.65
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 5.03 | 17.63 |  | 2.51 | 25.17
00034588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN |  |  |  | 102.04 | 102.04
00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN |  | 2.45 | 2.8 | 1.75 | 7
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN |  | 4.55 | 5.2 | 3.25 | 13
00034655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN |  |  |  | 8.51 | 8.51
00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN |  | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 3
00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M |  |  | 15.72 | 3.93 | 19.65
00034781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN |  |  |  | 6.38 | 6.38
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00036225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 |  |  | 162.03 |  | 162.03
00036246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M |  |  | 181.02 |  | 181.02
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN |  |  |  |  | 0
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN |  |  |  |  | 0
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN |  |  |  |  | 0
00036888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M |  |  | 211.54 | 52.88 | 264.42
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG |  | 0.36 | 1.5 | 0.16 | 2.02
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 608.56 | 2651 | 1825.24 | 596.99 | 5681.79
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 608.56 | 2651 | 1825.24 | 596.99 | 5681.79
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1092.56 | 3135 | 2309.24 | 1080.99 | 7617.79
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1092.56 | 3135 | 2309.24 | 1080.99 | 7617.79
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.05 | 0.2 |  | 0.02 | 0.27
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 |  | 12.41 |  | 2.92 | 15.33
00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  |  |  | 7 | 7
00037544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN |  |  |  |  | 0
00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  |  |  | 3 | 3
00037588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | UN |  | 2.2 | 7.7 | 1.1 | 11
00037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN |  | 1.6 | 5.6 | 0.8 | 8
00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN |  | 5.38 | 18.83 | 2.69 | 26.9
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG |  | 1928.26 | 5.16 |  | 1933.42
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 8.94 | 31.31 |  | 4.46 | 44.71
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 4.51 | 91.13 | 28.46 | 6.96 | 131.06
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN |  |  |  |  | 0
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN |  |  |  |  | 0
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN |  |  |  |  | 0
00037747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN |  |  |  |  | 0
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN |  |  |  |  | 0
00037761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN |  |  |  |  | 0
00038094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN |  | 16.45 | 18.8 | 11.75 | 47
00038099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN |  | 16.45 | 18.8 | 11.75 | 47
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN |  | 2.8 | 3.2 | 2 | 8
00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN |  | 12.25 | 14 | 8.75 | 35
00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN |  | 5.25 | 6 | 3.75 | 15
00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN |  | 5.74 | 20.31 | 3.52 | 29.57
00038548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN |  |  |  | 1.01 | 1.01
00038603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN |  |  |  | 6.38 | 6.38
00038773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG |  |  |  | 24.51 | 24.51
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 260.01 | 527.97 | 68.86 | 92.51 | 949.35
00039025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN |  |  | 16.9 | 4.22 | 21.12
00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M |  | 17.17 | 19.63 | 12.27 | 49.07
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M |  | 24.31 | 27.78 | 17.36 | 69.45
00039246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M |  | 0.53 | 0.61 | 0.38 | 1.52
00039247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M |  | 0.49 | 0.56 | 0.35 | 1.4
00039248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M |  | 40.08 | 45.81 | 28.63 | 114.52
00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN |  | 13.3 | 15.2 | 9.5 | 38
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M |  |  | 376.89 |  | 376.89
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN |  |  | 347.21 |  | 347.21
00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M |  |  | 3.71 | 0.92 | 4.63
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN |  |  | 91.72 |  | 91.72
00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN |  | 1.75 | 2 | 1.25 | 5
00039446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN |  | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 3
00039464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN |  | 1.4 | 1.6 | 1 | 4
00039747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M |  |  |  | 10.6 | 10.6
00039748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M |  |  |  | 4.33 | 4.33
00039749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M |  |  |  | 26.29 | 26.29
00039886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN |  |  |  | 1 | 1
00039887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN |  |  |  | 1 | 1
00039897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN |  |  |  | 0.06 | 0.06
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN |  |  | 12.28 | 3.06 | 15.34
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 1.66 | 2.49 |  |  | 4.15
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 3.33 | 5 |  |  | 8.33
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 6.66 | 10 |  |  | 16.66
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 2.47 | 3.7 |  | 0.42 | 6.59
00040331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | H |  | 1.47 | 5.16 | 0.73 | 7.36
00040401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M |  | 3.19 | 3.65 | 2.28 | 9.12
00040402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M |  | 1.6 | 1.83 | 1.14 | 4.57
00040424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 11.56 | 17.34 |  |  | 28.9
00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 150.78 | 226.17 |  |  | 376.95
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 3.46 | 5.2 | 3.46 |  | 12.12
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.4 | 0.6 |  |  | 1
00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM | CENTO |  |  | 16.99 |  | 16.99
00040598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 274.05 | 411.07 |  |  | 685.12
00040664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | 99.5 | 149.25 |  |  | 248.75
00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 5.62 | 8.44 |  |  | 14.06
00040839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | 0.28 | 0.43 |  |  | 0.71
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN |  |  |  |  | 0
00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M |  | 14.88 | 52.09 | 7.44 | 74.41
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 400.45 | 600.67 |  |  | 1001.12
00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.97 | 12.19 | 27.98 | 28.01 | 69.15
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 324 | 486 |  |  | 810
00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG |  |  | 11.15 |  | 11.15
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 13 | 19.69 | 0.63 | 1 | 34.32
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 176 | 176 | 176 | 176 | 704
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 293.47 | 206.2 | 7.9 | 42.22 | 549.79
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  | 175.53 | 200.68 | 125.29 | 501.5
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  | 104.61 | 320.81 | 76.29 | 501.71
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 132 | 132 | 132 | 132 | 528
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 176 | 176 | 176 | 176 | 704
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 85.57 | 253.07 | 227.41 | 28.52 | 594.57
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 102.04 | 780.49 | 297.3 | 86.2 | 1266.03
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  | 452.6 | 301.71 | 13.44 | 767.75
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 127.32 | 677.66 | 468.84 | 224.3 | 1498.12
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 176 | 176 | 176 | 176 | 704
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 293.47 | 206.2 | 7.9 | 42.22 | 549.79
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  | 175.53 | 200.68 | 125.29 | 501.5
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  | 104.61 | 320.81 | 76.29 | 501.71
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 132 | 132 | 132 | 132 | 528
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 176 | 176 | 176 | 176 | 704
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 85.57 | 253.07 | 227.41 | 28.52 | 594.57
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 102.04 | 780.49 | 297.3 | 86.2 | 1266.03
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H |  | 452.6 | 301.71 | 13.44 | 767.75
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 127.32 | 677.66 | 468.84 | 224.3 | 1498.12
00043617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L |  |  |  |  | 0
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 0.34 | 1.23 | 0.16 | 1.73
53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.08 |  |  |  | 2.08
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 0.08 | 0.32 | 0.03 | 0.43
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H |  | 3.75 | 13.15 | 1.87 | 18.77
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.16 |  |  |  | 0.16
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.16 |  |  |  | 0.16
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.05 |  |  |  | 0.05
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.05 |  |  |  | 0.05
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 0.34 | 1.23 | 0.16 | 1.73
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.34 | 1.23 | 0.16 | 1.73
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  | 0.52 | 1.84 | 0.26 | 2.62
5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.08 |  |  |  | 2.08
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 0.08 | 0.32 | 0.03 | 0.43
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP |  | 3.75 | 13.15 | 1.87 | 18.77
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.08 | 0.32 | 0.03 | 0.43
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.19
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI |  | 8.25 | 28.93 | 4.11 | 41.29
7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.33 |  |  |  | 0.33
7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.33 |  |  |  | 0.33
7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.18 |  |  |  | 0.18
7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.18 |  |  |  | 0.18
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 3.3 | 2.2 |  | 5.5
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.9 | 10.79 | 1.19 | 1.48 | 20.36
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.74 | 27.9 | 1.46 | 7.94 | 95.04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.28 | 69.01 | 7.04 | 9.68 | 130.01
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 83.02 | 94.93 | 59.19 | 237.14
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 31.72 | 105.28 | 25.81 | 162.81
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.29 | 4.16 | 0.68 | 6.13
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 224.71 | 160.46 | 2.23 | 33.53 | 420.93
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 92.2 | 105.42 | 65.73 | 263.35
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 72.68 | 215.29 | 50.21 | 338.18
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 |  |  |  | 0.33
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.98 | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 3.63
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 0.89 | 3.11 | 0.44 | 4.6
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.45 | 11.2 |  |  | 18.65
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 1.1 |  |  | 1.83
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.19 | 69.27 | 36.16 | 14.29 | 144.91
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 12.02 | 42.1 | 6.01 | 60.13
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.45 | 384.72 | 227.7 | 61.22 | 698.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.67 | 677.66 | 468.84 | 224.3 | 1497.47
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.48 | 90.58 | 28.3 | 6.9 | 130.26
88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.08
88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.15 | 0.22 |  |  | 0.37
88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.15 | 0.22 |  |  | 0.37
88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.08
88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.08
88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.11 | 0.17 |  |  | 0.28
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.23
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 3.98 | 85.45 | 23.37 | 6.01 | 118.81
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 3.98 | 85.45 | 23.37 | 6.01 | 118.81
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 2.04 | 22.34 | 6.15 | 1.76 | 32.29
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 2.04 | 22.34 | 6.15 | 1.76 | 32.29
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 2.04 | 22.34 | 6.15 | 1.76 | 32.29
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 1.93 | 62.99 | 17.15 | 4.2 | 86.27
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 0.89 | 3.11 | 0.44 | 4.44
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H |  | 0.89 | 3.11 | 0.44 | 4.44
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.35 | 4.87 | 4.91 | 0.83 | 10.96
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0.35 | 4.87 | 4.91 | 0.83 | 10.96
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.12 | 2.31 | 2.44 | 0.36 | 5.23
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.12 | 2.31 | 2.44 | 0.36 | 5.23
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.12 | 2.31 | 2.44 | 0.36 | 5.23
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.2 | 2.49 | 2.41 | 0.39 | 5.49
89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.98 |  |  |  | 2.98
89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2.98 |  |  |  | 2.98
89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 2.98 |  |  |  | 2.98
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 7.33 | 15.98 | 15.5 | 4.57 | 43.38
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 7.33 | 15.98 | 15.5 | 4.57 | 43.38
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.66 | 5.31 | 4.1 | 1.36 | 13.43
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.66 | 5.31 | 4.1 | 1.36 | 13.43
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 2.66 | 5.31 | 4.1 | 1.36 | 13.43
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 4.65 | 10.63 | 11.36 | 3.16 | 29.8
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H |  | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 0.65
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H |  | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 0.65
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H |  | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 0.65
91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.33 |  |  |  | 0.33
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 8.32 | 29.16 | 4.15 | 41.63
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H |  | 8.32 | 29.16 | 4.15 | 41.63
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 4.31 | 15.12 | 2.15 | 21.58
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H |  | 4.31 | 15.12 | 2.15 | 21.58
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 4.31 | 15.12 | 2.15 | 21.58
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 4 | 14.01 | 1.99 | 20
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 25.19 | 60.95 | 6.95 | 10.12 | 103.21
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 25.19 | 60.95 | 6.95 | 10.12 | 103.21
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 3.48 | 5.95 | 0.56 | 1.13 | 11.12
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 3.48 | 5.95 | 0.56 | 1.13 | 11.12
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3.48 | 5.95 | 0.56 | 1.13 | 11.12
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 21.66 | 54.89 | 6.35 | 8.91 | 91.81
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 7.73 | 24.43 | 4.09 | 36.25
92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG |  | 7.73 | 24.43 | 4.09 | 36.25
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 7.45 | 11.2 |  |  | 18.65
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 7.45 | 11.2 |  |  | 18.65
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 3.12 | 4.68 |  |  | 7.8
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 3.12 | 4.68 |  |  | 7.8
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.73 | 1.1 |  |  | 1.83
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.73 | 1.1 |  |  | 1.83
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.31 | 0.46 |  |  | 0.77
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.31 | 0.46 |  |  | 0.77
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 0.73 | 1.1 |  |  | 1.83
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 0.25 | 0.89 | 0.12 | 1.26
95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H |  | 12.02 | 42.1 | 6.01 | 60.13
95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H |  | 12.02 | 42.1 | 6.01 | 60.13
95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H |  | 34.94 | 27.74 | 0.78 | 63.46
95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | H |  | 34.94 | 27.74 | 0.78 | 63.46
95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H |  | 9.01 | 10.45 | 0.78 | 20.24
95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP ? MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H |  | 9.01 | 10.45 | 0.78 | 20.24
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 6.9 | 10.79 | 1.19 | 1.48 | 20.36
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 57.74 | 27.9 | 1.46 | 7.94 | 95.04
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.65 |  |  |  | 0.65
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 44.28 | 69.01 | 7.04 | 9.68 | 130.01
95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 1.46 | 5.11 | 0.73 | 7.3
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 83.02 | 94.93 | 59.19 | 237.14
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 31.72 | 105.28 | 25.81 | 162.81
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 252.13 | 21.44 |  | 273.57
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 1.29 | 4.16 | 0.68 | 6.13
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 224.71 | 160.46 | 2.23 | 33.53 | 420.93
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 92.2 | 105.42 | 65.73 | 263.35
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 72.68 | 215.29 | 50.21 | 338.18
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 3.22 |  |  |  | 3.22
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 14.89 | 62.12 | 32.11 | 12.34 | 121.46
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 44.2 | 66.29 | 112.08 |  | 222.57
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.33 |  |  |  | 0.33
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 2.98 | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 3.63
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16 | 0.89 | 3.11 | 0.44 | 4.6
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 7.45 | 11.2 |  |  | 18.65
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.73 | 1.1 |  |  | 1.83
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 25.19 | 69.27 | 36.16 | 14.29 | 144.91
95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 12.02 | 42.1 | 6.01 | 60.13
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 24.45 | 384.72 | 227.7 | 61.22 | 698.09
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 452.6 | 301.71 | 13.44 | 767.75
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 126.67 | 677.66 | 468.84 | 224.3 | 1497.47
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 10.99 | 16.5 |  |  | 27.49
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  | 1.56 | 7.72 | 1.34 | 10.62
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 4.48 | 90.58 | 28.3 | 6.9 | 130.26
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 8.25 |  |  |  | 8.25
99829 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | H | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3.64 | 5.2
99830 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019 | H | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3.64 | 5.2
99831 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | H | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3.64 | 5.2
99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | H | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3.64 | 5.2
COMP-52966978 | BOTIJAO DE GAS P45 | UN |  |  |  | 2 | 2
COMP-76744782 | VÁLVULA ESFERA 5/8'' PARA INSTALAÇÃO EM LINHA DE COBRE PARA GAS GLP | UN |  |  |  | 1 | 1
COMP-96258134 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE PRIMEIRO ESTAGIO GLP 30KGH | UN |  |  |  | 1 | 1
COTA_IFAM_001 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M |  | 3.57 | 4.09 | 2.55 | 10.21
COTA_IFAM_002 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A | UND |  | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 1
COTAÇÃO.064 | LONA PARA IMPRESSÃO DIGITAL | M2 | 4.8 |  |  |  | 4.8
COTAÇÃO.COZ.0076 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | TX | 1 |  |  |  | 1
COTAÇÃO.COZ.0077 | HABITE-SE | UN | 1 |  |  |  | 1
COTAÇÃO.COZ.0078 | SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 40CM EM AÇO INOX D = 1 1/2" (UN) | UN |  | 1.2 | 4.2 | 0.6 | 6
COTAÇÃO.COZ.010 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C | UN |  |  |  | 3 | 3
COTAÇÃO.COZ.023 | LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES | UN |  | 10.85 | 12.4 | 7.75 | 31
COTAÇÃO.COZ.024 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 12 W | UN |  | 8.4 | 9.6 | 6 | 24
COTAÇÃO.COZ.025 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN |  | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 6
COTAÇÃO.COZ.026 | CANALETA PLÁSTICA SIMPLES 20X10MM COM TAMPA, SEM DIVISÃO | UN |  | 1.1 | 1.26 | 0.78 | 3.14
COTAÇÃO.COZ.027 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR EM ALVENARIA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN |  | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 6
COTAÇÃO.COZ.037 | COIFA PIRAMIDAL - CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO INOX 430 POLIDAS DE 0,6MM, MEDINDO 3500MM X 950MM, COM 5500MM DE DUTOS DE 400MM DE DIAMETRO, 02 CURVAS 90º, EXAUSTOR VENTISILVA (ALTA ROTAÇÃO) DE 400MM BIVOLT, FILTRO INERCIAL E CHAPÉU CHINÊS. COIFA TODA COM CALHA, POSSUI DRENO E O FILTRO É DIRECIONADO APENAS NA TUBULAÇÃO | UN |  |  |  | 1 | 1
COTAÇÃO.COZ.038 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM COM 2 LUMINÁRIAS EM FORMA DE GLOBO VOLTADAS PARA BAIXO, NA COR PRETA PINTADO A PÓ (TINTA POLIÉSTER), 2 METROS DE ALTUR | UN |  | 1.05 | 1.2 | 0.75 | 3
COTAÇÃO.COZ.039 | LÂMPADAS LED 50W, BIVOLT, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27 | UN |  | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 6
COTAÇÃO.COZ.040 | REVESTIMENTO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 | M2 |  | 338.24 |  |  | 338.24
COTAÇÃO.COZ.042 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL INCLUINDO CAIXA ACOPLADA | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
COTAÇÃO.COZ.044 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA INCLUINDO CAIXA ACOPLADA E ASSENTO | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
COTAÇÃO.COZ.045 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA COM VAZÃO DE PROJETO DE 60 M³/DIA, INCLUSIVE PRÉ-TRATAMENTO, SISTEMA ELEVATÓRIO, AERADOR DE AR, QUADRO DE COMANDO, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO. | UN |  |  |  | 1 | 1
COTAÇÃO.COZ.046 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUCA BRANCA D = 35 CM | UN |  | 1.8 | 6.3 | 0.9 | 9
COTAÇÃO.COZ.048 | TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM | UN |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1
COTAÇÃO.COZ.060 | TORNEIRA DE ALAVANCA CONFORME NBR 9050 | UN |  | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 2
COTAÇÃO.COZ.061 | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR AÇO INOX COM VÁLVULA 3 1/2 DE 47X30X30 CM | UN |  | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 4
INS-277881 | DIVISÓRIA EM GRANITO COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU EQUIVALENTES NO AMAZONAS E = 2 CM | M2 | 10.93 | 38.28 |  | 5.46 | 54.67
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## BDI (hidden)
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 7.4
| TOTAL | 8.2
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 1.27
| TOTAL | 6.5
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.15
BDI = 28,35%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 17.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.95 | 0
B2 | Feriados | 4.01 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.82 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.86 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.2 | 6.31
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.64 | 16.04
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.32 | 3.33
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 4.37 | 3.36
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.32 | 2.56
C5 | Indenização Adicional | 0.36 | 0.28
| TOTAL | 12.47 | 9.61
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.95 | 2.86
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.36 | 0.28
| TOTAL | 8.31 | 3.14
Horista = 83,22% Mensalista = 46,59%
A + B + C + D
Péricles Teixeira Veiga Engenheiro Civil RNP 0402695895AM GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA Engenheiro Civil RNP: 0416841619