AÇÕES COORDENAÇÃO DE PROJETOS

* Gabriel
* Coordenar ações do setor
* Analise do Aditivo de prazo do Refeitório de Tabatinga
* Analise preliminar do aditivo de serviço
* Ajustes e auxilio a comissão de fiscalização do Refeitório de Tabatinga
* Cynthia
* Elaboração de DFD – Empresa de Projetos
* Elaboração de ETP – Empresa de Projetos
* Joseph
* Analise dos Projetos de Incêndio Campus Itacoatiara
* Luiz Gabriel
* Projeto de Instalações Hidráulicas – Projeto preliminar
* Projeto de Instalações Sanitárias – Projeto preliminar
* Memoria de Calculo Instalações Hidráulicas – Projeto preliminar
* Memoria de Calculo Instalações Sanitárias – Projeto preliminar
* Ingrid
* Memoria geral preliminar dos modulares
* Adriano (Fiscalização)
* Cotação dos insumos para a planilha de contratação

IMPEDIMENTOS DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS

* Projeto de Implantação dos Campi Modulares (competência da empresa ITP)
* Projeto de Estrutura metálica (competência Péricles) e de Fundações (Competência Arthur) alterado Refeitório de Tabatinga

DATA 01/09/2025

CAMPUS MODULAR DE HUMAITÁ – 19.09.2025

* Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial – Luiz Gabriel – 80 % 08.09
* Levantamento dos Serviços dos Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial e Lançamento no SEOBRA - Adriano 15.09
* Projeto de Urbanização (calcamento e acessos) – Ingrid 12.09
* Mureta da Subestação – Ingrid (concluido)
* Projeto de Canteiro e Levantamento – Ingrid (Concluído)
* Fundação do Reservatório e levantamento – Pericles 10.09
* Levantamento de Serviços do Sistema de Combate a Incêndio – Gabriel 12.09
* Projeto e Levantamento de Serviços do Sistema de Alarme de Incêndio parte Elétrica – Sandro 08.09
* Projeto de Arquitetura e Levantamento casa de Maquinas de Incêndio – Ingrid 12.09
* Levantamento de quadro de comando bombas de incêndio e poço – Sandro 12.09
* Atualização Projeto de SPDA e Levantamento – Arnilson 15.09
* Levantamento SPDA – Sandro 17.09
* Projeto de Alimentadores e Iluminação Externa e Levantamentos – Jefas (Concluído)
* Lançamento no SEOBRA SPDA, ELETRICA, INCENDIO e revisão – Gabriel 26.09
* PROJETO DE LOGICA – ITP
* Levantamento Logica – Carol
* Projeto de Acessibilidade e levantamento - Carol

CAMPUS MODULAR DE BOCA DO ACRE – 31.10.2025

* Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial – Luiz Gabriel 26.09
* Levantamento dos Serviços dos Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial e Lançamento no SEOBRA - Adriano 03.10
* Projeto de Urbanização (calcamento, acessos), Guarita e Muro (lateral incra e casas de alvenaria, laterais ruas meia parede com gradil) – Ingrid 03.10
* Fundação do Reservatório e levantamento – Pericles
* Mureta da Subestação – Ingrid (concluido)
* Projeto de Canteiro e Levantamento e lançamento no SEOBRA – Ingrid
* Levantamento de Serviços do Sistema de Combate a Incêndio – Gabriel 26.09
* Projeto Fundação e Estrutural Guarita e Muro – Luiz Henrique 26.09
* Somente Projeto de caixa d’agua e estacionamento Incra (Fundação, Estrutural e metálica) – Luiz Henrique 26.09
* Levantamento fundação e estrutural guarita e muro e lançamento no SEOBRA- Luiz Henrique 03.10
* Projeto e Levantamento de Serviços do Sistema de Alarme de Incêndio parte Elétrica – Sandro 26.09
* Levantamento de quadro de comando bombas de incêndio e poço – Sandro 26.09
* Projeto de Arquitetura e Levantamento casa de Maquinas de Incêndio - Ingrid
* Atualização Projeto de SPDA e Levantamento – Arnilson 03.10
* Levantamento SPDA – Sandro 10.10
* Projeto de Alimentadores e Iluminação Externa e Levantamentos –Arnilson 17.10
* Lançamento no SEOBRA SPDA, ELETRICA, INCENDIO e revisão – Gabriel 31.10
* PROJETO DE LOGICA – ITP
* Levantamento Logica - Carol

CAMPUS MANICORÉ 01.12.2025

* Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial – Luiz Gabriel
* Levantamento dos Serviços dos Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial e Lançamento no SEOBRA - Adriano
* Projeto de Urbanização (calcamento, acessos), Guarita e Muro (lateral incra e casas de alvenaria, laterais ruas meia parede com gradil) – Ingrid
* Mureta da Subestação – Ingrid (concluido)
* Fundação do Reservatório e levantamento - Pericles
* Projeto de Canteiro e Levantamento e lançamento no SEOBRA – Ingrid
* Levantamento de Serviços do Sistema de Combate a Incêndio – Gabriel
* Projeto Fundação e Estrutural Guarita e Muro – Luiz Henrique
* Levantamento fundação e estrutural guarita e muro e lançamento no SEOBRA- Luiz Henrique
* Projeto e Levantamento de Serviços do Sistema de Alarme de Incêndio parte Elétrica – Sandro
* Levantamento de quadro de comando bombas de incêndio e poço – Sandro
* Projeto de Arquitetura e Levantamento casa de Maquinas de Incêndio - Ingrid
* Atualização Projeto de SPDA e Levantamento – Arnilson
* Levantamento SPDA - Sandro
* Projeto de Alimentadores e Iluminação Externa e Levantamentos –Arnilson
* Lançamento no SEOBRA SPDA, ELETRICA, INCENDIO e revisão – Gabriel
* PROJETO DE LOGICA – ITP
* Levantamento Logica - Carol
* Projeto de Acessibilidade e levantamento - Carol

OBS: GUARITA IGUAL DO FASE 3

CAMPUS SANTO ANTONIO DO IÇÁ 01.12.2025

* Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial – Luiz Gabriel
* Levantamento dos Serviços dos Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial e Lançamento no SEOBRA - Adriano
* Projeto de Urbanização (calcamento, acessos), Guarita e Muro (lateral incra e casas de alvenaria, laterais ruas meia parede com gradil) – Ingrid
* Mureta da Subestação – Ingrid (concluido)
* Fundação do Reservatório e levantamento - Pericles
* Projeto de Canteiro e Levantamento e lançamento no SEOBRA – Ingrid
* Levantamento de Serviços do Sistema de Combate a Incêndio – Gabriel
* Projeto Fundação e Estrutural Guarita e Muro – Luiz Henrique
* Levantamento fundação e estrutural guarita e muro e lançamento no SEOBRA- Luiz Henrique
* Projeto e Levantamento de Serviços do Sistema de Alarme de Incêndio parte Elétrica – Sandro
* Levantamento de quadro de comando bombas de incêndio e poço – Sandro
* Projeto de Arquitetura e Levantamento casa de Maquinas de Incêndio - Ingrid
* Atualização Projeto de SPDA e Levantamento – Arnilson
* Levantamento SPDA - Sandro
* Projeto de Alimentadores e Iluminação Externa e Levantamentos –Arnilson
* Lançamento no SEOBRA SPDA, ELETRICA, INCENDIO e revisão – Gabriel
* PROJETO DE LOGICA – ITP
* Levantamento Logica - Carol
* Projeto de Acessibilidade e levantamento - Carol

OBS: GUARITA IGUAL DO FASE 3

CAMPUS IRANDUBA 01.12.2025

* Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial – Luiz Gabriel
* Levantamento dos Serviços dos Projeto de Hidráulica, sanitária e pluvial e Lançamento no SEOBRA - Adriano
* Projeto de Urbanização (calcamento, acessos), Guarita e Muro (lateral incra e casas de alvenaria, laterais ruas meia parede com gradil) – Ingrid
* Mureta da Subestação – Ingrid (concluido)
* Fundação do Reservatório e levantamento - Pericles
* Projeto de Canteiro e Levantamento e lançamento no SEOBRA – Ingrid
* Levantamento de Serviços do Sistema de Combate a Incêndio – Gabriel
* Projeto Fundação e Estrutural Guarita e Muro – Luiz Henrique
* Levantamento fundação e estrutural guarita e muro e lançamento no SEOBRA- Luiz Henrique
* Projeto e Levantamento de Serviços do Sistema de Alarme de Incêndio parte Elétrica – Sandro
* Levantamento de quadro de comando bombas de incêndio e poço – Sandro
* Projeto de Arquitetura e Levantamento casa de Maquinas de Incêndio - Ingrid
* Atualização Projeto de SPDA e Levantamento – Arnilson
* Levantamento SPDA - Sandro
* Projeto de Alimentadores e Iluminação Externa e Levantamentos –Arnilson
* Lançamento no SEOBRA SPDA, ELETRICA, INCENDIO e revisão – Gabriel
* PROJETO DE LOGICA – ITP
* Levantamento Logica - Carol
* Projeto de Acessibilidade e levantamento - Carol

OBS: GUARITA IGUAL DO FASE 3

FISCALIZAÇÃO

OBRA ESTACIONAMENTO DE LÁBREA – 27.09

REFORMA E AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO DO CAMPUS DE TABATINGA - 30.09

REFEITÓRIO DE ITACOATIARA – 15.11

CAMPUS TEFÉ – 31.12

CAMPUS MODULAR DE HUMAITÁ – 31.12

CAMPUS MODULAR DE BOCA DO ACRE – 31.12

CAMPUS IRANDUBA – INICIO 01.10

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ – INICIO 01.10

CAMPUS SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ – INICIO 01.10

Planilha da Empresa de Projetos – Cynthia 31.10

Planilha dos serviços de Manutenção para o TR – Cynthia e Carol – 03.10