## 004. Cronograma Físico-Financ. (hidden)
[15 empty] | Data-Base: | out-2016
| Obra: CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA/CONTORNO DO CAMPUS TEFÉ | [13 empty] | SINAPI: | jul-2016
| Endereço: ESTRADA DAS MISSÕES S/Nº ZONA RURAL - CEP: 69.550-000 - Tefé/AM | [13 empty] | Leis Sociais - Horista: | 84.81%
[15 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.07%
[15 empty] | B.D.I.: | 28.35%
004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | DIAS | 15 | DIAS | 30 | DIAS | 45 | DIAS | 60 | DIAS | 75 | DIAS | 90
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS | PREÇO | % | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC. | VALOR | PERC.
|  |  | ETAPA | ETAPA | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | 1. | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16.67% | #VALUE! | 16.67% | #VALUE! | 16.67% | #VALUE! | 16.67% | #VALUE! | 16.67% | #VALUE! | 16.67% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 2. | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 85%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 15% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 100%
TRANSPORTES DE MATERIAIS | 3. | TRANSPORTES DE MATERIAIS | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 60%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 22%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 18% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 100% | [6 empty] | #VALUE! | 100%
MOVIMENTO DE TERRA | 4. | MOVIMENTO DE TERRA | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 30%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 30% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | 1 | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
INFRAESTRUTURA | 5. | INFRAESTRUTURA | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 25%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 35% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
SUPRAESTRUTURA | 6. | SUPRAESTRUTURA | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 35% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 15% |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 7. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 30%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 30% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 8. | IMPERMEABILIZAÇÃO | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 20%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
REVESTIMENTOS | 9. | REVESTIMENTOS | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 20%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 40% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
PINTURAS | 10. | PINTURAS | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 25%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 30%; VALOR: #VALUE!; PERC.: 45% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
ESQUADRIAS METÁLICAS | 11. | ESQUADRIAS METÁLICAS | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[15 empty] | #VALUE! | 100%
SERVIÇOS FINAIS | 12. | SERVIÇOS FINAIS | PREÇO: #VALUE!; %: #VALUE!; VALOR: #VALUE!; PERC.: 100% | #REF! | #REF! | #VALUE!
[15 empty] | #VALUE! | 100%
|  | TOTAL COM BDI (POR AVANÇOS) | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | TOTAL COM BDI (ACUMULADO) | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | DIAS | med | acum
[7 empty] | 15 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 30 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 45 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 60 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 75 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 90 | #VALUE! | #VALUE!

## 003. Composições Unit. novas (hidden)
Obra: CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA/CONTORNO DO CAMPUS TEFÉ |  |  |  |  | Data-Base: | out-2016
Endereço: ESTRADA DAS MISSÕES S/Nº ZONA RURAL - CEP: 69.550-000 - Tefé/AM |  |  |  |  | SINAPI: | jul-2016
[5 empty] | Leis Sociais - Horista: | 84.81%
[5 empty] | Leis Sociais - Mensalista: | 48.07%
[5 empty] | B.D.I.: | 28.35%
003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
73960/1U | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SER.CG | UN
12056 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" | MAT. | M | 1 | 19.03 | 19.03
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | MAT. | UN | 3 | 1.69 | 5.07
1875 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | MAT. | UN | 2 | 4.3 | 8.6
2673 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2?, SEM LUVA | MAT. | M | 12 | 1.9 | 22.8
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UN | 4 | 20.7 | 82.8
392 | ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" | MAT. | UN | 1 | 0.68 | 0.68
4481 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | MAT. | M | 5 | 21.76 | 108.8
7701 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 6,51KG/M | MAT. | M | 1 | 56.23 | 56.23
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 21 | 84
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 14.63 | 58.52
979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V | MAT. | M | 20 | 6.3 | 126
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 142.52
PREÇO (material): | [5 empty] | 430.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 572.53
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 120.8712
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 365.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 588.47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1161
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1161
CPU_IFAM.458 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES | SER.CG | UN
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | MAT. | UN | 1 | 7.66 | 7.66
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | MAT. | UN | 1 | 31.92 | 31.92
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.85 | 0.85
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 3 | 0.4 | 1.2
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 17.77 | 35.54
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 14.63 | 58.52
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 40 | 1.81 | 72.4
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 208.09
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 23.54
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 55.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 78.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 286.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 286.74
CPU_IFAM.456 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 25CM DE LARGURA X 10 CM DE ALTURA, PRÉ-MOLDADO | SER.CG | M
4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.3 | 1.34 | 1.742
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | MAT. | M2 | 0.25 | 19.11 | 4.7775
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | MAT. | M2 | 0.25 | 12.97 | 3.2425
5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | MAT. | KG | 0.02 | 9.76 | 0.1952
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 17.71 | 2.3023
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 17.8 | 5.34
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 14.63 | 6.5835
94963U | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 0.0163 | 343.07 | 5.592
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.002 | 322.15 | 0.6443
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.4193
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 4.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 9.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.64
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 254.41
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11206.76
CPU_IFAM.XXX | PORTÃO DE CORRER EM PERFIL METÁLICO E TELA DIMENSÕES 2,20X6M, INCLUSO TRILHOS E BASE EM CONCRETO | SER.CG | UND
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | MAT | KG | 87 | 3.98 | 346.26 |  |  | cantoneira1/4"x1.1/2" | 3.48 | kg/m
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | MAT | M | 34.8 | 14.64 | 509.472 |  |  |  | COEF H
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS= 5 CM (4,47 KG/M) | MAT | M | 66.2 | 22.52 | 1490.824 |  |  | SERRALHEIRO | 7 | POR M2
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | MAT | M2 | 12.54 | 17.91 | 224.5914 |  |  | SOLDADOR | 4.5 | POR M2
72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | SERV. | M2 | 10.625 | 80.45 | 854.7812 |  |  | SERVENTE | 11.5 | POR M2
38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | MAT | UN | 8 | 25.1 | 200.8
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | SERV. | CHP | 35.2968 | 4.2 | 148.2466 |  |  | SOLDA | 3.82 | POR M2
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | SERV. | CHI | 6.1908 | 0.06 | 0.37145 |  |  | SOLDA | 0.67 | POR M2
10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA | MAT | KG | 31.1388 | 14.45 | 449.9557
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 8.3 | 17.8 | 147.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 98.67 | 14.63 | 1443.5421
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 38.61 | 20.53 | 792.6633
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 60.06 | 17.71 | 1063.6626
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7672.9103
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 4.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 9.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.64
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7686.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 254.41
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1955535.18
CPU_IFAM.XXX | PORTA PARA PEDESTRES EM PERFIL METÁLICO E TELA DIMENSÕES 1,0X2,10M, INCLUSO BATENTE LATERAL EM PERFIL | SER.CG | UND
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | MAT | M | 6.6 | 14.64 | 96.624 |  |  |  | COEF H
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS= 5 CM (4,47 KG/M) | MAT | M | 22.8 | 22.52 | 513.456 |  |  | SERRALHEIRO | 7 | POR M2
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | MAT | M2 | 1.35 | 17.91 | 24.1785 |  |  | SOLDADOR | 4.5 | POR M2
5088 | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA |  | UN | 1 | 2.27 | 2.27 |  |  | SERVENTE | 11.5 | POR M2
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT | UN | 3 | 38.87 | 116.61
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | SERV. | CHP | 5.6154 | 4.2 | 23.5847 |  |  | SOLDA | 3.82 | POR M2
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V , PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | SERV. | CHI | 0.9849 | 0.06 | 0.059094 |  |  | SOLDA | 0.67 | POR M2
10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA | MAT | KG | 4.9539 | 14.45 | 71.5839
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 2.3 | 17.8 | 40.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 15.6975 | 14.63 | 229.6544
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 6.1425 | 20.53 | 126.1055
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MO | H | 9.555 | 17.71 | 169.2191
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1414.2851
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 4.1
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 9.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.64
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1427.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 254.41
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 363277.12
CPU_IFAM.XXX | JUNTA DE DILATACAO (DIMENSÕES LXP - 20X10MM) COM PREENCHIMENTO EM ISOPOR 20 MM E APLICAÇÃO DE SELANTE A BASE DE POLIURETANO | SER.CG | M |  |  |  | com base no sinapi 68328
3267 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT. | UN | 0.05 | 0.35 | 0.0175
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | MAT. | M2 | 0.11 | 7.37 | 0.8107
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | MAT. | L | 0.06242 | 9.46 | 0.59049
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.66667 | 32.29 | 21.5268
88310 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0563 | 17.8 | 1.0021
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0558 | 14.63 | 0.81635
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.764
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 712.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20729.38
CPU_IFAM.XXX | REMOÇÃO DE MOURÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE 70% | SER.CG | M
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SER.CG | M3 | 0.126 | 57.87 | 7.2916
| DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | MAT. | M3 | 0.0525 | 206.39 | 10.8355
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.1271
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 712.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15999.38
CPU_IFAM.XXX | REMOÇÃO DE ARAME FARPADO, COM REAPROVEITAMENTO DE 70% | SER.CG | M |  |  |  | EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO 97661 SINAPI e ORSE 000037
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.017108 | 14.63 | 0.25029 |  | 1,3 COM REAPROVEITAMENTO
PREÇO (mão-de-obra): | [7 empty] | 0,7 PARA PORCENTAGEM
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 0.25029
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 712.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3269.68
CPU_IFAM.XXX | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | SER.CG | M |  |  |  | EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO 74142/1 SINAPI
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRALROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | M | 1 | 33.78 | 33.78 | [5 empty] | 1 | 0.6
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM |  | UN | 1.666 | 1.68 | 2.7989
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM |  | UN | 1.666 | 0.37 | 0.61642 | [5 empty] | 1.6667 | 1
88310 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 17.8 | 1.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 14.63 | 2.1945
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 41.1698
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.5
QUANTIDADE:
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL: | [5 empty] | #REF!
CPU_IFAM.XXX | ALVARA DE CONSTRUÇÃO (LÁBREA) | SER.CG | UND
COTAÇÃO | ALVARA DE CONSTRUÇÃO (LÁBREA) DE 401,00 A 500,00 M² | SER.CG | UND | 1 | 250 | 250
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 250
LS(%): 84,81 | [5 empty] | 1.38
BDI(%): 28,35 | [5 empty] | 2.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 254.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 712.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 181179.09
[5 empty] | TOTAL COM B.D.I. (28,35%) | #REF!

## MEMÓRIA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
Objeto: Obra de Construção do IFAM campus Manicoré
Endereço:
MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.7 | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA
92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | 9.7 | M2
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  |  |  | 800 | M2
97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 |  |  |  |  | 1184 | KG
101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 |  |  |  |  | 800 | M2
100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  |  |  |  | 40 | M3
12 | PISOS
12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | BLOCO B | SECRETARIA | 44.82 | 195.42 | 3293.26 | M2
|  |  | ALMOXARIFADO | 14.55
|  |  | S. PROFESSORES | 39.86
|  |  | ATENDIMENTO | 14.5
|  |  | COORDENAÇÃO | 14.58
|  |  | DIREÇÃO | 14.48
|  |  | CIRULAÇÃO | 38.49
|  |  | WC. ACESSIVEL M | 4.21
|  |  | WC. MASCULINO | 2.86
|  |  | WC. FEMININO | 2.86
|  |  | WC. ACESSIVEL F | 4.21
|  | BLOCO C | COPA FUNCIONÁRIOS | 30.1 | 187.4
|  |  | VEST. FEMININO | 3.36
|  |  | VEST. MASCULINO | 3.36
|  |  | VARANDA DE SERV. | 24.88
|  |  | LAVANDERIA | 12.18
|  |  | DML | 4.03
|  |  | HALL | 10.94
|  |  | DESPENSA | 11.91
|  |  | UTENSÍLIOS | 3.73
|  |  | COZINHA | 82.91 |  |  |  | PERGUNTAR DE OND VEIO OS 5,66
|  | BLOCO D | DEPÓSITO | 9.51 | 58.59
|  |  | DEP. MAT. ESPORTIVO | 4.5
|  |  | VEST. FEMININO | 15.45
|  |  | VEST. MASCULINO | 15.45
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.52
|  |  | DEPÓSITO | 4.64
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.52
|  | BLOCO E | BIBLIOTECA | 91.72 | 91.72
|  | BLOCO F | S. MULTIUSO 1 | 61.21 | 214.06
|  |  | S. MULTIUSO 2 | 61.96
|  |  | S. MULTIUSO 3 | 61.31
|  |  | S. REC. MULTIF. | 29.58
|  | BLOCO G | SALA DE AULA 1 | 68.13 | 136.33 | [7 empty] | 3100.46
|  |  | SALA DE AULA 2 | 68.2
|  | BLOCO H | SALA DE AULA 3 | 66.01 | 246.02
|  |  | SALA DE AULA 4 | 68.18
|  |  | SALA DE AULA 5 | 68.6
|  |  | WC ACESSÍVEL MASC | 3.51
|  |  | WC MASCULINO | 15.45
|  |  | WC FEMININO | 20.6
|  |  | WC ACESSÍVEL FEM | 3.67
|  | BLOCO I | SALA DE AULA 6 | 68.13 | 272.66
|  |  | SALA DE AULA 7 | 68.2
|  |  | SALA DE AULA 8 | 68.13
|  |  | SALA DE AULA 9 | 68.2
|  | BLOCO J | SALA DE AULA 10 | 68.13 | 315.73
|  |  | SALA DE AULA 11 | 68.2
|  |  | SALA DE AULA 12 | 68.13
|  |  | SALA DE AULA 13 | 69.07
|  |  | DEPÓSITO | 4.04
|  |  | WC MASCULINO | 16.6
|  |  | DEPÓSITO | 4.18
|  |  | WC FEMININO | 17.38
|  | REFEITÓRIO | AREA DE PISO = | 211.19 | 211.19 | [5 empty] | 1672.3
|  | QUADRA | CIRCULACAO ENTRE ARQUIBANCADA E DELIMITAÇAO DA QUADRA | 375.52 | 211.19
|  | CIRCULAÇÃO | AREA DE PISO = | 1152.95 | 1152.95
104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | BLOCO B | SECRETARIA | 44.82 | 181.28 | 2947.7 | M2
|  |  | ALMOXARIFADO | 14.55
|  |  | S. PROFESSORES | 39.86
|  |  | ATENDIMENTO | 14.5
|  |  | COORDENAÇÃO | 14.58
|  |  | DIREÇÃO | 14.48
|  |  | CIRULAÇÃO | 38.49
|  | BLOCO E | BIBLIOTECA | 91.72 | 91.72
|  | BLOCO F | S. MULTIUSO 1 | 61.21 | 214.06
|  |  | S. MULTIUSO 2 | 61.96
|  |  | S. MULTIUSO 3 | 61.31
|  |  | S. REC. MULTIF. | 29.58
|  | BLOCO G | SADA DE AULA 1 | 68.13 | 136.33
|  |  | SADA DE AULA 2 | 68.2
|  | BLOCO H | SADA DE AULA 3 | 66.01 | 202.79
|  |  | SADA DE AULA 4 | 68.18
|  |  | SADA DE AULA 5 | 68.6
|  | BLOCO I | SADA DE AULA 6 | 68.13 | 272.66
|  |  | SADA DE AULA 7 | 68.2
|  |  | SADA DE AULA 8 | 68.13
|  |  | SADA DE AULA 9 | 68.2
|  | BLOCO J | SADA DE AULA 10 | 68.13 | 273.53
|  |  | SADA DE AULA 11 | 68.2
|  |  | SADA DE AULA 12 | 68.13
|  |  | SADA DE AULA 13 | 69.07
|  | REFEITÓRIO | AREA DE PISO = | 211.19 | 211.19
|  | QUADRA | CIRCULACAO ENTRE ARQUIBANCADA E DELIMITAÇAO DA QUADRA | 375.52 | 211.19
|  | CIRCULAÇÃO | AREA DE PISO = | 1152.95 | 1152.95
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | BLOCO B | WC. ACESSIVEL M | 4.21 | 14.14 | 345.56 | M2
|  |  | WC. MASCULINO | 2.86
|  |  | WC. FEMININO | 2.86
|  |  | WC. ACESSIVEL F | 4.21
|  | BLOCO C | COPA FUNCIONÁRIOS | 30.1 | 187.4
|  |  | VEST. FEMININO | 3.36
|  |  | VEST. MASCULINO | 3.36
|  |  | VARANDA DE SERV. | 24.88
|  |  | LAVANDERIA | 12.18
|  |  | DML | 4.03
|  |  | HALL | 10.94
|  |  | DESPENSA | 11.91
|  |  | UTENSÍLIOS | 3.73
|  |  | COZINHA | 82.91
|  | BLOCO D | DEPÓSITO | 9.51 | 58.59
|  |  | DEP. MAT. ESPORTIVO | 4.5
|  |  | VEST. FEMININO | 15.45
|  |  | VEST. MASCULINO | 15.45
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.52
|  |  | DEPÓSITO | 4.64
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.52
|  | BLOCO H | WC ACESSÍVEL MASC | 3.51 | 43.23
|  |  | WC MASCULINO | 15.45
|  |  | WC FEMININO | 20.6
|  |  | WC ACESSÍVEL FEM | 3.67
|  | BLOCO J | DEPÓSITO | 4.04 | 42.2
|  |  | WC MASCULINO | 16.6
|  |  | DEPÓSITO | 4.18
|  |  | WC FEMININO | 17.38
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | BLOCO B | WC. ACESSIVEL M | 4.21 | 14.14 | 62.2 | M2
|  |  | WC. MASCULINO | 2.86
|  |  | WC. FEMININO | 2.86
|  |  | WC. ACESSIVEL F | 4.21
|  | BLOCO C | VEST. FEMININO | 3.36 | 14.48
|  |  | VEST. MASCULINO | 3.36 | [7 empty] | 345.56
|  |  | DML | 4.03
|  |  | UTENSÍLIOS | 3.73 |  |  |  | FALTA AJEITAR AS COMPOSICOES
|  | BLOCO D | DEP. MAT. ESPORTIVO | 4.5 | 18.18
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.52
|  |  | DEPÓSITO | 4.64
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.52
|  | BLOCO H | WC ACESSÍVEL MASC | 3.51 | 7.18
|  |  | WC ACESSÍVEL FEM | 3.67
|  | BLOCO J | DEPÓSITO | 4.04 | 8.22
|  |  | DEPÓSITO | 4.18
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | BLOCO D | DEPÓSITO | 9.51 | 9.51 | 9.51 | M2
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | BLOCO C | COPA FUNCIONÁRIOS | 30.1 | 172.92 | 273.85 | M2
|  |  | VARANDA DE SERV. | 24.88
|  |  | LAVANDERIA | 12.18
|  |  | HALL | 10.94
|  |  | DESPENSA | 11.91
|  |  | COZINHA | 82.91
|  | BLOCO D | VEST. FEMININO | 15.45 | 30.9
|  |  | VEST. MASCULINO | 15.45
|  | BLOCO H | WC MASCULINO | 15.45 | 36.05
|  |  | WC FEMININO | 20.6
|  | BLOCO J | WC MASCULINO | 16.6 | 33.98
|  |  | WC FEMININO | 17.38
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | BLOCO I / J | CIRCULAÇÃO | 104.18 | 104.18 | 120.302 | M3
|  | BLOCO B | CIRCULAÇÃO | 60.39 | 128.43
|  |  | CIRCULAÇÃO ACESSO | 68.04
|  | BLOCO F | CIRCULAÇÃO | 150.19 | 150.19
|  | BLOCO C | CIRCULAÇAO 1 | 15.04 | 86.88
|  |  | CIRCULAÇAO 2 | 71.84
|  | BLOCO H | CIRCULAÇÃO | 53.27 | 53.27
|  | BLOCO G | CIRCULAÇÃO | 26.93 | 26.93 |  |  |  |  | 1152.95
|  | QUADRA | VOLUME DE PISO = | 632.26 | 632.26
|  | LIXEIRA | AREA DE PISO = | 20.88 | 20.88
CP-88649-46894053 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45CM, COR BRANCO GELO. | BLOCO C | COPA FUNCIONÁRIOS | 25.755 | 25.755 | 67.605 | M
|  | BLOCO D | DEPÓSITO | 11.77 | 27.31
|  |  | DEP. MAT. ESPORTIVO | 7.67
|  |  | DEPÓSITO | 7.87
|  | BLOCO J | DEPÓSITO | 7.22 | 14.54
|  |  | DEPÓSITO | 7.32
101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | BLOCO B | SECRETARIA | 30.71 | 153.62 | 953.06 | M
|  |  | ALMOXARIFADO | 14.38
|  |  | S. PROFESSORES | 28.04
|  |  | ATENDIMENTO | 13.41
|  |  | COORDENAÇÃO | 13.46
|  |  | DIREÇÃO | 14.33
|  |  | CURCULAÇAO EXTERNA | 39.29
|  | BLOCO E | BIBLIOTECA | 35.6 | 74.4
|  |  | BIBLIOTECA EXTERNA | 38.8
|  | BLOCO F | S. MULTIUSO 1 | 20.45 | 101.75
|  |  | S. MULTIUSO 2 | 13.5
|  |  | S. MULTIUSO 3 | 20.3
|  |  | S. REC. MULTIF. | 19.3
|  |  | CURCULAÇAO EXTERNA | 28.2
|  | BLOCO G | SADA DE AULA 1 | 33.33 | 97.19
|  |  | SADA DE AULA 2 | 33.13
|  |  | CURCULAÇAO EXTERNA | 30.73
|  | BLOCO H | SADA DE AULA 3 | 32.68 | 154.33
|  |  | SADA DE AULA 4 | 33.23
|  |  | SADA DE AULA 5 | 33.43
|  |  | CURCULAÇAO EXTERNA | 54.99
|  | BLOCO I | SADA DE AULA 6 | 33.33 | 182.54
|  |  | SADA DE AULA 7 | 33.13
|  |  | SADA DE AULA 8 | 33.33
|  |  | SADA DE AULA 9 | 33.13
|  |  | CURCULAÇAO EXTERNA | 49.62
|  | BLOCO J | SADA DE AULA 10 | 33.33 | 189.23
|  |  | SADA DE AULA 11 | 33.13
|  |  | SADA DE AULA 12 | 33.33
|  |  | SADA DE AULA 13 | 33.53
|  |  | CURCULAÇAO EXTERNA | 55.91
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | BLOCO B |  | 5.52 | 11.88 | 11.88 | M
|  | BLOCO C |  | 6.36
CP-98689-06009729 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | BLOCO B |  | 4.6 | 84.08 | 84.08 | M
|  | BLOCO C |  | 5.92
|  | BLOCO D |  | 6.44
|  | BLOCO E |  | 4.2
|  | BLOCO F |  | 21.5
|  | BLOCO G |  | 5.24
|  | BLOCO H |  | 11.54
|  | BLOCO I |  | 10.48
|  | BLOCO J |  | 14.16
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | AREA DA QUADRA PINTADA | L X C = 44 X 24 | 1056 | 1056 | 1056 | M2
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | AREA DA QUADRA PINTADA | L X C = 44 X 24 | 1056 | 1056 | 1056 | M2
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | AREA DA QUADRA PINTADA | L X C = 44 X 24 | 1056 | 1056 | 1056 | M2
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | AREA DA QUADRA PINTADA | EXECUCAO DAS PLACAS EM TAMANHOS 11 X 6 M ESP 10 CM | 20.8 | 20.8 | 20.8 | M2
97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | AREA DA QUADRA PINTADA | 1,48 KG/M2 TELA Q-92 X AREA | 1562.88 | 1562.88 | 1562.88 | KG
97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | AREA DA QUADRA PINTADA | BARRAS A CADA 30 CM COM COMPRIMENTO DE 35 CM | 375.564 | 375.564 | 375.564 | KG
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | AREA DA QUADRA PINTADA | CONSUMO DE GRAXA SEGUNDO SINAPI 103913 0,0444KG DE GRAXA PARA CADA KG DE BARRA DE TRANSFERENCIA | 16.675 | 16.675 | 16.675 | KG
CP-97096-65712011 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | AREA DA QUADRA PINTADA | AREA X ESP DE 10 CM | 105.6 | 105.6 | 105.6 | M3
97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | AREA DA QUADRA PINTADA | L X C = 44,2 X 24,2 | 1056 | 1056 | 1056 | M2
98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | DILATACAO DA QUADRA | (44 X 5) + (24 X 5) | 340 | 340 | 340 | M
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | CALCADA DA FRENTE 1,85 LARGURA
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | CALCADA FRENTE | 313.8895 |  | 41.9821 | 41.9821 | M3 |  | 32,96+9,39+117,39
|  | CALCADA GUARITA | 36.4816
|  | CALCADA ESTACIONAMENTO CENTRAL | 54.8
|  | CALCADA ESTACIONAMENTO NA LATERAL | 14.65
92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | CIRCULAÇÃO | AREA DE PISO = |  | 33.68 | 33.68 | M2
92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | PATIO DE SERVIÇO | AREA DE PISO = |  | 75.57 | 4424.19 | M2
|  | ESTACIONAMENTO 1 | AREA DE PISO = |  | 1693.48
|  | ESTACIONAMENTO 2 | AREA DE PISO = |  | 2655.14
92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | BICICLETÁRIO 1 | AREA DE PISO = |  | 55.32 | 150.79 | M2
|  | BICICLETÁRIO 2 | AREA DE PISO = |  | 95.47
94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. H=30CM | QUADRA DE VOLEI | AREA DE PISO X ESP. DE 30 CM= |  | 92.4 | 92.4 | M3
100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | QUADRA DE VOLEI | AREA DE PISO X ESP. DE 10 CM= |  | 30.8 | 30.8 | M3
98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | BLOCO F / BLOCO D | AREA | 252.04 | 1300.17 | 1300.17 | M2
|  | PATIO DE SERVIÇO | AREA | 22.66
|  | BLOCO C SERVIÇO | AREA | 43.02
|  | REFEITORIO / BLOCO G FRONTAL | AREA | 127.09
|  | BLOCO G LATERAL E FUNDOS | AREA | 133.74
|  | BLOCO B FUNDOS E CENTRAL | AREA | 56.63
|  | BLOCO H | AREA | 177.7
|  | BLOCO J | AREA | 237.37
|  | BLOCO J / I | AREA | 249.92
94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | CALCADA FRENTE | 344.83 |  | 566.9416 | 566.9416 | M
|  | CALCADA LATERAL GUARITA | 36.4816
|  | CALCADA ESTACIONAMENTO CENTRAL | 95.1
|  | MEIO FIO ESTACIONAMENTO NA LATERAL | 90.53
94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | ESTACIONAMENTO FRONTAL | 238.88 |  | 471.74 | 471.74 | M
|  | AO REDOR ESTACIONAMENTO LATERAL | 128.31
|  | ESTACIONAMENTO CENTRAL FILEIRA 01 DE VAGAS | 50.9
|  | ESTACIONAMENTO CENTRAL FILEIRA 02 DE VAGAS | 53.65 | [6 empty] | 492.3
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.3.2 | QUADRA
102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  |  |  |  | 800 | M2
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | EDIFICAÇÃO (FORRO)
CP-96114-30045578 | FORRO EM DRYWALL COM PLACA VERDE (UMIDADE), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | BLOCO B | WC. ACESSIVEL M | 3.88 | 51.47 | 369.03 | M2
|  |  | WC. MASCULINO | 2.61
|  |  | WC. FEMININO | 2.61
|  |  | WC. ACESSIVEL F | 3.87
|  |  | CIRCULAÇÃO | 13.69
|  |  | HALL | 11.17
|  |  | ALMOXARIFADO | 13.64
|  | BLOCO C | VEST. FEMININO | 3.13 | 56.96
|  |  | VEST. MASCULINO | 3.23
|  |  | VARANDA DE SERV. | 24.84
|  |  | LAVANDERIA | 11.67
|  |  | DML | 3.9
|  |  | HALL | 10.19
|  | BLOCO D | DEPÓSITO | 9.14 | 59.65
|  |  | DEP. MAT. ESPORTIVO | 4.11
|  |  | VEST. FEMININO | 16.69
|  |  | VEST. MASCULINO | 16.69
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.23
|  |  | DEPÓSITO | 4.56
|  |  | VEST. ACESSÍVEL | 4.23
|  | BLOCO F |  | 8.56 | 8.56
|  | BLOCO G | HALL (CIRCULAÇÃO) | 13.68 | 13.68
|  | BLOCO H | WC ACESSÍVEL MASC | 3.33 | 72.32
|  |  | WC MASCULINO | 14.82
|  |  | WC FEMININO | 19.65
|  |  | WC ACESSÍVEL FEM | 3.55
|  |  | HALL (CIRCULAÇÃO) | 30.97
|  | BLOCO I | HALL (CIRCULAÇÃO) | 27.36 | 27.36
|  | BLOCO J | DEPÓSITO | 3.87 | 79.03
|  |  | WC MASCULINO | 16.31
|  |  | DEPÓSITO | 3.99
|  |  | WC FEMININO | 16.78
|  |  | HALL (CIRCULAÇÃO) | 38.08
CP-96114-15648485 | FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS.ATUALIZADA 03/2024 | BLOCO C | COPA FUNCIONÁRIOS | 28.88 | 118.75 | 123.27 | M2
|  |  | DESPENSA | 11.68
|  |  | UTENSÍLIOS | 3.55
|  |  | COZINHA | 74.64
|  | REFEITÓRIO |  | 4.52 | 4.52
COMP-02315058 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 1250 X 625 MM, E=15MM, COM PINTURA ANTIMOFO, BORDA RETA APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2) | BLOCO B | SECRETARIA | 42.32 | 121.4 | 1255.33 | M2 | modificar composiçao com base na 104757
|  |  | S. PROFESSORES | 37.3
|  |  | ATENDIMENTO | 13.89
|  |  | COORDENAÇÃO | 13.78
|  |  | DIREÇÃO | 14.11
|  | BLOCO E | BIBLIOTECA | 85.89 | 85.89
|  | BLOCO F | S. MULTIUSO 1 | 55.39 | 194.95
|  |  | S. MULTIUSO 2 | 54.08
|  |  | S. MULTIUSO 3 | 57.02
|  |  | S. REC. MULTIF. | 28.46
|  | BLOCO G | SADA DE AULA 1 | 65.72 | 131.67
|  |  | SADA DE AULA 2 | 65.95
|  | BLOCO H | SADA DE AULA 3 | 63.7 | 195.63
|  |  | SADA DE AULA 4 | 65.76
|  |  | SADA DE AULA 5 | 66.17
|  | BLOCO I | SADA DE AULA 6 | 65.72 | 262.96
|  |  | SADA DE AULA 7 | 65.76
|  |  | SADA DE AULA 8 | 65.72
|  |  | SADA DE AULA 9 | 65.76
|  | BLOCO J | SADA DE AULA 10 | 65.72 | 262.83
|  |  | SADA DE AULA 11 | 65.63
|  |  | SADA DE AULA 12 | 65.72
|  |  | SADA DE AULA 13 | 65.76
COMP-23930848 | FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - INSTALADO (M2) | REFEITÓRIO |  |  | 150.9 | 252.3 | M2
|  | PATIO COBERTO |  |  | 101.4

## CPU (hidden)
CPU _ MANACAPURU 01 - BASE 98230 SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,NÃO ARMADA. | Unidade | Coeficiente | M
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.476
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.086

## ANEXO 1 (hidden)
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Obra: Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Manacapuru
Endereço: Rua Waldemar Ventura, s/nº, São José. Manacapuru/AM. CEP: 69400-000
ANEXO 1
|  | RESUMO | UND | TOTAL
|  | CHAPISCO INTERNO | M2 | 419.5792
|  | CHAPISCO EXTERNO S/ VÃO | M2 | 23.3032
|  | CHAPISCO EXTERNO C/ VÃO | M2 | 140.538
|  | REBOCO INTERNO - VÃOS MENORES QUE 10M² | M2 | 0
|  | REBOCO INTERNO - VÃOS MAIORES QUE 10M² | M2 | 95.54
|  | EMBOÇO INTERNO - VÃOS MENORES QUE 5M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M2 | 0
|  | EMBOÇO INTERNO - VÃOS ENTRE 5 E 10M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M3 | 0
|  | EMBOÇO INTERNO - VÃOS MAIORES QUE 10M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M2 | 279.9092
|  | EMBOÇO EXTERNO S/ VÃO | M2 | 23.3032
|  | EMBOÇO EXTERNO C/ VÃO | M2 | 184.668
|  | CERÂMICA PAREDE | M2 | 266.6962
|  | MASSA PVA TETO | M2 | 62.8
|  | TEXTURA ÁCRILICA | M2 | 303.5112
|  | SELADOR ACRILICO | M2 | 303.5112
|  | CHAPISCO DO TETO | M2 | 62.8
|  | REBOCO DE TETO | M2 | 62.8
|  | SELADOR TETO | M2 | 62.8
|  | TINTA ACRILICA TETO | M2 | 62.8

## ANEXO 3. (hidden)
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto: Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
ITEM | DESCRIÇÃO | ESPEC | CÓD SINAPI | UND | QUANT
08.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | 87495U | M2 | 45.42
08.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | 87503U | M2 | 24.096
08.03 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | 87511U | M2 | 36.903
08.04 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | 87519U | M2 | 83.729
08.05 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | 93182U | M | 1.2
08.06 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | 93183U | M | 20.9
08.07 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | 93184U | M | 15.6
08.08 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | 93185U | M | 2.2
08.09 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | 93194U | M | 20.3
08.10 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SER.CG | 93195U | M | 26.2
08.11 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | SER.CG | 93201U | M | 85.63
08.12 | PEITORIL DE GRANITO | SER.CG | COMP IFAM | M | 16.9
08.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | 87475U | M2 | 9.112

## ANEXO 4 (hidden)
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Obra: Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Av. Santos Dumont, S/Nº, Expansão. Tabatinga - AM
ANEXO 2
Listagem de Aço - Estrutura Metálica
Obra: Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
TOTAL GERAL
TELHA | [5 empty] | 140.778
CUMEEIRA | [5 empty] | 6.6
CALHA | [5 empty] | 13.4
ZARCÃO | [5 empty] | 305.5042
PINTURA ESMALTE | [5 empty] | 275.2042
TRELIÇAS | [5 empty] | 952.7002
TERÇAS E ALINHADORES | [5 empty] | 1145.2902
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2097.9904
POS | QTDE | DESCRIÇÃO | COMP UNIT. (mm) | COMP. TOTAL (m) | MAT. | KG/M | PESO (Kg)
1 | 4 | U125x50x3 | 313 | 1.252 | 0.55589 | 5.03 | 6.2976
2 | 2 | U125x50x3 | 4831 | 9.662 | 4.2899 | 5.03 | 48.5999
3 | 4 | U125x50x3 | 745 | 2.98 | 1.3231 | 5.03 | 14.9894
4 | 4 | U125x50x3 | 601 | 2.404 | 1.0674 | 5.03 | 12.0921
5 | 4 | U125x50x3 | 5871 | 23.484 | 10.4269 | 5.03 | 118.1245
6 | 4 | U125x50x3 | 690 | 2.76 | 1.2254 | 5.03 | 13.8828
7 | 2 | U125x50x3 | 4758 | 9.516 | 4.2251 | 5.03 | 47.8655
8 | 2 | U125x50x3 | 1116 | 2.232 | 0.99101 | 5.03 | 11.227
9 | 2 | U125x50x3 | 3373 | 6.746 | 2.9952 | 5.03 | 33.9324
10 | 2 | U125x50x3 | 2363 | 4.726 | 2.0983 | 5.03 | 23.7718
11 | 4 | U125x50x3 | 3751 | 15.004 | 6.6618 | 5.03 | 75.4701
12 | 2 | U125x50x3 | 2078 | 4.156 | 1.8453 | 5.03 | 20.9047
13 | 2 | U125x50x3 | 2440 | 4.88 | 2.1667 | 5.03 | 24.5464
14 | 2 | U125x50x3 | 2999 | 5.998 | 2.6631 | 5.03 | 30.1699
15 | 2 | U125x50x3 | 1382 | 2.764 | 1.2272 | 5.03 | 13.9029
16 | 2 | U120x40x3 | 736 | 1.472 | 0.57997 | 4.4 | 6.4768
17 | 30 | U120x40x3 | 938 | 28.14 | 11.0872 | 4.4 | 123.816
18 | 10 | U120x40x3 | 1117 | 11.17 | 4.401 | 4.4 | 49.148
19 | 4 | U120x40x3 | 997 | 3.988 | 1.5713 | 4.4 | 17.5472
20 | 8 | U120x40x3 | 624 | 4.992 | 1.9668 | 4.4 | 21.9648
21 | 4 | U120x40x3 | 500 | 2 | 0.788 | 4.4 | 8.8
22 | 2 | U120x40x3 | 1152 | 2.304 | 0.90778 | 4.4 | 10.1376
23 | 4 | U120x40x3 | 1115 | 4.46 | 1.7572 | 4.4 | 19.624
24 | 2 | U120x40x3 | 1666 | 3.332 | 1.3128 | 4.4 | 14.6608
25 | 2 | U120x40x3 | 1270 | 2.54 | 1.0008 | 4.4 | 11.176
26 | 2 | U120x40x3 | 1616 | 3.232 | 1.2734 | 4.4 | 14.2208
27 | 10 | U120x40x3 | 965 | 9.65 | 3.8021 | 4.4 | 42.46
28 | 8 | U120x40x3 | 1132 | 9.056 | 3.5681 | 4.4 | 39.8464
29 | 6 | U120x40x3 | 1218 | 7.308 | 2.8794 | 4.4 | 32.1552
30 | 2 | U120x40x3 | 1043 | 2.086 | 0.82188 | 4.4 | 9.1784
31 | 2 | U120x40x3 | 1021 | 2.042 | 0.80455 | 4.4 | 8.9848
32 | 2 | UEnr100x50x20x3 | 1096 | 2.192 | 1.0127 | 5.02 | 11.0038
33 | 2 | UEnr100x50x20x3 | 863 | 1.726 | 0.79741 | 5.02 | 8.6645
34 | 2 | UEnr100x50x20x3 | 703 | 1.406 | 0.64957 | 5.02 | 7.0581
TOTAL |  |  |  |  | 84.7443 |  | 952.7002
1 | 200 | L25X25X2 | 372 | 74.4 | 7.44 | 0.311 | 23.1384
2 | 16 | L25X25X2 | 315 | 5.04 | 0.504 | 0.311 | 1.5674
3 | 58 | UEnr75x45x20x2 | 6594 | 382.452 | 152.2159 | 2.93 | 1120.5844
TOTAL |  |  |  |  | 160.1599 |  | 1145.2902
VENEZIANA ZARCÃO FRENTE E VERSO |  |  |  |  | 60.6
VENEZIANA PINTURA ESMALTE FRENTE |  |  |  |  | 30.3

## Composições Novas (hidden)
CPU NOVA | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA COM RODABANCADA DE 10 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | M2
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | INSUMO | KG | 0.5577
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | INSUMO | UN | 6,0000000
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | INSUMO | M2 | 1.072
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | INSUMO | KG | 0.0374
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | INSUMO | UN | 2,0000000
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1,4900000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,9800000
CPU NOVA | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,7 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UND
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | INSUMO | KG | 0.5925
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | INSUMO | UN | 6,0000000
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | INSUMO | M2 | 1.139
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | INSUMO | KG | 0.0398
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | INSUMO | UN | 2,0000000
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1,4900000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,9800000
CPU NOVA | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,10 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UND
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | INSUMO | KG | 0.7178
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | INSUMO | UN | 9
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | INSUMO | M2 | 1.38
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | INSUMO | KG | 0.04914 |  |  | 1.005 | 0.5228 | 1.5 | 0.0351
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | INSUMO | UN | 3 |  |  | 1.38 | 0.71787 | 2.1 | 0.04914
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1,4900000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,9800000
CPU _ MANACAPURU 01 - BASE 98230 SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,NÃO ARMADA. | SER.CG | UND
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0,0429000 | 17.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1,0400000 | 14.4
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | INSUMO | M3 | 0,0701000 | 395.59
CPU NOVA | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | UND |  |  | CONFORME SINAPI 94216
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | INSUMO | CJ | 4,1500000 | 1,62
COTAÇÃO | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) | INSUMO | M2 | 1,1460000 | COTAÇÃO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 0,0620000 | 14,40
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | COMPOSICAO | H | 0,0560000 | 21,72
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | COMPOSICAO | CHP | 0,0009000 | 18,34
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | COMPOSICAO | CHI | 0,0012000 | 17,39
CPU01_Refeitório de Manacapuru - BASE ( SINAPI -00006079) | FORNECIMENTO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE), EMPOLADA (30%) | SER.CG | M3
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | INSUMO | M3 | 1.3
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL