## CHAPISCO OK
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
Obra: Conclusão da Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
ANEXO 01
CHAPISCO
| AMBIENTE | UND | VÃOS | [5 empty] | INTERNO | EXTERNO S/ VÃO | EXTERNO C/ VÃO | OBSERVAÇÕES | MED01
|  |  | A | B | C | D | E | F
| FACHADA | PERIMETRO | 6.425 |  |  | 6.43 | 21.56 |  |  |  |  | Inclui desconto de esquadria Fachada A
|  | ALTURA | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.1
|  | DESCONTO | 1.68 |  |  | 0 | 21.56
|  | TOTAL | 18.2375 | 0 | 0 | 19.933 | 45.276 | 0 |  | 19.933 | 63.5135
| PRÉ - HIGIENIZAÇÃO | PERIMETRO | 3.355 | 1.97 | 3.27 | 1.75
|  | ALTURA | 3.15 | 3.1 | 3.15 | 0.7
|  | DESCONTO |  | 0.84 | 2.1
|  | TOTAL | 10.5682 | 5.267 | 8.2005 | 1.225 | 0 | 0 | 25.2608
| SANIT./VEST. | PERIMETRO | 3.13 |  | 3 | 1.97
|  | ALTURA | 3.15 |  | 3.15 | 3.1
|  | DESCONTO | 1.68 |  |  | 0.84
|  | TOTAL | 8.1795 | 0 | 9.45 | 5.267 | 0 | 0 | 22.8965
| DML | PERIMETRO | 1.8 | 2 | 1.85 | 2
|  | ALTURA | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2
|  | DESCONTO |  |  |  | 3.78
|  | TOTAL | 5.58 | 6.2 | 5.92 | 2.62 |  | 0 | 20.32
| DESPENSA | PERIMETRO | 3 |  | 3.2 | 2
|  | ALTURA | 3.1 |  | 3.2 | 3.1
|  | DESCONTO |  |  | 0.84 | 1.68
|  | TOTAL | 9.3 | 0 | 9.4 | 4.52 | 0 | 0 | 23.22
| HALL | PERIMETRO | 1.175 | 2.15 | 1.175 | 2.15
|  | ALTURA | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.1
|  | DESCONTO | 2.1 | 1.68
|  | TOTAL | 1.5425 | 4.985 | 1.41 | 6.665 | 0 | 0 | 14.6025
| COCÇÃO | PERIMETRO | 5.1 |  | 2.86 | 2.175 | 5.85
|  | ALTURA | 3.1 |  | 3.2 | 3.2 | 3.2
|  | DESCONTO | 0.84 |  |  |  | 2.94
|  | TOTAL | 14.97 |  | 9.152 | 6.96 | 15.78 | 0 | 46.862
| LIXO | PERIMETRO | 1.975 | 3 | 2.025 | 2.95
|  | ALTURA | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 3.2
|  | DESCONTO |  | 1.68 |  | 3.78
|  | TOTAL | 6.1225 | 7.62 | 6.3787 | 5.66 | 0 | 0 | 25.7812
| HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS | PERIMETRO | 2.91 |  | 4.25 | 3.15 | 1.44
|  | ALTURA | 3.1 |  | 3.15 | 3.1 | 1.2
|  | DESCONTO |  |  |  | 1.68
|  | TOTAL | 9.021 |  | 13.3875 | 8.085 | 1.728 | 0 | 32.2215
| LANCHONETE (CANTINA) | PERIMETRO | 2.8875 | 3 | 2.9375 | 2.9498
|  | ALTURA | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 3.2
|  | DESCONTO |  | 1.68 |  | 2.73
|  | TOTAL | 8.9512 | 7.62 | 9.2531 | 6.7094 | 0 | 0 | 32.5337
| LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) | PERIMETRO | 3.2375 |  | 3.4375 | 3
|  | ALTURA | 3.1 |  | 3.15 | 3.1
|  | DESCONTO |  |  |  | 1.68
|  | TOTAL | 10.0362 |  | 10.8281 | 7.62 | 0 | 0 | 28.4844
| WC MASC. | PERIMETRO | 6.275 |  | 6.32 | 4.66
|  | ALTURA | 3.1 |  | 3.15 | 3.2
|  | DESCONTO |  |  |  | 3.36
|  | TOTAL | 19.4525 | 0 | 19.908 | 11.552 | 0 | 0 | 50.9125
| VIGA (V9 = 20x50) | PERIMETRO | 20.36
|  | ALTURA | 1.2
DESCONTO
|  | TOTAL | 24.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.432
| RECOMPOSIÇÃO VÃOS DAS ESQUADRIAS RETIRADAS | AREA TOTAL | 5.51
|  | QUANTIDADE | 1
DESCONTO
|  | TOTAL | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 5.51
[8 empty] | TOTAL | 353.0371 | 25.443 | 63.5135
| RESUMO CHAPISCO |  |  | TOTAL | MED01-PILARES
| CHAPISCO INTERNO |  |  | 353.0371 | 35.1
| CHAPISCO EXTERNO SEM PRESENÇA DE VÃOS |  |  | 25.443
| CHAPISCO EXTERNO COM PRESENÇA DE VÃOS |  |  | 63.5135 | 11.076
Note on D16: P01=(0,80x2,10)
Note on E16: P01=(0,80x2,10) P02=(1,00x2,10) J01=(1,20x0,70) 2xJ03=(1,00x100) J07=(2,80x0,70)
Note on F16: P01=(0,80x2,10) J01B=2X(1,20X0,70)
Note on H16: 3xP01 = (0,80 x 2,10) 1xP02 = (1,0X2,10) 1xJ01 = (1,20 x 0,70) 2 xJ01B = (1,20x0,70) 2xJ02 = (1,00 x 2,10) J05 =(1,50 x 0,70) J06 = (3,00 x 0,70) Vão pre higienização = (1,75 x 2,6)
Note on G18: VIGA (V8 = 20x50)
Note on E20: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on F20: P02 = (1,00 x 2,10)
Note on D24: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on E24: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on G24: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on G28: P01 = (0,80 x 2,10) J02 = (1,00 x 2,10)
Note on F32: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on G32: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F34: VIGA V3 (20x50)
Note on D36: P02 = (1,00 x 2,10)
Note on E36: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on D40: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on E40: P02=(1,00x2,10) J01=(1,20x0,70) J07=(2,80x0,70)
Note on H40: J06 = (3,00 x 0,70) J01 = (1,20 x 0,70)
Note on E44: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on G44: P01 = (0,80 x 2,10) J02 = (1,00 x 2,10)
Note on H46: VIGA (V4 = 20x50)
Note on E48: J03=( 1,00 x 1,00) P01=( 0,80 x 2,10)
Note on G48: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on E52: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on G52: P01 = (0,80 x 2,10) J05 = (1,50 x 0,70)
Note on E56: J03 =(1,00x1,00)
Note on G56: P01= (0,80x2,10)
Note on G60: P01 = (0,80 x 2,10) 2xJ01B = (1,20 x 0,70)

## EMBOÇO, REBOCO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO M[EDIA E TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
Objeto: Conclusão da Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
ANEXO 01
REVESTIMENTO
AMBIENTE | UND | VÃOS | [5 empty] | REBOCO INTERNO P/ PINT |  | REBOCO P/ RECEB. DE CERÂMICA INT. |  |  | REBOCO EXTERNO
|  | A | B | C | D | E | F | VÃO < 10M² | VÃO > 10M² | VÃO < 5M² | >5M² >10M² | VÃO > 10M² | SEM VÃO | COM VÃO
FACHADA | PERIMETRO | 6.425 |  |  | 6.43 | 21.56
| ALTURA | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.1
| DESCONTO | 1.68 |  |  |  | 21.56
| TOTAL | 18.2375 |  | 0 | 19.933 | 45.276 | 0 | [5 empty] | 19.933 | 63.5135
PRÉ - HIGIENIZAÇÃO (CERÂMICA) | PERIMETRO | 3.355 | 1.97 | 3.27
| ALTURA | 2.6 | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  | 0.84 | 2.1
| TOTAL | 8.723 | 4.282 | 6.402 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.282 | 15.125 | 0
PRÉ - HIGIENIZAÇÃO (PINTURA) | PERIMETRO | 3.355 | 1.97 | 3.27 | 1.75
| ALTURA | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.7
DESCONTO
| TOTAL | 1.8453 | 0.985 | 1.7985 | 1.225 | 0 | 0 | 5.8537 | 0
SANIT./VEST. (CERÂMICA) | PERIMETRO | 3.13 |  | 3 | 1.97
| ALTURA | 2.6 |  | 2.6 | 2.6
| DESCONTO | 1.68 |  |  | 0.84
| TOTAL | 6.458 | 0 | 7.8 | 4.282 | 0 | 0 |  |  | 4.282 | 14.258 | 0
SANIT./VEST. (PINTURA) | PERIMETRO | 3.13 |  | 3 | 1.97
| ALTURA | 0.55 |  | 0.55 | 0.5
DESCONTO
| TOTAL | 1.7215 | 0 | 1.65 | 0.985 | 0 | 0 | 4.3565 | 0
DML (CERÂMICA) | PERIMETRO | 1.8 | 2 | 1.85 | 2
| ALTURA | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  |  |  | 3.78
| TOTAL | 4.68 | 5.2 | 4.81 | 1.42 | 0 | 0 |  |  | 10.91 | 5.2 | 0
DML (PINTURA) | PERIMETRO | 1.8 | 2 | 1.85 | 2
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 0.9 | 1 | 1.11 | 1.2 | 0 | 0 | 4.21 | 0
DESPENSA (PINTURA) | PERIMETRO | 3 |  | 3.2 | 2
| ALTURA | 3.1 |  | 3.2 | 3.1
| DESCONTO |  |  | 0.84 | 1.68
| TOTAL | 9.3 | 0 | 9.4 | 4.52 | 0 | 0 | 23.22 | 0
HALL (CERÂMICA) | PERIMETRO | 1.175 | 2.15 |  | 2.15
| ALTURA | 2.6 | 2.6 |  | 2.6
| DESCONTO | 2.1 | 1.68
| TOTAL | 0.955 | 3.91 | 0 | 5.59 | 0 | 0 |  |  | 4.865 | 5.59 | 0
HALL (PINTURA) | PERIMETRO | 1.175 | 2.15 | 1.175 | 2.15
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5
DESCONTO
| TOTAL | 0.5875 | 1.075 | 1.41 | 1.075 | 0 | 0 | 4.1475 | 0
COCÇÃO (CERÂMICA) | PERIMETRO | 5.1 |  | 2.86 | 2.175 | 5.85
| ALTURA | 2.6 |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
| DESCONTO | 0.84 |  |  |  | 2.94
| TOTAL | 12.42 | 0 | 7.436 | 5.655 | 12.27 | 0 |  |  | 0 | 13.091 | 24.69
COCÇÃO (PINTURA) | PERIMETRO | 5.1 |  | 2.86 | 2.175 | 5.85
| ALTURA | 0.5 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 2.55 | 0 | 1.716 | 1.305 | 3.51 | 0 | 9.081 | 0
LIXO (CERÂMICA) | PERIMETRO | 1.975 | 3 | 2.025 | 2.9502
| ALTURA | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  | 1.68 |  | 3.78
| TOTAL | 5.135 | 6.12 | 5.265 | 3.8905 | 0 | 0 |  |  | 3.8905 | 16.52 | 0
LIXO (PINTURA) | PERIMETRO | 1.975 | 3 | 2.025 | 2.9502
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 0.9875 | 1.5 | 1.1138 | 1.7701 | 0 | 0 | 5.3714 | 0
HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CERÂMICA) | PERIMETRO | 2.91 |  | 4.25 | 3.15
| ALTURA | 2.6 |  | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  |  |  | 1.68
| TOTAL | 7.566 | 0 | 11.05 | 6.51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.076 | 11.05
HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (PINTURA) | PERIMETRO | 2.91 |  | 4.25 | 3.15 | 1.44
| ALTURA | 0.5 |  | 0.55 | 0.5 | 1.2
DESCONTO
| TOTAL | 1.455 | 0 | 2.3375 | 1.575 | 1.728 | 0 | 7.0955 | 0
LANCHONETE (CANTINA) - (CERÂMICA) | PERIMETRO | 2.8875 | 3 | 2.9375 | 2.9498
| ALTURA | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  | 1.68 |  | 2.73
| TOTAL | 7.5075 | 6.12 | 7.6375 | 4.9395 | 0 | 0 |  |  | 4.9395 | 21.265 | 0
LANCHONETE (CANTINA) - (PINTURA) | PERIMETRO | 2.8875 | 3 | 2.9375 | 2.9498
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 1.4438 | 1.5 | 1.6156 | 1.7699 | 0 | 0 | 6.3293 | 0
LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) - (CERÂMICA) | PERIMETRO | 3.2375 |  | 3.4375 | 3
| ALTURA | 2.6 |  | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  |  |  | 1.68
| TOTAL | 8.4175 | 0 | 8.9375 | 6.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.475 | 0
LANCHONETE (DISTRIBUIÇÃO) - (PINTURA) | PERIMETRO | 3.2375 |  | 3.4375 | 3
| ALTURA | 0.5 |  | 0.55 | 0.5
DESCONTO
| TOTAL | 1.6187 | 0 | 1.8906 | 1.5 | 0 | 0 | 5.0094 | 0
WC MASC. (CERÂMICA) | PERIMETRO | 6.275 |  | 6.32 | 4.66
| ALTURA | 2.6 |  | 2.6 | 2.6
| DESCONTO |  |  |  | 3.36
| TOTAL | 16.315 | 0 | 16.432 | 8.756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.756 | 32.747
WC MASC. (PINTURA) | PERIMETRO | 6.275 |  | 6.32 | 4.66
| ALTURA | 0.5 |  | 0.55 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 3.1375 | 0 | 3.476 | 2.796 | 0 | 0 | 9.4095 | 0
VIGA (V9 = 20x50) | PERIMETRO | 20.36
| ALTURA | 1.2
DESCONTO
| TOTAL | 24.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.432
RECOMPOSIÇÃO VÃOS DAS ESQUADRIAS RETIRADAS | PERIMETRO | 5.51
| ALTURA | 1
DESCONTO
| TOTAL | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0
[7 empty] | TOTAL: | 84.0838 | 24.432 | 33.169 | 142.866 | 68.487 | 25.443 | 63.5135
RESUMO REBOCO / EMBOÇO |  |  | TOTAL
REBOCO INTERNO - VÃOS MENORES 10M² |  |  | 84.0838
REBOCO INTERNO - VÃOS MAIORES 10M² |  |  | 24.432
EMBOÇO INTERNO - VÃOS MENORES QUE 5M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA |  |  | 33.169
EMBOÇO INTERNO - VÃOS ENTRE 5 E 10 M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA |  |  | 142.866
EMBOÇO INTERNO - VÃOS MAIORES QUE 10M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA |  |  | 68.487
EMBOÇO EXTERNO - SEM PRESENÇA DE VÃOS |  |  | 25.443
EMBOÇO EXTERNO - COM PRESENÇA DE VÃOS |  |  | 63.5135
Note on C17: P01=(0,80x 2,10)
Note on E17: P01=(0,80x2,10) J01B=2X(1,20X0,70)
Note on G17: 3xP01 = (0,80 x 2,10) 1xP02 = (1,0X2,10) 1xJ01 = (1,20 x 0,70) 2 xJ01B = (1,20x0,70) 2xJ02 = (1,00 x 2,10) J05 =(1,50 x 0,70) J06 = (3,00 x 0,70) Vão pre higienização = (1,75 x 2,6)
Note on D21: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on E21: P02 = (1,00 x 2,10)
Note on F23: VIGA (V8 = 20x50)
Note on C29: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F29: J01B = (1,20 x 0,70)
Note on F37: P01 = (0,80 x 2,10) J02 = (1,00 x 2,10)
Note on E45: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on F45: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on C49: P02 = (1,00 x 2,10)
Note on D49: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on E51: VIGA V3 (20x50)
Note on C57: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on G57: J06 = (3,00 x 0,70) J01 = (1,20 x 0,70)
Note on D65: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F65: P01 = (0,80 x 2,10) J02 = (1,00 x 2,10)
Note on F73: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on G75: VIGA (V4 = 20x50)
Note on D81: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F81: P01 = (0,80 x 2,10) J05 = (1,50 x 0,70)
Note on F89: P01= (0,80x2,10)
Note on F97: P01 = (0,80 x 2,10) 2x J01B = (1,20 x 0,70)

## PINT, CER
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
Objeto: Conclusão da Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
ANEXO 01
PINTURA
AMBIENTE | UND | VÃOS | [5 empty] | PINTURA INTERNA | APLICAÇÃO DE CERÂMICA |  |  | PINTURA EXTERNA
|  | A | B | C | D | E | F |  | ÁREA < 5M² | >5M² <10M² | ÁREA > 10M²
FACHADA (levantamento de massa acrilica) | PERIMETRO | 6.425 |  |  | 6.425 | 21.56 | 5.51
| ALTURA | 3 |  |  | 3 | 3 | 1
| DESCONTO | 1.68 |  |  |  | 21.56
| TOTAL | 17.595 | 0 | 0 | 19.275 | 43.12 | 5.51 |  |  |  |  | 85.5
FACHADA (levantamento de pintura) | PERIMETRO | 12.9 | 29.48 | 4.91 | 12.9 | 21.56
| ALTURA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| DESCONTO | 1.68 | 8.58 | 3.78 |  | 21.56
| TOTAL | 37.02 | 79.86 | 10.95 | 38.7 | 43.12 | 0 |  |  |  |  | 209.65
PRÉ - HIGIENIZAÇÃO (CERÂMICA) | PERIMETRO | 3.355 | 1.97 | 3.27
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  | 0.84 | 2.1
| TOTAL | 8.3875 | 4.085 | 6.075 | 0 | 0 | 0 |  | 4.085 | 14.4625 | 0
PRÉ - HIGIENIZAÇÃO (PINTURA) | PERIMETRO | 3.355 | 1.97 | 3.27 | 1.75
| ALTURA | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.7
DESCONTO
| TOTAL | 1.8453 | 0.985 | 1.7985 | 1.225 | 0 | 0 | 5.8537
SANIT./VEST. (CERÂMICA) | PERIMETRO | 3.13 | 2 | 3 | 1.97
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO | 1.68 |  |  | 0.84
| TOTAL | 6.145 | 5 | 7.5 | 4.085 | 0 | 0 |  | 4.085 | 18.645 | 0
SANIT./VEST. (PINTURA) | PERIMETRO | 3.13 |  | 3
| ALTURA | 0.05 |  | 0.05
DESCONTO
| TOTAL | 0.1565 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3065
DML (CERÂMICA) | PERIMETRO | 1.8 | 2 | 1.85 | 2
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  |  |  | 3.78
| TOTAL | 4.5 | 5 | 4.625 | 1.22 | 0 | 0 |  | 10.345 | 5 | 0
DML (PINTURA) | PERIMETRO | 1.8 | 2 | 1.85 | 2
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 0.9 | 1 | 1.11 | 1.2 | 0 | 0 | 4.21
DESPENSA (PINTURA) | PERIMETRO | 3 | 2 | 3.2 | 2
| ALTURA | 3 | 3 | 3.1 | 3
| DESCONTO |  |  | 1.4 | 1.68
| TOTAL | 9 | 6 | 8.52 | 4.32 | 0 | 0 | 27.84
HALL (CERÂMICA) | PERIMETRO | 1.175 | 2.15 |  | 2.15
| ALTURA | 2.5 | 2.5 |  | 2.5
| DESCONTO | 2.1 | 1.68
| TOTAL | 0.8375 | 3.695 | 0 | 5.375 | 0 | 0 |  | 4.5325 | 5.375 | 0
HALL (PINTURA) | PERIMETRO | 1.175 | 2.15 | 1.175 | 2.15
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5
DESCONTO
| TOTAL | 0.5875 | 1.075 | 1.41 | 1.075 | 0 | 0 | 4.1475
COCÇÃO (CERÂMICA) | PERIMETRO | 5.1 | 5.9 | 2.86 | 2.175 | 5.85
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO | 0.84 | 4.9 |  |  | 2.94
| TOTAL | 11.91 | 9.85 | 7.15 | 5.4375 | 11.685 | 0 |  | 0 | 22.4375 | 23.595
COCÇÃO (PINTURA) | PERIMETRO | 5.095 | 5.9 | 2.86 | 2.175 | 5.85
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 2.5475 | 2.95 | 1.716 | 1.305 | 3.51 | 0 | 12.0285
LIXO (CERÂMICA) | PERIMETRO | 1.975 | 3 | 2.025 | 2.9502
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  | 1.68 |  | 3.78
| TOTAL | 4.9375 | 5.82 | 5.0625 | 3.5955 | 0 | 0 |  | 8.533 | 10.8825 | 0
LIXO (PINTURA) | PERIMETRO | 1.975 | 3 | 2.025 | 2.9502
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 0.9875 | 1.5 | 1.1138 | 1.7701 | 0 | 0 | 5.3714
HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (CERÂMICA) | PERIMETRO | 2.91 | 3 | 4.25 | 3.15
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  | 2.68 |  | 1.68
| TOTAL | 7.275 | 4.82 | 10.625 | 6.195 | 0 | 0 |  | 4.82 | 13.47 | 10.625
HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS (PINTURA) | PERIMETRO | 2.91 | 3 | 4.25 | 3.15 | 1.44
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 1.2
DESCONTO
| TOTAL | 1.455 | 1.5 | 2.3375 | 1.575 | 1.728 | 0 | 8.5955
LANCHONETE CANTINA - (CERÂMICA) | PERIMETRO | 2.8875 | 3 | 2.9375 | 2.9498
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  | 1.68 |  | 2.73
| TOTAL | 7.2188 | 5.82 | 7.3438 | 4.6445 | 0 | 0 |  | 4.6445 | 20.3825 | 0
LANCHONETE CANTINA - (PINTURA) | PERIMETRO | 2.8875 | 3 | 2.9375 | 2.9498
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.6
DESCONTO
| TOTAL | 1.4438 | 1.5 | 1.6156 | 1.7699 | 0 | 0 | 6.3293
LANCHONETE DISTRIBUIÇÃO - (CERÂMICA) | PERIMETRO | 3.2375 | 3 | 3.4375 | 3
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  | 1 |  | 1.68
| TOTAL | 8.0938 | 6.5 | 8.5938 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 | 29.0075 | 0
LANCHONETE DISTRIBUIÇÃO - (PINTURA) | PERIMETRO | 3.2375 | 3 | 3.4375 | 3
| ALTURA | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5
DESCONTO
| TOTAL | 1.6187 | 1.5 | 1.8906 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5094
WC MASC. (CERÂMICA) | PERIMETRO | 6.275 | 4.61 | 6.32 | 4.66
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  |  |  | 3.36
| TOTAL | 15.6875 | 11.525 | 15.8 | 8.29 | 0 | 0 |  | 0 | 8.29 | 43.0125
WC MASC. (PINTURA) | PERIMETRO |  |  |  | 4.66
| ALTURA |  |  |  | 0.05
DESCONTO
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233
WC FEM. (CERÂMICA) | PERIMETRO | 6.25 | 4.52 | 6.145 | 4.62
| ALTURA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| DESCONTO |  | 3.78
| TOTAL | 15.625 | 7.52 | 15.3625 | 11.55 | 0 | 0 |  | 0 | 7.52 | 42.5375
WC FEM. (PINTURA) | PERIMETRO
ALTURA
DESCONTO
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIGA (V9 = 20x50) | PERIMETRO | 13.75 | 6.61
| ALTURA | 1.2 | 0.2
DESCONTO
| TOTAL | 16.5 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.822
TOTAL: | [7 empty] | 99.2468 | 41.045 | 155.4725 | 119.77 | 209.65
RESUMO PINTURA |  |  | TOTAL
TINTA ACRÌLICA INTERNA - |  |  | 99.2468
TINTA ACRÍLICA EXTERNA |  |  | 209.65
SELADOR ACRÍLICO |  |  | 308.8967
MASSA CORRIDA PVA - INTERNO |  |  | 99.2468
MASSA CORRIDA ACRÍLICA - EXTERNO |  |  | 85.5
CERÂMICA - ÁREA MENOR QUE 5M² |  |  | 41.045
CERÂMICA - ÁREA ENTRE 5 E 10M² |  |  | 155.4725
CERÂMICA - ÁREA MAIOR QUE 10M² |  |  | 119.77
Note on H15: AREA VÃOS DE RECOMPOSIÇÕES
Note on C17: P01=(0,80x2,10)
Note on E17: P01=(0,80x2,10) J01B=2X(1,20X0,70)
Note on G17: 3xP01 = (0,80 x 2,10) 1xP02 = (1,0X2,10) 1xJ01 = (1,20 x 0,70) 2 xJ01B = (1,20x0,70) 2xJ02 = (1,00 x 2,10) J05 =(1,50 x 0,70) J06 = (3,00 x 0,70) Vão pre higienização = (1,75 x 2,6)
Note on H18: VÃOS DE RECOMPOSIÇÕES
Note on C21: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on D21: P01 = (0,80 x 2,10) x 1 P02 = (1,00 x 2,10) x 1 J01= (1,20x0,70) x 1 J07 = (2,80 x 0,70) x 1 J03 = (1,00 x 1,00) x 2
Note on E21: P02 = (1 x 2,10) x 1 J01B = (1,00 x 1,10) x 2
Note on G21: 3xP01 = (0,80 x 2,10) 1xP02 = (1,0X2,10) 1xJ01 = (1,20 x 0,70) 2 xJ01B = (1,20x0,70) 2xJ02 = (1,00 x 2,10) J05 =(1,50 x 0,70) J06 = (3,00 x 0,70) Vão pre higienização = (1,75 x 2,6)
Note on D25: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on E25: P02 = (1,00 x 2,10)
Note on F27: VIGA (V8 = 20x50)
Note on C33: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F33: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on F41: P01 = (0,80 x 2,10) J02 = (1,00 x 2,10)
Note on E49: J01 = (1,20x 0,70)
Note on F49: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on C53: P02 = (1,00 x 2,10)
Note on D53: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on E55: VIGA V3 (20x50)
Note on C61: J01 = (1,20 x 0,70)
Note on D61: P02 = (1,00x2,10) x1 J01 = (1,20x0,70) x1 J07 = (2,80x0,70) x1
Note on G61: J06 = (3,00 x 0,70) J01 = (1,20 x 0,70)
Note on D69: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F69: P01 = (0,80 x 2,10) J02 = (1,00 x 2,10)
Note on D77: P01=(0,80x2,10) J03=(1,00x1,00)
Note on F77: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on G79: VIGA (V4 = 20x50)
Note on D85: P01 = (0,80 x 2,10)
Note on F85: P01 = (0,80 x 2,10) J05 = (1,50 x 0,70)
Note on D93: J03 = (1,00x1,00) x1
Note on F93: P01= (0,8x2,10)
Note on F101: P01 = (0,80 x 2,10) 2x J01B = (1,20 x 0,70)
Note on D109: P01 = (1,0 x 2,10) 2x J01B = (1,20 x 0,70)

## RESUMO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA - SEMTEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DINFRA
Objeto: Conclusão da Reforma e Ampliação do Refeitório do Campus Tabatinga
Endereço: Avenida Santos Dumont, S/Nº. Bairro: Expansão Município: Tabatinga/AM – CEP: 69.640-000
ANEXO 1
|  | RESUMO | UND | TOTAL
|  | CHAPISCO INTERNO | M2 | 353.0371
|  | CHAPISCO EXTERNO S/ VÃO | M2 | 25.443
|  | CHAPISCO EXTERNO C/ VÃO | M2 | 63.5135
|  | REBOCO INTERNO - VÃOS MENORES QUE 10M² | M2 | 84.0838
|  | REBOCO INTERNO - VÃOS MAIORES QUE 10M² | M2 | 24.432
|  | EMBOÇO INTERNO - VÃOS MENORES QUE 5M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M2 | 33.169
|  | EMBOÇO INTERNO - VÃOS ENTRE 5 E 10M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M3 | 142.866
|  | EMBOÇO INTERNO - VÃOS MAIORES QUE 10M² PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA | M2 | 68.487
|  | EMBOÇO EXTERNO S/ VÃO | M2 | 25.443
|  | EMBOÇO EXTERNO C/ VÃO | M2 | 63.5135
|  | CERÂMICA PAREDE MENOR QUE 5 M² | M2 | 41.045
|  | CERÂMICA PAREDE MAIOR QUE 5 M² | M2 | 275.2425
|  | MASSA PVA CORRIDA | M2 | 99.2468
|  | MASSA ÁCRILICA | M2 | 85.5
|  | SELADOR | M2 | 308.8967
|  | TINTA ÁCRILICA | M2 | 308.8967